## Реестр Застройщиков и Проектов
Перечень Застройщиков и Проектов строительства, аккредитованных АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
[7 empty] | в целях реализации программ кредитования физических лиц на приобретение строящихся объектов недвижимости |  |  |  | Ссылка на реестр на сайте банка - | https://novikom.ru/documents/akkreditovannye-novostroyki.xlsx
[6 empty] | по состоянию на | 2026-10-09
№ п/п | Статус аккредитации | Дата аккредитации | Наименование застройщика | ИНН | Группа компаний | Наименование проекта строительства | Сайт застройщика/проекта строительства | Субъект РФ | Адрес проекта строительства (строительный/фактический) | Проектная декларация | Земельный участок | Этажность (max) | Плановая дата ввода проекта в эксплуатацию на момент аккредитации | Плановая дата ввода проекта в эксплуатацию на дату последнего мониторинга | Фактическая дата ввода проекта в эксплуатацию | ID ПС в ЕИСЖС
1 | Введен в эксплуатацию | 2019-11-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РЕЗИДЕНС | 9705115857 | Ростех-сити | Жилой район ALIA | https://alia.moscow | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Лётная ул., д. 95Б, к. 2 | 77-001876 | 77:08:0015001:1762 | 27 | 2022-03-30 |  | 2022-02-18
2 | Введен в эксплуатацию | 2019-11-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РЕЗИДЕНС | 9705115857 | Ростех-сити | Жилой район ALIA | https://alia.moscow | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Небесный б-р, д. 1 к. 1 | 77-001876 | 77:08:0015001:1762 | 27 | 2023-12-31 |  | 2024-02-01
3 | Введен в эксплуатацию | 2021-07-23 | ООО СЗ БААЛ КУЛИК | 7104082145 | Баал Логистика | ЖК Кулик | https://baal-logistick.ru | Тульская обл. | г. Тула, пр-д Клинской 2-й, д. 6 | 71-000271 | 71:30:020105:948 | 9 | 2023-06-30 |  | 2022-02-07
4 | Введен в эксплуатацию | 2021-07-23 | ООО СЗ БААЛ КУЛИК | 7104082145 | Баал Логистика | ЖК Кулик | https://baal-logistick.ru | Тульская обл. | г. Тула, пр-д Клинской 2-й, д. 8 | 71-000316 | 71:00:000000:145347 | 10 | 2023-12-31 |  | 2023-10-03
5 | Введен в эксплуатацию | 2021-08-20 | ООО СЗ ФОНЧЕНКО | 9715310409 | - | ЖК Victory Park Residences | https://vp.moscow | Москва | г. Москва, район Дорогомилово, ул. Братьев Фонченко | 77-002054 | 77:07:0006001:40 | 13 | 2024-12-31 |  | 2025-05-21
6 | Введен в эксплуатацию | 2021-08-20 | ООО CЗ ЗЕТ ХАУС | 3810079597 | - | Zenith | https://зенит38.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Мира, д. 32 | 38-000445 | 38:36:000009:27360 | 14 | 2023-09-30 |  | 2023-05-11
7 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-02 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТПУ ЛЕСОПАРКОВАЯ | 7701387380 | MR Group | City Bay | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское ш., д. 95/2 | 77-002029 | 77:08:0005010:1538 | 57 | 2024-06-30 |  | 2024-05-23
8 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-02 | ООО СЗ СТРОЙАКТИВ | 5906154312 | ПМД | Квартал bravo | https://dom-bravo.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Чернышевского, д. 20 | 59-000630 | 59:01:44102:68:287 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-12-22
9 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-02 | ООО СЗ АЙ-КЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 1624445443 | СМУ 88 | ЖК Свобода | https://smu88.group | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Алексея Козина, д. 9 | 16-001126 | 16:50:110603:5493 | 22 | 2023-12-31 |  | 2023-07-28
10 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-02 | ООО ЭНЕРГОАВТОМАТ | 3662084382 | Домостроительный комбинат | Жилой квартал Европейский | https://dsk.vrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 45 | 36-000608 | 36:34:0402011:618 | 25 | 2023-06-30 |  | 2023-05-30
11 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-02 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МКСМ | 7733028923 | Level Group | Level Стрешнево | https://level.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское ш., д. 81/2, стр. 1, 2, 3 | 77-002401 | 77:08:0005010:8 | 26 | 2022-12-31 |  | 2022-11-07
12 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-02 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МКСМ | 7733028923 | Level Group | Level Стрешнево | https://level.ru | Москва | г. Москва, район Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл. 81, корпус 2, Апарт-отель с консьерж-сервисом Корпуса 1, 2 | 77-002401 | 77:08:0005010:8 | 25 | 2024-09-30 |  | 2024-09-19
13 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-02 | АО СЗ ЕВРАЗИЯ | 7704507865 | Level Group | Level Донской | https://level.ru | Москва | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Донской, 4-й Верхний Михайловский пр-д, д. 1 | 77-001903 | 77:05:0001011:4520 | 14 | 2021-12-31 |  | 2022-01-21
14 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-09 | АО СЗ ИНСПАЙР | 7734269167 | Level Group | Level Причальный | https://level.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мнёвники, Причальный пр-д, д. 10 к. 1 | 77-002433 | 77:08:0012005:26 | 33 | 2023-12-31 |  | 2023-12-26
15 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-09 | АО СЗ ИНСПАЙР | 7734269167 | Level Group | Level Причальный | https://level.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мнёвники, Причальный пр-д, д. 10 к. 2 | 77-002433 | 77:08:0012005:26 | 32 | 2024-09-30 |  | 2024-07-10
16 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-09 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРКАДА | 5050115542 | Гранд | ЖК Клюквенный | https://klukvenny.grand-mo.ru | Московская обл. | Щелковский муниципальный район, сельское поселение Огудневское, поселок Клюквенный, д. 18 / д. 18 к. 1 | 50-002677 | 50:14:0020330:0000299 | 8 | 2022-12-31 |  | 2022-02-15
17 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РАЗВИЛКА | 5047180936 | ФСК | ЖК Римский | https://fsk.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, с/п Развилковское, д. 7 (1 этап строительства) | 50-002954 | 50:21:0050321:2769 | 18 | 2024-03-31 |  | 2024-02-27
18 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РАЗВИЛКА | 5047180936 | ФСК | ЖК Римский | https://fsk.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, с/п Развилковское, д. 8 | 50-002954 | 50:21:0050321:2769 | 18 | 2024-09-30 |  | 2024-12-30
19 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЮГ СТОЛИЦЫ | 7708333289 | ФСК | ЖК Первый Лермонтовский | https://lermontovskiy.dsk1.ru | Московская обл. | городской округ Люберцы, г. Люберцы, ул. Рождественская, д. 4 | 50-002968 | 50:22:0010110:1680 | 26 | 2022-06-30 |  | 2022-08-03
20 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЮГ СТОЛИЦЫ | 7708333289 | ФСК | ЖК Первый Лермонтовский | https://lermontovskiy.dsk1.ru | Московская обл. | городской округ Люберцы, г. Люберцы, ул. Рождественская, д. 6 | 50-002969 | 50:22:0010110:1682 | 26 | 2022-06-30 |  | 2022-08-02
21 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЮГ СТОЛИЦЫ | 7708333289 | ФСК | ЖК Первый Лермонтовский | https://lermontovskiy.dsk1.ru | Московская обл. | городской округ Люберцы, г. Люберцы, ул. Рождественская, д. 8 | 50-003184 | 50:22:0010110:1684 | 27 | 2023-12-31 |  | 2023-12-26
22 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЮГ СТОЛИЦЫ | 7708333289 | ФСК | ЖК Первый Лермонтовский | https://lermontovskiy.dsk1.ru | Московская обл. | городской округ Люберцы, г. Люберцы, ул. Рождественская, д. 10 | 50-003185 | 50:22:0010110:1685 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-12-26
23 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕВЕР СТОЛИЦЫ | 7708334324 | ФСК | ЖК Режиссер | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, СВАО, район Ростокино, ул. Вильгельма Пика, влд. 3, стр. 1-8 | 77-002082 | 77:02:0018009:6 | 51 | 2024-09-30 |  | 2024-08-30
24 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВОСТОК СТОЛИЦЫ | 7708333810 | ФСК | Жилой район Южная Битца | https://dsk1.ru | Москва | Ленинский городской округ, пос. Битца, микрорайон Южная Битца, ул. Ботаническая, д. 11 | 50-003196 | 50:21:0030210:11704 | 24 | 2023-12-31 |  | 2023-12-07
25 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВОСТОК СТОЛИЦЫ | 7708333810 | ФСК | Жилой район Южная Битца | https://dsk1.ru | Москва | Ленинский городской округ, пос. Битца, микрорайон Южная Битца, ул. Ботаническая, д. 12 | 50-003198 | 50:21:0030210:11703 | 21 | 2023-12-31 |  | 2023-12-07
26 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-30 | ООО СЗ ДСК-1 | 3665064514 | Домостроительный комбинат | ЖК Современник | https://dsk.vrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/1 | 36-000626 | 36:34:0401007:4028 | 27 | 2022-12-31 |  | 2022-12-28
27 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-30 | ООО СЗ ДСК-1 | 3665064514 | Домостроительный комбинат | ЖК Современник | https://dsk.vrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 68/1 к. 2 | 36-000619 | 36:34:0401007:4028 | 27 | 2023-06-30 |  | 2023-08-28
28 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-30 | ООО СЗ ДУБИНИНСКАЯ 59 | 9705121762 | MR Group | ЖК Павелецкая Сити | https://level.ru | Москва | г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн.тер.г., Дубининская ул., д 59А | 77-001973 | 77:05:0000000:3044, 77:05:0001003:1001, 77:05:0001003:1002, 77:05:0001003:1006 | 46 | 2023-06-30 |  | 2023-04-28
29 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2021-09-30 | ООО СЗ ДУБИНИНСКАЯ 59 | 9705121762 | MR Group | ЖК Павелецкая Сити | https://level.ru | Москва | г. Москва, ул. Дубининская, вл. 59-69, корпуса 6, 7 | 77-002191 | 77:05:0001003:2013, 77:05:0001003:2362 | 43 | 2024-12-31 |  | 2025-12-30
30 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2021-09-30 | ООО СЗ ДУБИНИНСКАЯ 59 | 9705121762 | MR Group | ЖК Павелецкая Сити | https://level.ru | Москва | г. Москва, ул. Дубининская, вл. 59-69, корпуса 8, 9 | 77-002191 | 77:05:0001003:2013, 77:05:0001003:2362 | 43 | 2024-12-31 |  | 2024-10-23
31 | Введен в эксплуатацию | 2021-09-30 | ООО СЗ РАЗВИТИЕ АРТ ДЕКО | 3666146223 | Развитие | ЖК Кислород | https://grad1.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Херсонская д. 21А | 36-000462 | 36:34:0406009:1 | 19 | 2022-12-31 |  | 2022-05-04
32 | Введен в эксплуатацию | 2021-10-20 | ООО СЗ КВАРТАЛ-2 | 3662280796 | Воронежская Девелоперская Компания | ЖК Городские сады | https://gorsad.vrndk.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116/5, 116/23, 116/24, 116/25 | 36-000625 | 36:34:0602001:39541 | 20 | 2024-12-31 |  | 2024-12-03
33 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-20 | ООО СЗ ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | 5027294766 | Самолет | ЖК Прибрежный парк | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Домодедово, с. Ям, ул. Мезенцева, д. 3 / ул. Мезенцева, д. 2 | 50-003215 | 50:28:0070228:1363 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-11-08
34 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-20 | ООО СЗ ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | 5027294766 | Самолет | ЖК Прибрежный парк | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Домодедово, с. Ям, ул. Мезенцева, д. 4 / ул. Мезенцева, д. 5 | 50-003216 | 50:28:0070228:1362 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-12-14
35 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-20 | ООО СЗ ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | 5027294766 | Самолет | ЖК Прибрежный парк | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Домодедово, с. Ям, ул. Мезенцева, д. 9 / ул. Мезенцева, д. 7 / ул. Мезенцева, д. 8 | 50-003217 | 50:28:0070228:1362 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-11-08
36 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-20 | ООО СЗ ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | 5027294766 | Самолет | ЖК Прибрежный парк | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Домодедово, с. Ям, ул. Мезенцева, д. 11 / ул. Мезенцева, д. 10 | 50-003218 | 50:28:0070228:1362 | 17 | 2023-12-31 |  | 2023-11-08
37 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-20 | ООО СЗ ПРИБРЕЖНЫЙ ПАРК | 5027294766 | Самолет | ЖК Прибрежный парк | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Домодедово, с. Ям, ул. Мезенцева, д. 13 / ул. Мезенцева, д. 14 | 50-003223 | 50:28:0070228:1357 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-12-21
38 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-21 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЮИТ СУОМЕН РАНТА | 6686125080 | Концерн ЮИТ | ЖК Suomen Ranta | https://ekb.yit.ru | Свердловская обл. | город Екатеринбург, улица Машинная, д. 31д | 66-000900 | 66:41:0000000:95157 | 15 | 2022-03-31 |  | 2022-02-04
39 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-21 | ООО СЗ РАЗВИТИЕ СЕВЕР | 3662218533 | Развитие | ЖК Суворов-Сити | https://razvitie-sever.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. 121-й Стрелковой Дивизии, д. 9 | 36-000528 | 36:34:0403030:505 | 16 | 2023-12-31 |  | 2023-07-31
40 | Введен в эксплуатацию | 2021-10-21 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КИНОДЕВЕЛОПМЕНТ | 7714425442 | ФСК | ЖК Датский квартал | https://fsk.ru | Московская обл. | городской округ Мытищи, поселок Нагорное, ул. Полковника Романова, д. 13 | 50-001429 | 50:12:0080512:39 | 23 | 2021-12-31 |  | 2021-12-30
41 | Введен в эксплуатацию | 2021-10-21 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КИНОДЕВЕЛОПМЕНТ | 7714425442 | ФСК | ЖК Датский квартал | https://fsk.ru | Московская обл. | городской округ Мытищи, поселок Нагорное, ул. Полковника Романова, д. 11 | 50-001468 | 50:12:0080512:60 | 23 | 2023-12-31 |  | 2023-11-29
42 | Введен в эксплуатацию | 2021-10-21 | ООО СЗ ИНВЕСТИЦИОНОЕ РАЗВИТИЕ | 7722482853 | Level Group | Level Нагатинская | https://level.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нагатино-Садовники, Нагатинская набережная, д. 10А | 77-002831 | 77:05:0004002:7839 | 27 | 2024-06-30 |  | 2024-05-14
43 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ | 7731471424 | Самолет | Заречье парк | https://samolet.ru | Московская обл. | Одинцовский городской округ, рабочий почелок Заречье, ул. Торговая, д. 6 | 50-003038 | 50:20:0020202:10573 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-11-07
44 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ | 7731471424 | Самолет | Заречье парк | https://samolet.ru | Московская обл. | Одинцовский городской округ, рабочий почелок Заречье, ул. Луговая, д. 6, к. 1 | 50-003170 | 50:20:0020202:10587 | 10 | 2023-12-31 |  | 2023-06-05
45 | Исключен (лимит) | 2021-10-22 | ООО ПСЗ | 3810080360 | - | ЖК Взлётка | https://жк-взлетка.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Гравийная, д. 22/3 | 38-000470 | 38:36:000008:8412 | 16 | 2023-12-31 |  | 2023-12-29
46 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ДУДКИНО | 9731058556 | Самолет | Тропарево парк | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Мосрентген, д. 5 стр. 1, 3, 5 | 77-002235 | 50:21:0110405:1 | 17 | 2023-03-31 |  | 2023-06-21
47 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДМ АПАРТМЕНТС | 7726414607 | Самолет | Новоданиловская 8 | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, ЮАО, муниципальный округ Донской вн.тер.г., Новоданиловская наб., д. 8 | 77-001921 | 77:05:0001020:4287 | 26 | 2023-06-30 |  | 2023-05-31
48 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ САМОЛЕТ-КОРОБОВО | 7725790366 | Самолет | Горки парк | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский г.о., дер. Коробово, ул. Авиаторов, д. 1 / ул. Авиаторов, д. 3 / ул. Авиаторов, д. 2 | 50-003225 | 50:21:0060310:1615 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-11-08
49 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ САМОЛЕТ-КОРОБОВО | 7725790366 | Самолет | Горки парк | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский г.о., дер. Коробово, ул. Авиаторов, д. 4 / ул. Авиаторов, д. 5 | 50-003226 | 50:21:0060310:1615 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-12-14
50 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ САМОЛЕТ-КОРОБОВО | 7725790366 | Самолет | Горки парк | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский г.о., дер. Коробово, ул. Взлетная, д. 2 / ул. Взлетная, д. 3 | 50-003247 | 50:21:0060310:1634 | 18 | 2024-03-31 |  | 2024-03-26
51 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СР-ГРУПП | 7731319243 | Самолет | Остафьево | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, пос. Рязановское, ул. Логинова, д. 5 к. 1, 2 | 77-001907 | 77:20:0020441:1275 | 15 | 2022-03-31 |  | 2022-03-14
52 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СР-ГРУПП | 7731319243 | Самолет | Остафьево | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, пос. Рязановское, ул. Логинова, д. 7 к. 1, 2 | 77-001908 | 77:20:0020441:1276 | 15 | 2022-03-31 |  | 2022-04-06
53 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СР-ГРУПП | 7731319243 | Самолет | Остафьево | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, НАО, пос. Рязановское, ул. Логинова, д. 3 | 77-002193 | 77:20:0020441:1701 | 15 | 2023-03-31 |  | 2023-02-03
54 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО | 5027240182 | Самолет | ЖК Томилино парк | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Люберцы, поселок Мирный, микрорайон Мирный, ул. академика Северина, д. 9/2 / ул. академика Северина, д. 11/1 / ул. Рязанская, д. 3 / ул. академика Северина, д. 8/1 | 50-001944 | 50:22:0040602:61, 50:22:0040602:63, 50:22:0040602:64, 50:22:0040602:56 | 20 | 2022-06-30 |  | 2022-07-25
55 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО | 5027240182 | Самолет | ЖК Томилино парк | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Люберцы, поселок Мирный, микрорайон Мирный, ул. академика Северина, д. 10 | 50-001943 | 50:22:0040602:57 | 18 | 2022-09-30 |  | 2022-07-25
56 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО | 5027240182 | Самолет | ЖК Томилино парк | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Люберцы, поселок Мирный, микрорайон Мирный, ул. Академика Северина, д. 13 / ул. Академика Северина, д. 15 / ул. Рязанская, д. 2 | 50-003153 | 50:22:0040602:3126, 50:22:0040602:3128, 50:22:0040602:3131 | 18 | 2023-09-30 |  | 2023-05-18
57 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-АЛХИМОВО | 9731000154 | Самолет | ЖК Алхимово | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Рязановское, Рязановское ш., д. 31 к. 2 / Рязановское ш., д. 31 к. 1 | 77-001860 | 77:20:0020441:1264 | 14 | 2021-12-31 |  | 2021-12-15
58 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-АЛХИМОВО | 9731000154 | Самолет | ЖК Алхимово | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Рязановское, ул. Уточкина, д. 7 к. 2 / ул. Уточкина, д. 7 к. 3 / ул. Уточкина, д. 7 к. 1 | 77-002024 | 77:20:0020441:1269 | 14 | 2022-06-30 |  | 2022-07-04
59 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-АЛХИМОВО | 9731000154 | Самолет | ЖК Алхимово | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, НАО, внутригородская территория поселение Рязановское, ул. Уточкина, д. 8 к. 1 / ул. Уточкина, д. 8 к. 2 | 77-002150 | 77:20:0020441:1340 | 17 | 2022-12-31 |  | 2023-01-18
60 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-МЫТИЩИ | 5024186378 | Самолет | Мытищи Парк | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Мытищи, г. Мытищи, пер. 1-й Стрелковый, д. 1 | 50-003039 | 50:12:0101302:784 | 18 | 2023-03-31 |  | 2023-02-20
61 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-МЫТИЩИ | 5024186378 | Самолет | Мытищи Парк | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Мытищи, г. Мытищи, пер. 1-й Стрелковый, д. 3 | 50-003171 | 50:12:0101302:783 | 18 | 2023-06-30 |  | 2023-05-05
62 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ САНИНО 1 | 9731034883 | Самолет | Новое Внуково | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Кокошкино, ул. Аэростатная, д. 14 к. 1, 2, 3 / ул. Стожарова, д. 11 / ул. Стожарова, д. 11 | 77-002155 | 77:18:0170408:934 | 15 | 2022-12-31 |  | 2023-02-20
63 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ САНИНО 1 | 9731034883 | Самолет | Новое Внуково | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, НАО, внутригородская территория поселение Кокошкино, ул. Стожарова, д. 7 / ул. Стожарова, д. 5 / ул. Аэростатная, д. 12 к. 1, 2, 3 | 77-002227 | 77:18:0170408:934 | 15 | 2023-06-30 |  | 2023-06-23
64 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ СПБ РЕНОВАЦИЯ - СЛАВЯНКА | 7841089909 | Самолет | ЖК Живи в Рыбацком | https://samolet.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Гудиловская ул., д. 5 к. 1, стр. 1 | 78-001701 | 78:12:0721202:6 | 12 | 2023-12-31 |  | 2023-11-20
65 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ СПБ РЕНОВАЦИЯ - СЛАВЯНКА | 7841089909 | Самолет | ЖК Живи в Рыбацком | https://samolet.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Гудиловская ул., д. 6 к. 1, стр. 1 | 78-001710 | 78:12:0000000:3227 | 12 | 2023-12-31 |  | 2023-11-21
66 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ СПБ РЕНОВАЦИЯ - СЛАВЯНКА | 7841089909 | Самолет | ЖК Живи в Рыбацком | https://samolet.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Советский пр-кт, д. 43 к. 2, стр. 1 | 78-001706 | 78:12:0007214:2060 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-11-08
67 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ СПБ РЕНОВАЦИЯ - СЛАВЯНКА | 7841089909 | Самолет | ЖК Живи в Рыбацком | https://samolet.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Гудиловская ул., д. 9, стр. 1 | 78-001711 | 78:12:0721202:1175 | 18 | 2024-03-31 |  | 2024-04-19
68 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ СПБ РЕНОВАЦИЯ - СЛАВЯНКА | 7841089909 | Самолет | ЖК Живи в Рыбацком | https://samolet.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Славянская ул., д. 8, стр. 1 | 78-001702 | 78:12:0000000:4392 | 25 | 2023-03-31 |  | 2023-02-14
69 | Введен в эксплуатацию | 2023-04-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РЕЗИДЕНС | 9705115857 | Ростех-сити | Жилой район ALIA | https://alia.moscow | Москва | г. Москва, р-н Покровское-Стрешнево, ул. Аэроклубная, з/у 8А, Блок 10-F | 77-002840 | 77:08:0015001:9431 | 31 | 2025-12-31 |  | 2026-04-10
70 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОМПЛЕКТ | 7705020778 | Эталон | ЖК Voxhall | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, район Замоскворьчье, Центральный АО, ул. Летниковская, вл. 6а стр. 1, 2, 3, 7, 10 | 77-002324 | 77:07:0006017:45 | 27 | 2025-12-31 |  | 2026-06-11 | 42849
71 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ СПБ РЕНОВАЦИЯ - КРАСНЫЙ КИРПИЧНИК | 7841089916 | Самолет | Жилой квартал Новое Колпино | https://samolet.ru | Санкт-Петербург | г. Колпино, Балканская дорога, д. 10 к. 2, стр. 1 | 78-001694 | 78:37:1722003:13 | 12 | 2022-12-31 |  | 2023-01-12
72 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ СПБ РЕНОВАЦИЯ - КРАСНЫЙ КИРПИЧНИК | 7841089916 | Самолет | Жилой квартал Новое Колпино | https://samolet.ru | Санкт-Петербург | г. Колпино, Балканская дорога, д. 12 к. 2, стр. 1 | 78-001695 | 78:37:1722003:4 | 12 | 2022-12-31 |  | 2023-01-12
73 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ СПБ РЕНОВАЦИЯ - КРАСНЫЙ КИРПИЧНИК | 7841089916 | Самолет | Жилой квартал Новое Колпино | https://samolet.ru | Санкт-Петербург | г. Колпино, Балканская дорога, д. 14 к. 2, стр. 1 | 78-001697 | 78:37:1722003:7 | 12 | 2022-12-31 |  | 2023-01-12
74 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ | 7751521578 | Самолет | Квартал Некрасовка | https://samolet.ru | Москва | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Некрасовка, ул. Маресьева, д. 7 к. 1, 2, 3, 4 | 77-001524 | 77:16:0010105:8283 | 25 | 2023-09-30 |  | 2022-11-30
75 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | ООО СЗ НЕКРАСОВКА-ИНВЕСТ | 7751521578 | Самолет | Квартал Некрасовка | https://samolet.ru | Москва | город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Некрасовка, ул. Маресьева, д. 6 к. 1, 2 | 77-001525 | 77:16:0010105:8283 | 25 | 2022-03-31 |  | 2022-02-01
76 | Исключен | 2021-10-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БЕЛСТРОЙ | 7729564375 | Строительно-БЭСТКОН | ЖК Большая семерка | https://bestcon.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская ул., д. 40 | 77-001858 | 77:03:0001003:32 | 20 | 2024-06-30 |  | 2024-06-28
77 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д. 11 к. 2 | 77-002218 | 77:05:0002005:3408 | 29 | 2024-06-30 |  | 2023-12-26
78 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, д. 11 к. 1 | 77-002231 | 77:05:0002005:3408 | 12 | 2024-06-30 |  | 2023-12-26
79 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-22 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОМПЛЕКТ | 7705020778 | Эталон | ЖК Voxhall | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, район Замоскворьчье, ул. Летниковская, вл. 4 стр. 1-4, 12-14, вл. 6а стр. 6, 8, 9 | 77-002323 | 77:07:0006017:46 | 21 | 2025-12-31 |  | 2026-06-11 | 42848
80 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, набережная Марка Шагала, земельный участок 23/9. Этап 3. Корпуса 5,6,7,8,9,10 | 77-002267 | 77:05:0002005:3408 | 30 | 2024-09-30 |  | 2025-02-26
81 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/65. Этап 4. Участок 2.13 | 77-002292 | 77:05:0002005:3407 | 29 | 2025-06-30 |  | 2025-11-17 | 41959
82 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАГАТИНО-2 | 7725813207 | Эталон | Жилой остров Nagatino i-Land | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, пр-кт Лихачева, д. 20 | 77-001915 | 77:05:0002007:6309 | 15 | 2022-09-30 |  | 2022-09-28
83 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН ГАЛАКТИКА | 7814762410 | Эталон | Московские ворота II | https://etalongroup.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Московская застава, Парфеновская ул., д. 17, стр. 1 | 78-001524 | 78:14:0751702:1099 | 20 | 2023-06-30 |  | 2023-05-30
84 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140Б кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, р-н Октябрьский, мкр. 140Б, блок-секция 3 очередь (1, 2 этапы строительства) | 03-000156 | 03:24:032003:45 | 18 | 2022-12-31 |  | 2022-12-30
85 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140Б кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, р-н Октябрьский, мкр. 140Б, блок-секция 3 очередь (3, 4 этапы строительства) | 03-000171 | 03:24:032003:364 | 18 | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
86 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал на Жердева | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, р-н Октябрьский, ул. Жердева, д. 92А | 03-000160 | 03:24:031908:29 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-12-29
87 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛОС.ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7447228150 | Голос.Девелопмент | ЖК Ньютон | https://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, р-н Центральный, ул. Академика Макеева, д. 36 | 74-000842 | 74:36:0000000:55033 | 17 | 2021-12-31 |  | 2021-12-29
88 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛОС.ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7447228150 | Голос.Девелопмент | ЖК Ньютон | https://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, Центральный р-н, ул. Татищева, д. 256 | 74-000831 | 74:36:0501004:79 | 20 | 2021-12-31 |  | 2021-11-30
89 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛОС.ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7447228150 | Голос.Девелопмент | ЖК Ньютон | https://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, Центральный р-н, пр-кт Комсомольский, д. 145 | 74-001356 | 74:36:0501004:46 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-12-18
90 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛОС.ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7447228150 | Голос.Девелопмент | ЖК Ньютон | https://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, Центральный р-н, пр-кт Комсомольский, д. 149 | 74-000847 | 74:36:0501004:46 | 24 | 2023-09-30 |  | 2023-09-20
91 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛОС.ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7447228150 | Голос.Девелопмент | ЖК Ньютон | https://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, р-н Центральный, Комсомольский пр-кт, д. 143 | 74-000849 | 74:36:0501004:78 | 17 | 2023-06-30 |  | 2023-03-01
92 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛОС.ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7447228150 | Голос.Девелопмент | ЖК Ньютон | https://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, р-н Центральный, Комсомольский пр-кт, д. 143 | 74-000850 | 74:36:0501004:78 | 19 | 2022-12-31 |  | 2022-10-25
93 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛОС.ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7447228150 | Голос.Девелопмент | ЖК Ньютон | https://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, Центральный р-н, Комсомольский пр-кт, д. 141 | 74-000851 | 74:36:0501004:78 | 24 | 2022-12-31 |  | 2022-09-22
94 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 3807003862 | Ассоциация застройщиков города Иркутска | ЖК Символ | https://new-gorod.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 346/11 / ул. Байкальская, д. 346/12 / ул. Байкальская, д. 346/13 / ул. Байкальская, д. 346/14 | 38-000424 | 38:36:000025:13002 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-12-22
95 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 3807003862 | Ассоциация застройщиков города Иркутска | ЖК BOTANICA | https://new-gorod.ru | Иркутская обл. | Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. Маркова, квартал Ботаника, д. 3 / квартал Ботаника, д. 4 / квартал Ботаника, д. 5 / квартал Ботаника, д. 6 / квартал Ботаника, д. 7 / квартал Ботаника, д. 8 / квартал Ботаника, д. 9 / квартал Ботаника, д. 10 / квартал Ботаника, д. 11 | 38-000390 | 38:06:010927:231, 38:06:010927:233, 38:06:010927:234, 38:06:010927:235, 38:06:010927:236, 38:06:010927:237, 38:06:010927:238 | 10 | 2023-03-31 |  | 2022-12-15
96 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/70. 2-я очередь Этап 3 (Корпуса 5,6) | 77-002329 | 77:05:0002005:3411 | 18 | 2024-12-31 |  | 2025-06-30
97 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СЗ ГКХ | 3662132710 | Воронежская Девелоперская Компания | ЖК Бунин | https://bunin.vrndk.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 132 | 36-000435 | 36:34:0602001:24513 | 22 | 2023-03-31 |  | 2023-02-08
98 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СЗ ГКХ | 3662132710 | Воронежская Девелоперская Компания | ЖК Бунин | https://bunin.vrndk.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 132 | 36-000523 | 36:34:0602001:24513, 36:34:0602001:38365 | 21 | 2023-12-31 |  | 2023-11-30
99 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАЛАКТИКА | 6167041823 | Галактика | ЖК Сокол Градъ | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 63/17, стр. 4 | 61-000511 | 61:44:0000000:980 | 19 | 2021-12-31 |  | 2021-12-29
100 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАЛАКТИКА | 6167041823 | Галактика | ЖК Сокол Градъ | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 63/17, стр. 5 | 61-000516 | 61:44:0000000:980 | 19 | 2021-12-31 |  | 2021-11-30
101 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАЛАКТИКА | 6167041823 | Галактика | ЖК Сокол Градъ | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 63/17, стр. 6 | 61-000515 | 61:44:0000000:980 | 20 | 2021-12-31 |  | 2021-12-28
102 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАЛАКТИКА | 6167041823 | Галактика | ЖК Сокол Градъ | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 63/17, стр. 1 | 61-000512 | 61:44:0000000:980 | 21 | 2023-06-30 |  | 2023-06-29
103 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАЛАКТИКА | 6167041823 | Галактика | ЖК Сокол Градъ | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 63/17, стр. 2 | 61-000513 | 61:44:0000000:980 | 20 | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
104 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАЛАКТИКА | 6167041823 | Галактика | ЖК Сокол Градъ | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 63/17, стр. 3 | 61-000517 | 61:44:0000000:980 | 21 | 2023-06-30 |  | 2023-06-29
105 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАЛАКТИКА | 6167041823 | Галактика | ЖК Сокол на Оганова | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 20, стр. 5 | 61-000506 | 61:44:0080503:1 | 19 | 2021-12-31 |  | 2021-12-29
106 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАЛАКТИКА | 6167041823 | Галактика | ЖК Сокол на Оганова | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 20, стр. 6 | 61-000509 | 61:44:0080503:1 | 19 | 2021-12-31 |  | 2021-12-29
107 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАЛАКТИКА | 6167041823 | Галактика | ЖК Сокол на Оганова | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 20, стр. 1 | 61-000605 | 61:44:0080503:1 | 19 | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
108 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГАЛАКТИКА | 6167041823 | Галактика | ЖК Сокол на Оганова | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д. 20, стр. 2 | 61-000608 | 61:44:0080503:1 | 19 | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
109 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИНН ГРУПП | 5260300855 | Разумные инвестиции | ЖК Маяковский Парк | https://мк-парк.рф | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Арктическая, д. 16 / ул. Арктическая, д. 16, к. 1 | 52-000617 | 52:18:0050242:935 | 18 | 2021-12-31 |  | 2021-12-29
110 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЛАВА | 7714456070 | MR Group | ЖК SLAVA | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Беговой, 1-я улица Ямского Поля, д. 1 к. 1 | 77-002190 | 77:09:0004021:163 | 18 | 2023-06-30 |  | 2023-05-04
111 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО РУБЛЕВСКИЙ ПАРК | 7714952914 | MR Group | Селигер Сити | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, САО, внутгородская территория муниципальный округ Западное Дегунино, Ильменский пр-д, д. 14 к. 1 | 77-002173 | 77:09:0002025:36 | 46 | 2023-06-30 |  | 2023-04-20
112 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-26 | АО СЗ КОНВЕРСИЯ | 6163103892 | ЮгСпецСтрой | Новый Горизонт | https://yugspecstroy.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, д. 1в, строения 1, 3, 11 | 61-001170 | 61:44:0012101:963 | 22 | 2024-06-30 |  | 2023-09-26
113 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-25 | ООО СЗ ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ | 3625009637 | Воронежская Девелоперская Компания | ЖК Гран-При | https://granpri.vrndk.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1 | 36-000613 | 36:34:0403001:2113 | 28 | 2024-12-31 |  | 2025-04-11
114 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-26 | АО СЗ КОНВЕРСИЯ | 6163103892 | ЮгСпецСтрой | Новый Горизонт | https://yugspecstroy.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Тибетская, д. 1в, 2 этап (жилой дом № 3 (секция 3.6, 4.4, 4.5)) | 61-001231 | 61:44:0012101:963 | 23 | 2025-06-30 |  | 2024-08-28
115 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-28 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСО | 7708332790 | ФСК | ФСК Sydney City | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская наб., д. 40 к. 3 / Шелепихинская наб., д. 40 к. 2 / Шелепихинская наб., д. 40 к. 1 | 77-002838 | 77:08:0012003:13 | 45 | 2023-09-30 |  | 2023-08-31
116 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРЕМИУМ | 9723102794 | ФСК | ЖК Архитектор | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, ЮЗАО, Обручевский р-н, ул. Академика Волгина, вл. 2, стр. 1, 2, 3, 4 | 77-002056 | 77:06:0006001:11654 | 50 | 2024-09-30 |  | 04.12.2024
117 | Введен в эксплуатацию | 2021-10-28 | ООО СЗ АРСЕНАЛ-СП | 7610092703 | Арсенал-СП | ЖК Пять звёзд | https://arsenal76.ru | Ярославская обл. | г. Рыбинск, ул. Гражданская, д. 68 | 76-000525 | 76:20:000000:1262 | 7 | 2023-03-31 |  | 2023-01-24
118 | Введен в эксплуатацию | 2021-10-28 | ООО СЗ СМУ 3 | 3810086393 | Строительно-Торговая Компания | ЖК Клевер | https://38stk.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, пер. Академика Алексея Окладникова, д. 33 / пер. Академика Алексея Окладникова, д. 31 / пер. Академика Алексея Окладникова, д. 29 | 38-000442 | 38:36:0000005:24811 | 5 | 2023-03-31 |  | 2022-11-02
119 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-11-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР | 7838082999 | ЛСР | Морская миля | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юго-Запад, ул. Морской Пехоты, д. 26 к. 1, стр. 1 / ул. Морской Пехоты, д. 26 к. 2, стр. 1 / ул. Маршала Казакова, д. 21 к. 3, стр. 1 / ул. Маршала Казакова, д. 21 к. 2, стр. 1 | 78-001730 | 78:40:0008391:35 | 26 | 2024-06-30 |  | 2024-01-01
120 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-11-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР | 7838082999 | ЛСР | ЖК Октябрьская набережная | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Народный, пр-кт Большевиков, д. 68 к. 1, стр. 1 | 78-001729 | 78:12:0635101:3959 | 19 | 2023-12-31 |  | 2023-12-25
121 | Введен в эксплуатацию | 2021-11-11 | ООО СЗ СК КОРОНА | 3849068244 | Корона | ЖК Витязь | https://korona38.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Почтамтская, д. 74 | 38-000375 | 38:36:000009:26266 | 12 | 2021-12-31 |  | 2021-11-29
122 | Введен в эксплуатацию | 2021-11-11 | ООО СЗ СК КОРОНА-2 | 3849080890 | Корона | ЖК Витязь-2 | https://korona38.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Красный Путь, д. 72-а | 38-000425 | 38:36:000009:21386 | 10 | 2021-12-31 |  | 2021-12-21
123 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-11-16 | АО СЗ КОШЕЛЕВ - ПРОЕКТ САМАРА | 6312134360 | Корпорация Кошелев | ЖК Видный 2 | https://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | муниципальный район Волжский, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Анетты Басс, д. 2, стр. 4, 3, 2, 8, 7, 6, 5, 1 / д. 4, стр. 3, 2, 1, 5, 4 | 63-000710 | 63:17:0301007:14902 | 10 | 2023-12-31 |  | 2023-12-15
124 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-10-28 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСО | 7708332790 | ФСК | ФСК Sydney City | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, район Хорошево-Мневники, ул. Шеногина, вл. 2, Жилой комплекс 2 | 77-002316 | 77:08:0012003:2864 | 47 | 2024-12-31 |  | 2025-01-31
125 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-11-17 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАГОРНЫЙ | 7706429475 | ИНГРАД | ЖК TOPHILLS | https://ingrad.ru | Москва | г. Москва, ЮАО, внутригородская территория муниципальный округ Нагорный, Электролитный пр., д. 7 | 77-002810 | 77:05:0003002:6143 | 28 | 2023-06-30 |  | 2023-03-09
126 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-11-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСЕННИЙ КВАРТАЛ | 7709891487 | ИНГРАД | ЖК Новое Медведково | https://ingrad.ru | Московская обл. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, пр-кт Астрахова, д. 14 / пр-кт Астрахова, д. 14А | 50-003095 | 50:12:0101003:6958 | 19 | 2023-09-30 |  | 2023-09-19
127 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-11-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСЕННИЙ КВАРТАЛ | 7709891487 | ИНГРАД | ЖК Новое Медведково | https://ingrad.ru | Московская обл. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, пр-кт Астрахова, д. 14Б | 50-003160 | 50:12:0101003:6958 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-09-20
128 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-11-17 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНГРАД ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7707431614 | ИНГРАД | ЖК Миловидный | https://ingrad.ru | Московская обл. | Ленинский район, с/п Развилковское, п. Развилка, уч. 207ю, корпуса 1, 2 | 50-003212 | 50:21:0050101:172 | 18 | 2024-09-30 |  | 2024-11-15
129 | Введен в эксплуатацию | 2021-11-18 | ООО СЗ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ПСК-6 | 0277120474 | ПСК-6 | ЖК Акварель | https://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. им. Фронтовых бригад, д. 15 | 02-001245 | 02:55:000000:44196 | 19 | 2023-03-31 |  | 2022-10-31
130 | Введен в эксплуатацию | 2021-11-18 | ООО СУ-36 | 0274912055 | Архстройинвестиции | ЖК 8 Марта | https://8martaufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Асхата Мирзагитова, д. 8 | 02-000577 | 02:55:050229:528 | 17 | 2023-06-30 |  | 2023-06-26
131 | Введен в эксплуатацию | 2021-11-18 | ООО СУ-36 | 0274912055 | Архстройинвестиции | ЖК 8 Марта | https://8martaufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Ярмарочная, д. 15 | 02-000576 | 02:55:050229:526 | 17 | 2023-06-30 |  | 2023-06-26
132 | Введен в эксплуатацию | 2021-11-18 | ООО ЦВЕТЫ БАШКИРИИ | 0274926682 | Архстройинвестиции | ЖК Цветы Башкирии | https://цветыбашкирии.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Даяна Мурзина, д. 7/1 | 02-000550 | 02:55:050702:116 | 9 | 2023-06-30 |  | 2023-05-31
133 | Введен в эксплуатацию | 2021-11-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЮПОН-ИНВЕСТ | 0323341463 | Дюпон Инвест | ЖК Солнцеград | https://www.d-i03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, мкр. 142-й, д. 8 | 03-000169 | 03:24:032201:1262, 03:24:032201:1394 | 6 | 2021-12-31 |  | 2021-12-15
134 | Введен в эксплуатацию | 2021-11-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЮПОН-ИНВЕСТ | 0323341463 | Дюпон Инвест | ЖК Солнцеград | https://www.d-i03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, мкр. 142-й, д. 7 | 03-000170 | 03:24:032201:1262, 03:24:032201:1394 | 6 | 2021-12-31 |  | 2021-12-15
135 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-11-29 | АО СЗ ДСК | 3665005205 | Домостроительный комбинат | Жилой комплекс Лазурный | https://dsk.vrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 22л / ул. Артамонова, д. 22и | 36-000639 | 36:34:0105005:1479, 36:34:0105005:1478 | 19 | 2022-12-31 |  | 2021-12-28
136 | Исключен | 2021-12-02 | ООО СЗ БУХТА ЛЭНД | 7731477627 | Самолет | Квартал Спутник | https://samolet.ru | Московская обл. | Одинцовский район, д. Раздоры, тер. Мякинино вне границ, корпуса 13, 14, 15 | 50-002967 | 50:20:0010112:4962 | 34 | 2024-12-31
137 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-12-02 | ООО СЗ БУХТА ЛЭНД | 7731477627 | Самолет | Квартал Спутник | https://samolet.ru | Московская обл. | г. Красногорск, ул. Тенисных Аллей, д. 3 к. 1 / ул. Тенисных Аллей, д. 3 к. 2 / ул. Тенисных Аллей, д. 3 к. 4 / ул. Тенисных Аллей, д. 3 к. 3 | 50-003126 | 50:20:0010112:4961 | 29 | 2024-06-30 |  | 2024-04-26
138 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-12-02 | ООО СЗ МЕДОВЫЙ-5 | 5904387255 | СтройПанельКомплект | ЖК Медовый | https://spk.perm.ru/ | Пермский край | Пермский район, Кондратовское с.п., д. Кондратово, ул. Артемьевская, д. 2 / ул. Артемьевская, д. 4 / ул. Н.М.Яблокова, д. 1 | 59-000682 | 59:32:0630006:12485 | 17 | 2023-12-31 |  | 2023-07-20
139 | Исключен | 2021-12-02 | АО УКС города Иркутска | 3808201313 | - | Жилой район Эволюция | https://uks.irkutsk.ru/projects/ | Иркутская обл. | г. Иркутск, пер. Археолога Михаила Герасимова, д. 5 / пер. Археолога Михаила Герасимова, д. 7 / пер. Археолога Михаила Герасимова, д. 9 / пер. Археолога Михаила Герасимова, д. 11 | 38-000343 | 38:36:0000005:20327 | 10 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
140 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТАРОСЕЛЬЕ | 7708322752 | МИЦ | Жилой квартал Цветочные поляны | https://ooostaroselie.ru | Москва | г. Москва, НАО, Филимонковское, деревня Староселье, ул. Золотошвейная, д. 2 | 77-002297 | 77:17:0150111:4402 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-10-28
141 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТАРОСЕЛЬЕ | 7708322752 | МИЦ | Жилой квартал Цветочные поляны | https://ooostaroselie.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Филимонковское, квартал № 165, д. 6 | 77-001820 | 77:17:0150111:4400 | 9 | 2022-09-30 |  | 2022-07-21
142 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-11-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИМОНОВСКАЯ | 7727758150 | ИНГРАД | ЖК FORIVER | https://ingrad.ru | Москва | г. Москва, наб. Симоновская, Этап 1 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6) / Этап 2 (корпуса 7, 8, 9, 10, 11) | 77-002023 | 77:05:0002001:11021 | 21 | 2024-12-31 |  | 10.10.2024 20.12.2024
143 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-12-03 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИНПРОЕКТ | 5904151980 | СтройПанельКомплект | ЖК Белые росы | https://spk.perm.ru | Пермский край | Пермский район, Фроловское с/п, с. Фролы, ул. Весенняя, д. 38 / ул. Весенняя, д. 38/1 | 59-000553 | 59:32:3430001:885 | 10 | 2022-06-30 |  | 2022-12-27
144 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-12-03 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРДИНСКИЙ | 5904378740 | СтройПанельКомплект | ЖК PRO жизнь | https://spk.perm.ru | Пермский край | г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Ординская, д. 10 к. 1, 2 | 59-000503 | 59:01:4410890:169 | 18 | 2022-12-31 |  | 2022-05-06
145 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2021-12-03 | ООО СЗ БАЗИСИНВЕСТ | 7714925131 | Level Group | Level Мичуринский | https://level.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, з/у 1, блок-секция Корпус 4 и Корпус 6 / блок-секция Корпус 5 | 77-002351 | 77:07:0014003:7710 | 45 | 2024-09-30 |  | 2025-04-09
146 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-12-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МЕТРОПОЛИЯ | 7706460588 | MR Group | Метрополия | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский пр-кт, д. 32/5 к. 1, 2 | 77-001916 | 77:04:0001018:12652 | 32 | 2023-03-31 |  | 2024-01-16
147 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-12-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МЕТРОПОЛИЯ | 7706460588 | MR Group | Метрополия | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Волгоградский пр-кт, д. 32/5 к. 3 | 77-002206 | 77:04:0001018:12652 | 33 | 2024-03-31 |  | 2024-03-20
148 | Исключен | 2021-12-23 | ООО МСК-СТРОЙ | 7729482490 | МСК | ЖК Сердце Ростова 2 | https://мск-строймосква.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, ул. Ларина, д. 45, Литера 1, 9 (IV этап строительства) | 61-001092 | 61:44:0010904:1083 | 25 | 2025-03-31
149 | Исключен | 2021-12-23 | ООО МСК-СТРОЙ | 7729482490 | МСК | ЖК Сердце Ростова 2 | https://мск-строймосква.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, ул. Ларина, д. 45, Литера 8 (V этап строительства) | 61-001093 | 61:44:0010904:1083 | 25 | 2025-03-31
150 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-12-28 | ООО СЗ ИНТЕР-ИНВЕСТ-СТРОЙ | 5903094256 | Строитиельная группа Развитие | ЖК Баланс | https://razvitie59.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Карпинского, д. 99г | 59-000707 | 59:01:4416013:1330 | 21 | 2023-12-31 |  | 2023-12-15
151 | Исключен | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | NEVA RESIDENCE | https://lsr-spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 17. I этап строительства (секции 1-16) | 78-001840 | 78:07:0315202:156 | 10 | 2024-09-30
152 | Исключен | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | NEVA RESIDENCE | https://lsr-spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 17. II этап строительства (секции 17-29) | 78-001840 | 78:07:0315202:156 | 10 | 2024-12-31
153 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Заповедный парк | https://lsr-spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, набережная реки Каменки, д. 21 к. 1, стр. 1 / набережная реки Каменки, д. 23, стр. 1 / набережная реки Каменки, д. 25, стр. 1 / набережная реки Каменки, д. 15 к. 1, стр. 1 / набережная реки Каменки, д. 15 к. 2, стр. 1 | 78-001161 | 78:34:0004270:3292 | 26 | 2022-12-31 |  | 2022-10-19
154 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Морская набережная | https://lsr-spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гавань, набережная Миклухо-Маклая, д. 1 к. 1, стр. 1 / пр-кт Крузенштерна, д. 2, стр. 1 | 78-001053 | 78:43:0000000:34 | 16 | 2023-06-30 |  | 2023-04-21
155 | Исключен | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Морская набережная | https://lsr-spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Невская губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12). Жилые блоки 12.1, 12.2 | 78-001052 | 78:43:0000000:31 | 18 | 2024-12-31
156 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цивилизация | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 54, ул. Дыбенко, д. 7 к. 1, стр. 1 / ул. Дыбенко, д. 7 к. 2, стр. 1 / ул. Дыбенко, д. 7 к. 3, стр. 1 | 78-001137 | 78:12:0006333:10, 78:12:0006333:14, 78:12:0006333:18, 78:12:0006333:8 | 27 | 2022-09-30 |  | 2022-05-27
157 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цивилизация | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 54, ул. Крыленко, д. 6 к. 3, стр. 1 / ул. Крыленко, д. 6 к. 2, стр. 1 / ул. Крыленко, д. 6 к. 4, стр. 1 | 78-001003 | 78:12:0006333:3422 | 25 | 2022-12-31 |  | 2023-01-10
158 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цивилизация на Неве | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Невский округ, Октябрьская наб., д. 40, стр. 1 | 78-000999 | 78:12:0633102:4179 | 24 | 2023-09-30 |  | 2023-08-02
159 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Ручьи | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Пискаревский пр-кт, д. 165 к. 1, стр. 1 / Северный пр-кт, д. 107, стр. 1 / Северный пр-кт, д. 109, стр. 1 / Северный пр-кт, д. 111, стр. 1 / Северный пр-кт, д. 113, стр. 1 | 78-001009 | 78:11:0005606:4812 | 14 | 2022-12-31 |  | 2022-06-04
160 | Введён в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Ручьи | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, территория предприятия "Ручьи", участок 40. Корпуса 149.1-149.5 (32-36 этапы строительства) | 78-001766 | 78:11:0005606:82 | 22 | 2024-12-31
161 | Исключен | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Ручьи | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, территория предприятия "Ручьи", участок 40. Корпус 147.3 (30 этап строительства) | 78-001766 | 78:11:0005606:82 | 22 | 2025-12-31
162 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Муринская дорога, д. 27 к. 2, стр. 1 / Муринская дорога, д. 27 к. 3, стр. 1 / Муринская дорога, д. 27 к. 1, стр. 1 | 78-000932 | 78:11:0005606:120 | 19 | 2022-12-31 |  | 2023-01-10
163 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Муринская дорога, д. 25 к. 3, стр. 1 | 78-000933 | 78:11:0005606:120 | 25 | 2022-12-31 |  | 2023-01-10
164 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Муринская дорога, д. 25 к. 2, стр. 1 / Муринская дорога, д. 25 к. 1, стр. 1 / Пейзажная улица, д. 2 к. 2, стр. 1 | 78-001041 | 78:11:0005606:120 | 18 | 2022-12-31 |  | 2023-01-10
165 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Пейзажная улица, д. 26, стр. 1 / Пейзажная улица, д. 30, стр. 1 | 78-001043 | 78:11:0005606:120 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-12-21
166 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Пейзажная ул., д. 24 к. 1, стр. 1 / Пейзажная ул., д. 24 к. 2, стр. 1 | 78-001045 | 78:11:0005606:120 | 24 | 2023-12-31 |  | 2023-12-18
167 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Пейзажная ул., д. 24 к. 3, стр. 1 | 78-001044 | 78:11:0005606:120 | 24 | 2023-12-31 |  | 2023-12-15
168 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Муринская дорога, д. 29, стр. 1 | 78-000935 | 78:11:0005606:120 | 25 | 2023-12-31 |  | 2024-01-10
169 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Муринская дорога, д. 28 к. 3, стр. 1 / Муринская дорога, д. 28 к. 2, стр. 1 / Муринская дорога, д. 28 к. 1, стр. 1 | 78-001042 | 78:11:0005606:120 | 17 | 2023-12-31 |  | 2023-12-22
170 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Чарушинская ул., д. 24 к. 1, стр. 1 | 78-001030 | 78:11:0005606:75 | 24 | 2022-12-31 |  | 2023-01-24
171 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Муринская дорога, д. 8 к. 4, стр. 1 / Муринская дорога, д. 8 к. 2, стр. 1 | 78-001014 | 78:11:0005606:75 | 24 | 2022-12-31 |  | 2023-01-20
172 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Чарушинская ул., д. 26 к. 1, стр. 1 | 78-001026 | 78:11:0005606:75 | 23 | 2023-03-31 |  | 2023-01-24
173 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Пахомовская ул., д. 22, стр. 1 / Пахомовская ул., д. 26, стр. 1 | 78-001032 | 78:11:0005606:75 | 25 | 2023-12-31 |  | 2023-12-25
174 | Введен в эксплуатацию | 2021-12-30 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Цветной город | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Полюстрово, Муринская дорога, д. 8 к. 1, стр. 1 | 78-001035 | 78:11:0005606:75 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-12-22
175 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРОЕКТ-П | 7107542633 | СтройКомплект | ЖК SPORT LIFE | https://стройкомплект71.рф | Тульская обл. | г. Тула, ш. Калужское, д. 20 к. 2 | 71-000343 | 71:30:020409:301 | 23 | 2023-09-30 |  | 2023-10-20
176 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-19 | ООО СЗ ПАРК РОЯЛЬ | 5829005289 | ТермоДом | ЖК Парк Рояль | https://ooo-parkroyal.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Глазунова, д. 10 | 58-000299 | 58:29:1007005:6469 | 18 | 2024-06-30 |  | 2024-06-10
177 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ ЖБС-ПРОЕКТ | 9701050856 | Железобетонстрой № 5 | ЖК Удачный 2 | https://gbsproekt.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. 8 марта, д. 28 | 52-000708 | 52:18:0010554:206 | 11 | 2023-06-30 |  | 2022-09-07
178 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7723844961 | Самолет | Люберцы | https://samolet.ru | Московская обл. | г. Люберцы, микрорайон Зенино ЖК Самолет, ул. Камова, д. 3 к. 1, 2 / ул. Камова, д. 1 к. 1, 2 | 50-003036 | 50:22:0010105:33353, 50:22:0010105:33354, 50:22:0010105:33356, 50:22:0010105:33357 | 18 | 2022-12-31 |  | 2022-12-30
179 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7723844961 | Самолет | Люберцы | https://samolet.ru | Московская обл. | г. Люберцы, микрорайон Зенино ЖК Самолет, пр-д Некрасовский, д. 8 | 50-003127 | 50:22:0010105:18874 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-09-28
180 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7723844961 | Самолет | Люберцы | https://samolet.ru | Московская обл. | г. Люберцы, микрорайон Зенино ЖК Самолет, ул. Озерная, д. 2 | 50-003150 | 50:22:0010105:33778 | 18 | 2023-06-30 |  | 2023-06-29
181 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7723844961 | Самолет | Люберцы | https://samolet.ru | Московская обл. | г. Люберцы, микрорайон Зенино ЖК Самолет, пр-д Некрасовский, д. 11 / пр-д Некрасовский, д. 13 | 50-003263 | 50:22:0010105:33688 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-12-12
182 | Исключен | 2022-01-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7723844961 | Самолет | Люберцы | https://samolet.ru | Московская обл. | г. Люберцы, жилой микрорайон в северо-восточной части г. Люберцы, квартал 1, 7-й пусковой комплекс, жилые дома 67, 70 | 50-003263 | 50:22:0010105:33688 | 18 | 2024-12-31
183 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | 7725790373 | Самолет | Пригород Лесное | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, микрорайон Пригород Лесное, ш. Пригородное, д. 30 / ш. Пригородное, д. 28 / ул. Луговая, д. 2 / ул. Луговая, д. 4 / ул. Современников, д. 7 / ул. Современников, д. 5 / ул. Современников, д. 3 | 50-002901 | 50:21:0060103:526 | 18 | 2022-12-31 |  | 2022-10-27
184 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | 7725790373 | Самолет | Пригород Лесное | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, микрорайон Пригород Лесное, ш. Пригородное, д. 2 / ш. Пригородное, д. 4 | 50-003129 | 50:21:0060103:7437 | 18 | 2023-03-31 |  | 2022-03-28
185 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | 7725790373 | Самолет | Пригород Лесное | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, микрорайон Пригород Лесное, Пригородное ш., д. 6 / Пригородное ш., д. 8 | 50-003130 | 50:21:0060103:7445 | 18 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
186 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | 7725790373 | Самолет | Пригород Лесное | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, микрорайон Пригород Лесное, Пригородное ш., д. 12 / Пригородное ш., д. 14 | 50-003131 | 50:21:0060103:7446 | 18 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
187 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | 7725790373 | Самолет | Пригород Лесное | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, микрорайон Пригород Лесное, Пригородное ш., д. 16 / Пригородное ш., д. 18 | 50-003303 | 50:21:0060103:7475 | 18 | 2024-06-30 |  | 2024-06-04
188 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | 7725790373 | Самолет | Пригород Лесное | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, микрорайон Пригород Лесное, ул. имени Л.И. Гоман, д. 2 / ул. имени Л.И. Гоман, д. 4 | 50-003278 | 50:21:0060103:7441 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-10-31
189 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | 7725790373 | Самолет | Пригород Лесное | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, микрорайон Пригород Лесное, ул. имени С.П. Корнусова, д. 3 / ул. имени Л.И. Гоман, д. 10 | 50-003271 | 50:21:0060103:7468 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-11-23
190 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-21 | ООО СЗ ПРИГОРОД ЛЕСНОЕ | 7725790373 | Самолет | Пригород Лесное | https://samolet.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, микрорайон Пригород Лесное, ул. имени Л.И. Гоман, д. 8 | 50-003272 | 50:21:0060103:7470 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-10-31
191 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-26 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК СК ПРОФИ-ИНВЕСТ | 5038112697 | ПРОФИ-ИНВЕСТ | ЖК 31 квартал | https://31kvartal-2.ru | Московская обл. | Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское шоссе, вблизи дома 165 | 50-002493 | 50:13:70202:10544 | 24 | 2022-12-31 |  | 2022-08-04
192 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-27 | ООО СЗ КПД-ГАЗСТРОЙ | 5410086434 | КПД-ГАЗСТРОЙ | ЖК Тайгинский парк | https://tayginskiy.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 39 | 54-001443 | 54:35:041122:634 | 17 | 2023-09-30 |  | 2023-10-05
193 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-01-27 | ООО СЗ КПД-ГАЗСТРОЙ | 5410086434 | КПД-ГАЗСТРОЙ | ЖК Тайгинский парк | https://tayginskiy.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 37 | 54-001438 | 54:35:041122:634 | 16 | 2023-06-30 |  | 2023-06-08
194 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-01 | ООО СЗ ЖИЛСТРОЙ | 3827057190 | ЖилСтрой | Жилой комплекс Семья | https://семья-жк.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 138 / ул. Пискунова, д. 136 | 38-000397 | 38:36:000022:47367 | 20 | 2022-12-31 |  | 2022-08-25
195 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-01 | ООО СЗ РАСЦВЕТАЙ НА КРАСНОМ | 5406655430 | Расцветай | Расцветай на Красном | https://гкрасцветай.рф | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, блок-секции Секция 2, 8.1, 8.2 | 54-001118 | 54:35:032685:3949 | 26 | 2023-03-31 |  | 2022-07-05
196 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-01 | ООО СЗ РАСЦВЕТАЙ НА КРАСНОМ | 5406655430 | Расцветай | Расцветай на Красном | https://гкрасцветай.рф | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Заельцовский р-н, Красный пр-кт, блок-секция 11 / блок-секция 7 / блок-секция 10 / блок-секция 9 | 54-001416 | 54:35:032685:4221 | 10 | 2024-09-30 |  | 2024-03-14
197 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-11 | ООО СЗ КМ ПАРЛАМЕНТ | 5262228019 | КаркасМонолит | Жилой комплекс КМ Анкудиновский парк | https://km-ankudinovka.ru | Нижегородская обл. | Кстовский муниципальный р-н, с/п Афонинский сельсовет, д. Анкудиновка, ул. Русская, д. 3 | 52-000716 | 52:26:0010033:4501 | 26 | 2023-03-31 |  | 2022-12-15
198 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-11 | ООО СЗ КМ ПАРЛАМЕНТ | 5262228019 | КаркасМонолит | Жилой комплекс КМ Анкудиновский парк | https://km-ankudinovka.ru | Нижегородская обл. | Кстовский муниципальный р-н, с/п Афонинский сельсовет, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, д. 2 | 52-000748 | 52:26:0010033:4503 | 26 | 2023-03-31 |  | 2022-12-30
199 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙРЕГИОН | 1657102240 | Унистрой | ЖК Южный бульвар | https://unistroyregion.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, Автозаводский район, б-р Итальянский, д. 25 | 63-000260 | 63:09:0102151:4030 | 11 | 2022-06-30 |  | 2022-06-03
200 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙРЕГИОН | 1657102240 | Унистрой | ЖК Южный бульвар | https://unistroyregion.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, Итальянский б-р, д. 6 | 63-000708 | 63:09:0102151:5237 | 11 | 2022-12-31 |  | 2023-01-13
201 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-15 | ООО СЗ ПОЛЮС | 6320036374 | Лада-Дом | ЖК GREENWOOD | https://czpolus.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 51Р | 63-000667 | 63:09:0101183:6025 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-12-28
202 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-15 | ООО СЗ ПОЛЮС | 6320036374 | Лада-Дом | ЖК GREENWOOD | https://czpolus.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 45П | 63-000661 | 63:09:0101183:6027 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-12-28
203 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-15 | ООО СЗ ПАРК | 6320054207 | Лада-Дом | ЖК GREENWOOD | https://czpolus.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 51П | 63-000668 | 63:09:0101183:6024 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-12-30
204 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-15 | ООО СЗ ПАРК | 6320054207 | Лада-Дом | ЖК GREENWOOD | https://czpolus.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 51М | 63-000731 | 63:09:0101183:11428 | 10 | 2023-12-31 |  | 2024-01-25
205 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-15 | ООО СЗ ПОЛЮС | 6320036374 | Лада-Дом | ЖК GREENWOOD | https://czpolus.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 45М | 63-000732 | 63:09:0101183:11510 | 10 | 2023-12-31 |  | 2023-12-28
206 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙСЕРВИС | 2464252379 | СибирьИнвест | ЖК Зеленые кварталы | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, мкр 106-й, корпуса 1, 2, 3, 4, 5 | 03-000176 | 03:24:034411:409 | 10 | 2026-03-31 |  | 2024-03-21
207 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-16 | ООО СЗ СТРОЙЭКСПОРТ | 7705158102 | РГ-Девелопмент | ЖК Октябрьское поле | https://rg-dev.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Щукино, ул. Берзарина, д. 30Б | 77-002169 | 77:08:0011001:6891 | 26 | 2022-12-31 |  | 2022-12-08
208 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-16 | ООО СЗ СТРОЙЭКСПОРТ | 7705158102 | РГ-Девелопмент | ЖК Октябрьское поле | https://rg-dev.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Щукино, ул. Берзарина, д. 32 | 77-002298 | 77:08:0011001:6895 | 27 | 2024-03-31 |  | 2024-03-26
209 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АКТИВДЕВЕЛОПМЕНТ | 7706441803 | Мангазея | ЖК Интонация | https://intonacia.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Щукино, Щукинская ул., д. 3 | 77-002306 | 77:08:0009013:1512 | 23 | 2023-12-31 |  | 2023-12-29
210 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-21 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Infinity. Новый квартал на Родниках | https://em-nsk.ru/new2 | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Калининский район, Красный проспект, жилой дом № 807 (стр.) II этап строительства | 54-001235 | 54:35:041005:77 | 16 | 2022-06-30 |  | 2022-02-22
211 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-21 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Infinity. Новый квартал на Родниках | https://em-nsk.ru/new2 | Новосибирская обл. | Калининский р-н, пр-кт Красный, жилой дом № 801 (стр.) II этап строительства | 54-001420 | 54:35:041005:78 | 18 | 2022-12-31 |  | 2022-08-25
212 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-21 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Infinity. Новый квартал на Родниках | https://em-nsk.ru/new2 | Новосибирская обл. | Калининский р-н, пр-кт Красный, жилой дом № 803 (стр.) III этап строительства | 54-001424 | 54:35:041005:78 | 18 | 2023-03-31 |  | 2022-12-02
213 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-21 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Infinity. Новый квартал на Родниках | https://em-nsk.ru/new2 | Новосибирская обл. | Калининский р-н, пр-кт Красный, жилой дом № 802 (стр.) IV этап строительства | 54-001425 | 54:35:041005:78 | 16 | 2022-12-31 |  | 2022-09-13
214 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-21 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Infinity. Новый квартал на Родниках | https://em-nsk.ru/new2 | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Калининский район, Красный проспект, жилой дом № 805 (стр.) V этап строительства | 54-001389 | 54:35:041005:78 | 16 | 2022-09-30 |  | 2022-06-29
215 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-21 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Infinity. Новый квартал на Родниках | https://em-nsk.ru/new2 | Новосибирская обл. | Калининский р-н, пр-кт Красный, жилой дом № 804 (стр.) VI этап строительства | 54-001358 | 54:35:041005:78 | 15 | 2023-03-31 |  | 2023-03-13
216 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-21 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Микрорайон Приозерный.Серия LIFE | https://em-nsk.ru/new2 | Новосибирская обл. | с/с Станционный, п. Садовый, Микрорайон «Приозерный», жилой дом № 6 (стр.) | 54-001494 | 54:19:112001:13786 | 17 | 2023-06-30 |  | 2023-07-07
217 | Введен в эксплуатацию | 2022-02-25 | ООО СЗ ФЛАГМАН | 3811465130 | ВостСибСтрой | ЖК Сибиряков | https://жксибиряков.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Юрия Левитанского, д. 4 / ул. Юрия Левитанского, д. 8 | 38-000422 | 38:36:000023:32885 | 19 | 2023-03-31 |  | 2022-11-15
218 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-28 | ООО СЗ СОЮЗ | 6670459898 | ТЭН | Клубный дом RedRock | https://ten-stroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 66 | 66-001051 | 66:41:0000000:105602 | 26 | 2024-06-30 |  | 2024-07-10
219 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-28 | ООО СЗ СОЮЗ | 6670459898 | ТЭН | Дом на Бардина | https://ten-stroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 26а | 66-000965 | 66:41:0403072:16 | 32 | 2023-12-31 |  | 2023-12-12
220 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-02-28 | ООО СЗ СОЮЗ | 6670459898 | ТЭН | Ботаника LIFE | https://ten-stroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 204д | 66-001035 | 66:41:0501061:50 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-12-25
221 | Введен в эксплуатацию | 2022-03-04 | ООО СЗ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ПСК-6 | 0277120474 | ПСК-6 | ЖК Акварель | https://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Калининский район, Жилой дом литер 15 секции А-Б в квартале ограниченном улицами Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Фронтовых Бригад и Ферина | 02-001339 | 02:55:020412:4453 | 19 | 2024-12-31 |  | 2024-09-12
222 | Введен в эксплуатацию | 2022-03-04 | ООО СЗ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ПСК-6 | 0277120474 | ПСК-6 | ЖК Акварель | https://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Калининский район, Жилой дом литер 15 секции В-Г в квартале ограниченном улицами Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Фронтовых Бригад и Ферина | 02-001338 | 02:55:020412:4453 | 19 | 2024-12-31 |  | 2024-11-07
223 | Введен в эксплуатацию | 2022-03-04 | ООО СЗ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ПСК-6 | 0277120474 | ПСК-6 | ЖК Акварель | https://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Летчика Кобелева, д. 1 | 02-001337 | 02:55:020412:4453 | 19 | 2024-03-31 |  | 2023-12-08
224 | Введен в эксплуатацию | 2022-03-04 | ООО СЗ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ПСК-6 | 0277120474 | ПСК-6 | ЖК Акварель | https://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Летчика Кобелева, д. 1 | 02-001336 | 02:55:020412:4453 | 19 | 2024-03-31 |  | 2023-10-30
225 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-09 | ООО СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 3 | 5903142478 | ПЗСП | Яблочкова, 3 | https://pzsp.ru | Пермский край | г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Яблочкова, д. 3 | 59-000689 | 59:01:4413616:192 | 17 | 2023-09-30 |  | 2024-03-20
226 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-09 | ООО СПЕЦСТРОЙ БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 18 | 5903141996 | ПЗСП | Дом на Бульваре | https://pzsp.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Мотовилинский, б-р Гагарина, 18 | 59-000586 | 59:01:4319169:125 | 18 | 2023-03-31 |  | 2023-03-30
227 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АГРОСТРОЙИНВЕСТ | 0278125475 | Третий Трест | Экогород Яркий | https://tretiitrest.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, наб. Кустаревская, д. 13 / наб. Кустаревская, д. 15 | 02-001259 | 02:55:050504:2300 | 23 | 2022-12-31 |  | 2022-12-08
228 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АГРОСТРОЙИНВЕСТ | 0278125475 | Третий Трест | Экогород Яркий | https://tretiitrest.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, б-р Яркий, д. 8/1 / б-р Яркий, д. 8 / б-р Яркий, д. 10 / б-р Яркий, д. 10/1 | 02-001231 | 02:55:050504:2310 | 26 | 2022-12-31 |  | 2022-12-08
229 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-28 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Клубный жилой комплекс Дивный сад | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, б-р Военных строителей, д. 5 | 73-000667 | 73:24:021001:12846 | 5 | 2022-09-30 |  | 2022-09-27
230 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-28 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Клубный жилой комплекс Дивный сад | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Зырина, д. 17 | 73-000692 | 73:24:021001:12848 | 5 | 2023-03-31 |  | 2022-12-30
231 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-28 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Клубный жилой комплекс Дивный сад | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, б-р Военных строителей, д. 7 | 73-000693 | 73:24:021001:12847 | 5 | 2023-03-31 |  | 2022-12-30
232 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-28 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Клубный жилой комплекс Дивный сад | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Зырина, д. 15 | 73-000639 | 73:24:021001:12850 | 5 | 2023-06-30 |  | 2022-11-15
233 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-28 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | ULLA - жизнь с финским акцентом | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Созидателей, д. 114/2 | 73-000604 | 73:24:021001:12863 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-12-08
234 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-28 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | ULLA - жизнь с финским акцентом | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Созидателей, д. 114/2, к. 1 | 73-000640 | 73:24:021001:12863 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-12-28
235 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-28 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Жилой комплекс CENTROPOLIS | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Ливанова, д. 34/9 | 73-000599 | 73:24:021011:3112 | 10 | 2023-03-31 |  | 2022-12-08
236 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-28 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Жилой комплекс CENTROPOLIS | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Еремецкого, д. 11 | 73-000695 | 73:24:021011:3113 | 10 | 2023-09-30 |  | 2022-12-28
237 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-28 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Жилой комплекс ULTRAGRAD | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, б-р Знаний, д. 4 | 73-000696 | 73:19:073201:11814 | 14 | 2023-12-31 |  | 2022-12-30
238 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ ИНГРАДСТРОЙ | 5260322471 | Столица Нижний | Жилой комплекс Новая Кузнечиха | https://nk-nn.com | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Новокузнечихинская, д. 9 | 52-000697 | 52:18:0070284:43 | 19 | 2023-09-30 |  | 2023-03-31
239 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ ИНГРАДСТРОЙ | 5260322471 | Столица Нижний | Жилой комплекс Новая Кузнечиха | https://nk-nn.com | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Новокузнечихинская, д. 8 | 52-000698 | 52:18:0000000:13893 | 19 | 2023-09-30 |  | 2023-04-28
240 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ ИНГРАДСТРОЙ | 5260322471 | Столица Нижний | Жилой комплекс Новая Кузнечиха | https://nk-nn.com | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Новокузнечихинская, д. 1 | 52-000734 | 52:18:0070356:148 | 11 | 2023-09-30 |  | 2023-09-29
241 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ ИНГРАДСТРОЙ | 5260322471 | Столица Нижний | Жилой комплекс Новая Кузнечиха | https://nk-nn.com | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Новокузнечихинская, д. 3 | 52-000733 | 52:18:0000000:15182 | 11 | 2023-09-30 |  | 2023-08-04
242 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ ИНГРАДСТРОЙ | 5260322471 | Столица Нижний | Жилой комплекс Новая Кузнечиха | https://nk-nn.com | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Новокузнечихинская, д. 7 | 52-000700 | 52:18:0070284:44 | 11 | 2023-09-30 |  | 2023-04-28
243 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ ИНГРАДСТРОЙ | 5260322471 | Столица Нижний | Жилой комплекс Новая Кузнечиха | https://nk-nn.com | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, пр-кт Героев Донбасса, д. 1 | 52-000725 | 52:18:0070357:59 | 26 | 2024-03-31 |  | 2024-01-19
244 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ ИНГРАДСТРОЙ | 5260322471 | Столица Нижний | Жилой комплекс Новая Кузнечиха | https://nk-nn.com | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, пр-кт Героев Донбасса, д. 2 | 52-000724 | 52:18:0070357:44 | 26 | 2024-03-31 |  | 2024-01-29
245 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ ИНГРАДСТРОЙ | 5260322471 | Столица Нижний | Жилой комплекс Новая Кузнечиха | https://nk-nn.com | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, пр-кт Героев Донбасса, д. 3 | 52-000728 | 52:18:0070357:43 | 11 | 2024-03-31 |  | 2024-01-23
246 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ ИНГРАДСТРОЙ | 5260322471 | Столица Нижний | Жилой комплекс Новая Кузнечиха | https://nk-nn.com | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, пр-кт Героев Донбасса, д. 10 | 52-000742 | 52:18:0070356:146 | 26 | 2024-06-30 |  | 2024-02-28
247 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ АНДОР | 5257145631 | - | ЖК Панин | https://andornn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 3 | 52-000732 | 52:18:0070076:32 | 11 | 2023-06-30 |  | 2023-03-17
248 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ АНДОР | 5257145631 | - | Жилой комплекс Город времени | https://andornn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы, д. 10 к. 1 | 52-000712 | 52:18:0000000:15242 | 18 | 2023-12-31 |  | 2022-11-21
249 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ АНДОР | 5257145631 | - | Жилой комплекс Город времени | https://andornn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы, д. 10 к. 2 | 52-000754 | 52:18:0000000:15241 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-03-10
250 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-30 | ООО СЗ СНАБЦЕНТР НН | 5260406160 | Каркас Монолит | ЖК КМ Ривер Парк | https://km-riverpark.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Правдинская, д. 43 | 52-000756 | 52:18:0000000:13782 | 22 | 2024-06-30 |  | 2024-05-28
251 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-31 | ООО СЗ МОЛОДЕЖНАЯ-3 | 6319177684 | Новый ДОН | ЖК Приволсжкий | https://newdon.ru | Самарская обл. | г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 108А | 63-000678 | 63:01:0707001:23 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-10-31
252 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-31 | ООО СЗ ДУБРАВА | 1658219322 | СМУ 88 | Dubrava 2.0 | https://smu88.group | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Абубекира Терегулова, д. 14 | 16-001409 | 16:50:160403:36 | 15 | 2023-09-30 |  | 2023-08-23
253 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-31 | ООО СЗ ДУБРАВА | 1658219322 | СМУ 88 | Dubrava 2.0 | https://smu88.group | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Абубекира Терегулова, д. 12 | 16-001420 | 16:50:160403:36 | 15 | 2023-09-30 |  | 2023-08-17
254 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-31 | ООО СЗ СМУ88 ГРУПП | 1658219322 | СМУ 88 | Dubrava 2.0 | https://smu88.group | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Абубекира Терегулова, д. 8 | 16-001197 | 16:50:160403:36 | 18 | 2024-03-31 |  | 2022-10-26
255 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-31 | ООО СЗ СМУ88 ГРУПП | 1658219322 | СМУ 88 | Dubrava 2.0 | https://smu88.group | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Абубекира Терегулова, д. 22 | 16-001194 | 16:50:160403:36 | 18 | 2024-03-31 |  | 2022-09-12
256 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-31 | ООО СЗ СК АЙ КЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 1655252709 | СМУ 88 | ЖК Яратам | https://smu88.group | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Бухарская, д. 32 к. 1 | 16-001125 | 16:50:0000000:25621 | 27 | 2023-09-30 |  | 2023-08-12
257 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-03-31 | ООО СЗ СК АЙ КЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 1655252709 | СМУ 88 | ЖК Яратам | https://smu88.group | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Бухарская, д. 32 к. 2 | 16-001408 | 16:50:0000000:25621 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-12-06
258 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СЗ ТРЕСТ-8 | 7447295163 | МагнитоСтрой | Дом на Университетской Набережной | https://magnitostroy.su | Челябинская обл. | г. Челябинск, Калининский р-н, ул. Университетская Набережная, д. 109 | 74-001083 | 74:36:0616002:666 | 21 | 2023-09-30 |  | 2023-07-28
259 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СВЕТЛАЯ ДОЛИНА | 1657202333 | Ак Барс Дом | Жилой комплекс Светлая Долина | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Рашида Нежметдинова, д. 11 | 16-001470 | 16:16:120601:9818 | 12 | 2023-12-31 |  | 2022-12-23
260 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СВЕТЛАЯ ДОЛИНА | 1657202333 | Ак Барс Дом | Жилой комплекс Светлая Долина | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Рашида Нежметдинова, д. 11 к. 2 | 16-001471 | 16:16:120601:9818 | 19 | 2023-12-31 |  | 2023-02-28
261 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СВЕТЛАЯ ДОЛИНА | 1657202333 | Ак Барс Дом | Жилой комплекс Светлая Долина | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Рашида Нежметдинова, д. 11 к. 3 | 16-001458 | 16:16:120601:9818 | 12 | 2023-12-31 |  | 2022-12-23
262 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СВЕТЛАЯ ДОЛИНА | 1657202333 | Ак Барс Дом | Жилой комплекс Светлая Долина | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Рашида Нежметдинова, д. 11 к. 4 | 16-001472 | 16:16:120601:9818 | 19 | 2023-12-31 |  | 2023-02-28
263 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СВЕТЛАЯ ДОЛИНА | 1657202333 | Ак Барс Дом | Жилой комплекс Светлая Долина | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Рашида Нежметдинова, д. 11 к. 5 | 16-001459 | 16:16:120601:9818 | 19 | 2023-12-31 |  | 2022-12-23
264 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СВЕТЛАЯ ДОЛИНА 2 | 1658217565 | Ак Барс Дом | Жилой комплекс Светлая Долина | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Александра Курынова, д. 4 к. 2, 3, 4 | 16-001086 | 16:16:120601:6557 | 20 | 2022-12-31 |  | 2022-10-05
265 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СВЕТЛАЯ ДОЛИНА 2 | 1658217565 | Ак Барс Дом | Жилой комплекс Светлая Долина | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Александра Курынова, д. 4 | 16-001211 | 16:16:120601:6557 | 26 | 2023-09-30 |  | 2023-08-14
266 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЗ ЦЕНТР ПЛЮС | 5260297881 | АГРОСПЕЦТЕХ | Дом на Тюленина | https://a-spt.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Сергея Тюленина, д. 20А | 52-000753 | 52:18:0040342:6 | 12 | 2024-12-31 |  | 2022-12-16
267 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОЙ РИТМ 3 | 1660212500 | Ак Барс Дом | Мой Ритм | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Петра Полушкина, д. 6 | 16-001005 | 16:50:060102:8760 | 17 | 2022-12-31 |  | 2022-12-06
268 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2021-12-03 | ООО СЗ БАЗИСИНВЕСТ | 7714925131 | Level Group | Level Мичуринский | https://level.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, з/у 1, блок-секция Корпус 1 и Корпус 2 / блок-секция Корпус 3 | 77-002434 | 77:07:0014003:7710 | 54 | 2025-06-30 |  | 2025-10-22 | 45205
269 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОЙ РИТМ 2 | 5504220903 | Ак Барс Дом | Жилой комплекс Мой Ритм | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Петра Полушкина, д. 4 | 16-001030 | 16:50:060102:8757 | 18 | 2022-12-31 |  | 2022-12-22
270 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОЙ РИТМ 2 | 5504220903 | Ак Барс Дом | Жилой комплекс Казань XXI век | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Габдуллы Кариева, д. 4 | 16-001217 | 16:50:060625:41 | 20 | 2023-12-31 |  | 2022-12-17
271 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СЗ АГИДЕЛЬ - ИНВЕСТСТРОЙ | 0278093946 | Агидель-ИнвестСтрой | ЖК Белые росы | https://spk.perm.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Генерала Ишбулатова, д. 8/4 | 02-001283 | 02:55:0000000:40459 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-10-25
272 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СЗ АГИДЕЛЬ - ИНВЕСТСТРОЙ | 0278093946 | Агидель-ИнвестСтрой | ЖК Белые росы | https://spk.perm.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Генерала Ишбулатова, д. 8/3 | 02-001248 | 02:55:0000000:40461 | 11 | 2023-06-30 |  | 2023-06-20
273 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СЗ АГИДЕЛЬ - ИНВЕСТСТРОЙ | 0278093946 | Агидель-ИнвестСтрой | Семейный квартал Черника | https://aisrb.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Литера 11 в квартале ограниченном улицами Кремлевской, Борисоглебской, Кольцевой в Орджоникидзевском районе | 02-001311 | 02:55:0000000:44163 | 27 | 2023-12-31 |  | 2023-08-21
274 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК КОНТИНЕНТ | 3305055169 | Континент | ЖК Панорама в Славном | https://sk-continent.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, площадь Победителей, д. 4 | 33-000444 | 33:20:0000000:2376 | 6 | 2023-09-30 |  | 2023-09-28
275 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОЙ РИТМ 3 | 1660212500 | Ак Барс Дом | Мой Ритм | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Советский р-н, ПК-10, жилой дом №10-1 / жилой дом №10-2 в микрорайоне М-1 жилого района «Седьмое небо» | 16-001498 | 16:50:060102:12620 | 19 | 2024-12-31 |  | 2025-04-24
276 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК КОНТИНЕНТ | 3305055169 | Континент | ЖК Акварели от Континента | https://sk-continent.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. С. Лазо, д. 5 | 33-000431 | 33:20:015701:2177 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-10-27
277 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК КОНТИНЕНТ | 3305055169 | Континент | ЖК Держава в Славном | https://sk-continent.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. 9 Мая, д. 8 | 33-000477 | 33:20:016404:445 | 6 | 2024-12-31 |  | 2024-12-25 | 42674
278 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК КОНТИНЕНТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 3305800582 | Континент | ЖК Грани | https://sk-continent.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 1А | 33-000403 | 33:20:014802:115 | 11 | 2023-12-31 |  | 2023-12-28
279 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СЗ НОРМАНДИЯ-НЕМАН | 7705910403 | Стрижи | Жилой комплекс Нормандия-Неман | https://gk-strizhi.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Аэропорт, Дом № 1 по генплану | 54-001411 | 54:35:033560:842 | 19 | 2023-09-30 |  | 2023-08-25
280 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СЗ НОРМАНДИЯ-НЕМАН | 7705910403 | Стрижи | Жилой комплекс Нормандия-Неман | https://gk-strizhi.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Аэропорт, Дом № 2 по генплану | 54-001498 | 54:35:033560:842 | 19 | 2023-09-30 |  | 2023-10-24
281 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК КОНТИНЕНТ | 3305055169 | Континент | ЖК Смоленская 3 | https://sk-continent.ru | Владимирская обл. | г. Владимир, ул. Смоленская, д. 3 | 33-000480 | 33:22:022046:2975 | 18 | 2024-12-31 |  | 2024-12-27 | 42869
282 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО КАСКАД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК | 5260377819 | КАСКАД | ЖК Каскад на Автозаводе | https://kaskad-avtozavod.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, границы улиц Героя Брия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе (дом №1 по генплану) I этап строительства | 52-000674 | 52:18:0040274:923 | 25 | 2024-09-30 |  | 2024-08-26
283 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЕ УСАДЫ | 1657146255 | Ак Барс Дом | Дома у сада | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Ланшевский муниципальный р-н, Столбищенское с/п, с. Усады, ул. Счастливая, д. 14 | 16-001402 | 16:24:150201:680 | 12 | 2023-12-31 |  | 2023-07-06
284 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЕ УСАДЫ | 1657146255 | Ак Барс Дом | Дома у сада | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Ланшевский муниципальный р-н, Столбищенское с/п, с. Усады, ул. Счастливая, д. 13 | 16-001397 | 16:24:150201:680 | 12 | 2023-12-31 |  | 2023-07-06
285 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЕ УСАДЫ | 1657146255 | Ак Барс Дом | Дома у сада | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Ланшевский муниципальный р-н, Столбищенское с/п, с. Усады, ул. Счастливая, д. 12 | 16-001462 | 16:24:150201:680 | 11 | 2023-12-31 |  | 2023-07-06
286 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЕ УСАДЫ | 1657146255 | Ак Барс Дом | Дома у сада | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Ланшевский муниципальный р-н, Столбищенское с/п, с. Усады, ул. Счастливая, д. 15 | 16-001463 | 16:24:150201:680 | 19 | 2023-12-31 |  | 2023-10-17
287 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИННОВАЦИЯ | 0274958211 | Первый Трест | Жилой комплекс Новатор | https://1trest.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Рудольфа Нуреева, д. 7 | 02-001252 | 02:55:020614:7948 | 21 | 2023-12-31 |  | 2023-11-20
288 | Исключен | 2022-04-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИННОВАЦИЯ | 0274958211 | Первый Трест | Жилой комплекс Новатор | https://1trest.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, территория, ограниченная улицами Энтузиастов, Рудольфа Нуреева, Мусы Гареева в Октябрьском районе, Литер 2 Блок-секции А, Б, В, Г | 02-001261 | 02:55:020614:7946 | 14 | 2025-12-31
289 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-04 | ООО КАСКАД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК | 5260377819 | КАСКАД | ЖК Каскад на Автозаводе | https://kaskad-avtozavod.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, границы улиц Героя Брия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе (№2 по генплану) II этап строительства | 52-000675 | 52:18:0040274:923 | 25 | 2024-09-30 |  | 2024-08-26
290 | Введен в эксплуатацию | 2022-04-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИННОВАЦИЯ | 0274958211 | Первый Трест | Жилой комплекс Новатор | https://1trest.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, территория, ограниченная улицами Энтузиастов, Рудольфа Нуреева, Мусы Гареева в Октябрьском районе, Литер 1 Блок-секции А, Б, В, Г, Д | 02-001260 | 02:55:020614:7959 | 26 | 2026-09-30 |  | 2025-04-11
291 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-05 | ООО АЛЬГЕБА | 5407025216 | Сибирьинвест | Жилой комплекс Чернышевский | https://algeba-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул. Фабричная. Блок-секция 2.2 | 54-001501 | 54:35:000000:34459 | 11 | 2023-09-30 |  | 2022-08-31
292 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-05 | ООО АЛЬГЕБА | 5407025216 | Сибирьинвест | Жилой комплекс Чернышевский | https://algeba-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул. Фабричная. Блок-секция 2.1 | 54-001503 | 54:35:000000:34459 | 17 | 2024-03-31 |  | 2022-10-21
293 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-05 | ООО АЛЬГЕБА | 5407025216 | Сибирьинвест | Жилой комплекс Чернышевский | https://algeba-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул. Фабричная. Блок-секция 2.3 | 54-001517 | 54:35:000000:34459 | 24 | 2024-12-31 |  | 2023-02-01
294 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-05 | ООО АЛЬГЕБА | 5407025216 | Сибирьинвест | ЖК на Покатной | https://algeba-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Покатная, дом №4 по генплану | 54-001323 | 54:35:071070:8 | 27 | 2024-03-31 |  | 2022-04-05
295 | Введен в эксплуатацию | 2022-04-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИННОВАЦИЯ | 0274958211 | Первый Трест | Жилой комплекс Новатор | https://1trest.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, территория, ограниченная улицами Энтузиастов, Рудольфа Нуреева, Мусы Гареева в Октябрьском районе, Литер 5 Блок-секции А, Б, В, Г, Д | 02-001290 | 02:55:020614:15435 | 23 | 2027-03-31 |  | 2025-12-30
296 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УРБАНИКА | 0274945188 | Первый Трест | Жилой комплекс URBANICA | https://urbanicaufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Художника Позднова, д. 11 | 02-001813 | 02:55:010701:2415 | 27 | 2024-06-30 |  | 2025-07-31
297 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НЕБО СТОЛИЦЫ | 0275912805 | Первый Трест | ЖК Grand&Crand | https://1trest.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 90/2 | 02-001047 | 02:55:010503:571 | 34 | 2023-06-30 |  | 2023-04-28
298 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-06 | ООО СЗ СУ №11 ПСК-6 | 0277901710 | ПСК-6 | СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА | https://magnitostroy.su | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Коммунаров, д. 7 | 02-001326 | 02:55:030132:810 | 26 | 2024-03-31 |  | 2024-01-31
299 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-06 | ООО СЗ СУ №11 ПСК-6 | 0277901710 | ПСК-6 | СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА | https://magnitostroy.su | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Коммунаров, д. 5 | 02-001327 | 02:55:030132:811 | 26 | 2024-03-31 |  | 2023-12-18
300 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-06 | ООО СЗ ЕВРОПА | 7325169884 | MN GROUP | ЖК Европа | https://mn73.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, д. 11 | 73-000592 | 73:19:073201:10738 | 47 | 2023-09-30 |  | 2023-04-28
301 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-06 | ООО СЗ ТЕРМИНАЛ-ХОЛДИНГ | 6322021976 | - | Дом на Советской | https://magnitostroy.su | Самарская обл. | г. Тольятти, ул. Советская, д. 60А | 63-000723 | 63:09:0301160:5 | 8 | 2023-09-30 |  | 2022-12-30
302 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО ПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ | 6672251729 | Фортис Девелопмент | ЖК Фристайл | https://fortis-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Новостроя, д. 9 | 66-001008 | 66:41:0505012:68 | 27 | 2023-12-31 |  | 2023-11-16
303 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО ПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ | 6672251729 | Фортис Девелопмент | ЖК Фристайл | https://fortis-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Новостроя, д. 7 | 66-001008 | 66:41:0505012:69 | 27 | 2024-09-30 |  | 2024-03-19
304 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО ПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ | 6672251729 | Фортис Девелопмент | ЖК Фристайл | https://fortis-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Новостроя, д. 5 | 66-001008 | 66:41:0505012:67 | 27 | 2024-09-30 |  | 2024-03-19
305 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УРБАНИКА | 0274945188 | Первый Трест | Жилой комплекс URBANICA | https://urbanicaufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Советский р-н, по улице Губайдуллина. Литер 1 (2 этап) | 02-001813 | 02:55:010701:2413 | 34 | 2025-03-31 |  | 2025-01-31 | 57837
306 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО БРУСНИКА | 6671382990 | Брусника | Микрорайон Европейский берег | https://brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Владимира Заровского, Строение 30 (по генплану) | 54-001197 | 54:35:074250:1663 | 10 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
307 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО БРУСНИКА | 6671382990 | Брусника | Микрорайон Европейский берег | https://brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Владимира Заровского, Строение 31 (по генплану) | 54-001176 | 54:35:074250:1663 | 24 | 2022-09-30 |  | 2022-12-01
308 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО БРУСНИКА | 6671382990 | Брусника | Микрорайон Европейский берег | https://brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Большевистская, Блок-секция 1 (по генплану) | 54-001181 | 54:35:0000000:35453 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-11-14
309 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО БРУСНИКА | 6671382990 | Брусника | Микрорайон Европейский берег | https://brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Большевистская, Блок-секция 2, 3 (по генплану) | 54-001274 | 54:35:0000000:35453 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-11-14
310 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО БРУСНИКА | 6671382990 | Брусника | Микрорайон Европейский берег | https://brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Большевистская, Блок-секция 4 (по генплану) | 54-001426 | 54:35:0000000:35453 | 11 | 2023-09-30 |  | 2023-02-28
311 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО БРУСНИКА | 6671382990 | Брусника | Урбан-виллы на Никитина | https://brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Никитина | 54-001159 | 54:35:074495:622 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-08-30
312 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ | 5501253026 | Сибгазстройдеталь | Жилой комплекс по ул. 70 лет Октября | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. 70 лет Октября, дом № 3 | 55-000102 | 55:36:110106:4191 | 19 | 2025-03-31 |  | 2024-07-24
313 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО АСТРАИНВЕСТСТРОЙ | 6658374366 | Астра | ЖК Домино | https://ais-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Тенистая, д. 26 | 66-000872 | 66:41:0306083:11 | 24 | 2022-12-31 |  | 2022-11-09
314 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АТМОСФЕРА | 6679137165 | Стройтэк | Жилой комплекс Атмосфера | https://stroytek-ek.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 26а | 66-000912 | 66:41:0108111:2595 | 27 | 2022-09-30 |  | 2022-09-23
315 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АТМОСФЕРА | 6679137165 | Стройтэк | Жилой комплекс Атмосфера | https://stroytek-ek.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 26а | 66-001087 | 66:41:0108111:2595 | 32 | 2023-12-31 |  | 2023-12-18
316 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СЗ ПЕРСПЕКТИВА | 6658393337 | Астра | ЖК Новый Виз | https://astra-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 63/2 / ул. Металлургов, д. 63 | 66-000980 | 66:41:0303098:62 | 26 | 2024-06-30 |  | 2024-03-27
317 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ | 5501253026 | Сибгазстройдеталь | ЖК Кузьминки | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, б-р М.М. Кузьмина, д. 13 | 55-000076 | 55:36:110101::16403 | 23 | 2023-06-30 |  | 2023-03-16
318 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ | 5501253026 | Сибгазстройдеталь | ЖК Кузьминки | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Взлетная, д. 9А | 55-000079 | 55:36:110101::1640, 55:36:110101::2263 | 23 | 2023-06-30 |  | 2022-10-03
319 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ | 5501253026 | Сибгазстройдеталь | ЖК Кузьминки | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, б-р М.М. Кузьмина, д. 15 | 55-000077 | 55:36:110101::16404 | 23 | 2023-06-30 |  | 2023-02-10
320 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ | 5501253026 | Сибгазстройдеталь | ЖК Кузьминки | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, б-р М.М. Кузьмина, д. 17 | 55-000078 | 55:36:110101::16405 | 23 | 2023-06-30 |  | 2023-06-15
321 | Введен в эксплуатацию | 2022-04-07 | ООО ПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ | 6672251729 | Фортис Девелопмент | ЖК Фристайл | https://fortis-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Новостроя (в границах улицы Походная - переулка Кирпичный - русла реки Патрушиха - улицы Новостроя) жилой дом №4 по ПЗУ - 4 этап строительства | 66-001008 | 66:41:0505012:73 | 27 | 2026-06-30 |  | 2025-10-20 | 40948
322 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ | 5501253026 | Сибгазстройдеталь | Жилой комплекс по ул. 70 лет Октября | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. 70 лет Октября, д. 3/3 | 55-000098 | 55:36:110106:315 | 19 | 2024-06-30 |  | 2024-01-10
323 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАД | 5501229489 | Сибгазстройдеталь | Жилой дом по ул. 3-я Енисейская | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, пр-д 1-й Тюкалинский, д. 8 | 55-000088 | 55:36:110218:61 | 19 | 2023-06-30 |  | 2023-01-09
324 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОСКОВКА-ДОМ4 | 5507264377 | - | Жилой дом Березка | https://berezka55.ru | Омская обл. | г. Омск, Ленинский АО, пр-кт Сибирский, д. 45 | 55-000092 | 55:36:170110:6080 | 11 | 2023-03-31 |  | 2023-01-21
325 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОСКОВКА-ДОМ3 | 5507264391 | - | Дом на Енисейской | https://dya55.ru | Омская обл. | город Омск, Кировский административный округ, ул. 3-я Енисейская, д. 32 | 55-000085 | 55:36:110213:1036 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14
326 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СЗ АВК | 5503133743 | - | Жилой комплекс ЭкоПарк | https://ecopark55.ru | Омская обл. | г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный путь, д. 155 к. 3 | 55-000082 | 55:36:070107:3415, 55:36:070107:3416 | 18 | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
327 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО СЗ АВК | 5503133743 | - | Жилой комплекс ЭкоПарк | https://ecopark55.ru | Омская обл. | г. Омск, Советский административный округ, ул. Красный путь, д. 155 к. 4 | 55-000082 | 55:36:070107:3415, 55:36:070107:3416 | 18 | 2024-03-31 |  | 2024-04-16
328 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-08 | ООО ИНВЕСТТЭК | 5404523005 | Сибсервисстройреконструкция | Квартал Тихвинский | https://sssr.biz | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Станиславского, корп. 2, блок-секция 2, 3 | 54-001334 | 54:35:064062:97 | 19 | 2023-06-30 |  | 2023-06-21
329 | Исключен | 2022-04-08 | ООО ИНВЕСТТЭК | 5404523005 | Сибсервисстройреконструкция | Дом на Журавлева | https://magnitostroy.su | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Журавлева, д. 2 по ГП | 54-001477 | 54:35:000000:32204 | 19 | 2024-03-31 |  | 2024-02-02
330 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АСТОН. СОБЫТИЕ | 6658540172 | Астон | Жилой комплекс Астон Событие | - | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 5 | 66-001054 | 66:41:0000000:181368 | 32 | 2023-06-30 |  | 2023-06-28
331 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. КЛЮЧИ | 6670494980 | ЛСР | ЖК Хрустальные ключи | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 58/2 | 66-000941 | 66:41:0000000:85616 | 26 | 2022-12-31 |  | 2022-10-27
332 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. КЛЮЧИ | 6670494980 | ЛСР | ЖК Хрустальные ключи | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 58/3 | 66-001095 | 66:41:0000000:85616 | 26 | 2023-09-30 |  | 2023-09-25
333 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО СЗ ПОГОДА 3.4. | 5902061674 | Девелопмент-ЮГ | Теплые кварталы Погода | https://pogoda59.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Серебристая, д. 16 | 59-000709 | 59:01:4219248:2970 | 17 | 2023-12-31 |  | 2023-12-14
334 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО СЗ ПОГОДА 3.4. | 5902061674 | Девелопмент-ЮГ | Теплые кварталы Погода | https://pogoda59.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Серебристая, д. 16 | 59-000710 | 59:01:4219248:2971 | 16 | 2023-12-31 |  | 2023-12-14
335 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО СЗ ПОГОДА 3.5. | 5903147412 | Девелопмент-ЮГ | Теплые кварталы Погода | https://pogoda59.ru | Пермский край | г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Сапфирная, д. 13 | 59-000643 | 59:01:4219248:2957 | 17 | 2022-12-31 |  | 2022-12-02
336 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО СЗ ПОГОДА 3.6. | 5903148134 | Девелопмент-ЮГ | Теплые кварталы Погода | https://pogoda59.ru | Пермский край | г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Сапфирная, д. 15 | 59-000698 | 59:01:4219248:2972 | 16 | 2023-09-30 |  | 2023-01-27
337 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОМПАНИЯ СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6685169140 | Синара-Девелопмент | Жилой комплекс в районе Солнечный | https://sinara-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Счастливая, д. 16 | 66-000880 | 66:41:0511021:3303 | 17 | 2023-03-31 |  | 2023-03-21
338 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОМПАНИЯ СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6685169140 | Синара-Девелопмент | Botanika Green House | https://sinara-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 204г | 66-001045 | 66:41:0501061:53 | 27 | 2023-12-31 |  | 2023-12-13
339 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-07 | ООО БРУСНИКА | 6671382990 | Брусника | На Никитина | https://brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Никитина, Блок-секция 6, 8, 9 (по генплану) | 54-001482 | 54:35:074495:622 | 9 | 2025-03-31 |  | 2024-12-16 | 43893
340 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОМПАНИЯ СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6685169140 | Синара-Девелопмент | Botanika Green House | https://sinara-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, строение 204г (2 этап строительства) | 66-001130 | 66:41:0501061:53 | 27 | 2024-12-31 |  | 2024-08-26
341 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО КОМПАНИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | 6685081827 | - | Резиденция Свобода | https://company-ask.ru | Свердловская обл. | город Екатеринбург, улица Радищева, 41/2 | 66-000866 | 66:41:0401031:10 | 28 | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
342 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРТСТРОЙ | 9709068340 | ПИК | Утёс | https://sd-artstroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Гаршина, 1, Корпус 2, Этап строительства 1.2 | 66-001129 | 66:41:0502024:2 | 19 | 2024-09-30 |  | 2024-08-20 | 45268
343 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 8, стр. 1 | 61-001141 | 61:44:0030402:2243 | 25 | 2023-12-31 |  | 2022-05-13
344 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 14 | 61-001142 | 61:44:0030402:2244 | 23 | 2023-12-31 |  | 2022-06-03
345 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 8, стр. 2 | 61-001143 | 61:44:0030402:2243 | 22 | 2023-12-31 |  | 2022-05-13
346 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 6, стр. 2 | 61-001122 | 61:44:0030402:2242 | 25 | 2023-12-31 |  | 2022-04-29
347 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 22, стр. 1 | 61-001220 | 61:44:0030402:2246 | 25 | 2025-12-31 |  | 2022-09-30
348 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 26, стр. 2 | 61-001259 | 61:44:0030402:2248 | 23 | 2025-12-31 |  | 2022-12-09
349 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 16, стр. 1 | 61-001187 | 61:44:0030402:2245 | 25 | 2025-12-31 |  | 2022-08-19
350 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 28, стр. 1 | 61-001275 | 61:44:0030402:2249 | 25 | 2025-12-31 |  | 2022-12-02
351 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 16, стр. 2 | 61-001189 | 61:44:0030402:2245 | 23 | 2025-12-31 |  | 2022-09-30
352 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 24 | 61-001237 | 61:44:0030402:2245 | 23 | 2025-12-31 |  | 2022-11-25
353 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 28, стр. 1, стр. 2 | 61-001282 | 61:44:0030402:2249 | 22 | 2025-12-31 |  | 2023-06-23
354 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 22, стр. 2 | 61-001229 | 61:44:0030402:2246 | 22 | 2025-12-31 |  | 2022-11-03
355 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эко-район Вересаево | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, д. 26, стр. 1 | 61-001248 | 61:44:0030402:2248 | 25 | 2025-12-31 |  | 2022-11-25
356 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК НА КОМАРОВА | 6161090616 | Вертол-Девелопмент | Жилой комплекс Северный бульвар | - | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, д. 28 | 61-001209 | 61:44:0010412:215 | 32 | 2025-03-31 |  | 2026-04-30 | 41241
357 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ ЗОДЧИЙ | 6161063316 | Зодчий | ЖК Новый Сельмаш | https://жк-новый-сельмаш.ру | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая, д. 8, строение 1 | 61-001210 | 61:44:0021003:675 | 21 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
358 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ ЗОДЧИЙ | 6161063316 | Зодчий | ЖК Новый Сельмаш | https://жк-новый-сельмаш.ру | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая, д. 8, строение 2 | 61-001211 | 61:44:0021003:675 | 21 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
359 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ СУ-5 АКСАЙ | 6102025333 | СУ №5 Аксай | Жилой комплекс Самоцветы | https://su5aksay.ru | Ростовская обл. | город Аксай, улица Строителей, дом 10/6, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 61-001217 | 61:02:0600010:19262 | 5 | 2023-03-31 |  | 2022-12-14
360 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ ОРСО ДОМ | 5902054420 | Орсо групп | Орсо дом на Елькина 14 | https://orsobuilding.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Елькина, д. 14 | 59-000703 | 59:01:4410230:1174 | 11 | 2024-06-30 |  | 2023-12-19
361 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ БАЗИС | 6321342656 | СтройСтиль | ЖК GREENWOOD | https://czpolus.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 45А | 63-000700 | 63:09:0101183:6051 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-12-30
362 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 110 кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр 110, д. 1 (3 тап строительства) / д. 2 (2 этап строительства) / д. 3 (1 этап строительства) / д. 4 (5, 6, 7 этапы строительства) | 03-000151 | 03:24:034408:675 | 13 | 2022-12-31 |  | 2022-10-21
363 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 128 кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр 128, д. 1 (1,2 этапы строительства) | 03-000161 | 03:24:034425:9 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14
364 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 128 кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр 128, д. 2 (3 этап строительства) | 03-000162 | 03:24:034425:9 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-12-14
365 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 128 кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр 128, д. 3 (4,5 этапы строительства) | 03-000166 | 03:24:034425:21 | 10 | 2023-12-31 |  | 2023-12-04
366 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 128 кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр 128, д. 4 (6 этап строительства) | 03-000167 | 03:24:034425:21 | 10 | 2023-12-31 |  | 2023-12-04
367 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал Kontinent | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Мира, д. 46 | 58-000314 | 58:29:3002002:3799 | 18 | 2024-06-30 |  | 2023-10-27
368 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал Kontinent | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Мира, д. 46 к. 1 | 58-000291 | 58:29:3002002:3799 | 18 | 2022-12-31 |  | 2022-11-25
369 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал Kontinent | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Мира, д. 46 к. 2 | 58-000295 | 58:29:3002002:3799 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-06-16
370 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал возможностей Upgrade | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 26 | 58-000329 | 58:29:1008004:1523 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-09-29
371 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал возможностей Upgrade | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 28 к. 1 | 58-000335 | 58:29:1008004:1533 | 17 | 2023-12-31 |  | 2023-11-21
372 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал возможностей Upgrade | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 28 | 58-000334 | 58:29:1008004:1533 | 17 | 2023-12-31 |  | 2023-11-21
373 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал Зеландия | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Стасова, д. 2А | 58-000308 | 58:29:1007008:7603 | 18 | 2023-09-30 |  | 2022-12-08
374 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал Зеландия | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Стасова, д. 2А к. 1 | 58-000309 | 58:29:1007008:7603 | 18 | 2023-09-30 |  | 2022-12-27
375 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал Зеландия | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Стасова, д. 2А к. 2 | 58-000340 | 58:29:1007008:7603 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-06-30
376 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал Зеландия | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Стасова, д. 2А к. 3 | 58-000341 | 58:29:1007008:7603 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-08-30
377 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Скандинавский квартал Norwood | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 38 | 58-000339 | 58:29:2009015:107 | 17 | 2024-09-30 |  | 2023-11-30
378 | Исключен | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Скандинавский квартал Norwood | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, Железнодорожный р-н, ул. Измайлова, з/у № 38, Строение 3. Этап 2 | 58-000345 | 58:29:2009015:107 | 17 | 2024-09-30
379 | Исключен (лимит) | 2022-04-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Скандинавский квартал Norwood | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 38 к. 1 | 58-000346 | 58:29:2009015:107 | 17 | 2024-09-30 |  | 2024-03-29
380 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-14 | ООО СЗ СУ-35 | 3666249959 | - | Многоквартирный жилой дом по ул. Курчатова д. 26б | https://magnitostroy.su | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 26б | 36-000617 | 36:34:0516002:68 | 15 | 2023-03-31 |  | 2023-03-24
381 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НК | 3666219168 | - | ЖК Z-town | https://z-town.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, наб. Чуева, д. 7 | 36-000643 | 36:34:0105013:188 | 23 | 2024-06-30 |  | 2024-06-28
382 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-13 | ООО СЗ ЗОДЧИЙ | 6161063316 | Зодчий | ЖК Новый Сельмаш | https://жк-новый-сельмаш.ру | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая, д. 8, строение 3 | 61-001212 | 61:44:0021003:675 | 21 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
383 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-14 | ООО СЗ ПРОФВЫБОР РАЗВИТИЕ | 3666218862 | Развитие | ЖК Молодежный | https://grad1.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 17 к. 4 | 36-000662 | 36:34:0000000:42526 | 19 | 2026-12-31 |  | 2024-02-27
384 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-14 | ООО СЗ СФК ВОРОНЕЖСТРОЙ | 3664051544 | Воронежстрой | Жилой комплекс Берег Дона | https://sfkvrm.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 26/11 | 36-000685 | 36:34:0513046:3261, 36:34:0513046:3262 | 10 | 2023-06-30 |  | 2023-07-07
385 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-14 | ООО СЗ РАЗВИТИЕ ЦЕНТР | 3662284705 | Развитие | ЖК Гагаринский | https://grad1.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 67 | 36-000668 | 36:34:0403029:113 | 13 | 2024-06-30 |  | 2024-04-19
386 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕСНА | 5835123114 | Жилстрой | ЖК Весна | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | Пензенский муниципальный район, с/п Засечный сельсовет, село Засечное, ул. Соборная, д. 4 | 58-000352 | 58:324:0381301:3599 | 16 | 2023-12-31 |  | 2023-06-29
387 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖИЛСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 5835103598 | Жилстрой | ЖК Весна | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | муниципальный район Пензенский, село Засечное, ул. Соборная, д. 2 | 58-000285 | 58:324:0381301:3717 | 16 | 2022-12-31 |  | 2022-06-30
388 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-15 | ООО СЗ НОВЭЛЛА-1 | 5829005271 | ТермоДом | Жилой комплекс Новелла | https://novella-1.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 3 | 58-000287 | 58:29:1005006:3764 | 18 | 2023-09-30 |  | 2023-09-29
389 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-15 | ООО СЗ НОВЭЛЛА-1 | 5829005271 | ТермоДом | Жилой комплекс Новелла | https://novella-1.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Шмидта, д. 3 к. 1 | 58-000289 | 58:29:1005006:3764 | 18 | 2023-09-30 |  | 2023-09-01
390 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ФОРМАТ | 5834117950 | Жилстрой | ЖК Илмари | https://илмари.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Высокая, д. 10 | 58-000343 | 58:29:3001002:2414 | 6 | 2023-12-31 |  | 2023-11-24
391 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ФОРМАТ | 5834117950 | Жилстрой | ЖК Илмари | https://илмари.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Высокая, д. 12 | 58-000328 | 58:29:3001002:2413 | 6 | 2023-06-30 |  | 2022-08-30
392 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ФОРМАТ | 5834117950 | Жилстрой | ЖК Илмари | https://илмари.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Высокая, д. 14 | 58-000331 | 58:29:3001002:2415 | 6 | 2023-09-30 |  | 2022-12-27
393 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-15 | ООО СЗ ННДК БЕКЕТОВА | 5260474957 | Нижегородская Девелоперская Компания | ЖК Бекетов Парк | https://нндк.рф | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Владимира Лузянина, д. 1 | 52-000752 | 52:18:0070173:253 | 18 | 2024-03-31 |  | 2024-01-29
394 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-15 | ООО СЗ ННДК БЕКЕТОВА | 5260474957 | Нижегородская Девелоперская Компания | ЖК Бекетов Парк | https://нндк.рф | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Владимира Лузянина, д. 2 | 52-000773 | 52:18:0070173:254 | 18 | 2024-06-30 |  | 2024-02-14
395 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-15 | ООО СЗ ННДК БЕКЕТОВА | 5260474957 | Нижегородская Девелоперская Компания | ЖК Бекетов Парк | https://нндк.рф | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Владимира Лузянина, д. 3 | 52-000781 | 52:18:0070173:255 | 18 | 2024-06-30 |  | 2024-02-16
396 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЫБОР-ННДК | 5262261231 | Нижегородская Девелоперская Компания | Жилой комплекс Корица | https://нндк.рф | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Александра Хохлова, д. 3 | 52-000618 | 52:18:0000000:14655 | 19 | 2023-03-31 |  | 2023-03-22
397 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЫБОР-ННДК | 5262261231 | Нижегородская Девелоперская Компания | Жилой комплекс Корица | https://нндк.рф | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Александра Хохлова, д. 7 | 52-000718 | 52:18:0060209:2284 | 21 | 2024-06-30 |  | 2024-05-02
398 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СЗ АМПИР | 5837079478 | - | ЖК Ампир | https://ampirpenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Свердлова, д. 30 | 58-000326 | 58:29:3003004:842 | 14 | 2024-03-31 |  | 2023-12-18
399 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НК | 3666219168 | - | ЖК Z-town | https://z-town.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, наб. Чуева, д. 7 (2 этап строительства) | 36-000644 | 36:34:0105013:188 | 23 | 2025-06-30 |  | 2025-09-25 | 42310
400 | Введен в эксплуатацию | 2022-04-18 | ООО СЗ АПД | 9705087889 | Level Group | Level Южнопортовая | https://level.ru | Москва | г. Москва, Юго-Восточный округ, р-н Печатники, ул. Южнопортовая, вл. 28А (уч. 28А), Блок-секция Корпус 1, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6 / Блок-секция Корпус 7 | 77-002461 | 77:04:0003003:3631 | 69 | 2025-12-31 |  | 2026-02-27 | 45520
401 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Жилой комплекс по ул. Умырзая | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Азата Аббасова, д. 19 | 16-001147 | 16:16:120602:6247 | 11 | 2022-09-30 |  | 2022-08-04
402 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Жилой комплекс по ул. Умырзая | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Азата Аббасова, д. 23 | 16-001430 | 16:16:120602:6250 | 11 | 2023-09-30 |  | 2023-09-14
403 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Царево Village | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское с/п, с. Новое Шигалеево, жилой комплекс "Усадьба Царево", ул. Ильдара Ахметова, д. 9 блоки 1, 2, 3, 4 | 16-001545 | 16:33:181622:5704, 16:33:181622:5705 | 2 | 2022-12-31 |  | 2022-04-28
404 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Царево Village | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское с/п, с. Новое Шигалеево, жилой комплекс "Усадьба Царево", ул. Ильдара Ахметова, д. 5 блоки 1, 2, 3, 4 | 16-001546 | 16:33:181622:5712, 16:33:181622:5713 | 2 | 2022-12-31 |  | 2022-04-29
405 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Царево Village | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское с/п, с. Новое Шигалеево, жилой комплекс "Усадьба Царево", ул. Ильдара Ахметова, д. 11 блоки 1, 2, 3, 4 | 16-001544 | 16:33:181622:5700, 16:33:181622:5701 | 2 | 2022-12-31 |  | 2022-04-28
406 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Царево Village | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское с/п, с. Новое Шигалеево, жилой комплекс "Усадьба Царево", ул. Ильдара Ахметова, д. 3 блоки 1, 2, 3, 4 | 16-001469 | 16:33:181622:5716, 16:33:181622:5717 | 2 | 2022-12-31 |  | 2022-04-28
407 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Царево Village | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское с/п, с. Новое Шигалеево, жилой комплекс "Усадьба Царево", ул. Ильдара Ахметова, д. 7 блоки 1, 2, 3, 4 | 16-001548 | 16:33:181622:5708, 16:33:181622:5709 | 2 | 2022-12-31 |  | 2022-04-28
408 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Усадьба Царево | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский муниципальный район, Кощаковское с/п, д. Царево, жилой комплекс "Усадьба Царево", ул. Петра Гаврилова, д. 2 | 16-001484 | 16:23:080402:23 | 3 | 2022-12-31 |  | 2022-08-29
409 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Усадьба Царево | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский муниципальный район, Кощаковское с/п, д. Царево, жилой комплекс "Усадьба Царево", ул. Петра Гаврилова, д. 1 | 16-001480 | 16:23:080402:23 | 3 | 2022-12-31 |  | 2022-08-29
410 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Усадьба Царево | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский муниципальный район, Кощаковское с/п, д. Царево, жилой комплекс "Усадьба Царево", ул. Петра Гаврилова, д. 4 | 16-001483 | 16:23:080402:23 | 3 | 2022-12-31 |  | 2022-08-29
411 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ | 1659143147 | Унистрой | Усадьба Царево | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский муниципальный район, Кощаковское с/п, д. Царево, жилой комплекс "Усадьба Царево", ул. Петра Гаврилова, д. 3 | 16-001485 | 16:23:080402:23 | 3 | 2022-12-31 |  | 2022-08-29
412 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК УНИСТРОЙДОМ-4 | 1657246524 | Унистрой | Жилой комплекс 33 Военный городок (ЖК Гребной канал) | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Ярдем, д. 25 | 16-001418 | 16:50:080202::28 | 10 | 2023-06-30 |  | 2023-06-16
413 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙУСЛУГИ | 1660075460 | Унистрой | Жилой комплекс Art City | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 66Б | 16-001414 | 16:50:050150:9235 | 20 | 2023-06-30 |  | 2023-05-31
414 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙУСЛУГИ-1 | 1660313298 | Унистрой | Жилой комплекс Лето | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Анаса Тазетдинова, д. 1 | 16-001037 | 16:16:120601:8396 | 9 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14
415 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙУСЛУГИ-1 | 1660313298 | Унистрой | Жилой комплекс Лето | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Анаса Тазетдинова, д. 6 | 16-001119 | 16:16:120601:7484 | 10 | 2022-09-30 |  | 2022-07-13
416 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙУСЛУГИ-1 | 1660313298 | Унистрой | Жилой комплекс Лето | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Анаса Тазетдинова, д. 4 | 16-001440 | 16:16:120601:7487 | 10 | 2023-06-30 |  | 2023-06-14
417 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙУСЛУГИ-2 | 1660313308 | Унистрой | Жилой комплекс на ул. А.Кутуя (Уникум) | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 110 | 16-001174 | 16:50:060632:4083 | 20 | 2022-06-30 |  | 2022-07-13
418 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙУСЛУГИ-2 | 1660313308 | Унистрой | Жилой комплекс на ул. А.Кутуя (Уникум) | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 110Е | 16-001175 | 16:50:060632:4080 | 20 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14
419 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙУСЛУГИ-2 | 1660313308 | Унистрой | Уникум на Новаторов | https://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Новаторов, д. 8А | 16-001398 | 16:50:050141:943 | 20 | 2023-03-31 |  | 2023-02-03
420 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СЗ ДМ-ИНВЕСТ СТРОЙ | 5260373123 | Каркас Монолит | ЖК КМ Residence Prime | - | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д. 1А | 52-000689 | 52:16:0000000:15138 | 20 | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
421 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СЗ БТИК И АПУ | 6154135111 | МонтажЖилСтрой | Многоквартирное жилое здание по ул. Морозова д. 24-а | https://magnitostroy.su | Ростовская обл. | г. Таганрог, ул. Морозова, д. 24-а | 61-001105 | 61:58:0003472:73 | 9 | 2023-06-30 |  | 2022-06-15
422 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СЗ НИКОЙЛ-НН | 5261076204 | АГРОСПЕЦТЕХ | Жилой комплекс Заречье | https://zarechee.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Сафронова, д. 13 к. 1 | 52-000678 | 52:18:0050243:422 | 11 | 2023-06-30 |  | 2022-11-09
423 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СЗ РИФ | 5261062579 | АГРОСПЕЦТЕХ | Дом на Маковского | https://a-spt.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Маяковского, д. 25 | 52-000713 | 52:18:0040260:10 | 26 | 2024-06-30 |  | 2022-12-21
424 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СЗ НИЖЛИДЕРСТРОЙ | 5260465039 | Каркас Монолит | ЖК КМ Тимирязевский | https://km-timirayzev.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. 2-я Оранжерейная, д. 4А / ул. 2-я Оранжерейная, д. 4А к. 1 / ул. 2-я Оранжерейная, д. 4А к. 2 | 52-000654 | 52:18:0070405:141 | 20 | 2023-09-30 |  | 2023-09-22
425 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ П | 5024177158 | Гранель | ЖК Новая Рига | https://granelle.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Глухово, ул. Романовская, д. 11 | 50-003031 | 50:11:0050501:3719 | 9 | 2022-12-31 |  | 2022-10-24
426 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ П | 5024177158 | Гранель | ЖК Новая Рига | https://granelle.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Глухово, ул. Романовская, д. 13 | 50-003032 | 50:11:0050501:3719 | 9 | 2022-12-31 |  | 2022-10-26
427 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ П | 5024177158 | Гранель | ЖК Новая Рига | https://granelle.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Глухово, ул. Романовская, д. 17 | 50-003403 | 50:11:0050501:3719 | 9 | 2024-03-31 |  | 2023-12-22
428 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АС-ЭНЕРГО | 7116511342 | - | Жилой дом MANHATTAN | https://tvoydom71.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 57 | 71-000335 | 71:30:040119:2443 | 9 | 2024-06-30 |  | 2024-04-27
429 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ | 7714869543 | Гранель | ЖК Бригантина | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 46 | 50-003034 | 50:42:0000000:80297 | 24 | 2023-03-31 |  | 2023-02-22
430 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ | 7714869543 | Гранель | ЖК Бригантина | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 46 к. 1 | 50-003046 | 50:42:0000000:80297 | 24 | 2023-03-31 |  | 2023-02-22
431 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ | 7714869543 | Гранель | ЖК Бригантина | https://granelle.ru | Московская обл. | городской округ Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 44 / ул. Парковая, д. 44 к. 1 | 50-003174 | 50:42:0000000:80297, 50:42:0020101:1862 | 24 | 2023-12-31 |  | 2023-12-28
432 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-18 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ СТОЛИЦА | 7751184690 | Гранель | ЖК MYPRIORITY Dubrovka | https://granelle.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южнопортовый, Шарикоподшипниковская ул., вл. 11, стр. 1, 2, 4, 10, стр. 5, стр. 7 (1-й этап строительства. Корпуса 1, 2, 3, 4) | 77-002445 | 77:04:0001018:16479 | 32 | 2025-06-30 |  | 2025-12-19 | 45349
433 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ГОРОД | 7751184989 | Гранель | ЖК Аникеевский | https://granelle.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, с. Николо-Урюпино, ул. Сергея Жадобкина, д. 12 / ул. Сергея Жадобкина, д. 13 / ул. Сергея Жадобкина, д. 1 | 50-003359 | 50:11:0040109:662 | 7 | 2024-09-30 |  | 2023-12-27
434 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ГАММА | 5018195423 | Гранель | ЖК Пехра | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Балашиха, ул. Яганова, д. 12 | 50-003119 | 50:15:0040602:303 | 26 | 2023-03-31 |  | 2023-03-01
435 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ГАММА | 5018195423 | Гранель | ЖК Пехра | https://granelle.ru | Московская обл. | г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Яганова, д. 10 / ул. Яганова, д. 10 | 50-003266 | 50:15:0040602:303 | 26 | 2024-06-30 |  | 2024-06-18
436 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ БЕТА | 5018195448 | Гранель | ЖК Императорские Мытищи | https://granelle.ru | Московская обл. | городской округ Мытищи, г. Мытищи, б-р Тенистый, д. 5 | 50-003173 | 50:12:0090221:1301 | 7 | 2023-06-30 |  | 2022-10-07
437 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ БЕТА | 5018195448 | Гранель | ЖК Императорские Мытищи | https://granelle.ru | Московская обл. | городской округ Мытищи, г. Мытищи, б-р Тенистый, д. 3 | 50-003353 | 50:12:0090221:1301 | 7 | 2023-06-30 |  | 2023-01-10
438 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-20 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ГРАД | 5018198696 | Гранель | ЖК Профит | https://granelle.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, ул. Газгольдерная, д. 10 | 77-002101 | 77:04:0002003:2594 | 33 | 2023-09-30 |  | 2023-10-09
439 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГК КРОНВЕРК | 6450096705 | Компания Кронверк | ЖК Мята | https://kronverksar.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, Кировский р-н, пр-кт Героев Отечества, д. 3А (жилой дом №9 во второй жилой группе микрорайона №10 жилого района «Солнечный II» | 64-000332 | 64:48:030101:3940 | 23 | 2022-09-30 |  | 2022-09-16
440 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГК КРОНВЕРК | 6450096705 | Компания Кронверк | ЖК Мята | https://kronverksar.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, Кировский р-н, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 10. Жилой дом 11 | 64-000414 | 64:48:030101:3942 | 23 | 2024-12-31 |  | 2023-11-24
441 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГК КРОНВЕРК | 6450096705 | Компания Кронверк | ЖК Лето | https://kronverksar.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, ул. им. Еремина Б.Н., д. 18 (Кировский р-н, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11, 2-я жилая группа, жилой дом 3) | 64-000364 | 64:48:030101:14111 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-07-16
442 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГК КРОНВЕРК | 6450096705 | Компания Кронверк | ЖК Лето | https://kronverksar.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, ул. им. Еремина Б.Н., д. 16 (Кировский р-н, жилой район «Солнечный-2», микрорайон 11, 2-я жилая группа, жилой дом 4) | 64-000365 | 64:48:030101:14108 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-07-16
443 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГК КРОНВЕРК | 6450096705 | Компания Кронверк | ЖК Лето | https://kronverksar.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, Кировский р-н, жилой район «Солнечный-II», микрорайон 11, 1-я жилая группа, жилой дом 12 | 64-000358 | 64:48:030101:16176 | 22 | 2023-12-31 |  | 2023-08-18
444 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГК КРОНВЕРК | 6450096705 | Компания Кронверк | Эко-квартал Буглаковский парк | https://kronverksar.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, Ленинский р-н, ул. Михаила Булгакова, д. 8 | 64-000326 | 64:48:040442:215 | 12 | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
445 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГК КРОНВЕРК | 6450096705 | Компания Кронверк | Эко-квартал Буглаковский парк | https://kronverksar.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, Ленинский р-н, ул. им. Евгения Долгина, д. 4 | 64-000359 | 64:48:040442:212 | 12 | 2022-12-31 |  | 2022-12-28
446 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-20 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ-М | 7703427335 | Гранель | ЖК Инновация | https://granelle.ru | Московская обл. | Одинцовский городской округ, р/п Новоивановское, б-р Эйнштейна, д. 5 | 50-003183 | 50:20:0000000:308009 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-12-26
447 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-19 | ООО СЗ ОФЕРТА | 5001119992 | Гранель | ЖК Ильинойс | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Красногорск, Ильинский тупик. 1-я очередь. 1-й пусковой комплекс. Жилой дом № 1 (корпус № 1 и корпус № 2) | 50-003346 | 50:11:0010401:8987, 50:11:0010401:8994, 50:11:0010401:8995, 50:11:0010401:8996 | 25 | 2024-12-31 |  | 2024-10-22
448 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЕЛЬТА КОМ | 7751510777 | - | Homecity | https://homecity.ru | Москва | НАО, поселение Московский, 22-й километр, ш. Киевское, д. 6В, к. 1, 2, 3, 4, 5 | 77-001940 | 77:17:011:0505:9 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-11-15
449 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-22 | ООО СЗ СОЗВЕЗДИЕ 2 | 5829005948 | ТермоДом | Жилой комплекс Созвездие | https://sozvezdie2.me | Пензенская обл. | Пензенский муниципальный р-н, с.п. Засечный сельсовет, с. Засечное, ул. Изумрудная, д. 4 | 58-000319 | 58:24:0381302:20237 | 19 | 2022-12-31 |  | 2022-12-22
450 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-22 | ООО СЗ ТЕРМОДОМ-ИНВЕСТ | 5838045094 | ТермоДом | Жилой комплекс Созвездие | https://sozvezdie2.me | Пензенская обл. | Пензенский р-н, с. Засечное, ул. Изумрудная, д. 6 | 58-000354 | 58:24:0381302:20236 | 19 | 2023-12-31 |  | 2023-12-08
451 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-20 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ИН | 5018198520 | Гранель | ЖК MyPriority Basmanny | https://granelle.ru | Москва | г. Москва, ЦАО, р-н Басманный, ул. Малая Почтовая, вл. 12 стр. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 / вл. 12 соор. 6 | 77-002296 | 77:01:0003014:9 | 20 | 2024-09-30 |  | 2025-03-27
452 | Введен в эксплуатацию | 2022-04-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ | 7447026763 | - | Жилой комплекс Манхэттен | https://skyclass.ru | Челябинская обл. | г. Челябинск, Центральный р-н, Набережная Героя России Кислова С.А., д. 23 | 74-000641 | 74:36:0506002:50 | 17 | 2023-06-30 |  | 2023-04-25
453 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВАТОР | 0275085150 | Первый Трест | Жилой комплекс Новатор | https://1trest.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Рудольфа Нуреева, д. 5 | 02-001101 | 02:55:020614:7956 | 24 | 2023-12-31 |  | 2023-04-28
454 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРОЕКТ-П | 7107542633 | СтройКомплект | ЖК SPORT LIFE | https://стройкомплект71.рф | Тульская обл. | г. Тула, ш. Калужское, д. 20 к. 3 | 71-000368 | 71:30:020409:301 | 23 | 2024-09-30 |  | 2024-05-30
455 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-22 | ООО СЗ ТЕРМОДОМ-ОПТИМА | 5829004239 | ТермоДом | Жилой квартал Радужные дворы | https://termodom-optima.ru | Пензенская обл. | Пензенский р-н, с. Засечное, Строение 70 | 58-000355 | 58:24:0381302:19494 | 18 | 2024-09-30 |  | 2024-12-20
456 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВОЕ РЕШЕНИЕ | 5835121117 | Жилстрой | ЖК Алфавит | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 24 | 58-000316 | 58:29:1005015:2821 | 17 | 2022-09-30 |  | 2022-12-22
457 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВОЕ РЕШЕНИЕ | 5835121117 | Жилстрой | СИТИ КВАРТАЛ на Измайлова | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41Б | 58-000311 | 58:29:2009016:3174 | 17 | 2023-09-30 |  | 2023-08-30
458 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СЗ ГРАНИТ | 6324041030 | Грани | Парк 17 | https://granirf.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 38А | 63-000707 | 63:09:0101154:27 | 16 | 2022-12-31 |  | 2022-12-26
459 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СЗ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ | 7325124636 | DARS Development | Жилой комплекс Сиреневый | https://dars-development.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Народного учителя Латышева, д. 9 | 73-000656 | 73:24:020602:6945 | 25 | 2023-09-30 |  | 2023-10-06
460 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СЗ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ | 7325124636 | DARS Development | Жилой комплекс Сиреневый | https://dars-development.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Народного учителя Латышева, д. 13 | 73-000657 | 73:24:020602:6944 | 25 | 2023-06-30 |  | 2023-01-24
461 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СЗ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ | 7325124636 | DARS Development | Жилой комплекс Сиреневый | https://dars-development.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Народного учителя Латышева, д. 11 | 73-000658 | 73:24:020602:6942 | 25 | 2023-09-30 |  | 2023-07-07
462 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СЗ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ | 7325124636 | DARS Development | Жилой комплекс Сиреневый | https://dars-development.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Народного учителя Латышева, д. 7 | 73-000697 | 73:24:020602:6938 | 25 | 2024-06-30 |  | 2023-12-28
463 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СЗ АКВИЛОН | 7325158184 | DARS Development | Жилой комплекс Заря | https://dars-development.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 50 | 73-000665 | 73:24:011206:1465 | 16 | 2022-12-31 |  | 2022-12-29
464 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СЗ АКВИЛОН | 7325158184 | DARS Development | Жилой комплекс Заря | https://dars-development.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 52 | 73-000668 | 73:24:011206:1468 | 16 | 2023-09-30 |  | 2023-08-08
465 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН ФИНСКИЙ | 5005067350 | Эталон | ЖК Финский | https://msk.yit.ru | Московская обл. | городской округ Щелково, г. Щелково, микрорайон Финский, д. 1 | 50-002930 | 50:14:0050280:874 | 17 | 2023-09-30 |  | 2022-04-25
466 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН ФИНСКИЙ | 5005067350 | Эталон | ЖК Финский | https://msk.etalon-gk.ru | Московская обл. | городской округ Щелково, г. Щелково, микрорайон Финский, д. 3А | 50-003282 | 50:14:0050280:875 | 17 | 2024-03-31 |  | 2023-11-29
467 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | Жилой район Прокшино | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, пр-кт Прокшинский, д. 12 | 77-002043 | 77:17:0120114:5803 | 19 | 2022-12-31 |  | 2022-11-10
468 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | Жилой район Прокшино | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, пр-кт Прокшинский, д. 9 | 77-002133 | 77:17:0120114:5803 | 19 | 2022-12-31 |  | 2022-11-18
469 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | Жилой район Прокшино | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, ул. Лобановский Лес, д. 13 / пр-кт Прокшинский, д. 10 | 77-002211 | 77:17:0120114:5803 | 18 | 2023-06-30 |  | 2023-08-25
470 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-04-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВОЕ РЕШЕНИЕ | 5835121117 | Жилстрой | Zenlife | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Богданова, д. 34 | 58-000360 | 58:29:3003003:1529 | 16 | 2024-12-31 |  | 2024-08-30
471 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | Жилой район Прокшино | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, ул. Лобановский Лес, д. 11 | 77-002370 | 77:17:0120114:5803 | 17 | 2024-03-31 |  | 2024-03-13
472 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | Жилой район Прокшино | https://a101.ru | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, дом 8 | 77-002371 | 77:17:0120114:5803 | 17 | 2024-09-30 |  | 2024-08-23
473 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | Жилой район Прокшино | https://a101.ru | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, дом 5.2 | 77-002449 | 77:17:0120114:5803 | 19 | 2024-12-31 |  | 2024-12-25
474 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Белые ночи | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 20 к. 1 / ул. Потаповская Роща, д. 20 к. 2 | 77-002130 | 77:17:0000000:15710 | 16 | 2022-09-30 |  | 2022-08-24
475 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Испанские кварталы | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, Севильский б-р, д. 3 | 77-002355 | 77:17:0120114:19976 | 16 | 2023-12-31 |  | 2023-09-08
476 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Испанские кварталы 2 | https://a101.ru | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, пр-кт Магеллана, д. 4 | 77-002132 | 77:17:0120114:19978 | 16 | 2022-09-30 |  | 2022-08-10
477 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Испанские кварталы 2 | https://a101.ru | Москва | г. Москва, НАО, внутригородская территория поселение Сосенское, ул. Сальвадора Дали, д. 1 к. 1 / ул. Сальвадора Дали, д. 1 к. 2 / ул. Сальвадора Дали, д. 1 к. 3 | 77-002129 | 77:17:0000000:16380 | 17 | 2022-12-31 |  | 2022-10-24
478 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Испанские кварталы 2 | https://a101.ru | Москва | г. Москва, НАО, внутригородская территория поселение Сосенское, пр-кт Магеллана, д. 5 | 77-002131 | 77:17:0120114:19965 | 17 | 2022-12-31 |  | 2022-10-20
479 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, ул. Эдварда Грига, д. 16 к. 1 | 77-002209 | 77:17:0120316:35143 | 17 | 2022-12-31 |  | 2023-01-10
480 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, ул. Эдварда Грига, д. 14 | 77-002239 | 77:17:0120316:35147 | 15 | 2023-09-30 |  | 2023-09-20
481 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, ул. Эдварда Грига, д. 16 к. 2 | 77-002210 | 77:17:0120316:35143 | 17 | 2023-03-31 |  | 2023-02-28
482 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, пр-кт Куприна, д. 1 к. 2 | 77-002240 | 77:17:0120316:33516 | 17 | 2023-12-31 |  | 2023-11-29
483 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | Жилой район Прокшино | https://a101.ru | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, дом 5.1 | 77-002454 | 77:17:0120114:5803 | 18 | 2024-12-31 |  | 2024-10-30
484 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРХУШКОВО-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7705776099 | КОРТРОС | Равновесие | https://ravnovesie.house | Московская обл. | Одинцовский городской округ, с. Пехрушково, 1 очередь (корпуса 6, 7, 8, 9, 10) | 50-002980 | 50:20:0041205:56 | 6 | 2023-12-31 |  | 2023-12-12
485 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КВАРТАЛ-9 | 6659155230 | КОРТРОС | Жилой квартал Школьный | https://akademicheskiy.org | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, пр-кт Академика Сахарова, д. 27 / пр-кт Академика Сахарова, д. 27/2 | 66-000670 | 66:41:0404016:3145 | 16 | 2023-03-31 |  | 2022-08-04
486 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СЗ ПЕРВАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ | 6316056850 | Новый ДОН | ЖК Рекорд | https://newdon.ru | Самарская обл. | г. Самара, ул. Краснодонская, д. №8 | 63-000636 | 63:01:0732002:561 | 29 | 2023-03-31 |  | 2022-12-16
487 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СК СОКОЛ-1 | 6319199215 | Новый ДОН | ЖК Сокол | https://newdon.ru | Самарская обл. | г. Самара, ул. Революционная, д. 101в к. 1 | 63-000627 | 63:01:0620002:857, 63:01:0620002:854 | 28 | 2022-09-30 |  | 2022-09-27
488 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СК СОКОЛ-1 | 6319199215 | Новый ДОН | ЖК Сокол | https://newdon.ru | Самарская обл. | г. Самара, ул. Революционная, д. 101в к. 2 | 63-000628 | 63:01:0620002:857 | 29 | 2022-12-31 |  | 2022-09-21
489 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СЗ РЕКОРД | 6319250052 | Новый ДОН | ЖК Рекорд | https://newdon.ru | Самарская обл. | г. Самара, ул. Физкультурная, д. 103А | 63-000689 | 63:01:0732002:559 | 30 | 2024-06-30 |  | 2024-03-06
490 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СЗ ДИНАСТИЯ-1 | 6319732257 | Новый ДОН | ЖК Зодиак | https://newdon.ru | Самарская обл. | г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 7 | 63-000684 | 63:01:0104004:597 | 10 | 2024-06-30 |  | 2024-05-30
491 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СЗ КОНЦЕПТ-СТРОЙ | 1648053526 | - | Жилой комплекс Маяк | https://mayakrt.ru/ | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Зеленодольск, ул. Рогачева, д. 25 корпус 1 / ул. Рогачева, д. 25 корпус 2 | 16-001439 | 16:49:000000:261 | 11 | 2023-09-30 |  | 2023-01-30
492 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-12 | ООО СЗ ПРЕМИУМ ПАРК | 0276950962 | - | Жилой комплекс LIFEPARK | https://su1ufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 17/2 | 02-001208 | 02:55:020105:6168 | 25 | 2022-09-30 |  | 2022-07-26
493 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | Скандинавия-Центр | https://a101.ru | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, дом 22 | 77-002350 | 77:17:0120316:33516 | 17 | 2024-09-30 |  | 2024-09-20
494 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-16 | ООО СЗ НОВЭЛЛА-2 | 5829005352 | ТермоДом | Жилой комплекс Новелла | https://novella-1.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Шмидта, Этап №1, жилой дом №2-1 | 58-000350 | 58:29:1005006:3765 | 18 | 2024-12-31 |  | 2024-10-09
495 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-17 | ООО НОВЫЕ САДЫ | 5836661394 | Рисан | Жилой комплекс Новые сады | https://novyesady.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, Октябрьский р-н, пр-кт Победы, 97А | 58-000268 | 58:29:1007013:2337 | 18 | 2023-03-31 |  | 2022-07-08
496 | Введен в эксплуатацию | 2022-05-19 | ООО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 5835073086 | Альянс | Окружная-16 (О-16) | https://alyans-penza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Окружная, д. 16 | 58-000313 | 58:29:3013005:3813 | 18 | 2022-12-31 |  | 2023-01-10
497 | Исключен | 2022-05-19 | ООО СЗ БУРГРАЖДАНСТРОЙ | 0326523359 | БурГражданСтрой | Жилой комплекс Восточные ворота | https://bgs03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, ул. Бабушкина, Блок-секция А, Б | 03-000125 | 03:24:033302:26, 03:24:033302:413 | 20 | 2024-03-31 |  | 2024-04-11
498 | Исключен | 2022-05-19 | ООО СЗ БУРГРАЖДАНСТРОЙ | 0326523359 | БурГражданСтрой | Жилой комплекс Восточные ворота | https://bgs03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, ул. Бабушкина, Блок-секция В, Г | 03-000122 | 03:24:033302:414 | 20 | 2024-03-31 |  | 2024-04-11
499 | Введен в эксплуатацию | 2022-05-19 | ООО СЗ ФИНСТРОЙ | 6316051073 | Финстрой | Жилой микрорайон Новая Самара | https://finstroy.ru | Самарская обл. | городской округ Самара, Красноглинский внутригородской район, г. Самара, п. Мехзавод, ул. Николая Баженова, квартал 1-й, д. 3 / ул. Николая Баженова, квартал 1-й, д. 74 | 63-000437 | 63:01:0000000:822 | 12 | 2023-09-30 |  | 2023-08-14
500 | Введен в эксплуатацию | 2022-05-19 | ООО СЗ ФИНСТРОЙ | 6316051073 | Финстрой | Жилой микрорайон Новая Самара | https://finstroy.ru | Самарская обл. | городской округ Самара, Красноглинский внутригородской район, г. Самара, п. Мехзавод, ул. Николая Баженова, квартал 1-й, д. 1 / ул. Николая Баженова, квартал 1-й, д. 75 | 63-000438 | 63:01:0000000:822 | 12 | 2023-09-30 |  | 2023-08-14
501 | Введен в эксплуатацию | 2022-05-19 | ООО СЗ ФИНСТРОЙ | 6316051073 | Финстрой | Жилой микрорайон Новая Самара | https://finstroy.ru | Самарская обл. | городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, п. Мехзавод, 1-й квартал, дом №65 / дом №67 | 63-000443 | 63:01:0000000:822 | 11 | 2022-09-30 |  | 2022-08-10
502 | Введен в эксплуатацию | 2022-05-19 | ООО СЗ ФИНСТРОЙ | 6316051073 | Финстрой | Жилой микрорайон Новая Самара | https://finstroy.ru | Самарская обл. | г.о. Самара, Красноглинский р-н, г. Самара, поселок Мехзавод, 1-й квартал, дом №69 / дом №71 / дом №73 | 63-000444 | 63:01:0000000:822 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-11-21
503 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-16 | ООО СЗ НОВЭЛЛА-2 | 5829005352 | ТермоДом | Жилой комплекс Новелла | https://novella-1.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Шмидта, Этап №2, жилой дом №2-2 | 58-000351 | 58:29:1005006:3765 | 12 | 2024-12-31 |  | 2024-10-09
504 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | ООО СЗ СТАРТ-СТРОЙ | 5262059353 | Столица Нижний | Жилой комплекс Цветы 2 | https://tsvetynn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 3 | 52-000614 | 52:18:0070276:90 | 18 | 2022-06-30 |  | 2022-06-30
505 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | ООО СЗ СТАРТ-СТРОЙ | 5262059353 | Столица Нижний | Жилой комплекс Цветы 2 | https://tsvetynn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 1 | 52-000658 | 52:18:0070276:83 | 26 | 2023-03-31 |  | 2023-03-27
506 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | ООО СЗ СТАРТ-СТРОЙ | 5262059353 | Столица Нижний | Жилой комплекс Цветы 2 | https://tsvetynn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Академика Чазова, д. 2 | 52-000677 | 52:18:0070276:91 | 18 | 2023-03-31 |  | 2023-03-30
507 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | ООО СЗ СТАРТ-СТРОЙ | 5262059353 | Столица Нижний | Жилой комплекс Цветы 2 | https://tsvetynn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Академика Чазова, д. 1 | 52-000706 | 52:18:0070276:93 | 27 | 2024-03-31 |  | 2024-01-19
508 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | ООО СЗ СТАРТ-СТРОЙ | 5262059353 | Столица Нижний | Жилой комплекс Цветы 2 | https://tsvetynn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 97 к. 2 | 52-000745 | 52:18:0070276:88 | 18 | 2024-06-30 |  | 2024-03-19
509 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | ООО СЗ СТАРТ-СТРОЙ | 5262059353 | Столица Нижний | Жилой комплекс Цветы 2 | https://tsvetynn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 97 к. 1 | 52-000744 | 52:18:0070276:84 | 26 | 2024-06-30 |  | 2024-02-12
510 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | ООО СЗ ВИКТОРИЯ НН | 5257080286 | Столица Нижний | Жилой комплекс Дом на Культуре | https://domakultura.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Коперника, д. 2 | 52-000637 | 52:18:0010048:203 | 19 | 2023-03-31 |  | 2023-03-16
511 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | ООО СЗ КОРОНА | 7751179883 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Южные сады | https://a101.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южное Бутово, ул. Бартеневская, д. 18 к. 2 | 77-002237 | 77:06:0012006:1000 | 25 | 2023-12-31 |  | 2023-12-29
512 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | ООО СЗ СТРОЙИНВЕСТ-52 | 5260262776 | Столица Нижний | Жилой комплекс Дельвиг | https://delvig-dom.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Большая Печорская, земельный участок 89, дом №1 (по генплану) | 52-000767 | 52:18:0060164:487 | 20 | 2025-09-30 |  | 2024-12-27
513 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | ООО СЗ КОРОНА | 7751179883 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Южные сады | https://a101.ru | Москва | г. Москва, ЮЗАО, район Южное Бутово, коммунальная зона «Гавриково», участок №2 | 77-002487 | 77:06:0012006:1000 | 32 | 2025-06-30 |  | 2025-12-30 | 45998
514 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙТЭКС-НЕДВИЖИМОСТЬ | 5029060403 | Стройтэкс | ЖК Цветочный город | https://stroyteks.ru | Московская обл. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, 22 мкр., Корпус 13 | 50-003204 | 50:12:0100604:228 | 18 | 2024-12-31 |  | 2025-09-26 | 41180
515 | Введен в эксплуатацию | 2022-05-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОЛИМП ГАРАНТ | 5050051553 | Р-Инвест | ЖК Дом на Сиреневой | https://9880202.ru | Московская обл. | городской округ Щёлково, г. Щелково, ул. Полевая, д. 4А | 50-003205 | 50:14:0050283:41 | 18 | 2024-03-31 |  | 2024-04-25
516 | Введен в эксплуатацию | 2022-05-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОЛИМП ГАРАНТ | 5050051553 | Р-Инвест | ЖК Дом на Сиреневой | https://9880202.ru | Московская обл. | городской округ Щёлково, г. Щелково, ул. Полевая, д. 4Б | 50-003206 | 50:14:0050283:42 | 18 | 2024-03-31 |  | 2024-04-25
517 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-30 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОРТРОС-ПЕРМЬ | 5902197019 | КОРТРОС | Семейный квартал iLove | https://i-loveperm.ru | Пермский край | г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Герцена, дом 4 | 59-000648 | 59:01:4410754:276 | 9 | 2022-12-31 |  | 2022-09-30
518 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-30 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОРТРОС-ПЕРМЬ | 5902197019 | КОРТРОС | Семейный квартал iLove | https://i-loveperm.ru | Пермский край | г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Барамзиной, дом 32 | 59-000659 | 59:01:4410754:274 | 18 | 2023-06-30 |  | 2023-05-31
519 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-02 | ООО СЗ ИГ ОСНОВА | 7329001297 | DARS Development | Жилой комплекс Юность | https://dars-development.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 10А | 73-000670 | 73:24:040502:2251 | 11 | 2023-03-31 |  | 2022-12-29
520 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-02 | ООО СЗ СТК | 7327033085 | DARS Development | Жилой комплекс Атмосфера | https://stroytek-ek.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Генерала Тюленева, д. 32 | 73-000708 | 73:24:021012:6464 | 25 | 2024-03-31 |  | 2023-12-28
521 | Исключен | 2022-06-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОЛИМП-АЛЬЯНС | 5050050415 | Р-Инвест | ЖК Солнечный парк | https://sunny-park.ru | Московская обл. | городской округ Щелково, г. Щелково, ул. Центральная, д. 69 | 50-002909 | 50:14:0050412:1 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-12-15
522 | Исключен | 2022-06-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОЛИМП-АЛЬЯНС | 5050050415 | Р-Инвест | ЖК Солнечный парк | https://sunny-park.ru | Московская обл. | городской округ Щелково, г. Щелково, ул. Центральная, д. 65 | 50-002940 | 50:14:0050412:3 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-12-16
523 | Исключен | 2022-06-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОЛИМП-АЛЬЯНС | 5050050415 | Р-Инвест | ЖК Солнечный парк-2 | https://sunny-park.ru | Московская обл. | городской округ Щелково, г. Щелково, ул. Центральная, д. 67 | 50-003141 | 50:14:0050412:2 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-12-16
524 | Исключен | 2022-06-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА | 9709035730 | Sminex | Достижение | https://sminex.com | Москва | г. Москва, СВАО, район Марфино, ул. Академика Королева 21 | 77-002161 | 77:02:0017005:1154 | 29 | 2024-09-30
525 | Исключен | 2022-06-02 | ООО СЗ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА | 5050043947 | Р-Инвест | ЖК Солнечная долина | https://sunny-valley.ru | Московская обл. | г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Механизаторов, д. 1Б | 50-000309 | 50:14:0050303:134 | 18 | 2024-09-30 |  | 2024-07-09
526 | Исключен | 2022-06-02 | ООО СЗ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА | 5050043947 | Р-Инвест | ЖК Солнечная долина | https://sunny-valley.ru | Московская обл. | г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Механизаторов, д. 1А | 50-003211 | 50:14:0050303:3677 | 18 | 2024-09-30 |  | 2024-07-09
527 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БОНАВА | 7841089000 | Bonava | Magnifika Lifestyle | https://bonava.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Большая Охта, Магнитогорская ул., д. 1, стр. 1 | 78-001655 | 78:11:0006048:4333 | 16 | 2023-09-30 |  | 2023-05-12
528 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БОНАВА | 7841089000 | Bonava | Magnifika Residence | https://bonava.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Большая Охта, Магнитогорская ул., д. 5 к. 3, стр. 1 | 78-001651 | 78:11:0006048:2544 | 15 | 2023-12-31 |  | 2023-11-28
529 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-03 | ООО СЗ МКД ЭКОСИТИ 4 | 7325170512 | Премьера | Жилищный комплекс ЭкоСити | https://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Маршала Устинова, д. 38 | 73-000671 | 73:24:021015:4421 | 6 | 2022-12-31 |  | 2022-09-27
530 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-03 | ООО СЗ МКД ЭКОСИТИ 5 | 7325170520 | Премьера | Жилищный комплекс ЭкоСити | https://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Маршала Устинова, д. 40 | 73-000621 | 73:24:021015:4422 | 6 | 2023-03-31 |  | 2022-10-28
531 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-03 | ООО СЗ МКД ЭКОСИТИ 6 | 7325170551 | Премьера | Жилищный комплекс ЭкоСити | https://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Маршала Устинова, д. 42 | 73-000630 | 73:24:021015:4410 | 6 | 2022-09-30 |  | 2022-08-12
532 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-03 | ООО СЗ МКД ЭКОСИТИ 7 | 7325170544 | Премьера | Жилищный комплекс ЭкоСити | https://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Маршала Устинова, д. 44 | 73-000672 | 73:24:021015:4420 | 6 | 2022-12-31 |  | 2022-09-27
533 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-03 | ООО СЗ МКД ЭКОСИТИ 8 | 7325170537 | Премьера | Жилищный комплекс ЭкоСити | https://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Маршала Устинова, д. 36 | 73-000622 | 73:24:021015:4419 | 6 | 2022-12-31 |  | 2022-09-27
534 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-03 | ООО СЗ МКД ЭКОСИТИ 10 | 7325174059 | Премьера | Жилищный комплекс ЭкоСити | https://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Маршала Устинова, д. 50 | 73-000706 | 73:24:021015:4412 | 6 | 2023-12-31 |  | 2023-07-26
535 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТЕРМИНАЛ СК | 5256129066 | Жилстрой-НН | Жилой комплекс Торпедо | https://torpedocity.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Видяева, д. 21 | 52-000707 | 52:18:0040575:1363 | 11 | 2022-09-30 |  | 2022-07-21
536 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТЕРМИНАЛ СК | 5256129066 | Жилстрой-НН | Жилой комплекс Торпедо | https://torpedocity.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Видяева, д. 24 | 52-000787 | 52:18:0040575:1365 | 11 | 2023-03-31 |  | 2023-01-17
537 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТЕРМИНАЛ СК | 5256129066 | Жилстрой-НН | Жилой комплекс Торпедо | https://torpedocity.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Видяева, д. 22 | 52-000755 | 52:18:0040575:1368 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-09-15
538 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-16 | ООО СЗ СТРОЙТЭК | 7327058795 | Гранель | ЖК Тринити | https://granelle.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Западное Дегунино, ул. Летчика Осканова, д. 6 | 77-002176 | 77:09:0002030:78 | 34 | 2024-03-31 |  | 2024-02-05
539 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-16 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ЖЛ | 5018198181 | Гранель | ЖК Живописный | https://granelle.ru | Московская обл. | Ленинский г.о., дер. Жабкино, территория ЖК Живописный, д. 4 к. 1 / территория ЖК Живописный, д. 4 к. 2 | 50-003172 | 50:21:0030210:11651 | 5 | 2023-09-30 |  | 2023-09-15
540 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-16 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ЖЛ | 5018198181 | Гранель | ЖК Живописный | https://granelle.ru | Московская обл. | Ленинский г.о., дер. Жабкино, территория ЖК Живописный, д. 3 | 50-003191 | 50:21:0030210:11651 | 5 | 2023-12-31 |  | 2023-12-06
541 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-16 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ЖЛ | 5018198181 | Гранель | ЖК Живописный | https://granelle.ru | Московская обл. | Ленинский г.о., д. Жабкино, территория ЖК Живописный, д. 2 | 50-003394 | 50:21:0030210:11651, 50:21:0030210:11654, 50:21:0030210:11659 | 5 | 2024-06-30 |  | 2024-06-26
542 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-05-26 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТПУ ЛЕСОПАРКОВАЯ | 7701387380 | MR Group | City Bay | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, Покровское-Стрешнево, Волоколамское ш., з/у 77:08:0005010:1534 | 77-002343 | 77:08:0005010:1534 | 55 | 31.06.2025 |  | 2025-10-23 | 43322
543 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-20 | ООО МИНСКИЕ ХОЛМЫ | 7708306609 | Управление Экспериментальной Застройки микрорайонов (УЭЗ) | ЖК WILL TOWERS | https://willtowers.ru | Москва | г. Москва, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме реки Раменки (ТД «Волынская»), район Раменки, Западный административный округ города Москвы (2 этап. ВГК-2. Корпус 1,2,3) | 77-002091 | 77:07:0013001:4586 | 62 | 2024-12-31 |  | 2024-12-26
544 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНФОРМРЕСУРС | 5904199526 | - | Atrium Park | https://беляева61в.рф | Пермский край | г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Монастырская, д. 181 | 59-000564 | 59:01:4410026:16 | 9 | 2023-09-30 |  | 2022-12-30
545 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-21 | ООО СЗ КОМПОЗИТ ЭСТЕЙТ | 3305801410 | CG DEVELOPMENT | Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. Ореховая д. 20 | https://domnaorehovoy.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Ореховая, д. 20 | 33-000458 | 33:20:015418:506 | 12 | 2022-12-31 |  | 2022-10-26
546 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-21 | ООО СЗ КОМПОЗИТ ЭСТЕЙТ | 3305801410 | CG DEVELOPMENT | ЖК ВМЕСТЕ | https://domnaorehovoy.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Строителей, д. 41/1 | 33-000495 | 33:20:015701:2184 | 11 | 2023-12-31 |  | 2023-12-21
547 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-06-22 | АО ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО | 7806554991 | LEGENDA Intelligent Development | LEGENDA Малоохтинского | https://legenda-dom.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Малая Охта, ул. Стахановцев, д. 1, стр. 1 | 78-001583 | 78:11:0006010:1641 | 11 | 2023-12-31 |  | 2024-01-26
548 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-23 | ООО СЗ СТАДИОН СПАРТАК | 7709574093 | Стадион Спартак | Клубный город на реке Primavera Квартал Россини | https://tushino2018.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, р-н Покровское-Стрешнево, Волоколамское ш., вл. 71/12, корп. 22 | 77-002379 | 77:08:0015001:1782 | 23 | 2024-09-30 |  | 2024-09-13 | 44436
549 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИН-ГРУПП БОЛЬШОЙ | 7733150031 | Ин-Групп | ЖК Первый Юго-Восточный | https://ингрупптула.рф | Тульская обл. | г. Тула, ул. Рязанская, д. 19 | 71-000345 | 71:14:030501:1410 | 14 | 2023-12-31 |  | 2023-12-29
550 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИН-ГРУПП БОЛЬШОЙ | 7733150031 | Ин-Групп | ЖК Первый Юго-Восточный | https://ингрупптула.рф | Тульская обл. | г. Тула, ул. Рязанская, д. 21 | 71-000347 | 71:14:030501:1407 | 14 | 2024-09-30 |  | 2023-12-29
551 | Введен в эксплуатацию | 2022-06-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИН-ГРУПП БОЛЬШОЙ | 7733150031 | Ин-Групп | ЖК Первый Юго-Восточный | https://ингрупптула.рф | Тульская обл. | г. Тула, ул. Рязанская, д. 23 | 71-000346 | 71:14:030501:1405 | 14 | 2024-09-30 |  | 2024-05-31
552 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-01 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКСТРАГРАД | 7743345216 | ПИК | Кудровский парк | https://pik.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Центральная, д. 8 / ул. Центральная, д. 8 к. 1 | 47-000881 | 47:07:1044001:6575 | 13 | 2023-06-30 |  | 2023-04-28
553 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-01 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКСТРАГРАД | 7743345216 | ПИК | Кудровский парк | https://pik.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный р-н, Заневское г/п, г. Кудрово, Итальянский пер., зд. 2, корпуса 1, 2 | 47-000915 | 47:07:1044001:5415 | 13 | 2023-12-31 |  | 2023-09-29
554 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-01 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКСТРАГРАД | 7743345216 | ПИК | Кудровский парк | https://pik.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Центральная, д. 30 к. 1 / ул. Центральная, д. 30 к. 2 | 47-000953 | 47:07:0000000:95747 | 17 | 2024-09-30 |  | 2023-12-12
555 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-01 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКСТРАГРАД | 7743345216 | ПИК | Янинский лес | https://pik.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, ул. Голландская, д. 18 к. 2 / ул. Голландская, д. 18 к. 1 / ул. Голландская, д. 18 к. 3 / ул. Голландская, д. 18 к. 4 | 47-000902 | 47:07:1039001:16413 | 13 | 2023-12-31 |  | 2023-12-28
556 | Исключен | 2022-06-20 | ООО МИНСКИЕ ХОЛМЫ | 7708306609 | Управление Экспериментальной Застройки микрорайонов (УЭЗ) | ЖК WILL TOWERS | https://willtowers.ru | Москва | г. Москва, пересечение ул. Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме реки Раменки (ТД «Волынская»), район Раменки, Западный административный округ города Москвы (3 этап. ВГК-1. Корпус 4,5,6) | 77-002091 | 77:07:0013001:4586 | 59 | 2025-06-30 |  |  | 37481
557 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-01 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКСТРАГРАД | 7743345216 | ПИК | Янинский лес | https://pik.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный район, ГП Янино-1, массив Янино-Аэродром, кадастровый номер участка 47:07:1039001:18127, корпус 15 | 47-000965 | 47:07:1039001:18127 | 16 | 2024-09-30 |  | 2024-09-09
558 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-05 | ООО СЗ СТРОЙ-РЕСУРС | 6674230481 | Отрада | Жилой (Смарт) квартал Лесная Отрада (Кварталы Отрада) | https://lesnaya-otrada.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, дер. Аристово, пер. Косой, д. 1 | 50-003133 | 50:11:020218:1208, 50:11:020218:1217, 50:11:020218:1222 | 6 | 2023-03-31 |  | 2022-09-14
559 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-05 | ООО СЗ СТРОЙ-РЕСУРС | 6674230481 | Отрада | Жилой (Смарт) квартал Лесная Отрада (Кварталы Отрада) | https://lesnaya-otrada.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, дер. Аристово, пер. Косой, д. 3 | 50-003125 | 50:11:020218:1217 | 6 | 2023-03-31 |  | 2022-09-14
560 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-05 | ООО СЗ СТРОЙ-РЕСУРС | 6674230481 | Отрада | Жилой (Смарт) квартал Лесная Отрада (Кварталы Отрада) | https://lesnaya-otrada.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, дер. Аристово, пер. Косой, д. 2 | 50-003124 | 50:11:020218:1208, 50:11:020218:1217, 50:11:020218:1222 | 6 | 2023-03-31 |  | 2022-09-15
561 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-05 | ООО СЗ СТРОЙ-РЕСУРС | 6674230481 | Отрада | Жилой (Смарт) квартал Лесная Отрада (Кварталы Отрада) | https://lesnaya-otrada.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, дер. Аристово, пер. Косой, д. 4 | 50-003248 | 50:11:020218:1208, 50:11:020218:1209, 50:11:020218:1210, 50:11:020218:1211, 50:11:020218:1217, 50:11:020218:1220, 50:11:020218:1221, 50:11:020218:1222 | 6 | 2023-09-30 |  | 2022-11-09
562 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-05 | ООО СЗ СТРОЙ-РЕСУРС | 6674230481 | Отрада | Жилой (Смарт) квартал Лесная Отрада (Кварталы Отрада) | https://lesnaya-otrada.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, дер. Аристово, пер. Косой, д. 5 | 50-003249 | 50:11:020218:1210, 50:11:020218:1211, 50:11:020218:1217 | 6 | 2023-09-30 |  | 2022-11-10
563 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-05 | ООО СЗ СТРОЙ-РЕСУРС | 6674230481 | Отрада | Жилой (Смарт) квартал Лесная Отрада (Кварталы Отрада) | https://lesnaya-otrada.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, дер. Аристово, ул. Северная, д. 2 | 50-003392 | 50:11:020218:1208, 50:11:020218:1209, 50:11:020218:1210 | 6 | 2024-03-31 |  | 2023-09-28
564 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-05 | ООО СЗ СТРОЙ-РЕСУРС | 6674230481 | Отрада | Жилой (Смарт) квартал Лесная Отрада (Кварталы Отрада) | https://lesnaya-otrada.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, дер. Аристово, ул. Северная, д. 4 | 50-003388 | 50:11:020218:1208, 50:11:020218:1209, 50:11:020218:1220, 50:11:020218:1251 | 6 | 2024-03-31 |  | 2023-09-29
565 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-05 | ООО СЗ СТРОЙ-РЕСУРС | 6674230481 | Отрада | Жилой (Смарт) квартал Лесная Отрада (Кварталы Отрада) | https://lesnaya-otrada.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, дер. Аристово, ул. Северная, д. 5 | 50-003406 | 50:11:020218:1251, 50:11:020218:1252 | 7 | 2024-06-30 |  | 2023-09-28
566 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-05 | ООО СЗ СТРОЙ-РЕСУРС | 6674230481 | Отрада | Жилой (Смарт) квартал Лесная Отрада (Кварталы Отрада) | https://lesnaya-otrada.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, дер. Аристово, ул. Северная, д. 3 | 50-003480 | 50:11:020218:1251 | 6 | 2024-06-30 |  | 2023-09-29
567 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МУРИНСКИЙ ПОСАД 5 | 4703183644 | Группа ЦДС | Мурино Space Корпус 5 | https://cds.spb.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный р-н, Муринское городское поселение, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 53 к. 2 | 47-000917 | 47:07:0722001:109022 | 18 | 2023-12-31 |  | 2023-11-22
568 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА | 4703155478 | Группа ЦДС | Жилой комплекс Parkolovo | https://cds.spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Михайловская дорога, д. 14 к. 1, стр. 1 | 78-001636 | 78:36:0013262:1152 | 17 | 2023-12-31 |  | 2022-12-26
569 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-06 | ООО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ | 4703154957 | Группа ЦДС | Город Первых.ЦДС Ноносаратовка | https://pravoberezhny.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, деревня Новосаратовка, ул. Первых, д. 2 к. 1, 2, 3, 4 | 47-000811 | 47:07:0605001:467 | 24 | 2023-12-31 |  | 2023-03-17
570 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН | 7814771774 | Эталон | Жилой комплекс Domino | https://etalongroup.ru/spb | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д. 28 лит. А | 78-001544 | 78:34:0000000:9131 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-11-30
571 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-05 | ООО СЗ ЮЖУРАЛСПЕЦМОНТАЖСТРОЙ | 7453280380 | - | ЖК АЛОЕ-ПОЛЕ | https://aloe-pole.ru | Челябинская обл. | г. Челябинск, Центральный р-н, в границах проспекта Ленина проспекта Свердловского улицы Володарского, д. 64д | 74-001207 | 74:36:0507006:477 | 32 | 2024-09-30 |  | 2024-10-15 | 44156
572 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРИМОРСКИЙ-34 | 7816709348 | Полис Групп | ЖК Полис Приморский 2 | https://polis-group.su | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Арцеуловская аллея, д. 9, стр. 1 / Арцеуловская аллея, д. 5, стр. 1 / Арцеуловская аллея, д. 7 к. 2, стр. 1 / Арцеуловская аллея, д. 7 к. 1, стр. 1 | 78-001808 | 78:34:0428601:1345 | 14 | 2024-06-30 |  | 2024-01-17
573 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК М.СИТИ | 7816682223 | Полис Групп | ЖК Полис Приморский | https://polis-group.su | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, пр-кт Авиаконструкторов, д. 63, стр. 1 / пр-кт Авиаконструкторов, д. 61, стр. 1 | 78-001613 | 78:34:0428601:1333 | 14 | 2023-09-30 |  | 2023-01-16
574 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО АРСЕНАЛ-10 | 4703142292 | Арсенал-Недвижимость | ЖК ЭНФИЛД | https://enfield-kv.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный р-н, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, ул. Шекспира, д. 1 к. 2 / ул. Шекспира, д. 1 к. 1 / ул. Чайная, д. 2 | 47-000800 | 47:07:0713003:1178 | 13 | 2023-06-30 |  | 2022-12-30
575 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО АРСЕНАЛ-10 | 4703142292 | Arsenal | ЖК ЭНФИЛД | https://enfield-kv.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный р-н, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, аллея Ньютона, д. 2 / ул. Чайная, д. 4 | 47-000900 | 47:07:0713003:1177 | 13 | 2023-12-31 |  | 2023-09-22
576 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО РСТИ-ФАМИЛИЯ | 7813617113 | РосСтройИнвест | ЖК Familia | https://rsti-familia.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округа Петровский, Петровский пр-кт, д. 22 к. 2, стр. 1 | 78-000811 | 78:07:0003212:20 | 9 | 2022-09-30 |  | 2022-10-06
577 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО РСТИ НА ГЛУХАРСКОЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813475980 | РосСтройИнвест | ЖК New Time | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Планерная ул., д. 91 к. 2, стр. 1 / Планерная ул., д. 97 к. 1, стр. 1 / Планерная ул., д. 97 к. 2, стр. 1 | 78-000727 | 78:34:0428601:1343 | 14 | 2023-03-31 |  | 2023-03-22
578 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО РСТИ НА ГЛУХАРСКОЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813475980 | РосСтройИнвест | ЖК Тайм Сквер | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Планерная ул., д. 99, стр. 1 | 78-001786 | 78:34:0428601:1344 | 14 | 2024-06-30 |  | 2024-06-27
579 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАВР | 7816707044 | Полис Групп | ЖК Полис ЛАВрики | https://polis-group.su | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, пр-кт Ручьевский, кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:4126 | 47-000940 | 47:07:0722001:4126 | 13 | 2024-09-30 |  | 2022-03-24 | 44644
580 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО CP РСТИ НА ГЛУХАРСКОЙ | 7813475980 | РосСтройИнвест | ЖК Тайм Сквер | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Глухарская, участок 33 (северо-западнее пересечения с Планерной улицей). 2 этап строительства. Корпус 3, 4, 5, 6 | 78-001786 | 78:34:0428601:1344 | 14 | 2024-12-31 |  | 2024-12-17 | 42465-42468
581 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО РСТИ-ТЕРРА | 7813617106 | РосСтройИнвест | ЖК Terra | https://rsti-terra.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Ланское, Студенческая ул., д. 14 к. 2, стр. 1 | 78-000812 | 78:34:0004009:28 | 14 | 2022-09-30 |  | 2022-09-28
582 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО РСТИ-НОВА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813637744 | РосСтройИнвест | ЖК Cube | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Новоизмайловское, Кубинская ул., д. 82 к. 3, стр. 1 | 78-001790 | 78:14:0007558:32 | 19 | 2024-06-30 |  | 2024-06-20
583 | Исключен | 2022-07-19 | ООО РСТИ НА ГЛУХАРСКОЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813475980 | РосСтройИнвест | ЖК Тайм Сквер | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Глухарская, участок 33 (северо-западнее пересечения с Планерной улицей). 3 этап строительства. Корпус 7, 8, 9, 10, 11 | 78-001786 | 78:34:0428601:1344 | 14 | 2025-06-30 |  |  | 42469-42473
584 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО РСТИ-НОВА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813637744 | РосСтройИнвест | ЖК Cube | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Кубинская улица, д. 82 (участок 10). 2 этап строительства | 78-001790 | 78:14:0007558:32 | 19 | 2024-12-31 |  | 2024-12-24 | 42506
585 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО РСТИ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813619985 | РосСтройИнвест | ЖК БелАрт | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский пр-кт, д. 75, стр. 1 | 78-001747 | 78:10:0005123:8614 | 24 | 2023-12-31 |  | 2023-12-21
586 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО РСТИ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813619985 | РосСтройИнвест | ЖК БелАрт | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Маршала Блюхера, д. 3 к. 3, стр. 1 | 78-001796 | 78:10:0005123:8613 | 23 | 2024-06-30 |  | 2024-06-27
587 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН В ШУШАРАХ | 7814799508 | Эталон | ЖК Monoграфия | https://etalongroup.ru/spb | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Школьная улица (кад. номер 78:42:0015104:2972) | 78-001850 | 78:42:0015104:2972 | 12 | 2025-06-30 |  | 2025-06-25 | 45968
588 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7814741709 | Эталон | Квартал Che | https://etalongroup.ru/spb | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Московская застава, Черниговская ул., д. 11 к. 1, стр. 1 / Черниговская ул., д. 13 к. 2, стр. 1 / Черниговская ул., д. 17, стр. 1 / Лиговский пр-кт, д. 287, стр. 1 | 78-001469 | 78:14:0007528:1508 | 14 | 2023-06-30 |  | 2022-12-05
589 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН ГАЛАКТИКА | 7814762410 | Эталон | Галактика | https://etalongroup.ru/spb | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, Измайловский б-р, д. 11, стр. 1 | 78-001550 | 78:32:0750102:5922 | 19 | 2022-12-31 |  | 2022-11-30
590 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН ГАЛАКТИКА | 7814762410 | Эталон | Квартал Галактика | https://etalongroup.ru/spb | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, Измайловский б-р, д. 9, стр. 1 | 78-001586 | 78:32:0750102:5921 | 19 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
591 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО ГОРОДСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА | 7813274970 | Группа ЦДС | Жилой комплекс ЦДС Черная речка | https://gor-p.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Ланское, Белоостровская ул., д. 10 к. 2, стр. 1 / наб. Черной речки, д. 9, стр. 1 | 78-000828 | 78:34:0004017:1687 | 16 | 2024-09-30 |  | 2024-12-12
592 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО РСТИ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813619985 | РосСтройИнвест | ЖК БелАрт | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, Полюстровский проспект, участок 37 | 78-001839 | 78:10:0005123:8611 | 23 | 2024-12-31 |  | 2024-12-20 | 45734
593 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СЗ ЦЕНТРПОЛИС | 7743345103 | ПИК | Жилой комплекс Матвеевский парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д. 5 к. 4 | 77-002294 | 77:07:0012008:4324 | 34 | 2023-12-31 |  | 2023-11-08
594 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СЗ ЦЕНТРПОЛИС | 7743345103 | ПИК | Жилой комплекс Матвеевский парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д. 5 к. 1 | 77-002293 | 77:07:0012008:4324 | 34 | 2023-12-31 |  | 2023-11-13
595 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СЗ ЦЕНТРПОЛИС | 7743345103 | ПИК | Жилой комплекс Матвеевский парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д. 5 к. 5 | 77-002493 | 77:07:0012008:4324 | 34 | 2024-12-31 |  | 2024-02-05
596 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СЗ ЦЕНТРПОЛИС | 7743345103 | ПИК | Жилой комплекс Матвеевский парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д. 5 к. 3 / Очаковское ш., д. 5 к. 2 | 77-002492 | 77:07:0012008:4324 | 34 | 2024-12-31 |  | 2024-01-12
597 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СЗ ЦЕНТРПОЛИС | 7743345103 | ПИК | Жилой комплекс Vangarden | https://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское ш., д. 9А | 77-002392 | 77:07:0012008:4345 | 22 | 2024-03-31 |  | 2023-12-29
598 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-21 | ООО СЗ ТЦС РАЗВИТИЕ | 3664043840 | Развитие | ЖК Квартал 45 | https://tcsrazvitie.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 42/1 | 36-000603 | 36:34:0207009:1200 | 19 | 2024-06-30 |  | 2024-05-31
599 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-21 | ООО СЗ ТЦС РАЗВИТИЕ | 3664043840 | Развитие | ЖК Квартал 45 | https://tcsrazvitie.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Славы, д. 7 | 36-000654 | 36:34:0207009:1199 | 18 | 2024-12-31 |  | 2024-04-11
600 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-21 | ООО СЗ ТЦС РАЗВИТИЕ | 3664043840 | Развитие | ЖК Квартал 45 | https://tcsrazvitie.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Славы, д. 7 | 36-000688 | 36:34:0207009:1164 | 18 | 2024-12-31 |  | 2024-04-11
601 | Введен в эксплуатацию | 2022-07-21 | ООО ПРОМСОЮЗ | 7730208766 | КОРТРОС | Жилой комплекс I LOVE | https://i-love.ru | Москва | г. Москва, СВАО, внутригородская территория муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 11 к. 2 | 77-000767 | 77:02:0022014:2 | 37 | 2022-06-30 |  | 2022-07-28
602 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-19 | ООО СЗ УРБАНИСТИКА | 9703000603 | Аквилон | ЖК Аквилон Бисайд | https://group-akvilon.ru | Москва | г. Москва, ЮВАО, Нижегородский район, Рязанский проспект, вл. 2 | 77-002116 | 77:04:0002003:2609 | 27 | 2024-09-30 |  | 2024-07-29
603 | Введен в эксплуатацию | 2022-07-21 | ООО ПРОМСОЮЗ | 7730208766 | КОРТРОС | Жилой комплекс I LOVE | https://i-love.ru | Москва | г. Москва, СВАО, внутригородская территория муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 11 к. 4 | 77-001689 | 77:02:0022014:2 | 35 | 2023-12-31 |  | 2023-02-16
604 | Введен в эксплуатацию | 2022-07-21 | ООО ПРОМСОЮЗ | 7730208766 | КОРТРОС | Жилой комплекс I LOVE | https://i-love.ru | Москва | г. Москва, СВАО, Останкинский р-н, ул. Бочкова, вл. 11а, Корпус 2 | 77-000767 | 77:02:0022014:2 | 25 | 2024-09-30 |  | 2025-02-13
605 | Введен в эксплуатацию | 2022-07-21 | ООО ПРОМСОЮЗ | 7730208766 | КОРТРОС | Жилой комплекс I LOVE | https://i-love.ru | Москва | г. Москва, СВАО, внутригородская территория муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 11 к. 5 | 77-001691 | 77:02:0022014:2 | 37 | 2024-03-31 |  | 2024-03-20
606 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО СЗ РАЗВИТИЕ | 7804677973 | GloraX | GLORAX CITY ЗАНЕВСКИЙ | https://glorax.com | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Энергетиков, д. 2 к. 1, стр. 1 | 78-002064 | 78:11:0601702:3032 | 15 | 2024-06-30 |  | 2024-06-27
607 | Введен в эксплуатацию | 2022-07-21 | ООО ПРОМСОЮЗ | 7730208766 | КОРТРОС | Жилой комплекс I LOVE | https://i-love.ru | Москва | г. Москва, СВАО, Останкинский р-н, ул. Бочкова, вл. 11а, Корпус 4 | 77-001690 | 77:02:0022014:2 | 27 | 2024-12-31 |  | 2025-12-25 | 27927
608 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО СЗ СТРОЙПРОЕКТ | 9703017621 | Аквилон | ЖК Аквилон Leaves | https://akvilon-leaves.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 30, лит. Ж, зона (ЗУ2) | 78-001814 | 78:14:0007691:31440 | 13 | 2024-12-31 |  | 2025-03-25 | 44324
609 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО СЗ НОВАЯ ЛИНИЯ | 2902078175 | Аквилон | ЖК Аквилон Stories | https://akvilon-stories.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный р-н, Заневское г.п., г. Кудрово, ул. Солнечная, д. 10 к. 1 / ул. Солнечная, д. 10 к. 2 | 47-000884 | 47:07:1044001:60355 | 13 | 2023-12-31 |  | 2024-01-10
610 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО СЗ НТВО | 7841026056 | GloraX | GLORAX CITY ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ | https://glorax.com | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Невская губа, участок 7 (западнее Васильевского острова, квартал 5) | 78-001868 | 78:43:0000000:4 | 19 | 2024-12-31 |  | 2025-01-04 | 46491
611 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО ГС-САВВИНО - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК | 5012080176 | Главстрой | ЖК Героев | https://kvartal-geroev.ru | Московская обл. | городской округ Балашиха, г. Балашиха, мко. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 20 | 50-003164 | 50:50:0020601:7792 | 22 | 2022-12-31 |  | 2022-10-27
612 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО ГС-САВВИНО - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК | 5012080176 | Главстрой | ЖК Героев | https://kvartal-geroev.ru | Московская обл. | городской округ Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Корнилаева, д. 5 | 50-003207 | 50:50:0020601:7794 | 13 | 2022-12-31 |  | 2023-02-13
613 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО ГС-САВВИНО - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК | 5012080176 | Главстрой | ЖК Героев | https://kvartal-geroev.ru | Московская обл. | городской округ Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Корнилаева, д. 3 | 50-003208 | 50:50:0020601:7795 | 18 | 2023-03-31 |  | 2023-01-11
614 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО ГС-САВВИНО - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК | 5012080176 | Главстрой | ЖК Героев | https://kvartal-geroev.ru | Московская обл. | городской округ Балашиха, г. Балашиха, мко. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 17 | 50-003269 | 50:50:0020601:8738 | 22 | 2023-09-30 |  | 2023-08-10
615 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО ГС-САВВИНО - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК | 5012080176 | Главстрой | ЖК Героев | https://kvartal-geroev.ru | Московская обл. | городской округ Балашиха, г. Балашиха, мко. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 19 | 50-003270 | 50:50:0020601:8739 | 22 | 2024-03-31 |  | 2023-07-18
616 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО ГС-САВВИНО - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК | 5012080176 | Главстрой | ЖК Героев | https://kvartal-geroev.ru | Московская обл. | городской округ Балашиха, г. Балашиха, мко. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 13 | 50-003283 | 50:50:0020601:52 | 22 | 2023-12-31 |  | 2023-11-10
617 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО ГС-САВВИНО - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК | 5012080176 | Главстрой | ЖК Героев | https://kvartal-geroev.ru | Московская обл. | городской округ Балашиха, г. Балашиха, мко. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 15 | 50-003284 | 50:50:0020601:8737 | 22 | 2024-03-31 |  | 2023-11-13
618 | Введен в эксплуатацию | 2022-07-27 | ООО СЗ СК СМАРТ-ИНВЕСТ | 7321011575 | Смарт-Инвест | Семейный жилой комплекс Верново | https://smart-invest73.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Генерала Тюленева, д. 6В | 73-000631 | 73:24:021004:14376 | 21 | 2023-06-30 |  | 2022-12-27
619 | Исключен (лимит) | 2022-07-28 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал возможностей Upgrade | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 30 | 58-000363 | 58:29:1008004:1539 | 18 | 2024-06-30 |  | 2024-06-14
620 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-28 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал возможностей Upgrade | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Бутузова, д. 13 | 58-000368 | 58:29:1008004:1522 | 17 | 2024-09-30 |  | 2023-12-22
621 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-29 | ООО СЗ ЛОГИСТИК 48 | 4824063550 | Развитие | ЖК Авиатор-2 | https://grad1.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 67 | 36-000562 | 36:34:0306086:78 | 18 | 2024-06-30 |  | 2022-12-16
622 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-29 | ООО СЗ ЛОГИСТИК 48 | 4824063550 | Развитие | Жилой комплекс Авиатор 2 | https://grad1.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 73д | 36-000618 | 36:34:0306086:7445 | 20 | 2025-12-31 |  | 2024-07-09
623 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-03 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК АЛЬФА | 5905058976 | Альфа-Строй | Скворцы | https://alfa59.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Клары Цеткин, д. 35 | 59-000711 | 59:01:4410944:8 | 11 | 2023-12-31 |  | 2023-05-31
624 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-03 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТТО | 5905062757 | Альфа-Строй | Танго дом | https://alfa59.ru | Пермский край | г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Барамзиной, д. 38 | 59-000590 | 59:01:4410752:919 | 26 | 2022-12-31 |  | 2022-12-21
625 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-07-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТОЛИЦА СЕВЕРА | 7714468823 | ФСК | ФСК Sky Garden | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9 (к.н. 77:08:0005007:3920). 1 этап строительства | 77-002365 | 77:08:0005007:3920 | 45 | 2025-06-30 |  | 2025-12-31 | 44142
626 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РОЩА | 9731022310 | MR Group | ЖК Mod | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, СВАО, Марьина роща, ул. 4-я Марьиной Рощи , земельный участок 12 | 77-002248 | 77:02:0000000:2810 | 57 | 2024-12-31 |  | 2025-10-23
627 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-04 | ООО СЗ ИНВЕСТАЛЬЯНС | 7722856273 | ПИК | Заречный парк | https://pik.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское с/п, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 14 | 47-000840 | 47:07:0722001:6264 | 25 | 2023-06-30 |  | 2022-11-30
628 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-04 | ООО СЗ ИНВЕСТАЛЬЯНС | 7722856273 | ПИК | Заречный парк | https://pik.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское с/п, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 10 | 47-000910 | 47:07:0722001:105098 | 25 | 2024-03-31 |  | 2023-11-16
629 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-04 | ООО СЗ "ЛИГОВСКИЙ СИТИ" | 7806543527 | ПИК | Витебский парк | https://pik.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальное образование Волковское, кадастровый номер 78:32:0001719:3875. 1 этап строительства. Корпус 3 | 78-001883 | 78:32:0001719:3875 | 15 | 2025-06-30 |  | 2025-03-28 | 46728
630 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КАНТЕМИРОВСКАЯ | 5018180402 | ПИК | Кантемировская 11 | https://pik.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 69 к. 3, стр. 1 / Большой Сампсониевский пр-кт, д. 69 к.7, стр. 1 / Большой Сампсониевский пр-кт, д. 69 к. 4, стр. 1 / Большой Сампсониевский пр-кт, д. 69 к. 5, стр. 1 | 78-001594 | 78:36:0005019:1184 | 10 | 2022-12-31 |  | 2022-11-30
631 | Исключен | 2022-08-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КАНТЕМИРОВСКАЯ | 5018180402 | ПИК | Кантемировская 11 | https://pik.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Сампсониевский, Выборгский р-н, ул. Кантемировская, д. 11, лит. А. IV этап. Корпус 5 | 78-001594 | 78:36:0005019:1184 | 14 | 2026-03-31
632 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙ-ЭКСПЕРТ | 7743345110 | ПИК | Таллинский парк | https://pik.ru | Ленинградская обл. | Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Парадная ул., д. 2/13 | 47-000885 | 47:14:0504001:2693 | 13 | 2023-06-30 |  | 2023-05-05
633 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-05 | ООО СЗ МОСКВОРЕЦКИЙ ДОМ | 7716951338 | ПИК | Шкиперский 19 | https://pik.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 19, лит. А, на земельном участке с кадастровым номером 78:06:0220902:4415. Корпус 1 | 78-001913 | 78:06:0220902:4415 | 14 | 2025-03-31 |  | 2025-06-26 | 47389
634 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТОЛЛ БИЛДИНГ | 6317112748 | Трансгруз | ЖК Академический | https://sktransgruz.ru | Самарская обл. | г. Самра, пр-кт Карла Маркса, д. 242 / пр-кт Карла Маркса, д. 244 / пр-кт Карла Маркса, д. 246 | 63-000631 | 63:01:0903001:3, 63:01:0903001:4, 63:01:0903001:34, 63:01:0903001:35 | 26 | 2022-09-30 |  | 2022-08-12
635 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-08 | ООО СЗ АСТРА-БОТАНИКА | 6658524406 | Астра | ЖК Эстет | https://ais-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, пер. Переходный, д. 3а | 66-000914 | 66:41:0604004:1504 | 15 | 2022-12-31 |  | 2022-12-01
636 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-10 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАД | 5501229489 | Сибгазстройдеталь | Жилой комплекс по ул. 70 лет Октября | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. 70 лет Октября, д. 3Б | 55-000107 | 55:36:110106:316 | 19 | 2025-03-31 |  | 2024-01-10
637 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НИЖНЕИСЕТСКИЙ ПРУД | 6685119693 | - | ЖК Большой каретный | https://example.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Лыжников, д. 3 | 66-001139 | 66:41:0502098:216 | 29 | 2024-09-30 |  | 2024-02-29
638 | Введен в эксплуатацию | 2022-08-12 | ООО СЗ СТРОЙГАРАНТ | 3665082785 | - | ЖК Героев Стратосферы | https://стройгарант-врн.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 13а | 36-000655 | 36:34:0304023:29 | 11 | 2022-12-31 |  | 2023-01-18
639 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙ-ЭКСПЕРТ | 7743345110 | ПИК | Таллинский парк | https://pik.ru | Ленинградская обл. | Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье (кадастровый номер земельного участка 47:14:0504001:4758), Корпуса 2.1, 2.2, 2.3 | 47-000962 | 47:14:0504001:4758 | 13 | 2024-09-30 |  | 2024-08-08
640 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИСКРА | 7703429621 | - | СОЮЗ | https://soyuzmoscow.ru | Москва | г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, Уч 26/2. Этап 1, Корпуса 1, 2 | 77-002873 | 77:02:0018007:4602 | 24 | 2024-12-31 |  | 2025-09-26 | 52451
641 | Исключен | 2022-08-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИСКРА | 7703429621 | - | СОЮЗ | https://soyuzmoscow.ru | Москва | г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, Уч 26/2. Этап 2, Корпуса 3, 4 | 77-002873 | 77:02:0018007:4602 | 25 | 2025-09-30 | 2026-09-30 |  | 52453, 52454
642 | Исключен | 2022-08-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИСКРА | 7703429621 | - | СОЮЗ | https://soyuzmoscow.ru | Москва | г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, Уч 26/2. Этап 3, Корпуса 5, 6 | 77-002873 | 77:02:0018007:4602 | 24 | 2026-03-31 | 2026-09-30 |  | 52455, 52456
643 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-19 | ООО СЗ АЛЬМАНДИН | 7726471370 | ПИК | Лермонтовский 54 | https://pik.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-кт, кадастровый номер 78:32:0001719:4318. I этап. Корпус 1 | 78-001831 | 78:32:0001719:4318 | 10 | 2025-03-31 |  | 2025-04-08 | 45215
644 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-19 | ООО СЗ АКВИЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕРО-ЗАПАД | 7813276840 | Аквилон | Жилой комплекс Аквилон ZALIVE | https://akvilon-zalive.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Гавань, ул. Чирикова, д. 5, стр. 1 / ул. Виктора Конецкого, д. 5, стр. 1 / б-р Головнина, д. 4, стр. 1 | 78-001490 | 78:06:0002923:99 | 14 | 2023-12-31 |  | 2024-01-29
645 | Введен в эксплуатацию | 2022-08-19 | ООО СЗ АЛЬМАНДИН | 7726471370 | ПИК | Лермонтовский 54 | https://pik.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-кт, кадастровый номер 78:32:0001719:4318. II этап. Корпус 2.1. Корпус 2.2 | 78-001831 | 78:32:0001719:4318 | 10 | 2025-09-30 |  | 2026-03-11
646 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛЕГЕНДА ПАРК | 3662260140 | ЖБИ2-Инвест | Жилой комплекс ЛЕГЕНДА ПАРК | https://легенда-парк.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Березовая Роща, д. 4а | 36-000427 | 36:34:0603025:9 | 26 | 2022-12-31 |  | 2022-12-28
647 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-24 | ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ 36 | 3665817006 | ЖБИ2 | Жилой комплекс Славяноград | https://жк-славяноград.рф | Воронежская обл. | г. Семилуки, ул. Маяковского, д. 37 | 36-000678 | 36:28:0107003:214 | 3 | 2023-03-31 |  | 2023-02-06
648 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-24 | ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ 36 | 3665817006 | ЖБИ2 | Жилой комплекс Славяноград | https://жк-славяноград.рф | Воронежская обл. | г. Семилуки, ул. Маяковского, д. 31 | 36-000732 | 36:28:0107003:250 | 3 | 2023-12-31 |  | 2023-07-12
649 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-30 | ООО СЗ СК УФА | 0274947121 | Садовое кольцо | Tau House | https://tauhouse.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 7 | 02-001191 | 02:55:020614:245 | 29 | 2023-12-31 |  | 2023-12-19
650 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-19 | ООО СЗ АКВИЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕРО-ЗАПАД | 7813276840 | Аквилон | Жилой комплекс Аквилон ZALIVE | https://akvilon-zalive.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Невская губа, участок 24 (западнее Василеостровского острова, квартал 21), корпуса 15, 16 (9, 10 этапы строительства) | 78-001501 | 78:06:0002923:96 | 14 | 2025-06-30 |  | 2025-03-25 | 34703, 34704
651 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРКОВЫЙ ПРЕМИУМ | 7453332945 | АПРИ Флай Плэнинг | Парковый ПРЕМИУМ | https://premium74.ru | Челябинская обл. | Сосновский муниципальный район, с/п Кременкульское, пос. Пригородный, ул. Ласковая, д. 22 | 74-001132 | 74:19:1201002:593 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-12-22
652 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРКОВЫЙ ПРЕМИУМ | 7453332945 | АПРИ Флай Плэнинг | Парковый ПРЕМИУМ | https://premium74.ru | Челябинская обл. | Сосновский муниципальный район, с/п Кременкульское, пос. Пригородный, ул. Ласковая, д. 8 | 74-001131 | 74:19:1201002:603 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-08-08
653 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРКОВЫЙ ПРЕМИУМ | 7453332945 | АПРИ Флай Плэнинг | Парковый ПРЕМИУМ | https://premium74.ru | Челябинская обл. | Сосновский муниципальный район, с/п Кременкульское, пос. Пригородный, ул. Ласковая, д. 13 | 74-001130 | 74:19:1201002:601 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-10-24
654 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРКОВЫЙ ПРЕМИУМ | 7453332945 | АПРИ Флай Плэнинг | Парковый ПРЕМИУМ | https://premium74.ru | Челябинская обл. | Сосновский муниципальный район, с/п Кременкульское, пос. Пригородный, ул. Ласковая, д. 16 | 74-001129 | 74:19:1201002:596 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-11-21
655 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРКОВЫЙ ПРЕМИУМ | 7453332945 | АПРИ Флай Плэнинг | Парковый ПРЕМИУМ | https://premium74.ru | Челябинская обл. | Сосновский муниципальный район, с/п Кременкульское, пос. Пригородный, ул. Ласковая, д. 17 | 74-001128 | 74:19:1201002:599 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-11-21
656 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРКОВЫЙ ПРЕМИУМ | 7453332945 | АПРИ Флай Плэнинг | Парковый ПРЕМИУМ | https://premium74.ru | Челябинская обл. | Сосновский муниципальный район, с/п Кременкульское, пос. Пригородный, ул. Ласковая, д. 21 | 74-001127 | 74:19:1201002:594 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-12-21
657 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРКОВЫЙ ПРЕМИУМ | 7453332945 | АПРИ Флай Плэнинг | Парковый ПРЕМИУМ | https://premium74.ru | Челябинская обл. | Сосновский муниципальный район, с/п Кременкульское, пос. Пригородный, ул. Ласковая, д. 20 | 74-001126 | 74:19:1201002:592 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-12-21
658 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРКОВЫЙ ПРЕМИУМ | 7453332945 | АПРИ Флай Плэнинг | Парковый ПРЕМИУМ | https://premium74.ru | Челябинская обл. | Сосновский муниципальный район, с/п Кременкульское, пос. Пригородный, ул. Ласковая, д. 19 | 74-001125 | 74:19:1201002:590 | 11 | 2022-12-31 |  | 2022-12-21
659 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-01 | ООО СЗ ХОРОШЕВСКИЙ | 9705135250 | Э.К.Девелопмент | Авиатика | https://aviatika-dom.ru | Москва | г. Москва, САО, Хорошевский, ул. Маргелова, д. 3 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 77-002033 | 77:09:0005007:17421 | 26 | 2022-12-31 |  | 2022-12-13
660 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-01 | ООО СЗ СМТ | 7743321180 | РГ-Девелопмент | ЖК Михалковский | https://rg-dev.ru | Москва | г. Москва, САО, внутригородская территория муниципальный округ Головинский, ул. Михалковская, д. 48, к. 2 | 77-002224 | 77:09:0001026:68 | 21 | 2023-03-31 |  | 2023-04-11
661 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-08-30 | ООО СЗ СК УФА | 0274947121 | Садовое кольцо | Tau House | https://tauhouse.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Лесотехникума, Блок-секция С-11, С-12 | 02-001191 | 02:55:020614:245 | 32 | 2024-09-30 |  | 2024-09-16
662 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-01 | ООО СЗ ВАРШАВСКИЙ | 9705135243 | Э.К.Девелопмент | ЖК Зеленая Вертикаль | https://green-dom.ru | Москва | г. Москва, ЮАО, внутригородская территория муниципальный округ Чертаново Южное, Варшавское ш., д. 170Е к. 1, 2, 3, 4, 6 | 77-002335 | 77:05:00008007:14033 | 27 | 2023-06-30 |  | 2023-06-23
663 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-06 | ООО СЗ АЗБУКА | 7325172171 | - | ЖК Азбука | https://73azbuka.ru/ | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 39 | 73-000688 | 73:24:011206:77 | 8 | 2024-03-31 |  | 2023-04-24
664 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-06 | ООО СЗ ДСО №2 | 7452154778 | - | ЖК Family Парк | https://family-park74.ru/ | Челябинская обл. | г. Челябинск, Курчатовский р-н, ул. Маршала Чуйкова, д. 21 | 74-001197 | 74:19:0901002:2109 | 10 | 2023-03-31 |  | 2023-04-27
665 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-15 | ООО СЗ ЛИДЕР КОНСТРАКШН | 6671236301 | НКС-Девелопмент | Семейный квартал Добрый | https://an-nks.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 108 / ул. Краснолесья, д. 108/2 | 66-001070 | 66:41:0313121:85 | 26 | 2023-09-30 |  | 2023-10-10
666 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОРДСТРОЙ | 5501264927 | - | ЖК Северное сияние | - | Омская обл. | г. Омск, Центральный АО, ул. 5-я Северная, д. 124 | 55-000130 | 55:36:070403:10354 | 13 | 2024-03-31 |  | 2023-11-07
667 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОМ | 5904279891 | ИнГрупп | ЛЕС | https://ingroupp.ru | Пермский край | г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Вагонная, д. 30 | 59-000658 | 59:01:1713559:4 | 20 | 2023-12-31 |  | 2022-12-26
668 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОМ | 5904279891 | ИнГрупп | AQUA | https://ingroupp.ru | Пермский край | д. Кондратово, ул. Водопроводная, д. 1 | 59-000728 | 59:32:0630006:16092 | 17 | 2025-03-31 |  | 2024-07-12
669 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОМ | 5904279891 | ИнГрупп | UNO | https://ingroupp.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Спартаковская, д. 1 | 59-000734 | 59:01:4410596:347 | 11 | 2024-09-30 |  | 2023-08-18
670 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-01 | ООО СЗ СМТ | 7743321180 | РГ-Девелопмент | ЖК Михалковский | https://rg-dev.ru | Москва | г. Москва, Северный административный округ, Головинский район, ул. Михалковская, вл. 48 (корпус 3) | 77-002530 | 77:09:0001026:68 | 21 | 2024-09-30 |  | 2024-08-19
671 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-20 | ООО СЗ СТРОЙГРАД | 3812059123 | СтройРеконструкция | ЖК SkyLine | https://sr-irk.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 87, стр. 87/1 | 38-000439 | 38:36:000021:35499 | 14 | 2023-12-31 |  | 2023-12-21
672 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-20 | ООО КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - РАССКАЗОВКА | 7718894438 | Sezar Group | ЖК РАССКАЗОVО | https://sz-rasskazovo.ru | Москва | г. Москва, поселение Внуковское, дер. Рассказовка, жилой дом № 15 по генплану | 77-000990 | 77:17:0110504:6342 | 23 | 2024-09-30 |  | 2024-09-16
673 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-20 | ООО СЗ СТРОЙГРАД | 3812059123 | СтройРеконструкция | ЖК SkyLine | https://sr-irk.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, Октябрьский р-н, ул. Байкальская, Блок-секция 2 | 38-000439 | 38:36:000021:35499 | 17 | 2024-09-30 |  | 2024-08-12 | 40314
674 | Исключен | 2022-09-21 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СПУТНИК | 5052021096 | Гранд | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС СОБОЛЕВКА | https://grand-mo.ru | Московская обл. | г. Щелково, улица Новая Фабрика, д. 8 по ППТ | 50-003444 | 50:14:0050501:2512 | 18 | 2024-09-30
675 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО | 5027243320 | Самолет | Большое Путилково 3 очередь | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Путилково, ул. Просторная, д. 1 к. 1 | 50-003099 | 50:11:0020408:16511 | 16 | 2022-12-31 |  | 2022-10-17
676 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО | 5027243320 | Самолет | Большое Путилково 3 очередь | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Путилково, ул. Просторная, д. 16 | 50-003091 | 50:11:0020408:16509 | 26 | 2022-12-31 |  | 2022-10-14
677 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО | 5027243320 | Самолет | Большое Путилково 3 очередь | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Путилково, ул. Просторная, д. 15 | 50-003097 | 50:11:0020408:16508 | 26 | 2022-12-31 |  | 2022-10-10
678 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО | 5027243320 | Самолет | Большое Путилково 3 очередь | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Путилково, ул. Просторная, д. 1 | 50-003098 | 50:11:0020408:11010, 50:11:0020408:16510 | 16 | 2022-12-31 |  | 2022-11-01
679 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО | 5027243320 | Самолет | Большое Путилково 3 очередь | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Путилково, ул. Вольная, д. 7 | 50-003230 | 50:11:0020408:17367 | 18 | 2023-09-30 |  | 2023-08-17
680 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО | 5027243320 | Самолет | Большое Путилково 3 очередь | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Путилково, ул. Вольная, д. 5 | 50-003232 | 50:11:0020408:17368 | 13 | 2023-09-30 |  | 2023-08-15
681 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО | 5027243320 | Самолет | Большое Путилково 3 очередь | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Путилково, ул. Вольная, д. 3 | 50-003229 | 50:11:0020408:17364 | 18 | 2023-09-30 |  | 2023-06-16
682 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО | 5027243320 | Самолет | Большое Путилково 3 очередь | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Путилково, ул. Вольная, д. 2 | 50-003244 | 50:11:0020408:17365 | 16 | 2023-12-31 |  | 2023-07-10
683 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО | 5027243320 | Самолет | Большое Путилково 3 очередь | https://samolet.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Путилково, ул. Вольная, д. 1 | 50-003233 | 50:11:0020408:17366 | 11 | 2023-12-31 |  | 2023-07-03
684 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ЖИЛИНО | 5027279550 | Самолет | Егорово Парк | https://samolet.ru | Московская обл. | г.о. Люберцы, Жилино-1, квартал 2-й, д. 1 к. 2 | 50-003260 | 50:22:0000000:115241, 50:22:0040306:908 | 13 | 2023-09-30 |  | 2023-10-19
685 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ЖИЛИНО | 5027279550 | Самолет | Егорово Парк | https://samolet.ru | Московская обл. | г.о. Люберцы, п. Жилино-1, квартал 2-й, д. 1 | 50-003261 | 50:22:0000000:115241 | 13 | 2023-09-30 |  | 2023-10-19
686 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ЖИЛИНО | 5027279550 | Самолет | Егорово Парк | https://samolet.ru | Московская обл. | г. Люберцы, п. Жилино-1, Жилой дом №3 (комплексная жилая застройка, вторая очередь строительства по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г.п. Томилино) | 50-003286 | 50:22:0000000:115241, 50:22:0040306:908 | 13 | 2023-12-31 |  | 2023-12-16
687 | Введен в эксплуатацию | 2022-09-20 | ООО СЗ СТРОЙГРАД | 3812059123 | СтройРеконструкция | ЖК SkyLine | https://sr-irk.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, Октябрьский р-н, ул. Байкальская, Блок-секция 3 | 38-000439 | 38:36:000021:35499 | 19 | 2027-03-31 |  | 2026-04-24
688 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-21 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ЖИЛИНО | 5027279550 | Самолет | Егорово Парк | https://samolet.ru | Московская обл. | г. Люберцы, п. Жилино-1, Жилой дом №1 (комплексная жилая застройка, вторая очередь строительства по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г.п. Томилино) | 50-003602 | 50:22:0000000:115241, 50:22:0040306:908 | 13 | 2024-09-30 |  | 2024-08-09
689 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-22 | ООО СЗ ИЛЬМЕНСКИЙ | 9705157737 | Level Group | Level Селигерская | https://level.ru | Москва | г. Москва, САО, Западное Дегунино, Ильменский пр., вл. 12 | 77-002564 | 77:09:0002025:8 | 30 | 2024-09-30 |  | 2025-10-21 | 46601
690 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-22 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИЛИТ | 7730014256 | ПИК | Жилой комплекс Барклая 6 | https://pik.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, Филевский парк, ул. Барклая, вл. 6, вл. 6Т (1 этап) | 77-002259 | 77:07:0005009:4489 | 26 | 2024-09-30 |  | 2024-10-02
691 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-22 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ЮРЛОВО | 5003136930 | Самолет | Пятницкие луга | https://samolet.ru | Московская обл. | Солнечногорский городской округ, д. Юрлово, Корпус 1.1 | 50-003364 | 50:09:0070423:3584 | 13 | 2024-09-30 |  | 2024-09-03
692 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-22 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ЮРЛОВО | 5003136930 | Самолет | Пятницкие луга | https://samolet.ru | Московская обл. | Солнечногорский городской округ, д. Юрлово, Корпус 1.2 | 50-003366 | 50:09:0070423:3585 | 13 | 2024-09-30 |  | 2024-09-26
693 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-МОЛЖАНИНОВО | 9731002497 | Самолет | Молжаниново | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Молжаниновское, КСХП «Химки», Жилой дом №1 | 77-002441 | 77:09:0006009:1796 | 18 | 2024-09-30 |  | 2024-10-23
694 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-МОЛЖАНИНОВО | 9731002497 | Самолет | Молжаниново | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Молжаниновское, КСХП «Химки», Жилой дом №2 | 77-002443 | 77:09:0006009:1796 | 18 | 2024-09-30 |  | 2024-12-10
695 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-22 | ООО СЗ ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП | 7704546582 | Level Group | Саввинская 27 | https://level.ru | Москва | г. Москва, Саввинская наб., вл. 27 (г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, Саввинская набережная, дом 25А) | 77-002472 | 77:01:0005006:5110 | 9 | 2024-12-31 |  | 2026-05-15 | 45888
696 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-23 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН МОСКОВСКИЙ РЕГИОН | 5005053622 | Эталон | ЖК Десятка | https://etalongroup.ru | Московская обл. | Раменский городской округ, г. Раменское, ул. Семейная, д. 6 | 50-003356 | 50:23:0020284:3730 | 18 | 2024-06-30 |  | 2023-11-27
697 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-22 | ООО СЗ ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП | 7704546582 | Level Group | Саввинская 17 | https://level.ru | Москва | г. Москва, Саввинская наб., вл. 17 (г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хамовники, Саввинская набережная, дом 17) | 77-002577 | 77:01:0005006:1009 | 5 | 2024-12-31 |  | 2025-10-24
698 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-23 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН | 7717020902 | Эталон | Серебряный фонтан | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, СВАО, внутригородская территория муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д. 16 к. 5 | 77-001917 | 77:02:0023014:3075 | 21 | 2023-09-30 |  | 2022-12-30
699 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-23 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МБИ | 7725237240 | Эталон | Жилой остров Nagatino i-Land | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, ЮАО, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, пр-кт Лихачёва, д. 22 | 77-002196 | 77:05:0002007:6382 | 19 | 2023-12-31 |  | 2023-06-23
700 | Исключен | 2022-09-23 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МБИ | 7725237240 | Эталон | Жилой остров Nagatino i-Land | https://etalongroup.ru | Москва | г. Москва, Южный административный округ, Даниловский район, проспект Андропова (НАГАТИНО УЧАСТОК 1.7) | 77-002467 | 77:05:0002007:6383 | 38 | 2026-06-30
701 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-23 | ООО СЗ ТЕКТА-АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 7727447232 | TEKTA GROUP | ENITEO | https://eniteo.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Котловка, Севестопольский пр-кт, д. 22А | 77-002102 | 77:06:0004003:2867, 77:06:0004003:2926 | 46 | 2023-12-31 |  | 2023-12-25
702 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-23 | ООО СЗ ТЕКТА-ОБРУЧЕВА | 9728056742 | TEKTA GROUP | Ever | https://ever.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Обруческий, ул. Архитектора Власова, д. 71 к. 2 | 77-002187 | 77:06:0003015:4043 | 37 | 2023-12-31 |  | 2023-10-09
703 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-23 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН МОСКОВСКИЙ РЕГИОН | 5005053622 | Эталон | ЖК Десятка | https://etalongroup.ru | Московская обл. | г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон №10. Поз. 7 | 50-003357 | 50:23:0020284:3741 | 18 | 2025-06-30 |  | 2024-12-10
704 | Введен в эксплуатацию | 2022-09-23 | ООО СЗ ТЕКТА-ОБРУЧЕВА | 9728056742 | TEKTA GROUP | Ever | https://ever.ru | Москва | г. Москва, ЮЗАО, Обручевский р-н, ул. Обручева, вл. 23 (2 этап) | 77-002437 | 77:06:0003015:4043 | 37 | 2025-09-30 |  | 2025-12-29
705 | Исключен | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок №55:36:130126:8712 (образованный путем деления земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:6612). Многоквартирный жилой дом 1.1.1.1. II этап строительства | 55-000142 | 55:36:130126:8712 | 13 | 2025-06-30
706 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок с кадастровым № 55:36:130126:8719. Многоквартирный жилой дом 1.1.2.3. V этап строительства | 55-000101 | 55:36:130126:8719 | 16 | 2024-09-30 |  | 2024-07-31
707 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, участок 55:36:130126:8719. Многоквартирный жилой дом 1.1.2.2. IV этап строительства | 55-000103 | 55:36:130126:8719 | 16 | 2024-09-30 |  | 2024-07-31
708 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок с кадастровым № 55:36:130126:8719. Многоквартирный жилой дом 1.1.2.1. III этап строительства | 55-000105 | 55:36:130126:8719 | 16 | 2024-09-30 |  | 2024-07-31
709 | Исключен | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок №55:36:130126:8715 (образованный путем деления земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:6612). Многоквартирный жилой дом 1.2.1.1. VI этап строительства | 55-000121 | 55:36:130126:8715 | 13 | 2024-12-31
710 | Исключен | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок №55:36:130126:8715 (образованный путем деления земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:6612). Многоквартирный жилой дом 1.2.1.2. VII этап строительства | 55-000118 | 55:36:130126:8715 | 10 | 2024-12-31
711 | Исключен | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок №55:36:130126:8714 (образованный путем деления земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:6612). Многоквартирный жилой дом 1.2.2.1. VIII этап строительства | 55-000108 | 55:36:130126:8714 | 10 | 2024-12-31
712 | Исключен | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок №55:36:130126:8716 (образованный путем деления земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:6612). Многоквартирный жилой дом 1.2.3.1. IX этап строительства | 55-000113 | 55:36:130126:8716 | 10 | 2024-12-31
713 | Исключен | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок №55:36:130126:8716 (образованный путем деления земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:6612). Многоквартирный жилой дом 1.2.3.2. X этап строительства | 55-000117 | 55:36:130126:8716 | 10 | 2024-12-31
714 | Исключен | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок №55:36:130126:8716 (образованный путем деления земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:6612). Многоквартирный жилой дом 1.2.3.3. XI этап строительства | 55-000110 | 55:36:130126:8716 | 10 | 2024-12-31
715 | Исключен | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок №55:36:130126:8745 (образованный путем деления земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:6613). Многоквартирные жилые дома 1.3.1.1,1.3.1.2. I этап строительства | 55-000133 | 55:36:130126:8745 | 13 | 2025-03-31
716 | Исключен | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок №55:36:130126:8713 (образованный путем деления земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:6613). Многоквартирный жилой дом 1.3.2.2. III этап строительства | 55-000139 | 55:36:130126:8713 | 11 | 2025-03-31
717 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕВЕРО-ВОСТОК СТОЛИЦЫ | 7714434616 | ФСК | Жилой комплекс 1-й Ленинградский | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, САО, муниципальный округ Молжаниновский внутригородская территория, Ленинградское ш., д. 228 к. 3 | 77-002319 | 77:09:0006011:2555 | 15 | 2023-03-31 |  | 2023-01-12
718 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕВЕРО-ВОСТОК СТОЛИЦЫ | 7714434616 | ФСК | Жилой комплекс 1-й Ленинградский | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, САО, внутригородская территория муниципальный округ Молжаниновский, Ленинградское ш., д. 228 к. 4 | 77-002320 | 77:09:0006011:2554 | 16 | 2023-03-31 |  | 2023-03-23
719 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕВЕРО-ВОСТОК СТОЛИЦЫ | 7714434616 | ФСК | Жилой комплекс 1-й Ленинградский | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, САО, внутригородская территория муниципальный округ Молжаниновский, Ленинградское ш., д. 228 к. 6 | 77-002321 | 77:09:0006011:2553 | 16 | 2023-09-30 |  | 2023-08-14
720 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕВЕРО-ВОСТОК СТОЛИЦЫ | 7714434616 | ФСК | Жилой комплекс 1-й Ленинградский | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Молжаниновский, Ленинградское ш., д. 228 к. 7 | 77-002377 | 77:09:0006011:2553 | 15 | 2023-12-31 |  | 2023-12-28
721 | Исключен | 2022-09-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН-ОМСК | 5501271610 | Эталон | Жилой квартал Зеленая река | https://etalongroup.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, земельный участок №55:36:130126:8713 (образованный путем деления земельного участка с кадастровым № 55:36:130126:6613). Многоквартирный жилой дом 1.3.2.1. II этап строительства | 55-000124 | 55:36:130126:8713 | 10 | 2024-12-31
722 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕВЕРО-ВОСТОК СТОЛИЦЫ | 7714434616 | ФСК | Жилой комплекс 1-й Ленинградский | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, Северный административный округ, Молжаниновский район, Ленинградское ш., Корпус 5 в составе первого этапа строительства | 77-002410 | 77:09:0006011:2554 | 15 | 2024-09-30 |  | 2024-10-14
723 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕВЕРО-ВОСТОК СТОЛИЦЫ | 7714434616 | ФСК | Жилой комплекс 1-й Ленинградский | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, Северный административный округ, Молжаниновский район, Ленинградское ш., Корпус 6 в составе первого этапа строительства | 77-002706 | 77:09:0006011:2557 | 15 | 2024-09-30 |  | 2024-12-24
724 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗАПАД СТОЛИЦЫ | 7708333803 | ФСК | Жилой комплекс Rotterdam | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, д. 37, корп. 4 (земельные участки 37/4) | 77-002353 | 77:05:0004001:2433 | 21 | 2024-09-30 |  | 2025-07-14
725 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АККОЛАДА ЛЭНД | 5013048898 | ФСК | ЖК Скандинавский | https://fsk.ru | Московская обл. | г.о. Мытищи, дер. Бородино, ул. Малая Бородинская, д. 3 / ул. Малая Бородинская, д. 3 к. 1 | 50-003294 | 50:12:0080504:3414 | 10 | 2023-09-30 |  | 2023-10-23
726 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗАПАД СТОЛИЦЫ | 7708333803 | ФСК | Жилой комплекс Rotterdam | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, д. 37А/1 (земельные участки 37А/1) | 77-002353 | 77:05:0004001:2434 | 31 | 2025-03-31 |  | 2025-12-31
727 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-30 | ООО СЗ ТРИ ЭС НОВЫЙ ГОРОД | 9701144617 | 3S Group | ЖК Новый город | https://3sng.group | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Вязниковская, д. 39 | 52-000676 | 52:18:0030260:204 | 10 | 2023-06-30 |  | 2023-07-31
728 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-30 | ООО СЗ ТРИ ЭС НОВЫЙ ГОРОД | 9701144617 | 3S Group | ЖК Новый город | https://3sng.group | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Вязниковская, д. 42 | 52-000739 | 52:18:0030260:205 | 10 | 2023-12-31 |  | 2023-10-10
729 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-30 | ООО СЗ ТРИ ЭС НОВЫЙ ГОРОД | 9701144617 | 3S Group | ЖК Новый город | https://3sng.group | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Вязниковская, д. 40 | 52-000717 | 52:18:0030260:200 | 10 | 2023-12-31 |  | 2023-12-12
730 | Исключен | 2022-09-30 | ООО СЗ ТРИ ЭС НОВЫЙ ГОРОД | 9701144617 | 3S Group | ЖК Новый город | https://3sng.group | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский, многоквартирный жилой дом №1 (по генплану) | 52-000788 | 52:18:0030260:190 | 10 | 2024-12-31
731 | Исключен | 2022-09-30 | ООО СЗ ТРИ ЭС НОВЫЙ ГОРОД | 9701144617 | 3S Group | ЖК Новый город | https://3sng.group | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский, многоквартирный жилой дом №5 (по генплану) | 52-000789 | 52:18:0030260:207 | 10 | 2024-12-31
732 | Исключен | 2022-09-30 | ООО СЗ ТРИ ЭС НОВЫЙ ГОРОД | 9701144617 | 3S Group | ЖК Новый город | https://3sng.group | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Лесной городок, Вязниковская, пер. Камчатский, многоквартирный жилой дом №6 (по генплану) | 52-000790 | 52:18:0030260:206 | 10 | 2024-12-31
733 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-10-06 | ООО СЗ НТВО | 7841026056 | GloraX | GOLDEN CITY | https://glorax.com | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Морской, ул. Челюскина, д. 8, стр. 1 | 78-001456 | 78:43:0000000:3 | 21 | 2022-12-31 |  | 2023-01-09
734 | Введен в эксплуатацию | 2022-10-13 | АО СЗ ПУЛКОВСКИЙ | 3810086435 | - | ЖК Пулковский | https://жк-пулковский.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, пер. Пулковский, д. 28 | 38-000472 | 38:36:000009:28766 | 10 | 2023-09-30 |  | 2023-09-15
735 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-10-13 | ООО СЗ МКД ЭКОСИТИ 9 | 7325174098 | Премьера | Жилищный комплекс ЭкоСити | https://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Маршала Устинова, д. 48 | 73-000730 | 73:24:021015:4411 | 6 | 2023-12-31 |  | 2023-07-26
736 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-10-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН РАУТА | 6686131319 | Эталон | Жилой комплекс Rauta | https://ekb.etalon-gk.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 14а | 66-001013 | 66:41:0204020:143 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-10-31
737 | Введен в эксплуатацию | 2022-10-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИН-ГРУПП БОЛЬШОЙ | 7733150031 | Ин-Групп | ЖК Первый Юго-Восточный | https://ингрупптула.рф | Тульская обл. | г. Тула, ул. Новомосковская, д. 10б | 71-000080 | 71:14:30501:1412 | 24 | 2023-06-30 |  | 2023-03-21
738 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-10-24 | ООО КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК | 5406768875 | Брусника | Квартал Авиатор | https://brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Аэропорт, д. 88 | 54-001188 | 54:35:033545:1051 | 19 | 2023-09-30 |  | 2023-11-10
739 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-09-28 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РЕСПУБЛИКА-5 | 0278967070 | Третий Трест | Микрорайон Республика | https://mkr-respublika.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Октябрьский р-н, улицы Уфимское шоссе, Сипайловская, Ватутина, Рудольфа Нуреева, Литера 5 | 02-001360 | 02:55:020631:1796 | 27 | 2024-09-30 |  | 2024-06-28 | 44222
740 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-10-24 | ООО КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК | 5406768875 | Брусника | Квартал Авиатор | https://brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Аэропорт, строение 1 блок-секция 1, 2, 3, 8, 9 | 54-001442 | 54:35:033545:1051 | 19 | 2024-09-30 |  | 2024-10-24 | 42678
741 | Введен в эксплуатацию | 2022-10-24 | ООО КВАРТАЛ АВИАТОР. НОВОСИБИРСК | 5406768875 | Брусника | Квартал Авиатор | https://brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Аэропорт, строение 2 | 54-001732 | 54:35:033545:1051 | 17 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
742 | Исключен | 2022-11-01 | ООО ЭКСТРАРЕГИОН | 6228045088 | Капитал | СМАРТ квартал Центральный | https://kapital62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московское шоссе, в районе ТЦ "Премьер". Дом № 2 | 62-000132 | 62:29:0061005:618 | 26 | 2025-12-31
743 | Исключен | 2022-11-01 | ООО ЭКСТРАРЕГИОН | 6228045088 | Капитал | СМАРТ квартал Центральный | https://kapital62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московское шоссе, в районе ТЦ "Премьер". Дом № 3 | 62-000131 | 62:29:0061005:83 | 26 | 2030-12-31
744 | Исключен | 2022-11-01 | ООО ЭКСТРАРЕГИОН | 6228045088 | Капитал | СМАРТ квартал Центральный | https://kapital62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московское шоссе, в районе ТЦ "Премьер". Дом № 4 | 62-000130 | 62:29:0061005:86 | 26 | 2030-12-31
745 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-10-24 | ООО СЗ РАПО | 5032073890 | AFI Development | Жилой микрорайон Одинбург | https://odinburg.ru | Московская обл. | Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Северная, Жилой комплекс №1 (Луч 4, 4 этап строительства) | 50-003532 | 50:20:0030114:2270, 50:20:0030114:301 | 25 | 2025-06-30 |  | 2025-08-27 | 47154
746 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРТНЕР | 0323416253 | - | Многоквартирный жилой дом по ул. Комарова | - | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, мкрн. Загорск, ул. Комарова, д. 8А | 03-000216 | 03:24:021636:601 | 6 | 2023-06-30 |  | 2022-12-30
747 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БУЛЬВАР | 6234194539 | Единство | Жилой комплекс Акцент | https://edinstvo62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московское ш., д. 49 к. 1 | 62-000307 | 62:29:0060010:53 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-10-24
748 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-08 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРОМСТРОЙИНВЕСТ | 5835128881 | - | Жилой комплекс Grand Park | https://grandpark.house | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Лозицкой, д. 1А | 58-000296 | 58:29:1006005:2506 | 21 | 2023-12-31 |  | 2023-12-25
749 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-08 | ООО СЗ ФАМИЛИЯ | 7100000695 | Фамилия | Жилой комплекс Фамилия | https://familia71.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Седова, д. 26 к. 2 | 71-000341 | 71:30:020612:757 | 26 | 2024-06-30 |  | 2023-12-25
750 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-22 | ООО СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 26 | 5903149459 | ПЗСП | Красное яблоко | https://красное-яблоко.рф | Пермский край | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 5 к. 5. Блок-секции 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 | 59-000825 | 59:01:4413616:187 | 18 | 2024-12-31 |  | 2025-01-23
751 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-02 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ АТЛАНТ | 5018197893 | Гранель | Апарт-комплекс HighWay | https://granelle.ru | Москва | г. Москва, Волгоградский пр-кт, земельный участок с кадастровым номером 77:04:0001018:12697 | 77-002268 | 77:04:0001018:12697 | 24 | 2024-12-31 |  | 2025-06-30
752 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-22 | ООО СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 26 | 5903149459 | ПЗСП | Красное яблоко | https://красное-яблоко.рф | Пермский край | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 5 к. 5. Блок-секции 5.3, 5.4, 5.5 | 59-000825 | 59:01:4413616:187 | 14 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | 48377
753 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-09 | ООО СЗ ПЗСП-ГРУПП | 5903145013 | ПЗСП | ДОМ САМОЛЕТ | https://domsamolet.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Солдатова, д. 30б | 59-000627 | 59:01:4410946:4215 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-10-02
754 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-17 | ООО СЗ ДОМ НА ТЮЛЕНЕВА | 7325173369 | - | Дом на Тюленева | https://issdom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, ул. Генерала Тюленева, д. 50 | 73-000701 | 73:24:021012:3807 | 17 | 2024-06-30 |  | 2023-03-17
755 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-22 | ООО СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 26 | 5903149459 | ПЗСП | Красное яблоко | https://красное-яблоко.рф | Пермский край | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 5 к. 5. Блок-секции 5.1, 5.2, 5.10 | 59-000825 | 59:01:4413616:187 | 18 | 2026-03-31 |  | 2026-01-19
756 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-29 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУБИН | 9705149006 | - | Смарт квартал на Сурикова 2.0 | https://kapital71.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Сурикова, д. 12 | 71-000355 | 71:30:020625:324 | 26 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | 44402
757 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-29 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК Дзен-кварталы | https://a101.ru | Москва | г. Москва, ул. Александры Монаховой, дом 1 (вблизи дер. Столбово (ППТ2-5)) | 77-002759 | 77:17:0120316:31637 | 20 | 2024-12-31 |  | 2025-05-30 | 48389
758 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-29 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | Бунинские кварталы | https://a101.ru | Москва | г. Москва, район Сосенское, д. Столбово, д. 1 | 77-002724 | 77:17:0130206:5812 | 21 | 2024-12-31 |  | 2024-12-28
759 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-29 | ООО СЗ СОВРЕМЕННИК | 5406806496 | - | Современник Дом на Некрасова | https://sdgroupe.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Центральный р-н, ул. Некрасова | 54-001355 | 54:35:101045:893 | 16 | 2023-09-30 |  | 2023-09-29
760 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-29 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | Бунинские кварталы | https://a101.ru | Москва | г. Москва, район Сосенское, д. Столбово, д. 2 | 77-002755 | 77:17:0130206:5812 | 20 | 2024-12-31 |  | 2025-02-10
761 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОСКОВКА-ДОМ3 | 5507264391 | - | Жилой дом Березка | https://berezka55.com | Омская обл. | г. Омск, Ленинский административный округ, квартал "В" жилищного комплекса "Московка-2", многоквартирный жилой дом № 3 | 55-000148 | 55:36:1701106079 | 17 | 2025-09-30 |  | 2026-01-14
762 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-30 | ООО СЗ СКАЙ ФОКС | 5404095448 | SKY Group | Жилой квартал RED FOX | https://redfox54.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Коминтерна, Жилой дом № 5 (по генплану) | 54-001392 | 54:35:014805:502 | 23 | 2024-09-30 |  | 2024-08-30 | 40398
763 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-30 | ООО СЗ СКАЙ ФОКС | 5404095449 | SKY Group | Жилой квартал RED FOX | https://redfox54.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Коминтерна, Жилой дом № 6/1 (по генплану) | 54-001450 | 54:35:014805:502 | 23 | 2024-09-30 |  | 2024-08-30 | 42937
764 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-30 | ООО СЗ ИГРА КРАСОК | 1648053572 | - | Жилой комплекс АКВАРЕЛИ | https://shagi-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Зеленодольск, пр-кт Строителей, д. 5 | 16-001589 | 16:49:011913:3163 | 19 | 2023-06-30 |  | 2023-03-27
765 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-30 | ООО СЗ ГАЛАКТИКА | 5402054894 | Союз | Жилой комплекс ГАЛАКТИКА-дом ЮПИТЕР | https://isk-soyuz-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Николая Островского, д. 195, литера 3 (жилой дом №2 (по генплану) – IV этап строительства) | 54-001549 | 54:35:014025:37 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-08-31
766 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-30 | ООО СЗ СКАЙ ФОКС | 5404095450 | SKY Group | Жилой квартал RED FOX | https://redfox54.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Коминтерна, Жилой дом № 6/2 (по генплану) | 54-001451 | 54:35:014805:502 | 23 | 2024-09-30 |  | 2024-08-30 | 42943
767 | Исключен | 2022-11-30 | ООО СЗ РЕСУРС | 9703035109 | Капитал | Надежный на Пролетарке | https://kapital71.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Щегловская Засека, земельный участок с кадастровым номером 71:30:030805:2125. Жилой дом № 1 этап 1 (секции 1-2) / Жилой дом № 1 этап 2 (секции 3-4) / Жилой дом № 2 этап 3 (секции 1-2) / Жилой дом № 2 этап 4 (секции 3-4) | 71-000425 | 71:30:030805:2125 | 26 | 2025-09-30
768 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-30 | ООО СЗ СЕМЬЯ | 3665118880 | Семья | Жилой комплекс ОБЛАКА | https://sem-ya.group | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д.257 | 36-000574 | 36:34:0208079:4338 | 22 | 2023-09-30 |  | 2023-07-27
769 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-11-30 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ГОРОД | 7751184989 | Гранель | ЖК Аникеевский | https://granelle.ru | Московская обл. | Красногорский р-н, с.п. Ильинское, с. Николо-Урюпино, I этап. Жилые дома 19/1, 19/2, 26 | 50-003698 | 50:11:0040109:662 | 7 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
770 | Введен в эксплуатацию | 2022-12-09 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. ПРОЕКТ | 7806560931 | ЛСР | ЛСР.Большая Охта | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 5, лит. Б. 1 этап. Корпуса Г1, Г2, Г3 | 78-002012 | 78:11:0006044:2 | 14 | 2025-09-30 |  | 2025-12-19
771 | Введен в эксплуатацию | 2022-12-09 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. ПРОЕКТ | 7806560931 | ЛСР | ЛСР.Большая Охта | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 5, лит. Б. 2 этап. Корпуса В1, В2 | 78-002012 | 78:11:0006044:2 | 14 | 2026-06-30 |  | 2026-06-30
772 | Исключен | 2022-12-09 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. ЛО | 4703175682 | ЛСР | ЛСР.Ржевский парк | https://lsr.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский р-н, п. Ковалево, Участок 6 (Корпус 6.6,6.7,6.8) | 47-001005 | 47:07:1302195:81 | 17 | 2025-09-30
773 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-12-09 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. ЛО | 4703175682 | ЛСР | ЛСР.Ржевский парк | https://lsr.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский р-н, п. Ковалево, Участок 6 (Корпус 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5) | 47-001005 | 47:07:1302195:81 | 17 | 2024-12-31 |  | 2025-05-15 | 47664-47668
774 | Исключен | 2022-12-13 | ООО ПСЗ | 3810080360 | - | ЖК Взлётка | https://жк-взлетка.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Гравийная, блок-секция 2 | 38-000485 | 38:36:000008:8412 | 14 | 2024-09-30
775 | Исключен | 2022-12-13 | ООО ПСЗ | 3810080360 | - | ЖК Взлётка | https://жк-взлетка.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Гравийная, блок-секция 3 | 38-000485 | 38:36:000008:8412 | 15 | 2024-12-31
776 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-12-13 | ООО СЗ СТРОЙЭКСПОРТ | 7705158102 | РГ-Девелопмент | ЖК Октябрьское поле | https://rg-dev.ru | Москва | г. Москва, СЗАО р-н Щукино, ул. Берзарина, вл. 32/2, участок с кадастровым номером 77:08:0011001:7207 | 77-002455 | 77:08:0011001:7207 | 29 | 2024-12-31 |  | 2025-01-13
777 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-12-21 | ООО СЗ ЛЮКСОРА | 5260401780 | Подкова | Жилой комплекс Подкова на Родионова | https://podkova-nnov.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 202 к. 2 | 52-000670 | 52:18:0060233:8 | 18 | 2023-03-31 |  | 2023-02-22
778 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-12-16 | АО СЗ ЖИЛСТРОЙ 2 | 3849089205 | - | Жилой комплекс Семья | https://семья-жк.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Пискунова, Блок-секция 5, 6, 7 | 38-000554 | 38:36:000022:51274 | 20 | 2025-06-30 |  | 2025-05-07 | 48968-48970
779 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-12-26 | ООО СЗ КП №2 | 6163222522 | СК10 | ГРИНСАЙД | https://sk10.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д. 109/6 | 61-001204 | 61:44:0081502:8097 | 26 | 2023-09-30 |  | 2023-07-31
780 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2022-12-21 | ООО СЗ ЛЮКСОРА | 5260401780 | Подкова | Жилой комплекс Подкова на Родионова | https://podkova-nnov.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Лысогорская, д. 1 (по генплану) | 52-000837 | 52:18:0060233:8 | 27 | 2025-06-30 |  | 2025-03-28
781 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-01-13 | ООО СЗ ФЛАГМАН | 3811465130 | ВостСибСтрой | Жилой комплекс Сибиряков | https://жксибиряков.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Юрия Левитанского, д. 12 / ул. Юрия Левитанского, д. 16 | 38-000422 | 38:36:000023:32885 | 19 | 2024-06-30 |  | 2023-12-15
782 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-01-17 | ООО СЗ ПИОНЕР-1 | 7704454300 | ПИОНЕР | LIFE Варшавская | https://varshavskaya.life | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, 1-й Котляковский пер., д. 4 к. 3 / 1-й Котляковский пер., д. 4 к. 4 | 77-002261 | 77:05:0005003:6463 | 16 | 2024-03-31 |  | 2024-02-02
783 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-01-17 | ООО СЗ ДСК-1 | 3665064514 | Домостроительный комбинат | Жилой комплекс Ленинградский квартал | https://dsk.vrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 28 | 36-000833 | 36:34:0301004:1072 | 16 | 2023-12-31 |  | 2023-12-28
784 | Введен в эксплуатацию | 2023-01-18 | ООО СЗ БЕСТ ПЛЮС | 0323113259 | Бест плюс | ЖК Октябрь | https://bestpl.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 2/1 | 03-000102 | 03:24:022164:265, 03:24:022164:266, 03:24:022164:30 | 20 | 2023-03-31 |  | 2023-02-01
785 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-01-19 | ООО СЗ НАШИ БАТАШИ-4 | 7107137427 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | Жилой комплекс Наши Баташи-4 | https://нашибаташи.рф | Тульская обл. | г. Тула, ул. Самоварная, д. 10 | 71-000357 | 71:14:020701:4259 | 9 | 2023-12-31 |  | 2023-08-01
786 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-01-13 | ООО СЗ ПРЕМЬЕРСТРОЙ | 6674113932 | - | ЖК Куйбышева 100 | https://К100.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Куйбышева, д. 100 | 66-001235 | 66:41:0603007:19 | 26 | 2024-09-30 |  | 2024-11-15
787 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-01-31 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОРН | 6234198068 | Единство | Жилой комплекс Легенда | http://edinstvo71.ru | Тульская обл. | г. Тула, Привокзальный р-н, ул. Путейская, д. 11 | 71-000424 | 71:30:020601:3482 | 17 | 2025-09-30 |  | 2025-08-25 | 48711
788 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-01 | ООО НУВЕЛЬ | 6215019242 | Капитал | ЖК Бульвар оптимистов | https://kapital62.ru | Рязанская обл. | Рязанский р-н, Дядьковское сельское поселение, 2-й Бульварный проезд. 3-я очередь строительства | 62-000042 | 62:15:0050113:1788 | 19 | 2024-12-31 |  | 2024-08-05 | 8871
789 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-07 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ | 7735092843 | ПИК | Жилой комплекс Зеленый парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Крюково, г. Зеленоград, пр-кт Георгиевский, д. 27 к. 2 | 77-002360 | 77:10:0006007:8 | 26 | 2024-06-30 |  | 2023-11-22
790 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-07 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ | 7735092843 | ПИК | Жилой комплекс Зеленый парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Крюково, г. Зеленоград, пр-кт Георгиевский, д. 27 к. 1 | 77-002408 | 77:10:0006007:8 | 26 | 2024-06-30 |  | 2024-01-19
791 | Введён в эксплуатацию | 2023-02-10 | ООО СЗ СИМОНОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ | 7813410486 | Forma | Жилой комплекс FORST | https://forst.forma.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Автозаводская, земельный участок 26/1. 1 этап | 77-002338 | 77:05:0002002:117 | 21 | 2024-09-30 |  | 2024-12-30
792 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-03 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МАКСИМУМ | 6230119812 | Единство | Жилой комплекс Вдохновение | https://edinstvo62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Березовая, д. 5 | 62-000320 | 62:29:0090002:105 | 26 | 2025-06-30 |  | 2025-02-19 | 44030
793 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-15 | ООО СЗ МИТИНО ГРАД | 7801335724 | Аквилон | Эко-квартал АКВИЛОН МИТИНО | https://akvilon-mitino.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Митино, ул. Муравская, д. 46 к. 4 | 77-002030 | 77:08:0002016:4566 | 25 | 2023-09-30 |  | 2023-09-22
794 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-15 | ООО СЗ МИТИНО ГРАД | 7801335724 | Аквилон | Эко-квартал АКВИЛОН МИТИНО | https://akvilon-mitino.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Митино, ул. Муравская, д. 46 к. 3 | 77-002031 | 77:08:0002016:4566 | 25 | 2023-09-30 |  | 2023-09-28
795 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-15 | ООО СЗ МИТИНО ГРАД | 7801335724 | Аквилон | Эко-квартал АКВИЛОН МИТИНО | https://akvilon-mitino.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Митино, ул. Муравская, д. 46 к. 2 | 77-002032 | 77:08:0002016:4566 | 25 | 2023-09-30 |  | 2023-09-22
796 | Исключен | 2023-02-15 | ООО СЗ МИТИНО ГРАД | 7801335724 | Аквилон | Эко-квартал АКВИЛОН МИТИНО | https://akvilon-mitino.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, внутригородское муниципальное образование Митино, вблизи с. Рождествено, участок №7. Корпус 18 | 77-002332 | 77:08:0002016:4566 | 25 | 2024-09-30
797 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТИРОН | 7709490911 | ПИК | Жилой комплекс Саларьево парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, ул. Саларьевская, д. 15 к. 1 | 77-002693 | 77:17:0000000:11431 | 19 | 2024-06-30 |  | 2023-11-22
798 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-13 | ООО СПЕЦСТРОЙ ПЗСП - КОСЯКОВА | 5903140713 | ПЗСП | Многоквартирный жилой дом по ул. Косякова, 15а | https://косякова15а.рф | Пермский край | г. Пермь, Орджоникидзеский р-н, ул. Косякова, д. 15а | 59-000845 | 59:01:3812104:11 | 9 | 2024-09-30 |  | 2024-09-17 | 50224
799 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТИРОН | 7709490911 | ПИК | Жилой комплекс Саларьево парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, НАО, поселение Московский, д. Саларьево, корпус 68 | 77-002779 | 77:17:0110205:17421, 77:17:0110205:17422 | 15 | 2024-12-31 |  | 2024-10-03
800 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТИРОН | 7709490911 | ПИК | Жилой комплекс Саларьево парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, корпус 56 (этап 1) | 77-002786 | 77:17:0120114:6123 | 15 | 2025-03-31 |  | 2024-12-28
801 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. ЛУЧИ | 9725020931 | ЛСР | Жилой комплекс Лучи | https://lsr.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Солнцево, ул. Авиаторов, д. 1 | 77-002241 | 77:07:0015007:5439 | 24 | 2023-03-31 |  | 2023-04-04
802 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-09 | ООО СПЕЦСТРОЙ ДОКУЧАЕВА, 23 | 5903147042 | ПЗСП | Докучаева, 23 | https://pzsp.ru | Пермский край | г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Докучаева, д. 23 | 59-000696 | 59:01:0000000:89435 | 18 | 2024-03-31 |  | 2024-02-29
803 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-10 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЭТЛ ИНВЕСТ | 7810719050 | Холдинг Setl Group | Жилой комплекс Солнечный город. Резиденции | https://setlcity.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, ул. Ивана Куликова, д. 12 стр. 1 / ул. Владимира Пчелинцева, д. 3 стр. 1 / ул. Владимира Пчелинцева, д. 5 стр. 1 / Новосергиевская ул., д. 3 стр. 1 | 78-001684 | 78:40:0008501:10831 | 5 | 2023-06-30 |  | 2023-06-06
804 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-10 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЭТЛ ИНВЕСТ | 7810719050 | Холдинг Setl Group | Жилой комплекс Солнечный город. Резиденции | https://setlcity.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, пр-кт Ветеранов, д. 200, стр. 1 / пр-кт Ветеранов, д. 198, стр. 1 | 78-001685 | 78:40:0008501:10816 | 5 | 2023-12-31 |  | 2023-12-18
805 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-10 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЭТЛ ИНВЕСТ | 7810719050 | Холдинг Setl Group | Жилой комплекс Солнечный город. Резиденции | https://setlcity.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, пр-кт Ветеранов, д. 206, стр. 1 / пр-кт Ветеранов, д. 204, стр. 1 / пр-кт Ветеранов, д. 202, стр. 1 | 78-001686 | 78:40:0008501:10812 | 5 | 2024-03-31 |  | 2024-03-28
806 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-10 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЭТЛ ИНВЕСТ | 7810719050 | Холдинг Setl Group | Жилой комплекс Солнечный город. Резиденции | https://setlcity.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, пр-кт Ветеранов, д. 214, стр. 1 / пр-кт Ветеранов, д. 212, стр. 1 / пр-кт Ветеранов, д. 210, стр. 1 | 78-001689 | 78:40:0008501:10807 | 5 | 2024-03-31 |  | 2024-03-28
807 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-10 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЭТЛ ИНВЕСТ | 7810719050 | Холдинг Setl Group | Жилой комплекс Солнечный город. Резиденции | https://setlcity.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, пр-кт Буденного, д. 15, стр. 1 / пр-кт Буденного, д. 13, стр. 1 | 78-001688 | 78:40:0008501:10804 | 5 | 2024-06-30 |  | 2024-06-11
808 | Исключен | 2023-03-14 | ООО СПЕЦИАДИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТПУ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ | 9701052148 | УЭЗ | ЖК Интеллигент | https://dom-intelligent.ru | Москва | г. Москва, Центральный АО, Басманный р-н, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13А | 77-002363 | 77:01:0003030:3996 | 29 | 2025-09-30
809 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-20 | ООО СЗ ЛЕНИНГРАД | 3811450486 | ДомСтрой | ГК ДомСтрой Первый Ленинский квартал | https://domstroy38.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Томсона, жилой дом №4 секции 6, 7, 8 / жилой дом №5 секции 9, 10 | 38-000487 | 38:36:000002:9194 | 15 | 2024-06-30 |  | 2024-06-19
810 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-20 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | ЖК Цветной бульвар | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 3/3 | 66-001079 | 66:41:0702069:1913, 66:41:0702069:1919 | 17 | 2023-12-31 |  | 2023-10-30
811 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-02-20 | ООО СЗ КП №4 | 6163222138 | СК10 | ЖК ГРИНСАЙД | https://sk10.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, в районе ул. Нансена, д. 109 (поз. 2-43) | 61-001399 | 61:44:0081502:9405 | 28 | 2024-12-31 |  | 2024-08-30
812 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-20 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | ЖК Цветной бульвар | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Кировский р-н, ул. Блюхера, д. №9 (по ПЗУ) в границах улиц Блюхера – Данилы Зверева – Советская | 66-001297 | 66:41:0702069:1911 | 26 | 2024-09-30 |  | 2024-09-27
813 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-21 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН СУОМЕН РАНТА | 6686125080 | Эталон | ЖК Suomen Ranta | https://ekb.etalon-gk.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Луганская, д. 1 (№С4 по ПЗУ) (в районе улиц Луганская и Саввы Белых). Квартал №1. 4 этап строительства | 66-001113 | 66:41:0000000:95157 | 18 | 2024-09-30 |  | 2024-09-12
814 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-21 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛЬЯНС | 6161089240 | Альянс | Жилой комплекс Измаильский экоквартал | https://eko-kvartal.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пер. Измаильский, д. 39а, стр. 3 | 61-001081 | 61:44:0012101:14 | 15 | 2023-09-30 |  | 2023-10-02
815 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-21 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АКВАМАРЕ УНО | 7730253631 | AFI Development | AFI ПАРК ВОРОНЦОВСКИЙ | https://afi-development.com | Москва | г. Москва, внутригородска территория муниципальный округ Обручевский, Академика Челомея ул., д. 1А | 77-002144 | 77:06:0003015:3695 | 26 | 2024-03-31 |  | 2024-03-25
816 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-22 | ООО СЗ СФ БРИЗ | 1656108257 | - | Жилой комплекс ЭЛЕГИЯ | https://elegia-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Горьковское Шоссе, д. 2А к. 3 | 16-001611 | 16:50:090402:657 | 9 | 2024-03-31 |  | 2023-12-30
817 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-21 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭТАЛОН СУОМЕН РАНТА | 6686125080 | Эталон | ЖК Suomen Ranta | https://ekb.etalon-gk.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Луганская (№С3 по ПЗУ) (в районе улиц Луганская-Саввы Белых). Квартал №1. 6 этап строительства | 66-001285 | 66:41:0000000:95157 | 26 | 2024-09-30 |  | 2025-01-30
818 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-22 | ООО СЗ СФ БРИЗ | 1656108257 | - | Жилой комплекс ЭЛЕГИЯ | https://elegia-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Окольная, Блок-секции 1, 2 | 16-001617 | 16:50:090402:657 | 19 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
819 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-22 | ООО СЗ СК ПАВШИНО | 5024147322 | Садовое кольцо | Жилой дом М_5 корпус 1 | https://m5.house | Московская обл. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Центральная (жилой дом М-5) | 50-003631 | 50:11:0010416:7933 | 26 | 2025-06-30 |  | 2024-12-24 | 47944
820 | Введен в эксплуатацию | 2023-03-22 | ООО СЗ СК ПАВШИНО | 5024147322 | Садовое кольцо | Жилой дом М_5 корпус 2 | https://m5.house | Московская обл. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Центральная (жилой дом М-6) | 50-003693 | 50:11:0010416:519, 50:11:0010416:7423 | 27 | 2025-09-30 |  | 2025-06-11
821 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-22 | ООО СЗ ЖБИ-3 ИНВЕСТ | 1660352530 | - | ЖК Новые Горки | https://jbi3-stroy.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Родины, д. 11 | 16-001772 | 16:50:060204:628, 16:50:060204:629 | 10 | 2024-12-31 |  | 2025-02-20
822 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОВРЕМЕННИК | 7107115938 | Современник | ЖК Современник | https://smart-tula.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Оборонная, д. 104, Жилой дом корпус А (поз. 31) / Жилой дом корпус Б (поз. 30) | 71-000428 | 71:30:050214:5778 | 26 | 2025-09-30 |  | 2026-04-07 | 48991, 48992
823 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-23 | ООО СЗ ГОРОДСКОЙ КВАРТАЛ | 6234197635 | - | ЖК Начало | https://smart-tula.ru | Тульская обл. | Щекинский р-н, г. Щекино, Ясенковский пр-д, в районе дома 13 (корпуса 1, 2, 3) | 71-000410 | 71:32:000000:260 | 9 | 2024-12-31 |  | 2024-12-27 | 47369, 47370, 47372
824 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЦЕНТР | 6658207414 | - | Микрорайон Садовый-2 | https://садовый.рф | Свердловская обл. | г.о. Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Зеленая, д. 1В | 66-001068 | 66:36:0000000:21295 | 17 | 2023-06-30 |  | 2023-04-12
825 | Введен в эксплуатацию | 2023-03-24 | ООО СЗ ЭТАЛОНИ ЕВРОПА | 7709448420 | - | Stories на Мосфильмовской | https://storiesmoscow.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, з/у 124/3А на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0013002:4700 | 77-002816 | 77:07:0013002:4700 | 30 | 2026-03-31 |  | 2026-06-08
826 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-24 | ООО СЗ ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ | 7751035602 | АБСОЛЮТ | Город-парк Переделкино Ближнее (17 фаза) | https://peredelkino.info | Москва | г. Москва, внутригородское поселение Внуковское, ул. Льва Кассиля, д. 1, к. 1, 4 (д. Рассказовка, 17 квартал) | 77-002677 | 50:21:0100211:717 | 18 | 2025-03-31 |  | 2025-11-26 | 47382, 47385
827 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-24 | СЗ МССЗ (АО) | 7725009042 | Речников Инвест | Городской квартал Ривер парк | https://mssz.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нагатинский Затон, ул. Корабельная, д. 1 | 77-002219 | 77:05:0004011:9711 | 21 | 2024-06-30 |  | 2023-12-25
828 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-28 | ООО СЗ ЭКОСТРОЙ | 5906115352 | Строительная группа Развитие | Дом на Анри | https://razvitie59.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Мотовилихинский, ул. Анри Барбюса, д. 43 | 59-000620 | 59:01:4311079:1038 | 11 | 2024-06-30 |  | 2023-12-12
829 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-24 | ООО СЗ ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ | 7751035602 | АБСОЛЮТ | Город-парк Переделкино Ближнее (17 фаза) | https://peredelkino.info | Москва | г. Москва, внутригородское поселение Внуковское, ул. Льва Кассиля, д. 1, к. 2, 3 (д. Рассказовка, 17 квартал) | 77-002677 | 50:21:0100211:717 | 18 | 2025-09-30 |  | 2025-11-26 | 47383
830 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-28 | ООО СЗ ЭКОСТРОЙ | 5906115352 | Строительная группа Развитие | Дом на Анри | https://razvitie59.ru | Пермский край | г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Анри Барбюса, д. 43 (2 этап) | 59-000620 | 59:01:4311079:1038 | 11 | 2024-09-30 |  | 2024-07-09
831 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-28 | АО СЗ ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М | 7709346940 | ЛСР | Жилой комплекс ЛУЧИ | https://lsr.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, район Солнцево, ул. Производственная, вл. 6 (корпус 15) | 77-002473 | 77:07:0015006:1002 | 25 | 2024-09-30 |  | 2024-08-16
832 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-28 | АО СЗ ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М | 7709346940 | ЛСР | ЖК ПАРКСАЙД (PARKSIDE) | https://lsr.ru | Москва | г. Москва, ул. Красного Маяка, вл. 26 (первая очередь) | 77-002518 | 77:05:0007007:45 | 24 | 2025-09-30 |  | 2025-06-11
833 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-28 | ООО СЗ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ | 7751036892 | АБСОЛЮТ | Город-парк Первый Московский | https://1moscowskiy.info | Москва | г. Москва, НАО, пос. Московский, г. Московский, земельные участки Тепличного комбината №1. Третий Микрорайон. Квартал 2, Корпуса №№ 1,2 (7.1 фаза) | 77-002382 | 77:17:0110205:24059 | 22 | 2024-09-30 |  | 2024-12-30
834 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-28 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. РАЗВИТИЕ | 9725020924 | ЛСР | Жилой комплекс ДМИТРОВСКОЕ НЕБО | https://lsr-razvitie.ru | Москва | г. Москва, САО, внутригородская территория муниципальный округ Западное Дегунино, пр-д Ильменский, земельный участок 4/1, земельный участок 4 (очередь 1, этап 1) | 77-002630 | 77:09:0002025:7433, 77:09:0002025:7434 | 33 | 2025-09-30
835 | Введен в эксплуатацию | 2023-03-28 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. РАЗВИТИЕ | 9725020924 | ЛСР | Жилой комплекс ДМИТРОВСКОЕ НЕБО | https://lsr-razvitie.ru | Москва | г. Москва, САО, внутригородская территория муниципальный округ Западное Дегунино, пр-д Ильменский, земельный участок 4/1, земельный участок 4 (очередь 1, этап 2) | 77-002780 | 77:09:0002025:7433, 77:09:0002025:7434 | 24 | 2025-12-31 |  | 2026-05-21
836 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-28 | ООО СЗ ПРОСТОРЫ | 6685165442 | Атомстройкомплекс | ЖК Просторы | https://prostory-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 4 / ул. Павлодарская, д. 4/2 | 66-001292 | 66:41:0000000:191820 | 27 | 2024-06-30 |  | 2024-04-01
837 | Введен в эксплуатацию | 2023-03-28 | ООО СЗ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ | 7714983239 | ЛСР | Жилой комплекс WAVE | https://lsr.ru | Москва | г. Москва, ЮАО, Москворечье-Сабурово, ул. Борисовские пруды, 1 этап | 77-002364 | 77:05:0011010:10211 77:05:0011010:10212 | 54 | 2026-06-30 |  | 2026-02-06 | 44140
838 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-28 | ООО СЗ ПРОСТОРЫ | 6685165442 | Атомстройкомплекс | ЖК Просторы | https://prostory-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, жилой дом № 20 по ПЗУ – 2 этап строительства | 66-001292 | 66:41:0000000:191820 | 22 | 2025-03-31 |  | 2024-10-30
839 | Исключен | 2023-03-28 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЙМОНОВСКИЙ, 3 | 9725043463 | ЛСР | Жилой комплекс Le Dome | https://le-dome.ru | Москва | г. Москва, ЦАО, Хамовники, Соймоновский пр-д, вл. 3 | 77-002775 | 77:01:0001051:55 | 8 | 2026-03-31
840 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-28 | ООО СЗ РЕЗИДЕНЦИИ СКОЛКОВО | 5015014703 | АБСОЛЮК | ЖК Резиденции Сколково | https://rskolkovo.info | Московская обл. | Одинцовский городской округ, рп Заречье, Корпуса 3.1, 3.2 | 50-003267 | 50:20:0020202:10196 | 10 | 2024-09-30 |  | 2024-09-13
841 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-30 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Жилой комплекс Дивный сад | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, пр-кт Зырина, д. 13 | 73-000720 | 73:24:021001:12849 | 5 | 2023-12-31 |  | 2023-12-29
842 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-30 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Жилой комплекс CENTROPOLIS | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Авиастроителей, д. 26 к. 1 | 73-000724 | 73:24:021011:3114 | 10 | 2024-03-31 |  | 2023-12-26
843 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-30 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Жилой комплекс CENTROPOLIS | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Авиастроителей, д. 26 | 73-000864 | 73:24:021011:3114 | 10 | 2024-06-30 |  | 2023-12-26
844 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРХУШКОВО-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7705776099 | КОРТРОС | Равновесие | https://ravnovesie.house | Московская обл. | г.о. Одинцово, с.п. Жаворонковское, с. Перхушково, 2 очередь (корпуса 3, 4, 5, 11А, 11Б) | 50-003726 | 50:20:0041205:56 | 7 | 2024-12-31 |  | 2025-07-03
845 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-04 | ООО СЗ ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3808274978 | ГРАНДСТРОЙ | Жилой комплекс СОЮЗ PRIORITY | https://grandstroy38.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Эдурда Дьяконова, д. 14 / ул. Эдурда Дьяконова, д. 12 | 38-000496 | 38:36:000029:22094 | 19 | 2025-12-31 |  | 2023-12-20
846 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-03-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-ЗАРЕЧЬЕ | 7731471424 | Самолет | Заречье парк | https://samolet.ru | Московская обл. | Одинцовский г.о., п. Заречье, д. 3 (в составе корпусов 3.1,3.2), 3 очередь строительства | 50-003678 | 50:20:0020202:10582, 50:20:0020202:10588 | 10 | 2024-12-31 |  | 2024-12-06
847 | Введен в эксплуатацию | 2023-04-04 | ООО СЗ ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3808274978 | ГРАНДСТРОЙ | Жилой комплекс СОЮЗ PRIORITY | https://grandstroy38.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, Свердловский АО, 1 очередь строительства. Жилые дома №№ 2, 4, 5 | 38-000496 | 38:36:000029:22094 | 19 | 2025-12-31 |  | 2025-05-15
848 | Исключен | 2023-04-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАТИРИУС | 7714380537 | MR Group | Жилой комплекс Фили Сити | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, р-н Филевский парк, пр-д Багратионовский, вл. 5 (2-я очередь: Корпус 4 – Noble, Корпус 5 – Famous) | 77-002208 | 77:07:0005009:47 | 60 | 2024-12-31
849 | Введен в эксплуатацию | 2023-04-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТАЛАН-РЕГИОН-12 | 1841077691 | Талан | Знаковый квартал Конди Нова | https://уфа.талан.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Кировский р-н, ул. Менделеева, Обская, Генерала Горбатова, Корпус 3 строение А,Б,В | 02-001610 | 02:55:010834:1258, 02:55:010834:663, 02:55:010834:665 | 26 | 2025-09-30 |  | 2025-10-03
850 | Аккредитован (лимит) | 2023-04-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕЛИГЕР ПАРК | 7743225864 | MR Group | Селигер Сити | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, Северный административный округ, р-н Западное Дегунино, Дмитровское ш., вл. 87. Корпуса H, F, G | 77-002820 | 77:09:0002025:30 | 41 | 2026-09-30
851 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕТРОВСКОЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7714451530 | MR Group | Symphony 34 | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, САО, Савеловский, ул. 2-я Хуторская, вл. 34 | 77-002282 | 77:09:0004011:109, 77:09:0004011:110, 77:09:0004011:111, 77:09:0004011:112, 77:09:0004011:6783, 77:09:0004011:6784 | 56 | 2025-06-30 |  | 2024-12-18
852 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-06 | ООО СЗ КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7714340365 | MR Group | У реки Эко Видное 2.0 | https://mr-group.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, поселок Горки Ленинские, восточнее деревни Ермолино. Корпус 4 | 50-003268 | 50:21:0080105:19224 | 18 | 2024-06-30 |  | 2024-09-19
853 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-06 | ООО СЗ КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7714340365 | MR Group | У реки Эко Видное 2.0 | https://mr-group.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, поселок Горки Ленинские, восточнее деревни Ермолино. Корпус 6 | 50-003413 | 50:21:0080105:19221 | 18 | 2024-12-31 |  | 2024-12-18
854 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МЕТРОПОЛИЯ | 7706460588 | MR Group | Метрополия | https://mr-group.ru | Москва | г. Москва, Юго-восточный, Южнопортовый, Волгоградский пр-кт, вл. 32, корп. 3 | 77-002648 | 77:04:0001018:75 | 31 | 2024-09-30 |  | 2025-02-25
855 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-07 | АО НИИДАР-НЕДВИЖИМОСТЬ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7718965054 | - | Жилой комплекс Преображенская площадь | https://pp.moscow | Москва | г. Москва, Восточный административный округ, район Преображенское, 1-я ул. Бухвостова, вл. 12/11 | 77-002413 | 77:03:0003025:5124 | 18 | 2024-09-30 |  | 2025-04-14
856 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-07 | ООО СЗ НЭК ХОЛДИНГ | 7810652818 | - | Клубный дом Феникс | https://jk-fenix.ru | Ленинградская обл. | Гатчинский муниципальный р-н, Гатчинское г.п., г. Гатчина, Пушкинское ш., д. 1 | 47-000861 | 47:25:0111013:578 | 12 | 2023-12-31 |  | 2023-09-18
857 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-07 | АО ТПУ ТЕХНОПАРК (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7701387366 | - | Dream Towers | https://dream-towers.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нагатинский Затон, пр-кт Андропова, д. 9/1 | 77-002284 | 77:05:0002008:1079 | 25 | 2023-09-30 |  | 2023-12-22
858 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-10 | ООО СЗ РЕГИОНЖИЛСТРОЙ | 3811448342 | РегионЖилСтрой | Жилой комплекс Новая высота | https://новаявысота38.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 132 / ул. Освобождения, д. 134 | 38-000449 | 38:36:000018:4752 | 17 | 2023-12-31 |  | 2023-05-11
859 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-07 | ООО СЗ НД - 1.1.1 КПД | 0276956160 | КПД | Жилой комплекс Новая Дема | https://kpdufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, территория северо-восточнее улицы Генерала Кусимова, Литера 1.1.1, Блок-секции А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И | 02-001624 | 02:55:000000:41404 | 20 | 2024-12-31 |  | 2024-10-29
860 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-10 | ООО СЗ РЕГИОНЖИЛСТРОЙ | 3811448342 | РегионЖилСтрой | Жилой комплекс Новая высота | https://новаявысота38.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, Куйбышевский р-н, ул. Сарафановская, 1 очередь строительства. Третий этап. Жилые дома 4, 7, 8 | 38-000552 | 38:36:000018:4752 | 17 | 2024-12-31 |  | 2024-11-21 | 48658-48660
861 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-13 | ООО СЗ БАЙКАЛ | 7708393111 | - | ЖК "На Тобольской" | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, ул. Крылова, д. 2Е | 03-000229 | 03:24:031804:4722 | 10 | 2023-09-30 |  | 2023-06-07
862 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-13 | ООО СЗ БАЙКАЛ | 7708393111 | - | ЖК "Восточные ворота" | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 1 к. 5 | 03-000235 | 03:24:033302:445 | 14 | 2024-06-30 |  | 2024-06-05
863 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-13 | ООО СЗ БАЙКАЛ | 7708393111 | - | ЖК "102-й" | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, 102 мкр, ул. Ринчино | 03-000227 | 03:24:034401:40 | 17 | 2024-12-31 |  | 2024-12-24
864 | Аккредитован (лимит) | 2023-04-14 | ООО СЗ КОМПОЗИТ ЭСТЕЙТ | 3305801410 | CG DEVELOPMENT | ЖК ВОСХОД | https://mivsevmeste.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Дубовая, Земельный участок 2 | 33-000558 | 33:20:000000:2281 | 10 | 2025-06-30 | 2026-09-30 |  | 51194
865 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-14 | ООО СЗ 7Я | 6154127093 | Перспектива | ЖК Чучева 42В | https://1-застройщик.рф | Ростовская обл. | г. Таганрог, ул. Чучева, д. 42В | 61-001315 | 61:58:0005281:4666 | 10 | 2024-09-30 |  | 2024-06-05
866 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-19 | ООО СЗ ВЫСОТА | 5405059643 | Сибмонтажспецстрой | ЖК Высота | https://высота-жк.рф | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Аэропорт, д. 55/1 | 54-001487 | 54:35:033560:646 | 27 | 2023-12-31 |  | 2023-10-11
867 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-14 | ООО СЗ ИГ ОСНОВА | 7329001297 | DARS Development | Жилой комплекс Юность | https://dars-development.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Ленинский р-н, Многоквартирный жилой дом ул. У.Громовой (южнее дома 10а) | 73-000867 | 73:24:040502:2254 | 18 | 2024-12-31 |  | 2024-12-11
868 | Исключен | 2023-04-24 | АО СЗ СЕРГЕЯ МАКЕЕВА | 7703216430 | Sminex-Интеко | ONEST | https://onest1905.ru | Москва | г. Москва, ЦАО, Пресненский р-н, ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, стр. 1-10,13 | 77-002520 | 77:01:0004038:11 | 24 | 2026-06-30
869 | Введен в эксплуатацию | 2023-04-24 | ООО СЗ НЬЮТОН | 6234201970 | - | Дом на Московском шоссе | https://sk62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московское шоссе, Корпус 8 | 62-000362 | 62:29:0061004:901 | 25 | 2026-09-30 |  | 2026-03-03
870 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-27 | ООО СЗ ЖКС | 5402015408 | Сибмонтажспецстрой | ЖК Чкалов | https://smssnsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Светлановская, д. 52/2 (многоквартирный жилой дом №4 (по генплану) – III этап строительства по ул. Даргомыжского в Заельцовском р-не) | 54-001428 | 54:35:033070:1587 | 27 | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
871 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-28 | ООО СЗ КВАРТАЛ | 6229043171 | Единство | Арт-квартал Выше! | http://edinstvo71.ru | Тульская обл. | пос. Петровский, ул. Маршала Полубоярова, д. 4 | 71-000304 | 71:14:040401:8750 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-12-12
872 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-28 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 5024093941 | РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | СберСити в Рублево-Архангельском | https://sbercity.ru | Москва | г. Москва, р-н Кунцево, Кв-л В11, Корпус 1, 2 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, кв-л 120, з/у 97) | 77-002515 | 77:12:0050610:67 | 11 | 2024-12-31 |  | 2026-07-02 | 46278
873 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-04-28 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 5024093941 | РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | СберСити в Рублево-Архангельском | https://sbercity.ru | Москва | г. Москва, р-н Кунцево, Кв-л В12, Корпус 1, 2 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, кв-л 120, з/у 98) | 77-002516 | 77:12:0050610:68 | 10 | 2024-12-31 |  | 2026-07-02 | 46281
874 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-04 | ООО СЗ ЮПИТЕР | 6213011713 | Единство | Жилой квартал Вместе | https://edinstvo62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Славянский пр-кт, д. 8 | 62-000350 | 62:29:0090042:3840 | 18 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 47388
875 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-05 | ООО СЗ СК КАЗАНЬ | 1655386526 | Садовое кольцо | ЖК SAVIN FAMILY | http://savin-family.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Ново-Савиновский, ул. Алексея Козина, блок-секции С-1, С-2, С-3, С-4, С-5 | 16-001482 | 16:50:000000:25620 | 24 | 2024-12-31 |  | 2024-12-26
876 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-10 | ООО СЗ ЕВРОИНВЕСТ СВЕТЛАНОВСКИЙ | 7841093743 | ЕвроИнвест Девелопмент | ID Svetlanovskiy | http://eid.spb.ru/ | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, Участок 6 | 78-001834 | 78:36:0005354:1686 | 13 | 2025-06-30 |  | 2024-12-27 | 45376
877 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-10 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ №18 ПСК-6 | 0277930895 | ПСК-6 | КВАРТАЛ МИРА | https://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Мира, д. 47 | 02-001475 | 02:55:030267:2169 | 12 | 2024-03-31 |  | 2023-11-30
878 | Введен в эксплуатацию | 2023-05-10 | МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ | 7703434808 | - | - | https://fr.mos.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Академический, ул. Новочеремушкинская, д. 27 | 77-002614 | 77:06:0004002:10180 | 14 | 2023-12-31 |  | 2023-11-29
879 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФЛАГМАН | 7719515280 | ИНГРАД | ЖК Новое Пушкино | https://ingrad.ru | Московская обл. | Пушкинский городской округ, в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино, корпус 27 | 50-003333 | 50:13:0050418:3037 | 16 | 2024-09-30 |  | 2024-12-27
880 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФЛАГМАН | 7719515280 | ИНГРАД | ЖК Новое Пушкино | https://ingrad.ru | Московская обл. | Пушкинский городской округ, в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино, корпус 28 | 50-003335 | 50:13:0050418:3039 | 14 | 2024-09-30 |  | 2024-12-27
881 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФЛАГМАН | 7719515280 | ИНГРАД | ЖК Новое Пушкино | https://ingrad.ru | Московская обл. | Пушкинский городской округ, в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино, корпус 23 | 50-003395 | 50:13:0050418:3035 | 15 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31
882 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФЛАГМАН | 7719515280 | ИНГРАД | ЖК Новое Пушкино | https://ingrad.ru | Московская обл. | Пушкинский городской округ, в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино, корпус 21 | 50-003568 | 50:13:0050418:3033 | 16 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31
883 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФЛАГМАН | 7719515280 | ИНГРАД | ЖК Новое Пушкино | https://ingrad.ru | Московская обл. | Пушкинский городской округ, в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино, корпус 20 | 50-003565 | 50:13:0050418:3032 | 16 | 2025-03-31 |  | 2025-06-30
884 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-11 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МЕТРОМАШ | 7718013457 | AFI Development | Жилой комплекс Сиреневый парк | https://afi-park.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, Тагильская ул., д. 2 к. 1 | 77-002244 | 77:03:0002005:1001, 77:03:0002005:2089 | 26 | 2024-03-31 |  | 2024-04-08
885 | Введен в эксплуатацию | 2023-05-11 | ООО СЗ СК КАЗАНЬ-2 | 1655444560 | Садовое кольцо | ЖК SAVIN PREMIER | http://sadovoe-kolco.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Ново-Савиновский, ул. Алексея Козина, блок-секции С-1, С-2, С-3, С-4, С-5 | 16-001578 | 16:50:000000:34242 | 28 | 2025-09-30 |  | 2025-12-30 | 46156
886 | Исключен | 2023-05-11 | ООО СЗ СК ВИТЯЗЬ | 3849081196 | - | ЖК Витязь-3 | https://витязь38.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Красный Путь, в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000009:28671 | 38-000557 | 38:36:000009:28671 | 11 | 2025-12-31
887 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-12 | ООО СЗ ЗАПАДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ 2 | 6163220733 | Девелопмент-Юг | Жилой комплекс ЗАПАДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ | http://западная-резиденция-в-ростове.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Чаленко, д. 11 | 61-001228 | 61:44:0071605:1264 | 14 | 2023-09-30 |  | 2023-09-29
888 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-12 | ООО СЗ КОНДРАТОВО 1 | 5902061681 | Девелопмент-Юг | Мы.Клубный пригород | http://мы59.рф | Пермский край | Пермский муниципальный округ, д. Кондратово, пр-кт Дягилева, д. 4 | 59-000827 | 59:32:3410001:4683 | 9 | 2024-06-30 |  | 2024-04-24
889 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-12 | ООО СЗ ИВА-ИНВЕСТ | 5902014667 | Девелопмент-Юг | Теплые кварталы Погода | http://develug.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Серебристая, д. 12 | 59-000818 | 59:01:4219248:2967 | 17 | 2024-09-30 |  | 2024-03-26
890 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-12 | ООО СЗ ИВА-ИНВЕСТ | 5902014667 | Девелопмент-Юг | Теплые кварталы Погода | http://develug.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Серебристая, д. 14 | 59-000822 | 59:01:4219248:2966 | 16 | 2024-09-30 |  | 2024-03-26
891 | Введен в эксплуатацию | 2023-05-12 | ООО СЗ А-19 | 5260472702 | Девелопмент-Юг | Жилой комплекс А+ | http://develug.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, район «Академический», в пределах улиц Академика Ландау, Академика Вавилова, Академика Курчатова, квартал 19, литера 19.1 (№ 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3, 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7, 19.1.8 по ПЗУ) | 66-001337 | 66:41:0313010:14391 | 26 | 2025-09-30 |  | 2025-11-28 | 49950, 49951, 49952
892 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-15 | ООО СЗ ОФЕРТА | 5001119992 | Гранель | ЖК Ильинойс | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Красногорск, туп. Ильинский, д. 2. 1-я очередь. 2-й пусковой комплекс. Жилой дом №2 (корпус №1 и корпус №2) | 50-003767 | 50:11:0010401:8987 | 25 | 2025-12-31 |  | 2025-12-25 | 51416
893 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-15 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ П | 5024177158 | Гранель | ЖК Новая Рига | https://granelle.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Глухово, 5-й пусковой комплекс. Жилой дом №1.7 | 50-003708 | 50:11:0050501:3719 | 9 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31
894 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-15 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ П | 5024177158 | Гранель | ЖК Новая Рига | https://granelle.ru | Московская обл. | городской округ Красногорск, д. Глухово, 9-й пусковой комплекс. Жилой дом №1.8 | 50-003766 | 50:11:0050501:3719 | 9 | 2025-03-31 |  | 2025-09-11
895 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-15 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ГАММА | 5018195423 | Гранель | ЖК Пехра | https://granelle.ru | Московская обл. | г.о. Балашиха, микрорайон №39, ул. Трубецкая, владение 2Б. Жилой дом 3-го пускового комплекса № 1 | 50-003779 | 50:15:0000000:151006 | 26 | 2025-09-30 |  | 2025-08-25
896 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-15 | ООО БРУСНИКА | 6671382990 | Брусника | Кварталы ДРАВЕРТА | https://brusnika.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Крупской, блок-секция 1,2,3,4 (1-я очередь строительства) | 55-000150 | 50:36:110101:31450 | 19 | 2025-03-31 |  | 2025-02-26
897 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УСПЕШНАЯ-1 | 5503262724 | - | Дом на ул. Завертяева | https://domuspeh.ru | Омская обл. | г. Омск, Центральный административный округ, ул. Завертяева, д. 18 к. 10 | 55-000153 | 55:36:080116:6070 | 6 | 2024-03-31 |  | 2024-04-16
898 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-16 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ВОСТОК | 5047213765 | Гранель | ЖК Театральный парк | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Королев, мкр. Болшево, ул. Полевая, земельный участок с к/н 50:45:0010142:194 | 50-003771 | 50:45:0010142:194 | 5 | 2024-12-31 |  | 2025-03-28
899 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-16 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Левобережье | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 6/6, стр. 1 | 61-001306 | 61:44:0000000:178303 | 25 | 2027-06-30 |  | 2023-10-30
900 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-16 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ГОРОД | 7751184989 | Гранель | ЖК Аникеевский | https://granelle.ru | Московская обл. | г.о. Красногорск, с. Николо-Урюпино, , 1 этап. Жилые дома №№ 20/1, 20/2, 21, 22 | 50-003763 | 50:11:0040109:662 | 7 | 2025-06-30 |  | 2025-10-24 | 51363-51366
901 | Аккредитован (лимит) | 2023-05-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОРОД | 6234199819 | Единство | Жилой квартал Аура | http://edinstvo62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 17 | 62-000364 | 62:29:0100004:1468 | 26 | 2026-09-30
902 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-16 | ООО СЗ РОСТОВ-СИТИ | 6163219992 | Девелопмент-Юг | Жилой комплекс СОСТОЯНИЕ | http://develug.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, Советский р-н, ул. Благодатная, на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0071702:2403 | 61-001449 | 61:44:0071702:2403 | 25 | 2025-09-30 |  | 2026-02-25 | 50962
903 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | 6234145860 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | Жилой квартал Метропарк | http://sk62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московский р-н, Московское шоссе, 2 корпус (I этап) | 62-000316 | 62:29:0061004:1679 | 23 | 2024-09-30 |  | 2024-08-23
904 | Введен в эксплуатацию | 2023-05-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | 6234145860 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | Жилой квартал Метропарк | http://sk62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московский р-н, Московское шоссе, 2 корпус (II этап) | 62-000316 | 62:29:0061004:1679 | 23 | 2026-06-30 |  | 2025-11-06
905 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-17 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТПУ ТЕРЕХОВО 10 | 9709052439 | ДОНСТРОЙ | ОСТРОВ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мнёвники, ул. Нижние Мневники, д. 9 | 77-002172 | 77:08:0014001:2182 | 23 | 2023-12-31 |  | 2023-11-20
906 | Введен в эксплуатацию | 2023-05-17 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ | 7714869543 | Гранель | ЖК Бригантина | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2. Корпуса 2, 3 (6-й пусковой комплекс) | 50-003721 | 50:42:0000000:80297 | 24 | 2025-12-31 |  | 2025-11-01
907 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-18 | ООО СК КАМЕНКА | 7810447512 | Холдинг Setl Group | Жилой комплекс Чистое небо | https://setlcity.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги, пр-кт Авиаконструкторов, д. 69, стр. 1 / Арцеуловская ул., д. 15, стр. 1 | 78-001421 | 78:34:0004281:11964 | 26 | 2023-09-30 |  | 2023-07-31
908 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-22 | ООО БРУСНИКА | 6671382900 | Брусника | Шишимская горка | https://brusnika.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Мраморская, д. 13 | 66-001062 | 66:41:0000000:185300 | 11 | 2023-12-31 |  | 2023-10-31
909 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИКАР СЕВЕР | 7453338457 | ИКАР | Жилой комплекс Краснопольский | https://krasnopolsky74.ru | Челябинская обл. | г. Челябинск, Курчатовский р-н, пр-кт Краснопольский, д. 10 | 74-001359 | 74:19:0901002:16169 | 11 | 2024-03-31 |  | 2024-02-26
910 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТПУ ТЕРЕХОВО 12 | 9709057148 | ДОНСТРОЙ | ОСТРОВ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, СЗАО, р-н Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, земельный участок 9 (корпуса 1,2,3,4,5,6). Квартал 6 | 77-002376 | 77:08:0014001:2184 | 23 | 2025-03-31 |  | 2025-11-27 | 44388-44393
911 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТПУ ТЕРЕХОВО 8 | 9709057130 | ДОНСТРОЙ | ОСТРОВ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, СЗАО, р-н Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники, земельный участок 11 (корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8). Квартал 5 | 77-002339 | 77:08:0014001:2187 | 24 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31
912 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-26 | ООО СЗ УНИКОМ | 3307021246 | Уником | Дом на Карачаровском шоссе | http://уником33.рф | Владимирская обл. | г. Муром, ш. Карачаровское, д. 17 | 33-000488 | 33:26:040309:16 | 9 | 2024-12-31 |  | 2023-06-23
913 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-26 | ООО СЗ НОВАЯ ЖИЗНЬ-РОЙКА | 5262387570 | - | Микрорайон Новая жизнь | http://newlife-nn.ru | Нижегородская обл. | Кстовский р-н, Райкинский сельсовет, сп. Культура (южная часть). Жилой дом № 2 на земельном участке с кадастровым номером 52:26:0020010:1960 | 52-000867 | 52:26:0020010:1960 | 4 | 2024-09-30 |  | 2024-09-18
914 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-29 | ООО СЗ К-135 | 5903148487 | ПЗСП | Красное яблоко | http://красное-яблоко.рф | Пермский край | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 135 | 59-000729 | 59:01:4413616:190 | 25 | 2024-12-31 |  | 2024-12-20 | 45193
915 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОТАР | 5027112060 | Тройка Рэд | Жилой комплекс Видный Берег 2 | http://3-red.com | Московская обл. | Ленинский городской округ, д. Сапроново, ул. Западный квартал, д. 6 к. 1 / ул. Западный квартал, д. 6 к. 2 | 50-003219 | 50:21:0080105:13566 | 25 | 2024-06-30 |  | 2023-06-13
916 | Введен в эксплуатацию | 2023-05-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОТАР | 5027112060 | Тройка Рэд | Жилой комплекс Видный Берег 2 | http://3-red.com | Московская обл. | мкр. Купелинка (д. Сапроново), к. 1.7, 1.8 (Московская обл., Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, восточнее д. Ермолино) | 50-003743 | 50:21:0080105:13576 | 25 | 2026-06-30 |  | 2025-04-07
917 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-31 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИРМА АПЭ | 5027092449 | Тройка Рэд | Облака 2.0 | http://3-red.com | Московская обл. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Солнечная, д. 6 | 50-002353 | 50:22:0010110:1669 | 26 | 2024-06-30 |  | 2024-04-24
918 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-31 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРСПЕКТИВА | 7604356115 | Тройка Рэд | ЖК Сердце Ярославля | http://3-red.com | Ярославская обл. | г. Ярославль, Кировский р-н, ул. Городской вал, д. 15 | 76-000477 | 76:23:031002:26 | 12 | 2024-06-30 |  | 2024-01-29
919 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-31 | ООО СЗ СВОЙ ДОМ | 3663157562 | - | ЖК СВОЙ ДОМ | http://жксвойдом.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 45 | 36-000966 | 36:34:0305005:11202 | 14 | 2024-12-31 |  | 2023-12-29
920 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-31 | ООО СЗ СВОЙ ДОМ | 3663157562 | - | ЖК СВОЙ ДОМ | http://жксвойдом.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Волгоградская. Участок 45. 1-ая очередь (секция №1) / 2-ая очередь (секции №№ 2, 3) | 36-000966 | 36:34:0305005:11202 | 14 | 2024-12-31 |  | 2024-12-09 | 59023-59025
921 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-05-31 | ООО СЗ АТОМ-ОСТРОВСКОГО | 6685184420 | Атомстройкомплекс | Нескучный сад | http://atom-ostrovskogo.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 63 | 66-001036 | 66:41:0000000:195056 | 25 | 2023-09-30 |  | 2023-08-24
922 | Исключен | 2023-06-05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 5024093941 | РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | СберСити в Рублево-Архангельском | https://sbercity.ru | Москва | г. Москва, р-н Кунцево, Кв-л В19, Корпус 1, 2 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, кв-л 120, з/у 121) | 77-002571 | 77:12:0050610:91 | 14 | 2024-09-30 |  |  | 46644
923 | Исключен | 2023-06-05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 5024093941 | РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | СберСити в Рублево-Архангельском | https://sbercity.ru | Москва | г. Москва, р-н Кунцево, Кв-л В20, Корпус 1, 2 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, кв-л 120, з/у 122) | 77-002574 | 77:12:0050610:92 | 14 | 2024-09-30 |  |  | 46647, 46648
924 | Исключен | 2023-06-05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 5024093941 | РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | СберСити в Рублево-Архангельском | https://sbercity.ru | Москва | г. Москва, р-н Кунцево, Кв-л В21, Корпус 1, 2 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, кв-л 120, з/у 3) | 77-002821 | 77:12:0050610:102 | 14 | 2024-12-31 |  |  | 50407-50409
925 | Исключен | 2023-06-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСО | 7708332790 | ФСК | ФСК Sydney City | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, р-н Хорошево-Мневники, ул. Шеногина, вл. 2 (земельный участок 2/8). Жилой комплекс №5 | 77-002502 | 77:08:0012003:2867 | 48 | 2025-09-30
926 | Исключен | 2023-06-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСО | 7708332790 | ФСК | ФСК Sydney City | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, р-н Хорошево-Мневники, ул. Шеногина, вл. 2 (земельный участок 2/17). Жилой комплекс №6 | 77-002862 | 77:08:0012003:2841 | 45 | 2027-03-31
927 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСО | 7708332790 | ФСК | ФСК Sydney Prime | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, р-н Хорошево-Мневники, ул. Шеногина, вл. 2 (земельный участок 2/2 с кадастровым номером 77:08:0012003:2844). Жилой комплекс №3 | 77-002495 | 77:08:0012003:2844 | 12 | 2024-12-31 |  | 2025-04-18 | 46066
928 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-06 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСО | 7708332790 | ФСК | ФСК Sydney Prime | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, р-н Хорошево-Мневники, ул. Шеногина, вл. 2 (земельный участок 2/23 с кадастровым номером 77:08:0012003:2848). Жилой комплекс №4 | 77-002496 | 77:08:0012003:2848 | 14 | 2024-09-30 |  |  | 46068
929 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-АЛХИМОВО | 9731000154 | Самолет | ЖК Алхимово | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Рязановское, ул. Уточкина, д. 5 к. 1 / ул. Уточкина, д. 5 к. 2 | 77-002358 | 77:20:0020441:1270 | 16 | 2023-06-30 |  | 2023-08-01
930 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-АЛХИМОВО | 9731000154 | Самолет | ЖК Алхимово | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, Новомосковский АО, пос. Рязановское, вблизи д. Алхимово. Четвертая очередь строительства: 1-й этап - Жилой дом № 9, 2-й этап – Жилой дом № 10, 3-й этап – Жилой дом № 11 | 77-002765 | 77:20:00204441:7144 | 16 | 2024-12-31 |  | 2024-12-13
931 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-АЛХИМОВО | 9731000154 | Самолет | ЖК Алхимово | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, Новомосковский АО, пос. Рязановское, вблизи д. Алхимово. Четвертая очередь строительства: 4-й этап - Жилой дом № 12, 5-й этап – Жилой дом № 13, 6-й этап – Жилой дом № 14 | 77-002766 | 77:20:00204441:7144 | 16 | 2024-12-31 |  | 2024-11-12
932 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-АЛХИМОВО | 9731000154 | Самолет | ЖК Алхимово | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, Новомосковский АО, пос. Рязановское, вблизи д. Алхимово. Пятая очередь: 1-й этап - Жилой дом № 15, 2-й этап – Жилой дом № 16 | 77-002787 | 77:20:00204441:7143 | 16 | 2025-03-31 |  | 2025-04-18
933 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-14 | ООО СЗ СПБ РЕНОВАЦИЯ - ПЕСОЧНЫЙ | 7841094426 | Самолет | ЖК Курортный Квартал | https://samolet.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Участок 593 (территория, ограниченная границей Курортного района Санкт-Петербурга, проектируемым проездом №1, продолжением Школьной ул. местным проездом, Ленинградской уд., Краснофлотской ул.). Корпус 6 | 78-001990 | 78:38:2136901:41 | 9 | 2024-12-31 |  | 2025-06-17
934 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-14 | ООО СЗ СК СМАРТ-ИНВЕСТ | 7321011575 | Смарт-Инвест | Дом в Железнодорожном районе | https://smart-invest73.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Транспортная, д. 18 | 73-000704 | 73:24:010103:659 | 17 | 2024-12-31 |  | 2023-07-17
935 | Введен в эксплуатацию | 2023-06-14 | МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ | 7703434808 | - | - | https://fr.mos.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Южное Медведково, Дежнева пр-д, д. 30 к. 3 | 77-002580 | 77:02:0006002:16374 | 22 | 2024-12-31 |  | 2023-12-12
936 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-15 | ООО СЗ ГК ОСТ - 2 | 7100002910 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | Жилой комплекс Суворовский | https://жксуворовский.рф | Тульская обл. | г. Тула, с. Осиновая Гора, мкр. Времена Года, ул. Героя России Макаровца, д. 3 | 71-000311 | 71:14:030501:8510 | 15 | 2024-03-31 |  | 2023-09-01
937 | Введен в эксплуатацию | 2023-06-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВОСТОК СТОЛИЦЫ | 7708333810 | ФСК | Жилой район Южная Битца | https://dsk1.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, пос. Битца, корп. 7 | 50-003425 | 50:21:0030210:11684 | 25 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
938 | Введен в эксплуатацию | 2023-06-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВОСТОК СТОЛИЦЫ | 7708333810 | ФСК | Жилой район Южная Битца | https://dsk1.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, пос. Битца, корп. 8 | 50-003428 | 50:21:0030210:11684 | 25 | 2025-06-30 |  | 2024-11-22
939 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-19 | ООО СЗ АГИДЕЛЬ - ИНВЕСТСТРОЙ | 0278093946 | Агидель-ИнвестСтрой | ЖК НОВОСЕЛОВ | https://aisrb.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Калининский р-н, многоэтажный жилой дом (литер 3) на территории квартала №3А жилого района «Инорс», ограниченного улицами Георгия Мушникова, Тухвата Янаби, Михаила Шолохова и Новоселов | 02-001731 | 02:55:020403:13110 | 20 | 2025-03-31 |  | 2024-12-26
940 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-19 | ООО СЗ АГИДЕЛЬ - ИНВЕСТСТРОЙ | 0278093946 | Агидель-ИнвестСтрой | ЖК Грани | https://aisrb.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, многоэтажный жилой дом (литер 1) и подземной парковкой (литер 1А) в квартале, ограниченном улицами Султанова, Красина, Гафури, Чернышевского | 02-001535 | 02:55:000000:46054 | 27 | 2024-12-31 |  | 2024-09-17
941 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-22 | ООО СЗ АЛЮАР | 6658457894 | Практика | Жилой комплекс Квартал К3 | https://к3.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 25-этажный корпус (№1 по ПЗУ), 8-этажный корпус (№2 по ПЗУ), подземная автостоянка (№3 по ПЗУ) | 66-001327 | 66:41:0000000:287 | 25 | 2025-06-30 |  | 2024-12-16
942 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-23 | ООО СЗ СИТИСТРОЙ | 5904153659 | Застройщик Мегаполис | Жилой комплекс SREDA | https://mega.perm.ru | Пермский край | г. Пермь, Кировский р-н, ул. Магистральная, д. 86Б | 59-000858 | 59:01:0000000:87789 | 7 | 2025-03-31 |  | 2025-06-23
943 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-28 | ООО СЗ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | 7715988656 | ПИК | ЖК Алтуфьевское 53 | https://pik.ru | Москва | г. Москва, СВАО, Алтуфьевский р-н, Алтуфьевское ш., з/у 53/1. Этап 1 корпус 2.1 / Этап 2 корпуса 2.2, 2.3, 2.4 | 77-002745 | 77:02:0007002:2817 | 34 | 2025-06-30 |  | 2025-05-29 | 47824, 47825
944 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-28 | ООО СЗ ЛЕГИС | 7730618956 | РКС Девелопмент | ЖК Holiday HOUSE | https://rks-anapa.ru | Краснодарский край | Анапский р-н, с. Сукко, ул. Мирная, д. 9 | 23-002319 | 23:37:1006000:4856 | 7 | 2023-06-30 |  | 2023-06-28
945 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-28 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТОРГОВЫЙ ДОМ СПУТНИК | 7743272279 | ПИК | Жилой комплекс Кавказский бульвар 51 | https://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Царицыно, Кавказский б-р, д. 51 к. 2 | 77-002375 | 77:05:0005006:4947 | 34 | 2024-03-31 |  | 2023-12-04
946 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-28 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТОРГОВЫЙ ДОМ СПУТНИК | 7743272279 | ПИК | Жилой комплекс Кавказский бульвар 51 | https://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Царицыно, Кавказский бульвар, земельный участок 51. Этап 2 корпуса 1.5, 1.6 | 77-002375 | 77:05:0005006:4947 | 34 | 2025-09-30 |  | 2025-07-24
947 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-29 | ООО СЗ КПД-ГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ | 5410072752 | КПД-ГАЗСТРОЙ | Микрорайон Чистая Слобода | https://chistayasloboda.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Спортивная, д. 41 | 54-001615 | 54:35:062580:3 | 20 | 2023-12-31 |  | 2023-06-28
948 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-29 | ООО СЗ КПД-ГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ | 5410072752 | КПД-ГАЗСТРОЙ | Микрорайон Чистая Слобода | https://chistayasloboda.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Спортивная, д. 43 | 54-001826 | 54:35:062580:3 | 20 | 2023-12-31 |  | 2023-10-12
949 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-29 | ООО СЗ КПД-ГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ | 5410072752 | КПД-ГАЗСТРОЙ | Микрорайон Чистая Слобода | https://chistayasloboda.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Спортивная, д. 44 | 54-001845 | 54:35:062580:3 | 20 | 2024-03-31 |  | 2024-03-27
950 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-30 | ООО СЗ ЗЕТ ХАУС | 3810079597 | - | ЖК ZENITH | https://зенит38.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Гражданская (в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан). 2 этап строительства | 38-000555 | 38:36:000009:27892 | 14 | 2024-12-31 |  | 2024-12-26 | 49119
951 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕСЁЛОВКА-4 | 5836658151 | Рисан | Квартал в стиле КАНТРИ | https://risan-kantri.ru | Пензенская обл. | Пензенский р-н, п. Мичуринский, на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0292401:939. Строение 1.2 | 58-000418 | 58:24:0292401:939 | 11 | 2025-06-30 |  | 2024-10-18 | 50474
952 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕСЁЛОВКА-4 | 5836658151 | Рисан | Квартал в стиле КАНТРИ | https://risan-kantri.ru | Пензенская обл. | Пензенский р-н, п. Мичуринский, на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0292401:939. Строение 1.1 | 58-000419 | 58:24:0292401:939 | 11 | 2025-06-30 |  | 2024-10-18 | 50485
953 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕСЁЛОВКА-4 | 5836658151 | Рисан | Квартал в стиле КАНТРИ | https://risan-kantri.ru | Пензенская обл. | Пензенский р-н, п. Мичуринский, на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0292401:939. Строение 1.3 | 58-000420 | 58:24:0292401:939 | 11 | 2025-06-30 |  | 2024-10-18 | 50491
954 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕСЁЛОВКА-4 | 5836658151 | Рисан | Квартал в стиле КАНТРИ | https://risan-kantri.ru | Пензенская обл. | Пензенский р-н, п. Мичуринский, на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0292401:939. Строение 1.4 | 58-000433 | 58:24:0292401:939 | 11 | 2025-06-30 |  | 2024-10-18 | 52586
955 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-06-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕСЁЛОВКА-4 | 5836658151 | Рисан | Квартал в стиле КАНТРИ | https://risan-kantri.ru | Пензенская обл. | Пензенский р-н, п. Мичуринский, на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0292401:939. Строение 1.5 | 58-000434 | 58:24:0292401:939 | 11 | 2025-06-30 |  | 2025-05-23 | 52587
956 | Исключен | 2023-07-04 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ | 9721151394 | - | Кавказский бульвар 51/2 | https://rusich.group | Москва | г. Москва, Южный округ, б-р Кавказский, д. 51, земельный участок 51/2. 1-й этап строительства (корпуса 2 и 4) | 77-002782 | 77:05:0005006:4952 | 33 | 2025-06-30 |  |  | 49356
957 | Исключен | 2023-07-04 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ | 9721151394 | - | Кавказский бульвар 51/2 | https://rusich.group | Москва | г. Москва, Южный округ, б-р Кавказский, д. 51, земельный участок 51/2. 2-й этап строительства (корпуса 1 и 3) | 77-002782 | 77:05:0005006:4952 | 33 | 2026-03-31 |  |  | 49357
958 | Исключен | 2023-07-04 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ | 9721151394 | - | Кавказский бульвар 51/2 | https://rusich.group | Москва | г. Москва, Южный округ, б-р Кавказский, д. 51, земельный участок 51/2. 3-й тап строительства (корпуса 5 и 6) | 77-002782 | 77:05:0005006:4952 | 32 | 2026-09-30 |  |  | 49358
959 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ | 5501253026 | Сибгазстройдеталь | Жилой комплекс по ул. 70 лет Октября | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 3/6. Жилой дом №1 | 55-000146 | 55:36:110106:6999 | 19 | 2025-09-30 |  | 2024-12-23
960 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ | 5501253026 | Сибгазстройдеталь | Жилой комплекс по ул. 70 лет Октября | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 3/5. Жилой дом №2 | 55-000147 | 55:36:110106:6999 | 19 | 2025-09-30 |  | 2025-04-22
961 | Аккредитован (лимит) | 2023-07-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. ПРОСТРАНСТВО | 9725032380 | ЛСР | Жилой комплекс Обручева 30 | https://lsr.ru | Москва | г. Москва, Юго-Западный округ, р-н Коньково, ул. Обручева, на земельном участке с кадастровым номером 77:06:0006002:3626 | 77-002853 | 77:06:0006002:3626 | 60 | 2026-12-31
962 | Аккредитован (лимит) | 2023-07-13 | ООО СЗ НОВЫЕ КОТЕЛЬНИКИ | 5024222795 | Котельники | Квартал Новые Котельники | https://kvartalkotelniki.ru | Московская обл. | г. Котельники, мкр. Южный, д. 17, к. 11 (карьер ЛКСМиК) | 50-003680 | 50:22:0050203:10985 | 27 | 2026-12-31
963 | Аккредитован (лимит) | 2023-07-13 | ООО СЗ НОВЫЕ КОТЕЛЬНИКИ | 5024222795 | Котельники | Квартал Новые Котельники | https://kvartalkotelniki.ru | Московская обл. | г. Котельники, мкр. Южный, д. 17, к. 12 (карьер ЛКСМиК) | 50-003681 | 50:22:0050203:10985 | 27 | 2026-12-31
964 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-17 | ООО ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК | 5406982212 | Брусника | Микрорайон Европейский берег | https://sibakademstroy.brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 88 | 54-001410 | 54:35:074245:2901 | 19 | 2024-03-31 |  | 2024-01-11
965 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-17 | ООО ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК | 5406982212 | Брусника | Микрорайон Европейский берег | https://sibakademstroy.brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 43, блок-секции 7-10. III этап строительства | 54-001579 | 54:35:074245:2901 | 27 | 2025-03-31 |  | 2025-02-02 | 45747
966 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-17 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | ЖК Малахит | https://lsr.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 35/4 | 66-001120 | 66:41:0706001:1935 | 27 | 2023-12-31 |  | 2023-11-17
967 | Введен в эксплуатацию | 2023-07-18 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВНЕШСТРОЙ | 7105005841 | Внешстрой | Жилой экокомплекс АВИОН | https://vneshsnroi.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Ключевая, д. 6 | 71-000326 | 71:30:060501:17 | 14 | 2024-03-31 |  | 2024-01-31
968 | Введен в эксплуатацию | 2023-07-18 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВНЕШСТРОЙ | 7105005841 | Внешстрой | Жилой экокомплекс АВИОН | https://vneshsnroi.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Ключевая, д. 8 | 71-000358 | 71:30:060501:18 | 18 | 2024-06-30 |  | 2024-05-31
969 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АСТОН. СЕЗОНЫ 2 | 6658548213 | Астон | Жилой квартал Астон.Сезоны | https://aston.click | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 78 | 66-001160 | 66:41:0000000:179635 | 24 | 2023-12-31 |  | 2023-12-25
970 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-20 | ООО СЗ УНИКОМ | 3307021246 | Уником | ЖК Новая Верба | http://уником33.рф | Владимирская обл. | г. Муром, ул. Муромская, д. 25а (жилой дом №2) | 33-000551 | 33:26:050106:1187 | 9 | 2025-03-31 |  | 2024-12-19
971 | Введен в эксплуатацию | 2023-07-20 | ООО СЗ УНИКОМ | 3307021246 | Уником | ЖК Новая Верба | http://уником33.рф | Владимирская обл. | г. Муром, ул. Муромская, д. 25а (жилой дом №3) | 33-000493 | 33:26:050106:1188 | 9 | 2024-12-31 |  | 2024-10-29
972 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-20 | ООО СЗ УНИКОМ | 3307021246 | Уником | Жилой комплекс Новая Слобода | http://уником33.рф | Владимирская обл. | г. Муром, ул. 1-я Новослободская, д. 13 | 33-000499 | 33:15:001412:1227 | 3 | 2024-06-30 |  | 2023-08-25
973 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-20 | ООО СЗ УНИКОМ | 3307021246 | Уником | Жилой комплекс Новая Слобода | http://уником33.рф | Владимирская обл. | г. Муром, ул. 6-я Новослободская, д. 2 | 33-000539 | 33:15:001412:1224 | 3 | 2024-09-30 |  | 2023-09-27
974 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-20 | ООО СЗ УНИКОМ | 3307021246 | Уником | Жилой комплекс Новая Слобода | http://уником33.рф | Владимирская обл. | г. Муром, ул. 3-я Новослободская, д. 2а | 33-000532 | 33:26:050106:1448 | 4 | 2024-09-30 |  | 2023-12-28
975 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-20 | ООО СЗ УНИКОМ | 3307021246 | Уником | Жилой комплекс Новая Слобода | http://уником33.рф | Владимирская обл. | г. Муром, д. 3 примерно в 600м на северо-запад от с. Дмитриевская Слобода (квартал 10) | 33-000555 | 33:26:050106:1449 | 4 | 2026-12-31 |  | 2024-10-29
976 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-20 | ООО СЗ УНИКОМ | 3307021246 | Уником | ЖК Новый Горизонт | http://уником33.рф | Владимирская обл. | г. Муром, ул. Колхозная, д. 24, 24а | 33-000526 | 33:26:010807:1660 | 10 | 2027-09-30 |  | 2026-02-20 | 47140
977 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-26 | ООО СЗ ДОХОДНЫЙ ДОМ | 9729301450 | - | ЖК ОМ | https://zk-om.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, пр-кт Мичуринский, вл. 70. Корпуса 1, 2 | 77-002635 | 77:07:0014003:1000 | 27 | 2025-06-30 |  | 2026-02-27 | 47114, 47115
978 | Аккредитован (лимит) | 2023-07-26 | ООО СЗ ДОХОДНЫЙ ДОМ | 9729301450 | - | ДОМ ФРАНКА | https://frank-dom.ru | Москва | г. Москва, пер. Большой Кисельный, д. 11. Строение 1, 3 | 77-002848 | 77:01:0001081:14 | 10 | 2026-06-30
979 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-27 | ООО СЗ ЮНИКА НН | 1831171864 | - | Клубный дом Резиденции | https://yunika.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Белинского | 52-000844 | 52:18:0070014:1654 | 14 | 2025-03-31 |  | 2025-09-12
980 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТУДИЯПАРК | 6671262710 | - | Студия Парк | https://classika-ekb.ru/nedvizhimost/studiya-park | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Ленинский р-н, ул. Фрунзе, Блок-секция 1 (№ 1.1 по ПЗУ) – 1.1 этап строительства (в квартале улиц Фрунзе-Белинского-Щорса-Степана) | 66-001344 | 66:41:0402027:6241 | 29 | 2024-12-31 |  | 2024-09-23
981 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РАЗВИТИЕ | 5032085920 | ДОНСТРОЙ | СОБЫТИЕ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, ул. Василия Ланового, д. 3 | 77-002165 | 77:07:0013002:4707 | 38 | 2024-03-31 |  | 2024-02-29
982 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РАЗВИТИЕ | 5032085920 | ДОНСТРОЙ | СОБЫТИЕ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, ЗАО, р-н Раменки, ул. Лобачевского (между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское»), квартал 9.2 | 77-002242 | 77:07:0013002:4717 | 36 | 2024-12-31 |  | 2025-02-28
983 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РАЗВИТИЕ | 5032085920 | ДОНСТРОЙ | СОБЫТИЕ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, ЗАО, р-н Раменки, ул. Лобачевского (между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское»), з/у 1 (Жилое здание), квартал 5 | 77-002330 | 77:07:0013002:4711 | 35 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31
984 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РАЗВИТИЕ | 5032085920 | ДОНСТРОЙ | СОБЫТИЕ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, ЗАО, р-н Раменки, ул. Лобачевского (между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское»), квартал 4.1 (корпуса 2, 3) | 77-002354 | 77:07:0013002:4716 | 56 | 2025-09-30 |  | 2025-12-05 | 43057, 43058
985 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-07-28 | ООО СЗ СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ | 9729299057 | ДОНСТРОЙ | СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, Шелепихинская наб., д. 34 к. 5 | 77-002301 | 77:08:0012005:7394 | 43 | 2024-09-30 |  | 2023-12-20
986 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-01 | АО СПЕЦИАЛДИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ШЭЛДОМ | 6453009098 | Шэлдом | ЖК Черемушки-4 | http://shaldom.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, ул. 3-я Дачная. Жилой дом № 1 / Жилой дом № 2 | 64-000417 | 66:48:040819:6116 | 11 | 2024-12-31 |  | 2024-12-09 | 44987, 44988
987 | Исключен | 2023-08-15 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 5024093941 | РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | СберСити в Рублево-Архангельском | https://sbercity.ru | Москва | г. Москва, р-н Кунцево, Кв-л В14, Корпус 1, 2. 3, 4, 5 (г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, кв-л 120, з/у 100) | 77-002891 | 77:12:0050610:70 | 14 | 2026-03-31 |  |  | 53519-53523
988 | Аккредитован (лимит) | 2023-08-16 | ООО СЗ АПД | 9705087889 | Level Group | Level Южнопортовая | https://level.ru | Москва | г. Москва, р-н Печатники, ул. Южнопортовая, Корпус 2, Корпус 3, подземный паркинг (г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, ул. Южнопортовая (кадастровый номер земельного участка 77:04:0003003:3631)) | 77-002902 | 77:04:0003003:3631 | 69 | 2027-09-30
989 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-16 | ООО СЗ ИНВЕСТ СТРОЙ УРАЛ | 6671098940 | ТЭН | Концепт-проект Екатерининский парк | http://ten-stroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в квартале улиц Свердлова-Азина-Мамина-Сибиряка-Шевченко. Многоэтажные жилые дома №№ 4.1.1, 4.1.2 по ПЗУ | 66-001207 | 66:41:0206006:3416 | 30 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31
990 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-16 | ООО СЗ ИНВЕСТ СТРОЙ УРАЛ | 6671098940 | ТЭН | Концепт-проект Екатерининский парк | http://ten-stroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в квартале улиц Свердлова-Азина-Мамина-Сибиряка-Шевченко. Многоэтажные жилые дома №№ 4.3.1, 4.3.2 по ПЗУ | 66-001213 | 66:41:0206006:2689 | 32 | 2025-03-31 |  | 2025-11-05 | 47040
991 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-22 | ООО СЗ НОВОСТРОЙ-14 | 5907057079 | Строительная группа Развитие | Экран | https://razvitie59.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Кировский, ул. Ласьвинская, д. 15 | 59-000665 | 59:01:1713010:34 | 12 | 2024-03-31 |  | 2024-03-27
992 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОМПАНИЯ СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6685169140 | Синара-Девелопмент | Botanika Green House | https://sinara-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, строение 204г (3 этап строительства) | 66-001401 | 66:41:0501061:53 | 26 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
993 | Аккредитован (лимит) | 2023-08-24 | ООО СЗ РАЗВИТИЕ АРТ ДЕКО | 3666146223 | Развитие | ЖК Зарядье | https://rzv.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 9А | 36-000904 | 36:34:0209016:2250 | 26 | 2028-12-31
994 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-25 | ООО СЗ ДИНВЕСТ | 7734564846 | MR Group | ФОРУМ | http://mr-group.ru | Москва | г. Москва, Центральный округ, Мещанский р-н, ул. Садовая-Сухаревская, д. 14, стр. 1 | 77-002841 | 77:01:0001089:67 | 16 | 2025-03-31 |  | 2026-04-24 | 51237
995 | Исключен | 2023-08-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://shagal.city | Москва | г. Москва, Даниловский р-н, ул. Автозаводская, вл. 23/70. 2-я очередь Этап 4 (Корпуса 7,8,9) | 77-002458 | 77:05:0002005:3411 | 18 | 2024-12-31 |  |  | 46414
996 | Исключен | 2023-08-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://shagal.city | Москва | г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/64. 2-я очередь Этап 2 (Корпуса 1,2,3,3.1) | 77-002546 | 77:05:0002005:3406 | 29 | 2024-12-31 |  |  | 46514
997 | Исключен | 2023-08-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://shagal.city | Москва | г. Москва, Даниловский р-н, ул. Автозаводская, вл. 23/70. 2-я очередь Этап 5 (Корпуса 3,4) | 77-002771 | 77:05:0002005:3411 | 20 | 2025-09-30 |  |  | 48723
998 | Исключен | 2023-08-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://shagal.city | Москва | г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/70. 2-я очередь Этап 6 (Корпуса 1,2) | 77-002778 | 77:05:0002005:3411 | 18 | 2025-06-30 |  |  | 48994
999 | Исключен | 2023-08-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://shagal.city | Москва | г. Москва, Даниловский р-н, ул. Автозаводская, вл. 23/64. 2-я очередь Этап 1 (Корпуса 4,5,6,7,7.1) | 77-002843 | 77:05:0002005:3406 | 19 | 2025-12-31
1000 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-25 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | Мичуринский | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | п. Мичуринский, Верх-Исетский р-н, д. № 51 по ПЗУ (в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова) | 66-001359 | 66:41:0000000:181836 | 8 | 2024-12-31 |  | 2024-09-27
1001 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-25 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | ЖК Малахит | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Кировский р-н, ул. Бетонщиков, д. № 4 по ПЗУ (в границах улиц 40-летия Комсомола – Алданская – Бетонщиков) – 4 этап строительства | 66-001413 | 66:41:0706001:1935 | 15 | 2024-12-31 |  | 2024-12-04
1002 | Аккредитован (лимит) | 2023-08-25 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | ЖК Азина 16 | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Азина, д. № 1 по ПЗУ (в границах улиц Азина – Луначарского – Челюскинцев – Мамина-Сибиряка) | 66-001419 | 66:41:0206012:119 | 33 | 2026-09-30
1003 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-25 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | ЖК Зеленый остров | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Зеленый остров, д. 12 | 66-001041 | 66:41:0305021:367 | 26 | 2023-09-30 |  | 2023-09-26
1004 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-25 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | ЖК Зеленый остров | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Верх-Исетский р-н, д. № 2 по ПЗУ (в районе полуострова Большой Конный) | 66-001301 | 66:41:0305021:366 | 26 | 2024-12-31 |  | 2024-11-21
1005 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-02 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Жилой комплекс CENTROPOLIS | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, многоквартирный жилой дом № 4, расположенный в квартале «Центральный» (4 этап строительства) на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021011:3114 | 73-000870 | 73:24:021011:3114 | 10 | 2025-06-30 |  | 2024-10-29
1006 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-31 | ООО СЗ ДКС | 4401129601 | ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | Жилой комплекс Премьер | https://yar-premier.ru | Ярославская обл. | г. Ярославль, ул. Старая Костромская, д. 4 | 76-000603 | 76:23:062604:23, 76:23:062604:22, 76:23:062604:346, 76:23:062604:10 | 15 | 2024-06-30 |  | 2024-06-28
1007 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-02 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Жилой комплекс CENTROPOLIS | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, многоквартирный жилой дом № 4, расположенный в квартале «Центральный» (3 этап строительства) на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021011:3114 | 73-000871 | 73:24:021011:3114 | 9 | 2025-06-30 |  | 2024-10-29
1008 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-08-30 | ООО СЗ СЕМЬЯ 23 | 3662304006 | - | Клубный дом А-Центр | https://a-center36.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 4-а | 36-000914 | 36:34:0504053:5 | 12 | 2025-03-31 |  | 2024-12-04 | 53683
1009 | Аккредитован (лимит) | 2023-08-31 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЛАВА | 7714456070 | MR Group | ЖК SLAVA | https://slava-moscow.com | Москва | г. Москва, Ленинградский пр-кт, вл. 8. Этап 2 | 77-002906 | 77:09:0004021:163 | 39 | 2027-06-30
1010 | Введен в эксплуатацию | 2023-09-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОХРА | 5029112620 | - | Квартал АвиАтор | https://sz-ohra.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Любецкая, земельный участок 5 (1 очередь) | 33-000563 | 33:20:014511:1112 | 18 | 2025-09-30 |  | 2026-02-17 | 51916
1011 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-09-07 | ООО СЗ ПРОЕКТ-2 | 5905039395 | Строительная группа Развитие | Восход | https://razvitie59.ru | Пермский край | г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Космонавта Леонова, д. 41 к. 1 | 59-000705 | 59:01:4410869:4 | 25 | 2023-12-31 |  | 2023-12-25
1012 | Введен в эксплуатацию | 2023-09-05 | ООО СЗ ТКО ЛОГИСТИК | 6658538409 | ТЭН | Жилой комплекс Основинские кварталы | https://ten-stroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 33. Жилые дома №№1, 2 по ПЗУ | 66-001293 | 66:41:0110016:1005 | 27 | 2025-09-30 |  | 2026-03-02 | 48744, 48745
1013 | Введен в эксплуатацию | 2023-09-05 | ООО СЗ ТКО ЛОГИСТИК | 6658538409 | ТЭН | Жилой комплекс Основинские кварталы | https://ten-stroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 33. Жилые дома №№3, 4 по ПЗУ | 66-001293 | 66:41:0110016:1005 | 20 | 2025-12-31 |  | 2026-03-02 | 48746, 48747
1014 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-09-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД | 4025084289 | Новый город | ЖК Новый город | https://novyigorod.ru | Калужская обл. | г. Обнинск, ул. Славского, д. 10 | 40-000320 | 40:27:030401:4767 | 20 | 2024-03-31 |  | 2024-02-28
1015 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-09-07 | ООО СЗ ПРОЕКТ-2 | 5905039395 | Строительная группа Развитие | Восход | https://razvitie59.ru | Пермский край | г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Космонавта Леонова, д. 41. Позиция 2 | 59-000705 | 59:01:4410869:4 | 25 | 2024-12-31 |  | 2024-12-28 | 42738
1016 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-09-07 | ООО СЗ ПРОЕКТ-2 | 5905039395 | Строительная группа Развитие | Восход | https://razvitie59.ru | Пермский край | г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Космонавта Леонова, д. 41. Позиция 1 | 59-000705 | 59:01:4410869:4 | 25 | 2025-12-31 |  | 2025-12-23 | 42737
1017 | Аккредитован (лимит) | 2023-09-12 | ООО СЗ СЕЛИГЕРСКИЙ | 9705160970 | Level Group | Level Селигерская | https://level.ru | Москва | Северный округ, вн.тер.г. муниципальный округ Западное Дегунино, пр-д Ильменский, вл. 8, к. 3, з/у 8А з/у 10/1 | 77-002898 | 77:09:0002025:9018 | 31 | 2026-12-31
1018 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-09-18 | ООО СЗ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ | 7325124636 | DARS Development | Жилой комплекс Сиреневый | https://dars-development.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, ул. Народного учителя Латышева, д. 5 | 73-000699 | 73:24:020602:6941 | 25 | 2024-06-30 |  | 2023-12-28
1019 | Исключен | 2023-09-13 | ООО СЗ ПРОГРЕСС УРАЛ | 6671253561 | - | ЖК Прогресс Встречный (Progress Встречный) | https://progressdk.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Ветеринарная, 16 (№ 1 по ПЗУ) | 66-001428 | 66:41:0304010:523 | 26 | 2026-03-31
1020 | Исключен | 2023-09-19 | АО СЗ ПУЛКОВСКИЙ-2 | 3812995549 | - | Жилой комплекс Пулковский | https://жк-пулковский.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, пер. Пулковский. 2 очередь строительства | 38-000578 | 38:36:000009:28815 | 16 | 2025-06-30
1021 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-09-18 | ООО СЗ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ | 7325124636 | DARS Development | Жилой комплекс Сиреневый | https://dars-development.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, жилой дом №4 в границах ул. Оренбургской, ул. Врача Михайлова и пр. Сиреневый | 73-000698 | 73:24:020602:6940 | 25 | 2024-09-30 |  | 2024-04-19
1022 | Аккредитован (лимит) | 2023-09-18 | ООО СЗ БАЗИСИНВЕСТ | 7714925131 | Level Group | Level Мичуринский | https://level.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, з/у 1, блок-секция Корпус 7, Корпус 8, Корпус 9, Корпус 10 | 77-002918 | 77:07:0014003:7710 | 49 | 2026-12-31
1023 | Введен в эксплуатацию | 2023-09-19 | ООО СЗ РЕНЕССАНС СИТИ | 2537143423 | Ренессанс Актив | ЖК Сады Маковского | https://ренессансактив.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 55. Корпуса 1, 2, 3 | 25-000527 | 25:28:050033:542 | 30 | 2026-03-31 |  | 14.04.2025 03.09.2025 03.03.2026
1024 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-09-21 | ООО СЗ КОМЕТА | 9729301482 | Трансстройинвест | ПРОСПЕКТ 39 | http://gk-tsi.ru | Москва | г. Москва, Юго-Восточный округ, пр-кт Рязанский, вл. 39. Корпуса 1, 2 (1 этап) | 77-002611 | 77:04:0002002:33 | 33 | 2025-06-30 |  | 2025-12-29 | 46859, 46860
1025 | Введен в эксплуатацию | 2023-09-21 | АО СЗ АТЛАНТ-4 | 3808282714 | - | ЖК Новые горизонты на Пушкина | https://жк-новыегоризонты.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Касьянова, Блок-секция 5. 4 очередь строительства | 38-000580 | 38:36:000033:42428 | 20 | 2025-09-30 |  | 2025-11-11
1026 | Введен в эксплуатацию | 2023-10-04 | ООО СЗ ИК ТЭН | 6658532559 | ТЭН | ЖК СТАРТ | https://ten-stroy.com | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского-Вильгельма де Геннина. Жилой дом № 1 по ПЗУ | 66-001434 | 66:41:0313004:2616 | 27 | 2026-03-31 |  | 2026-03-06 | 53947
1027 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-03 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ СТРОЙ | 5044094862 | Гранель | ЖК Новая Алексеевская роща | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Балашиха, севернее ул. Лукино, квартал "Б". 1-яочередь. 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №2 | 50-003840 | 50:15:0040302:6098 | 18 | 2025-12-31 |  | 2025-12-26 | 54348
1028 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-03 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ СТРОЙ | 5044094862 | Гранель | ЖК Новая Алексеевская роща | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Балашиха, севернее ул. Лукино, квартал "Б". 1-яочередь. 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №3 | 50-003842 | 50:15:0040302:6098 | 19 | 2025-12-31 |  | 2025-12-26 | 54377
1029 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-03 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ СТРОЙ | 5044094862 | Гранель | ЖК Новая Алексеевская роща | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Балашиха, севернее ул. Лукино, квартал "Б". 1-яочередь. 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №1 | 50-003843 | 50:15:0040302:6098 | 18 | 2025-12-31 |  | 2025-12-24 | 54383
1030 | Удален | 2023-10-03 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ СТРОЙ | 5044094862 | Гранель | ЖК Новая Алексеевская роща | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Балашиха, севернее ул. Лукино, квартал "Б". 1-яочередь. 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №4 | 50-003844 | 50:15:0040302:6098 | 18 | 2025-12-31 |  |  | 54408
1031 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-09 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОФИС-ЦЕНТР | 6376012671 | Офис-центр | Жилой комплекс ОЛИМП | http://olimp-samara.ru | Самарская обл. | г. Самара, ул. Советской Армии, д. 177 | 63-000704 | 63:01:0903001:1197 | 19 | 2024-03-31 |  | 2023-12-29
1032 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-09 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОФИС-ЦЕНТР | 6376012671 | Офис-центр | Жилой комплекс ОЛИМП | http://olimp-samara.ru | Самарская обл. | г. Самара, ул. Советской Армии, д. 177 | 63-000715 | 63:01:0903001:1197 | 19 | 2024-03-31 |  | 2023-12-29
1033 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-09 | ООО СЗ КОРПОРАЦИЯ КОШЕЛЕВ | 6312161861 | Корпорация КОШЕЛЕВ | Жилой комплекс ПЕРЕМЕНА | https://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Волжский р-н, пгт Смышляевка. Жилой дом №3 (этап 3) | 63-000827 | 63:17:0301007:14899 | 10 | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
1034 | Введён в эксплуатацию | 2023-10-10 | ООО СЗ СТРОЙМОНТАЖ | 7604188598 | - | ЖК МЕГАПОЛИС | http://gskmedik.ru | Ярославская обл. | г. Ярославль, Дзержинский р-н, в микрорайоне №15 СКР. Строение 24 | 76-000551 | 76:23:000000:59 | 17 | 2024-12-31 |  | 2024-08-19
1035 | Введён в эксплуатацию | 2023-10-10 | ООО СЗ СТРОЙМОНТАЖ | 7604188598 | - | ЖК МЕГАПОЛИС | http://gskmedik.ru | Ярославская обл. | г. Ярославль, Дзержинский р-н, в микрорайоне №15 СКР. Строение 22 | 76-000609 | 76:23:000000:59 | 17 | 2024-12-31 |  | 2024-06-25
1036 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-10 | ООО СЗ ДСК-1 | 3665064514 | Домостроительный комбинат | Жилой комплекс Ленинградский квартал | https://dsk.vrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 30 | 36-000929 | 36:34:0301004:1073 | 17 | 2024-06-30 |  | 2024-06-27
1037 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-10 | ООО СЗ ФИНСТРОЙ | 6316051073 | Финстрой | Жилой микрорайон Новая Самара | https://finstroy.ru | Самарская обл. | г.о. Самара, Красноглинский р-н, г. Самара, пос. Мехзавод, Квартал 1, дом 76 / дом 77 / дом 78 | 63-000796 | 63:01:0000000:822 | 11 | 2024-06-30 |  | 2024-03-01
1038 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-11 | ООО СЗ ТРЕСТЖИЛСТРОЙ | 2721248178 | - | ЖК Самолет КнА | http://domartkhv.ru | Хабаровский край | г. Комсомольск-на-Амуре, в районе пересечения пр. Интернационального и пр. Ленина на земельном участке с кадастровым номером 27:22:031101:1423 | 27-000422 | 27:22:031101:1423 | 11 | 2024-09-30 |  | 2024-10-14 | 53003
1039 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-11 | ООО СЗ ПИОНЕР-1 | 7704454300 | ПИОНЕР | LIFE Варшавская Жилая башня 5 | https://varshavskaya.life | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, Каширский пр-д, д. 25 к. 5 | 77-002280 | 77:05:0005003:6827 | 25 | 2024-03-31 |  | 2023-11-27
1040 | Аккредитован (лимит) | 2023-10-11 | ООО СЗ ПИОНЕР-1 | 7704454300 | ПИОНЕР | LIFE Варшавская | https://varshavskaya.life | Москва | г. Москва, ЮАО, внутригородская территория муниципальный округ Москворечье-Сабурово, 2-й Котляковский пер., земельный участок 1/1. Корпуса 1, 2 | 77-002921 | 77:05:0005003:11192 | 26 | 2026-12-31
1041 | Аккредитован (лимит) | 2023-10-11 | ООО СЗ НОВОПЕСЧАНАЯ | 9709059829 | Аквилон | Инди Тауэрз | https://indy-towers.ru | Москва | г. Москва, САО, Хорошевский р-н, ул. Куусинена, вл. 21, 21а | 77-002874 | 77:09:0005005:54 | 30 | 2026-12-31 |  |  | 52567
1042 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-11 | ООО СЗ СТАНДАРТ | 3811475410 | - | ЖК Источник | http://istochnik38.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, Куйбышевский р-н, ул. Пшеничная, многоквартирные дома 1, 2, 3, 4 на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000013:22381 | 38-000572 | 38:36:000013:22381 | 13 | 2025-06-30 |  | 2025-07-17 | 53641-53644
1043 | Исключен | 2023-10-12 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 5024093941 | РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ | СберСити в Рублево-Архангельском | https://sbercity.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, р-н Кунцево, у д. Захарково, квартал В17 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 77-002931 | 77:12:0050610:530 | 11 | 2026-03-31 |  |  | 54578-54583
1044 | Аккредитован (лимит) | 2023-10-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДОМ НА УСПЕШНОЙ | 5507272890 | - | Жилой квартал по ул. Успешная | https://domuspeh.ru | Омская обл. | г. Омск, Центральный р-н, ул. Успешная. Многоквартирный жилой дом №3 | 55-000169 | 55:36:080116:6784 | 17 | 2026-12-31
1045 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УСПЕШНАЯ-2 | 5503262717 | - | Жилой квартал по ул. Успешная | https://domuspeh.ru | Омская обл. | г. Омск, Центральный р-н, ул. Успешная. Многоквартирный жилой дом №2 | 55-000164 | 55:36:080116:6069 | 6 | 2024-12-31 |  | 2024-12-20
1046 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-12 | ООО СЗ СК МПС | 7706301066 | Садовое кольцо | Квартал Тетрис | https://tetris-kvartal.ru | Московская обл. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, в районе поселка МПС. Жилой дом Т-2 (корректировка №1 (Т-2.1)) | 50-003287 | 50:11:0010306:4248, 50:11:0010306:4242, 50:11:0010306:4244, 50:11:0010306:1453, 50:11:0010306:4243, 50:11:0010306:4249, 50:11:0010306:4253 | 30 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | 44024
1047 | Введен в эксплуатацию | 2023-10-12 | ООО СЗ СК МПС | 7706301066 | Садовое кольцо | Квартал Тетрис | https://tetris-kvartal.ru | Московская обл. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, в районе поселка МПС. Жилой дом Т-2 (корректировка №1 (Т-2.2)) | 50-003764 | 50:11:0010306:4248, 50:11:0010306:4242, 50:11:0010306:4244, 50:11:0010306:1453, 50:11:0010306:4243, 50:11:0010306:4249, 50:11:0010306:4253 | 28 | 2026-06-30 |  | 2026-05-19
1048 | Аккредитован (лимит) | 2023-10-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНЕЛЬ ПЛЮС | 9715315848 | Гранель | ЖК MYPRIORITY Paveletskaya | https://granelle.ru | Москва | г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Дубиниская, земельный участок с кадастровым номером 77:01:0000000:3933 | 77-002925 | 77:01:0000000:3933 | 30 | 2026-12-31
1049 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-12 | ООО СЗ ЖБС-ПРОЕКТ | 9701050856 | Железобетонстрой № 5 | ЖК Удачный 2 | https://gbsproekt.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. 8 марта, д. 26 | 52-000828 | 52:18:0010554:212 | 12 | 2024-09-30 |  | 2023-12-08
1050 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-12 | ООО СЗ АСТРА-ВОСТОК | 6658524445 | Астра | Парк комплекс Шолохов | https://astra-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Шолохова, д. 2 | 66-001104 | 66:41:0000000:112600 | 20 | 2024-09-30 |  | 2024-02-21
1051 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-12 | ООО СЗ РОДОНИТ - СТРОЙ | 5903148977 | РОДОНИТ-ИНВЕСТ | Дом по ул. Советской Армии | https://rodonit.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 82 | 59-000717 | 59:01:4410676:272 | 10 | 2024-12-31 |  | 2024-12-06 | 53003
1052 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-12 | ООО СЗ ИНТЕРГРУПП СПБ | 7810909492 | - | ЖК CHKALOV | https://chkalov.spb.ru | Санкт-Петербург | п. Шушары, ул. Школьная, кадастровый номер земельного участка 78:42:0015104:2991 | 78-001768 | 78:42:0015104:2991 | 13 | 2024-09-30 |  | 2024-09-09 | 41403
1053 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРЕСТИЖСТРОЙ | 7100001346 | - | ЖК ПРЕСТИЖ | https://престижтула.рф | Тульская обл. | г. Тула, Привокзальный р-н, ул. Седова | 71-000436 | 71:30:020621:6278 | 10 | 2024-12-31 |  | 2024-11-14 | 51005
1054 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-16 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140А кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, 140А квартал. Этап строительства №1. Жилой дом №1 / Этап строительства №2. Жилой дом №2 | 03-000246 | 03:24:032002:3168 | 10 | 2025-03-31 |  | 2024-12-12 | 54304, 54305
1055 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-17 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВИТ-СТРОЙ | 7842475456 | ВИТ-СТРОЙ | Жилой микрорайон Рождественский в с. Ямное | https://r.vit-s.ru | Воронежская обл. | Рамонский муниципальный р-н, Яменское с.п., с. Ямное, ул. Ягодная, д. 15 | 36-000910 | 36:25:6945026:5292 | 4 | 2024-09-30 |  | 2024-06-10
1056 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-17 | ООО СЗ СОКОЛ-1 | 6319199286 | Новый ДОН | ЖК Зеленый квартал | https://newdon.ru | Самарская обл. | г. Самара, ул. Алма-Атинская (в границах улиц Алма-Атинская, Стара-Загора и Лесопарка имени 60-летия Советской армии). Секции 1, 2 | 63-000726 | 63:01:0255006:887 | 25 | 2025-06-30 |  | 2025-10-15 | 44369, 44370
1057 | Аккредитован (лимит) | 2023-10-18 | ООО СЗ АНМАР | 0278149758 | Гранель | ЖК Лесная Симфония | https://granelle.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Советский р-н, ул. Менделеева, 158. Корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 02-001767 | 02:55:010715:57, 02:55:010715:3845 | 26 | 2026-09-30
1058 | Введен в эксплуатацию | 2023-10-18 | ООО СЗ СУ1-УНИВЕРМАГ | 0276970060 | СУ №1 | Жилой комплекс Le CRISTAL | https://new.su1ufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Советский р-н, ул. Братьев Кадомцевых, д. 17 | 02-001634 | 02:55:020107:7511 | 25 | 2025-12-31 |  | 2025-12-30
1059 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-19 | ООО СЗ ВЕЙКПАРК | 5402541200 | Стрижи | Жилой комплекс Дежнев | https://gk-strizhi.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Декоративный Питомник, д. 3стр / д. 4стр. 2 этап строительства | 54-001591 | 54:35:0000000:41283 | 14 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | 46070, 46071
1060 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-19 | ООО СЗ ВЕЙКПАРК | 5402541200 | Стрижи | Жилой комплекс Дежнев | https://gk-strizhi.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Декоративный Питомник, д. 9стр | 54-001840 | 54:35:0000000:43126 | 15 | 2024-12-31 |  | 2025-01-31 | 49545
1061 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-19 | ООО СЗ ПЗСП ВЫШКА-2 | 5903153663 | ПЗСП | Патриот | https://дом-патриот.рф | Пермский край | г. Пермь, ул. Целинная, д. 59. 1 этап – жилой дом №1 | 59-000867 | 59:01:3919164:4445 | 11 | 2025-06-30 |  | 2025-07-30 | 52817
1062 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-19 | ООО СЗ ПЗСП ВЫШКА-2 | 5903153663 | ПЗСП | Патриот | https://дом-патриот.рф | Пермский край | г. Пермь, ул. Целинная, д. 59. 2 этап – жилой дом №2 | 59-000867 | 59:01:3919164:4445 | 10 | 2025-09-30 |  | 2025-11-19
1063 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-19 | ООО СЗ ПЗСП ВЫШКА-2 | 5903153663 | ПЗСП | Патриот | https://дом-патриот.рф | Пермский край | г. Пермь, ул. Целинная, д. 59. 3 этап – жилой дом №3 | 59-000867 | 59:01:3919164:4445 | 11 | 2025-12-31 |  | 2025-12-30
1064 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-23 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК Подлипки-Город | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | г. Коломна, ул. Ленина, д. 155 / ул. Ленина, д. 159 | 50-003734 | 50:57:0000000:26187 | 4 | 2024-12-31 |  | 2024-04-24
1065 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-23 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК Подлипки-Город | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Коломенский г.о., Коломна, планировочный район Подлипки. Позиции 36 по генплану | 50-003808 | 50:57:0000000:26187 | 4 | 2025-06-30 |  | 2024-10-14 | 53111
1066 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-23 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК Подлипки-Город | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Коломенский г.о., Коломна, планировочный район Подлипки. Позиции 37 по генплану | 50-003808 | 50:57:0000000:26187 | 4 | 2025-06-30 |  | 2024-07-30 | 53112
1067 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-23 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК Подлипки-Город | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Коломенский г.о., Коломна, планировочный район Подлипки. Позиции 35 по генплану | 50-003808 | 50:57:0000000:26187 | 4 | 2025-12-31 |  | 2024-12-27 | 53110
1068 | Введен в эксплуатацию | 2023-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАФИТ | 7839113181 | - | ЖК IV Квартал | https://grafit.ru | Санкт-Петербург | г. Пушкин, ул. Гражданская, земельный участок 78:42:1810604:181 (корпус 2) | 78-001967 | 78:42:1810604:181 | 5 | 2025-06-30 |  | 2026-06-10 | 50918
1069 | Введен в эксплуатацию | 2023-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАФИТ | 7839113181 | - | ЖК IV Квартал | https://grafit.ru | Санкт-Петербург | г. Пушкин, ул. Церковная, номер участока 78:42:1810605:275 (корпус 3) | 78-001968 | 78:42:1810605:275 | 5 | 2025-06-30 |  | 2026-06-10 | 50935
1070 | Введен в эксплуатацию | 2023-10-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАФИТ | 7839113181 | - | ЖК IV Квартал | https://grafit.ru | Санкт-Петербург | г. Пушкин, ул. Церковная, номер участока 78:42:1810605:276 (корпус 4) | 78-001969 | 78:42:1810605:276 | 5 | 2025-06-30 |  | 2026-06-10 | 50936
1071 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал возможностей Upgrade Family | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, Октябрьский р-н, ул. 65-летия Победы, з/у № 32 (в мкр. № 9 жилого района Арбеково). Этап 1. Строение 1 | 58-000394 | 58:29:1008004:1588 | 17 | 2025-06-30 |  | 2024-12-30
1072 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-10-31 | ООО СЗ ГРЕБЕШОК | 5260371550 | АГРОСПЕЦТЕХ | Жилой комплекс Лесной | http://a-spt.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Лесной городок, 7Б (литера А) | 52-000916 | 52:18:0030258:535 | 9 | 2025-12-31 |  | 2024-11-26
1073 | Аккредитован (лимит) | 2023-11-01 | ООО СЗ ЛЕВЕЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ | 9705087984 | Level Group | Level Нижегородская | https://level.ru | Москва | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, Нижегородский район, Перовское шоссе. Этап 1. Корпуса №№1, 2, 3, 4, 5 | 77-002942 | 77:04:0002001:8599 | 46 | 2026-12-31
1074 | Аккредитован (лимит) | 2023-11-02 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ИНВЕСТ | 7714869543 | Гранель | ЖК Бригантина | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2. Корпус 1 (7-й пусковой комплекс) | 50-003874 | 50:42:0000000:80297 | 24 | 2026-09-30
1075 | Исключен | 2023-11-02 | АО СЗ ОЗЕРНАЯ | 9729299441 | Страна Девелопмент | ЖК Страна.Озерная | https://strana.com | Москва | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково – Матвеевское, ул. Озерная, вл. 42. Жилой дом с подземной автостоянкой (ГП-1) | 77-002808 | 77:07:0014002:2303 | 31 | 2025-09-30
1076 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТАНДАРТ | 7100023621 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | Дом на Каракозова | https://ost71.ru/projects/dom-na-karakozova/ | Тульская обл. | г. Тула, Пролетарский р-н, ул. Каракозова (на земельном участке с кадастровым номером 71:30:030906:846) | 71-000450 | 71:30:030906:846 | 15 | 2025-09-30 |  | 2025-05-30 | 53389
1077 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-08 | ООО ЦЕНТР ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7206050791 | - | Жилой квартал Пушкин | https://tumen-centr.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Академика Ландау, д. 32 (двухсекционный жилой дом №12.10.1, 12.10.3 по ПЗУ) | 66-001346 | 66:41:0313010:14478 | 23 | 2024-12-31 |  | 2024-12-12
1078 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-08 | ООО СЗ ЖК НОВЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ | 3662264219 | - | ЖК НОВЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ | https://новыйсолнечный.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 139Б | 36-000793 | 36:34:0209020:5162 | 19 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
1079 | Исключен (лимит) | 2023-11-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Центральный квартал Scala City | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Карпинского, земельный участок 14 | 58-000451 | 58:29:4003007:10885 | 24 | 2027-06-30
1080 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-14 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | ЖК Персона | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, земельный участок 102/1. Жилой дом литер 2 корпус 1 | 61-001516 | 61:44:0030303:330 | 19 | 2028-06-30 |  | 2024-11-08 | 53907
1081 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-14 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | ЖК Персона | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, земельный участок 102/1. Жилой дом литер 2 корпус 2 | 61-001518 | 61:44:0030303:330 | 8 | 2028-06-30 |  | 2024-11-08 | 53909
1082 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-14 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | ЖК Персона | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, земельный участок 102/1. Жилой дом литер 2 корпус 3 | 61-001517 | 61:44:0030303:330 | 15 | 2028-06-30 |  | 2024-11-08 | 53908
1083 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-14 | ООО СЗ ДОМСТРОЙ | 3810084861 | ДомСтрой | Жилой комплекс МЕГА | https://domstroy38.ru | Иркутская обл. | Ленинский р-н, микрорайон Березовый. 3 очередь строительства. 3-й этап. (жилой дом № 3) – 15 блок-секция / (жилой дом № 4) – 16,17 блок-секция | 38-000484 | 38:36:000005:31149 | 18 | 2024-12-31 |  | 2025-08-14 | 44635. 44636
1084 | Аккредитован (лимит) | 2023-11-15 | ООО СЗ СМУ-2 | 0245960294 | - | ЖК Новоуфимский | https://жкновоуфимский.рф | Респ. Башкортостан | Уфимский р-н, с. Михайловка, ул. Новоуфимская, д. 13 | 02-001733 | 02:47110322:1097 | 25 | 2026-12-31
1085 | Исключен | 2023-11-15 | ООО НАЙОМЕ-ИНВЕСТ | 9705057330 | - | ЖК Legacy | https://legacydom.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, р-н Раменки, пр-кт Мичуринский, вл. 30-Б | 77-002336 | 77:07:0013003:1013 | 18 | 2024-09-30 |  |  | 43199
1086 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Жилой район Деснаречье | https://a101.ru | Москва | г. Москва, НАО, внутригородская территория городское поселение Десеновское, квартал 23. Жилой район «Деснаречье», дом 4 (в составе комплексной застройки территории ППТ 8-1) | 77-002911 | 77:17:0150309:6155 | 17 | 2025-12-31 |  | 2026-03-19 | 53889
1087 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ШОССЕЙНАЯ | 5024147940 | Magnum Development | Liberty | https://liberty-house.ru | Московская обл. | г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 42 | 50-003379 | 50:22:0010211:30375, 50:22:0010211:30376, 50:22:0010211:30377 | 18 | 2024-12-31 |  | 2024-11-15
1088 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-16 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСЕННИЙ КВАРТАЛ | 7709891487 | ИНГРАД | Жилой квартал Новое Медведково | https://ingrad.ru | Московская обл. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 17-А, корпуса 35, 39 | 50-003503 | 50:12:0101003:6953 | 18 | 2025-06-30 |  | 2025-12-29 | 47012, 47013
1089 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-20 | ООО СЗ ПРАКТИКА | 6671002110 | Практика | Жилой комплекс М1 | https://gk-praktika.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Молодогвардейцев, д. 1 (№ 1 по ПЗУ) | 66-001395 | 66:41:0502018:27 | 25 | 2025-03-31 |  | 2025-03-27
1090 | Введен в эксплуатацию | 2023-11-21 | ООО СЗ ОГНИ | 2540215300 | - | Жилой район Огни Квартал 1 | https://domaogni.ru | Тульская обл. | Ленинский р-н, п. Молодежный, кадастровый номер земельного участка 71:14:020701:2878 (жилые дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6) | 71-000359 | 71:14:020701:2878 | 6 | 2024-09-30 |  | 2025-01-17 | 44859-44861, 44863-44865
1091 | Исключен | 2023-11-21 | ООО СЗ ОГНИ | 2540215300 | - | Жилой район Огни Квартал 2 | https://domaogni.ru | Тульская обл. | Ленинский р-н, п. Молодежный, кадастровый номер земельного участка 71:14:020701:3488 (жилые дома №№7, 8, 9, 10, 11) | 71-000426 | 71:14:020701:3488 | 6 | 2024-12-31 |  |  | 48973-48977
1092 | Исключен | 2023-11-21 | ООО СЗ ОГНИ | 2540215300 | - | Жилой район Огни Квартал 3 | https://domaogni.ru | Тульская обл. | Ленинский р-н, п. Молодежный, кадастровый номер земельного участка 71:14:020701:3487 (жилые дома №№12, 13, 14, 15, 16) | 71-000458 | 71:14:020701:3487 | 6 | 2025-09-30 |  |  | 54890
1093 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-23 | ПАО ПИК СЗ | 7713011336 | ПИК | Жилой комплекс Бунинские луга | https://pik.ru | Москва | г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово, корпус 3.4/1 | 77-002561 | 77:17:0120316:11173 | 19 | 2024-12-31 |  | 2024-10-10
1094 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-23 | ПАО ПИК СЗ | 7713011336 | ПИК | Жилой комплекс Бунинские луга | https://pik.ru | Москва | г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово, корпус 3.8/1 | 77-002721 | 77:17:0120316:11173 | 18 | 2025-03-31 |  | 2024-12-25
1095 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-11-29 | ООО СЗ СТРОЙКОМ | 7751163844 | Стройком | Новые Ватутинки | https://szstroycom.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория поселение Десёновское, 3-я Нововатутинская ул., д. 15 к. 1, 2, 3 | 77-002369 | 77:17:0140116:19018 | 15 | 2024-03-31 |  | 2024-04-19
1096 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-04 | АО СЗ ФК АКСИОМА | 3666068254 | Финансовая компания Аксиома | Жилой комплекс УРИЦКИЙ | https://aksioma-uritsky.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Урицкого, земельный участок 135 | 36-000794 | 36:34:0210018:1672 | 26 | 2025-06-30 |  | 2025-09-11
1097 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, п. Сосенское. Дом 36.3 | 77-002761 | 77:17:0120316:42131 | 17 | 2024-12-31 |  | 2025-03-30 | 48423
1098 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, вн. тер.г. поселение Сосенское, ул. Эдвара Грига, з/у 9А. Дом 27 | 77-002734 | 77:17:0120316:33518 | 18 | 2024-12-31 |  | 2025-03-30 | 47786
1099 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, пос. Сосенское, з/у 1-152. Дом 28 | 77-002859 | 77:17:0120316:33509 | 19 | 2025-06-30 |  | 2025-12-30 | 51996
1100 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | ЖК Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, пос. Сосенское, ул. Эдварда Грига (земельный участок 14Б). Дом 37.2 | 77-002889 | 77:17:0120316:42131 | 20 | 2025-12-31 |  |  | 53498
1101 | Исключен | 2023-12-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, пос. Сосенское, по проекту строительства объектов комплексной застройки ППТ2-5. Дом 25 | 77-002937 | 77:17:0120316:33509 | 19 | 2025-12-31 |  |  | 54897
1102 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, пос. Сосенское. Дом 36.2 | 77-002586 | 77:17:0120316:42131 | 17 | 2024-12-31 |  | 2025-03-30 | 46696
1103 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, пос. Сосенское, ул. Эдварда Грига, дом 10, корпус 1. Дом 35.1 | 77-002594 | 77:17:0120316:42131 | 17 | 2024-12-31 |  | 2025-03-30 | 46711
1104 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, пос. Сосенское. Дом 35.1 | 77-002712 | 77:17:0120316:42131 | 17 | 2024-12-31 |  | 2025-03-30 | 47677
1105 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, пос. Сосенское. Дом 36.1 | 77-002654 | 77:17:0120316:42131 | 18 | 2024-12-31 |  | 2025-03-30 | 47298
1106 | Исключен | 2023-12-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТПУ ТЕРЕХОВО 28 | 9709057116 | ДОНСТРОЙ | ОСТРОВ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошёво-Мневники, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок 14. Корпуса 1, 2 | 77-002961 | 77:08:0014001:2185 | 8 | 2026-06-30 | 2027-06-30
1107 | Аккредитован (лимит) | 2023-12-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗЕЛЕНЫЙ САД - ПРЕМЬЕР | 6234103362 | Зеленый сад | Гранд Комфорт | http://green-garden.ru | Московская обл. | г. Жуковский, ул. Гудкова (1 этап строительства) | 50-003773 | 50:52:0010110:10609 | 20 | 2026-12-31 |  |  | 51560
1108 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-08 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛТЫН | 1655079910 | ПИК | Нокса парк | http://sd-altyn.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, с. Константиновка. 1-я очередь строительства (Корпуса 1, 2, 3) | 16-001587 | 16:16:120601:17628 | 18 | 2024-09-30 |  | 2024-12-27 | 46286-46288
1109 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-08 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛТЫН | 1655079910 | ПИК | Нокса парк | http://sd-altyn.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, с. Константиновка. 2-я очередь строительства (Корпуса 4, 5, 6) | 16-001740 | 16:16:120601:17628 | 18 | 2024-12-31 |  | 2025-09-26 | 49020-49022
1110 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-08 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛТЫН | 1655079910 | ПИК | Нокса парк | http://sd-altyn.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, с. Константиновка. 3-я очередь строительства (Корпуса 7, 8) | 16-001793 | 16:16:120601:17628 | 18 | 2025-06-30 |  | 2025-12-26 | 51519, 51520
1111 | Исключен | 2023-12-12 | ООО СЗ ЩИБРОВО | 9701058929 | ФСК | ЖК 1-й Ясеневский | http://fsk.ru | Москва | г. Москва, НАО, поселение Мосрентген, квартал № 24, земельный участок 1А (многоквартирный жилой дом корпус № 1 на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120203:3700) | 77-002970 | 77:17:0120203:3700 | 19 | 2026-03-31
1112 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-12 | ООО СЗ ДЖИ ТРИ ИЛЬИНСКИЙ | 5032334848 | G3 Group | ЖК G3 Театральный | http://g3.group | Московская обл. | Раменский г.о., р.п. Ильинский, ул. Театральная и ул. Московская. 1 этап строительства. Жилой дом № 1 по ул. Театральная | 50-003830 | 50:23:0090245:364 | 5 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31
1113 | Аккредитован (лимит) | 2023-12-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЕВЕРО-ЗАПАД СТОЛИЦЫ | 7714435095 | Первый ДСК | Жилой комплекс 1-й Измайловсикй | http://dsk1.ru | Москва | г. Москва, р-н Гольяново, ул. Монтажная, вл. 8/24. Этап строительства 1 | 77-002972 | 77:03:0002010:3996 | 26 | 2026-12-31
1114 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕЛИКРАН-ИНВЕСТ | 6311092799 | Трансгруз | Дом на Митирева | http://sktransgruz.ru | Самарская обл. | г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. №171 | 63-000713 | 63:01:0620002:842 | 28 | 2024-09-30 |  | 2023-12-22
1115 | Аккредитован (лимит) | 2023-12-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТОЛИЦА СЕВЕРА | 7714468823 | ФСК | ФСК Sky Garden | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9 (к.н. 77:08:0005007:3920). 2 этап строительства. Корпус 2 (Этап строительства 2.1) | 77-002974 | 77:08:0005007:3920 | 45 | 2027-03-31
1116 | Аккредитован (лимит) | 2023-12-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТОЛИЦА СЕВЕРА | 7714468823 | ФСК | ФСК Sky Garden | https://fsk.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Строительный проезд, земельный участок 9/9 (к.н. 77:08:0005007:3920). 2 этап строительства. Корпус 3 (Этап строительства 2.2) | 77-002974 | 77:08:0005007:3920 | 45 | 2027-06-30
1117 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-15 | АО СЗ ФК АКСИОМА | 3666068254 | Финансовая компания Аксиома | Жилой комплекс ВЫСОТА | https://fk-aksioma.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 57/5 | 36-000692 | 36:34:0404006:1949 | 26 | 2023-12-31 |  | 2023-12-18
1118 | Введен в эксплуатацию | 2023-12-15 | ООО СЗ ДОМОСТРОЙ | 5836623303 | АВТОР | Ботаника | http://avtor-botanika.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Баталина, участок с кадастровым номером 58:29:2009005:22598 | 58-000446 | 58:29:2009005:22598 | 15 | 2026-03-31 |  | 2025-07-11
1119 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БЛЮХЕРА 6 | 6679139765 | Стройтэк | ЖК Современник | http://stroytek-ek.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Раевского, д. 18/4 (в границах улиц Блюхера – Комвузовской – Студенческой). 6 этап строительства (№6.1, 6.2, 6.3 по ПЗУ) | 66-001127 | 66:41:0703007:2657 | 33 | 2024-12-31 |  | 2024-12-19
1120 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МТМ-РАЗВИТИЕ | 6658204420 | Архитектурно-строительный центр Правобережный | Жилой комплекс Мир Труд Май | http://миртрудмайдом.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 55 | 66-001181 | 66:41:0106108:3172, 66:41:0106108:3173 | 14 | 2024-03-31 |  | 2024-05-02
1121 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МТМ-РАЗВИТИЕ | 6658204420 | Архитектурно-строительный центр Правобережный | Жилой комплекс Мир Труд Май | http://миртрудмайдом.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в границах улиц Ломоносова – Калинина – 40 лет Октября. Секции А1, А2, А3 (№ 01, 02, 03 по ПЗУ) – 1 этап строительства | 66-001462 | 66:41:0106108:3182 | 10 | 2025-03-31 |  | 2025-04-24 | 55075
1122 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МТМ-РАЗВИТИЕ | 6658204420 | Архитектурно-строительный центр Правобережный | Жилой комплекс Мир Труд Май | http://миртрудмайдом.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в границах улиц Ломоносова – Калинина – 40 лет Октября. Секция Б (№ 04 по ПЗУ) – 2 этап строительства | 66-001462 | 66:41:0106108:3182 | 28 | 2025-12-31 |  | 2026-02-10 | 55076
1123 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-22 | ООО СЗ ДСК | 6165178607 | - | ЖК Ахтарский | https://dsk-rnd.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пер. Автобусный, д. 2, стр. 1 | 61-001303 | 61:44:0040203:463 | 8 | 2023-12-31 |  | 2023-12-27
1124 | Аккредитован (лимит) | 2023-12-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК К-25 | 7802935467 | РК-Газсетьсервис Коломна | Ye's Primorsky | https://yesprimorsky.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 25, лит. А | 78-001983 | 78:34:0413202:3 | 13 | 2026-12-31 |  |  | 52011
1125 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2023-12-26 | ООО СЗ ЖИЛСТРОЙ 21 | 3662297951 | Семья | Дом 48 | https://дом-48.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 48, 48/9 | 36-000921 | 36:34:0209018:1759 | 22 | 2025-09-30
1126 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-16 | ООО СЗ АВИАТОР | 7100007041 | СтройКомплект | Активный квартал Авиатор | https://стройкомплект71.рф | Тульская обл. | г. Тула, ул. Чмутова. Дома №№1, 2, 3, 4, 5 | 71-000437 | 71:30:000000:9806 | 16 | 2025-09-30 |  | 2025-12-24
1127 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-19 | ООО СЗ ЧЕЛИНВЕСТСТРОЙ | 7453344193 | БЕТОТЕК-Застройщик | Жилой комплекс Равный | https://betotekdom.ru | Челябинская обл. | г. Челябинск, Ленинский р-н, ул. Дзержинского, многоквартиный дом (стр. №57) | 74-001404 | 74:36:0324008:803 | 16 | 2024-12-31 |  | 2024-12-11 | 51738
1128 | Аккредитован (лимит) | 2024-01-19 | ООО СЗ БСК - РАЗВИТИЕ | 5029106859 | - | Малиновский квартал | https://bccr.ru | Ярославская обл. | г. Рыбинск, ул. Корнева (в границах ул. Гражданская - Корнева - Малиновская - Новоселов). Жилой дом, корпус № 1 (ул. Новоселов, з/у 12) / Жилой дом, корпус № 2 (ул. Малиновская, з/у 61) / Жилой дом, корпус № 3 (ул. Корнева, з/у 113) / Жилой дом, корпус № 4 (ул. Малиновская, з/у 59) | 76-000674 | 76:20:000000:1283, 76:20:000000:1284, 76:20:060211:7, 76:20:060211:8 | 9 | 2025-09-30 | 31.12.2026 (+4кв) |  | 56411, 56412, 56413, 56414
1129 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МИР | 7722489986 | ДОНСТРОЙ | СИМВОЛ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, ЮВАО, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 73, 75 (3-я очередь "ЗА", корпус 28) | 77-002479 | 77:04:0001009:2598 | 28 | 2025-09-30 |  | 2026-03-31 | 45972
1130 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-19 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МИР | 7722489986 | ДОНСТРОЙ | СИМВОЛ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, ЮВАО, внутригородское муниципальное образование Лефортово, ул. Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 73, 75 (3-я очередь "ЗА", корпуса 29-31) | 77-002481 | 77:04:0001009:2593 | 27 | 2025-09-30 |  | 2026-03-31 | 45973
1131 | Аккредитован (лимит) | 2024-01-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РАЗВИТИЕ | 5032085920 | ДОНСТРОЙ | СОБЫТИЕ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, ЗАО, р-н Раменки, ул. Лобачевского (между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское»), квартал 4.2 (г. Москва, ЗАО, вн. тер. г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, з/у 118Б) | 77-002997 | 77:07:0013002:4716 | 57 | 2027-06-30
1132 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СВЕТЛАЯ ДОЛИНА 16 | 1658223150 | Ак Барс Дом | Светлая долина | https://akbars-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Советский р-н, ул. Александра Курынова, д. 1-3, к. 3 (ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 3 микрорайона М-1 жилого района «Светлая долина») | 16-001742 | 16:16:120601:11593 | 20 | 2024-09-30 |  | 2024-08-19
1133 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-23 | ООО СЗ НОВАЯ ВОЛГА | 7610134921 | Новостройка | ЖК Новая Волга-2 | http://новостройка76.рф | Ярославская обл. | г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, земельный участок 4 (1 этап – жилой дом №1) | 76-000666 | 76:20:060306:23 | 4 | 2025-12-31 |  |  | 54978
1134 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-23 | ООО СЗ САМОЛЕТ-ЛАЙКОВО | 5027297020 | Самолет | Рублевский квартал | http://samolet.ru | Московская обл. | Одинцовский городской округ, с. Лайково, мкр. Город-событие, д. 61, 62 | 50-003644 | 50:20:0040306:351 | 10 | 2024-09-30 |  | 2024-07-15
1135 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ | 5017098674 | МИЦ | Жилой квартал Новоград Павлино | https://novogradpavlino.ru | Московская обл. | г. Балашиха, вблизи деревни Павлино, Корпус 33 | 50-003275 | 50:15:0090302:288 | 23 | 2024-09-30 |  | 2024-08-12
1136 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-23 | ООО СЗ ЭТАЛОНСТРОЙ | 7100023759 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | Дом на Хворостухина | http://gk-stroyallians.ru | Тульская обл. | г. Тула, Пролетарский р-н, в IV Северо-Восточном микрорайоне, на земельном участке с кадастровым номером 71:30:030805:30 | 71-000440 | 71:30:030805:30 | 14 | 2025-06-30 |  | 2025-05-29 | 52049
1137 | Введен в эксплуатацию) | 2024-01-24 | ООО СЗ АРСЕНАЛ-СП | 7610092703 | Арсенал-СП | ЖК Пять звёзд-2 | https://arsenal76.ru | Ярославская обл. | г. Рыбинск, ул. Гражданская, земельный участок 66 | 76-000656 | 76:20:060211:5 | 7 | 2024-12-31 |  | 2024-12-26
1138 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-24 | ООО СЗ ЭКОЛОГИКА | 6678118995 | - | Микрорайон Зори | https://ecologica.ru | Свердловская обл. | Березовский городской округ, г. Березовский, в границах автомобильной дороги «г. Березовский – Ново-Свердловская ТЭЦ». Дома 1, 2, 3, 4 | 66-001372 | 66:35:0221001:7825 | 8 | 2024-12-31 |  | 2026-05-22 | 51476-51479
1139 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРСЕНАЛ | 6234196367 | Единство | Экополис Дыши мини квартал Место силы | https://edinstvo71.ru | Тульская обл. | г. Тула, участок в районе Веневского шоссе, д. 55 (Участок 1. 1 очередь строительства. 1 этап) | 71-000445 | 71:14:020701:3667 | 21 | 2025-09-30 |  | 2026-06-18
1140 | Аккредитован (лимит) | 2024-01-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРСЕНАЛ | 6234196367 | Единство | Экополис Дыши мини квартал Место силы | https://edinstvo71.ru | Тульская обл. | г. Тула, участок в районе Веневского шоссе, д. 55 (Участок 1. 1 очередь строительства. 2 этап) | 71-000463 | 71:14:020701:3667 | 21 | 2025-09-30 | 2027-03-30
1141 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТАРТ | 6234197995 | Единство | Жилой комплекс Время | https://edinstvo71.ru | Тульская обл. | г. Тула, п. Горелки, ул. Большая, д. 6а (1 этап строительства) | 71-000433 | 71:30:060303:468 | 19 | 2025-09-30 |  | 2025-12-22 | 50595
1142 | Исключен | 2024-01-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТАРТ | 6234197995 | Единство | Жилой комплекс Время | https://edinstvo71.ru | Тульская обл. | г. Тула, п. Горелки, ул. Большая, д. 6а (2 этап строительства) | 71-000453 | 71:30:060303:468 | 19 | 2025-09-30
1143 | Аккредитован (лимит) | 2024-01-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МАСШТАБ | 6234195451 | Единство | Жилой квартал на Хлебной Таланты | https://edinstvo71.ru | Тульская обл. | г. Тула, Центральный р-н, пл. Хлебная, д. 8 (1 этап, корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) | 71-000461 | 71:30:050203:3766 | 12 | 2025-12-31 | 2026-09-30
1144 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-24 | ООО СЗ ПРОЕКТ СТРОЙ | 9724115958 | ПИК | Северный парк | http://proyekt-stroy.ru | Хабаровский край | г. Хабаровск, пер. Брянский, д. 3. Первая очередь строительства. Корпуса 1, 2, 3 | 27-000412 | 27:23:0040509:122 | 11 | 2025-06-30 |  | 2025-11-24 | 51733-51735
1145 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-24 | ООО СЗ СМАРТ-ИНВЕСТ | 7325010903 | Смарт-Инвест | Семейный жилой комплекс Верново 2 | http://smart-invest73.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, ул. Карбышева (юго-восточнее жилого дом № 1), кадастровый номер земельного участка 73:24:021004:35 | 73-000746 | 73:24:021004:35 | 20 | 2025-09-30 |  | 2024-11-06
1146 | Аккредитован (лимит) | 2024-01-24 | ООО СЗ САМАРА-ЕВРОСТРОЙ | 6319696390 | Трансгруз | Жилой комплекс Развитие | http://sktransgruz.ru | Самарская обл. | г. Самара, Октябрьский р-н, в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда. I очередь строительства. Секции 1, 2, 3 | 63-000818 | 63:01:0629005:670, 63:01:0629005:673, 63:01:0629005:685 | 24 | 2026-09-30
1147 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-24 | ООО СЗ СМАРТ | 5835132976 | Территория Жизни | Жилой комплекс Лугометрия | https://территорияжизни.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Побочинская, стр. 18 | 58-000431 | 58:29:1001010:1193 | 18 | 2025-12-31 |  | 2025-11-28
1148 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-24 | ООО СЗ СМАРТ | 5835132976 | Территория Жизни | Жилой комплекс Лугометрия | https://территорияжизни.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Побочинская, стр. 17 | 58-000432 | 58:29:1001010:1186 | 18 | 2025-12-31 |  | 2025-11-28
1149 | Исключен | 2024-01-25 | ООО НОВЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ | 5902061480 | - | Новый Звездный | https://bccr.ru | Пермский край | г. Пермь, Свердловский район, микрорайон Новые Ляды, ул. Трактовая, д. 25 (ул. Молодежная (дома 1, 2, 3, 4) | 59-000906 | 59:01:5110126:2078 | 11 | 2025-09-30 | 2027-06-30
1150 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-25 | ЗАО МЕГАЛИТ | 7825130839 | Мегалит | Дом-Мегалит в Королёве | https://megalit-korolev.ru | Московская обл. | г. Королёв, ул. Калинина, д. 11 | 50-003414 | 50:45:0020405:651 | 21 | 2024-12-31 |  | 2024-12-09
1151 | Аккредитован (лимит) | 2024-01-25 | ООО СЗ СТРАТЕГ | 0276972807 | - | ЖК Холмогоры | https://holmogoty-ufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Октябрьский р-н, на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича. Литеры №12 | 02-001736 | 02:55:020622:867, 02:55:020622:868, 02:55:020622:869 | 21 | 2026-06-30
1152 | Исключен | 2024-01-25 | ООО СЗ СТРАТЕГ | 0276972807 | - | ЖК Холмогоры | https://holmogoty-ufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Октябрьский р-н, на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича. Литеры №13 | 02-001736 | 02:55:020622:867, 02:55:020622:868, 02:55:020622:869 | 21 | 2027-03-31
1153 | Исключен | 2024-01-25 | ООО СЗ СТРАТЕГ | 0276972807 | - | ЖК Холмогоры | https://holmogoty-ufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Октябрьский р-н, на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича. Литеры №14 | 02-001736 | 02:55:020622:867, 02:55:020622:868, 02:55:020622:869 | 21 | 2028-09-30
1154 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-25 | АО СЗ РАДУГА | 7715168050 | ПИК | Жилой комплекс Сигнальный 16 | http://pik.ru | Москва | г. Москва, СВАО, р-н Отрадное, пр-д Сигнальный, вл. 16, стр. 2. 2 этап | 77-002642 | 77:02:0009003:10 | 35 | 2025-06-30 |  |  | 47219
1155 | Аккредитован (лимит) | 2024-01-25 | ООО СЗ КОМПЛЕКС | 3811474279 | Альфа | ЖК Атмосфера | http://атмосферакомплекс.рф | Хабаровский край | г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, пер. Албанский. 1 этап строительства (Секции №№1, 2/1) / 2 этап строительства (Секции №№2/2, 3) | 27-000437 | 27:23:0000000:26662 | 20 | 2026-09-30
1156 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-25 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КСИ-СТРОЙ | 3810044393 | - | Квартал ОНЕГИН | https://кси-строй.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, Свердловский р-н, в квартале улиц Шмидта, Пушкина, Профсоюзная. Секции 7, 8/9, 10/11 (3,4 очереди строительства) | 38-000570 | 38:36:000033:42294 | 19 | 2025-12-31 |  | 2025-11-21
1157 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-25 | ООО СЗ ВЫСОТА 1 | 0274972015 | - | Новый Инорс | https://szvisota1.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Калининский р-н, на территории квартала, ограниченного улицами Транспортная, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби. Литер 1 | 02-001655 | 02:55:020405:772 | 27 | 2025-12-31 |  | 2025-12-19
1158 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-25 | ООО СЗ ПРОФИТПЛЮС | 3812537595 | - | ЖК РАДУЖНЫЙ ПАРК | https://жкрадужныйпарк.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Варламова, д. 104/1 (Жилой дом №1) / д. 104 (Жилой дом №2) | 38-000550 | 38:36:000027:27889 | 12 | 2024-09-30 |  | 2024-10-23 | 48331, 48332
1159 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-26 | ООО СЗ ЖК НА БЛЮХЕРА 4 | 4500007192 | - | ЖК НИКС ЛАЙН | https://никслайн-блюхера.рф | Челябинская обл. | г. Челябинск, Советский р-н, ул. Нефтебазовая, д. 1. Жилой дом №9 (стр.) | 74-001473 | 74:36:0425009:3494 | 11 | 2025-06-30 |  | 2024-12-16 | 55077
1160 | Введен в эксплуатацию | 2024-03-01 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140Б кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр 140Б квартал (шестая очередь строительства). 1 этап строительства. Жилой дом №6.1 | 03-000241 | 03:24:032003:669 | 17 | 2026-03-31 |  | 2025-11-10 | 53163
1161 | Введен в эксплуатацию | 2024-03-01 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140Б кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр 140Б квартал (шестая очередь строительства). 2 этап строительства. Жилой дом №6.2 | 03-000241 | 03:24:032003:2407 | 17 | 2026-03-31 |  | 2025-11-10 | 53164
1162 | Введен в эксплуатацию | 2024-03-01 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140Б кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр 140Б квартал (шестая очередь строительства). 3 этап строительства. Жилой дом №6.3 | 03-000241 | 03:24:032003:671 | 17 | 2026-03-31 |  | 2025-11-27 | 53165
1163 | Введен в эксплуатацию | 2024-03-01 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140Б кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр 140Б квартал (шестая очередь строительства). 4 этап строительства. Жилой дом №6.4 | 03-000241 | 03:24:032003:672 | 17 | 2026-03-31 |  | 2025-11-27 | 53166
1164 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК КОНТИНЕНТ | 3305055169 | Континент | ЖК Свобода в Славном | https://sk-continent.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. 9 Мая, д. 6 | 33-000553 | 30:20:016404:442 | 6 | 2025-09-30 |  | 2024-12-25 | 50533
1165 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-26 | ООО СЗ ТИМБЕР ТРЕЙД | 3305799471 | - | ЖК Черемушки | - | Владимирская обл. | г. Ковров, пр-д Муромский, земельный участок 1 | 33-000545 | 33:20:013202:2041 | 5 | 2024-06-30 |  | 2024-09-09
1166 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-26 | ООО СЗ ЖК-БАЛТИЙСКИЙ-5 | 7107137000 | Современник | Современник в Петровском | https://smart-tula.ru | Тульская обл. | Ленинский р-н, п. Петровский, жилой квартал «ЖК -Балтийский». Этап 10/5 | 71-000446 | 71:14:040401:2472 | 10 | 2024-12-31 |  | 2024-12-19 | 52400
1167 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-29 | ООО СЗ СУ1-ЗАТОН | 0276967860 | СУ №1 | Жилой комплекс VETER | https://new.su1ufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, ул. Сержанта Пашкова (напротив Летчиков, д. 4). Объект №1 (блок-секции А, Б, В, Г) | 02-001771 | 02:55:051401:2443 | 27 | 2026-06-30 |  | 2025-12-23
1168 | Аккредитован (лимит) | 2024-01-29 | ООО СЗ СУ1-ЗАТОН | 0276967860 | СУ №1 | Жилой комплекс VETER | https://new.su1ufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, ул. Сержанта Пашкова (напротив Летчиков, д. 4). Объект №2 (блок-секции Д, Е, Ж) | 02-001771 | 02:55:051401:2443 | 27 | 2027-12-31
1169 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-29 | ООО СЗ СТРОЙЭКС | 3305015906 | Стройэкс | Дом по ул. Горького | https://stroieks.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Горького, д. 1 | 33-000505 | 33:20:000000:3063 | 9 | 2024-09-30 |  | 2024-12-23
1170 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-30 | ООО СЗ ВИКТОРИЯ НН | 5257080286 | Столица Нижний | Жилой комплекс Дома на Культуре | https://domakultura.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Коперника, земельный участок №1 (жилой дом №1 (по генплану)) | 52-000880 | 52:18:0010048:202 | 18 | 2025-09-30 |  | 2025-03-25
1171 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-30 | ООО СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-19 | 1841079561 | Талан | ЖК Вишнёвый сад | https://хабаровск.талан.рф | Хабаровский край | г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, ул. Уфимская (в районе ул. Воронежская 38б) | 27-000354 | 27:23:0040817:904 | 18 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | 44903
1172 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-30 | ООО СЗ САПСАН | 0300015946 | - | Жилой комплекс Удинский каскад | https://szsapsan.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, ул. Бийская, д. 45/1. II очередь (Жилой дом Б2) | 03-000251 | 03:24:033402:1195 | 13 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
1173 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-30 | ООО СЗ КВАРТАЛ-СТРОЙ | 0300011300 | - | ЖК Семейный | https://kvartalstroy03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 102 микрорайон (102 квартал в Юго-западной части Октябрьского района), на земельном участке с кадастровым номером 03:24:034404:1119. 1 этап строительства | 03-000244 | 03:24:034404:1119 | 10 | 2024-09-30 |  | 2024-12-18 | 54011
1174 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-30 | ООО СЗ КВАРТАЛ-СТРОЙ | 0300011300 | - | ЖК Семейный | https://kvartalstroy03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 102 микрорайон (102 квартал в Юго-западной части Октябрьского района), на земельном участке с кадастровым номером 03:24:034404:1119. 2 этап строительства | 03-000244 | 03:24:034404:1119 | 10 | 2025-09-30 |  | 2025-04-04 | 54012
1175 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-30 | ООО СЗ КВАРТАЛ-СТРОЙ | 0300011300 | - | ЖК Семейный | https://kvartalstroy03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 102 микрорайон (102 квартал в Юго-западной части Октябрьского района), на земельном участке с кадастровым номером 03:24:034404:1119. 3 этап строительства | 03-000244 | 03:24:034404:1119 | 10 | 2026-09-30 |  | 2026-03-20 | 54013
1176 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-30 | ООО СЗ СТАРТ ИНВЕСТ | 3666256113 | - | Жилой комплекс Старт | https://zhk-start.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 21А | 36-000755 | 36:34:0305009:3 | 14 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | 47275
1177 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-01-31 | ООО СЗ ГОРОДОК | 7203312417 | Страна Девелопмент | ЖК Сибирский сад | https://strana.com | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 24 (в границах Сибирского тракта, переулка Базового, улицы Яламова). 1 этап | 66-001287 | 66:41:0603016:190 | 33 | 2024-12-31 |  | 2025-05-23
1178 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-31 | ООО СЗ ГОРОДОК | 7203312417 | Страна Девелопмент | ЖК Сибирский сад | https://strana.com | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 24А (в границах Сибирского тракта, переулка Базового, улицы Яламова). 2 этап | 66-001336 | 66:41:0000000:195534 | 33 | 2025-09-30 |  | 2026-04-28
1179 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-31 | ООО СЗ ЛУГОМЕТРИЯ | 9729154083 | Территория Жизни | Жилой комплекс Лугометрия | https://территорияжизни.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Побочинская, стр. 7 | 58-000429 | 58:29:1001010:1170 | 19 | 2025-09-30 |  | 2025-09-25
1180 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-01 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | ЖК СМИТ 105 квартал | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 47 | 03-000236 | 03:24:034406:1785 | 10 | 2024-03-31 |  | 2024-03-29
1181 | Введен в эксплуатацию | 2024-01-31 | ООО СЗ ЛУГОМЕТРИЯ | 9729154083 | Территория Жизни | Жилой комплекс Лугометрия | https://территорияжизни.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Побочинская, стр. 8 | 58-000430 | 58:29:1001010:1385 | 19 | 2025-09-30 |  | 2025-09-25
1182 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-01 | ООО СЗ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ | 2540256106 | Aura Development | ЖК Беринг | https://dombering.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Слуцкого, в районе д. 16 | 25-000609 | 25:28:030012:7588 | 25 | 2024-12-31 |  | 2024-12-25 | 47455
1183 | Исключен | 2024-02-01 | ООО СЗ МОНОЛИТ | 7726476603 | Капитал | Платон Парк | https://szmonolit.ru | Тульская обл. | г. Тула, Привокзальный р-н, ул. Генерала Маргелова, на земельном участке с кадастровым номером 71:30:070214:192. Позиции 1, 2 | 71-000482 | 71:30:070214:192 | 26 | 2025-09-30
1184 | Аккредитован (лимит) | 2024-02-01 | ООО СЗ ГРАНТ | 9722003906 | - | Смарт квартал Пряничная слобода | https://пряничнаяслобода.рф | Тульская обл. | Зареченский р-н, п. Горелки, микрорайон «Пряничная слобода», ул. Большая. 1 этап. Многоквартирный жилой дом поз. 14-15 / 2 этап. Многоквартирный жилой дом поз. 16-17 | 71-000381 | 71:30:010609:253 | 11 | 2027-06-30
1185 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-02 | ООО СЗ ИСКРА | 7327096543 | КПД-2 | ЖК Маршал | https://marshal-iskra.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск. Ленинский р-н, на земельном участке с кадастровым номером 73:24:040303:6088 (многоквартирный жилой дом №10) | 73-000884 | 73:24:040303:6088 | 11 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | 52704
1186 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-02 | ООО СЗ МКД ЯСНОВО 2 | 7325174108 | Премьера | Жилой комплекс Ясново | https://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск. Засвияжский р-н, на земельном участке с кадастровым номером 73:19:073201:13054 (многоквартирный жилой дом №2) | 73-000889 | 73:19:073201:13054 | 16 | 2025-09-30 |  | 2024-10-08
1187 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-05 | ООО СЗ-КАРУН | 2721247625 | - | ЖК Восточный ветер | https://uipdv.ru | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144А. Жилой дом №2 | 27-000436 | 27:23:0040919:1078 | 27 | 2025-12-31 |  | 2026-02-12
1188 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТОЛИЦА | 7725445592 | ПИК | Исеть Парк | https://sd-stolisa.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в районе улиц Луганская – Саввы Белых. Корпус 4. Этап строительства 2.1 | 66-001288 | 66:41:0000000:203865 | 25 | 2024-12-31 |  | 2024-12-13
1189 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТОЛИЦА | 7725445592 | ПИК | Исеть Парк | https://sd-stolisa.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в районе улиц Луганская – Саввы Белых. Корпус 6. Этап строительства 2.3 | 66-001289 | 66:41:0000000:203865 | 25 | 2025-06-30
1190 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-07 | ООО СЗ ПЕРМСКИЕ ДОМА | 5903154755 | - | Все свои. Дом комфорт-класса | https://cityofdreams.ru/spartakovskayai3 | Пермский край | г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Спартаковская, д. 3 | 59-000866 | 59:01:4410596:349 | 11 | 2025-12-31 |  | 2024-12-27
1191 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-07 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Левобережье | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул. Бориса Слюсаря. Участок №15 литер 7 | 61-001465 | 61:44:0041312:263 | 25 | 2027-03-31 |  | 2025-06-24 | 51609
1192 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРТСТРОЙ | 9709068340 | ПИК | Утёс | https://sd-artstroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, ул. Гаршина, 1. Корпус 1. Этап строительства 1.1 | 66-001224 | 66:41:0502024:187 | 30 | 2024-12-31 |  | 2024-12-27 | 47128
1193 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АРТСТРОЙ | 9709068340 | ПИК | Утёс | https://sd-artstroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, ул. Гаршина, 1. Корпус 3. Этап строительства 2.1 | 66-001415 | 66:41:0502024:187 | 31 | 2025-12-31 |  | 2026-02-26 | 53361
1194 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-07 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений | https://em-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Декоративный Питомник. Жилой дом №901 (стр) – II этап строительства | 54-001828 | 54:35:000000:44489 | 14 | 2025-12-31 |  | 2024-12-31 | 49015
1195 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-07 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений | https://em-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Декоративный Питомник. Жилой дом №902 (стр) – IV этап строительства | 54-001830 | 54:35:000000:44489 | 14 | 2025-09-30 |  | 2025-06-30 | 49023
1196 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-07 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений | https://em-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Декоративный Питомник. Жилой дом №903 (стр) – V этап строительства | 54-001829 | 54:35:000000:44489 | 14 | 2025-06-30 |  | 2025-01-24 | 49016
1197 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-07 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений | https://em-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Декоративный Питомник. Жилой дом №904 (стр) – 7 этап строительства | 54-001977 | 54:35:000000:44489 | 14 | 2025-12-31 |  | 2025-09-30 | 53268
1198 | Аккредитован (лимит) | 2024-02-07 | ООО СЗ СТЭК-ПАРК | 0274960549 | СтройТЭК | ЖК АУРУМ | http://центруфа.ру | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Комсомольская, КНЗУ 02:55:000000:47262 | 02-001759 | 02:55:000000:47262 | 24 | 2026-09-30
1199 | Аккредитован (лимит) | 2024-02-07 | ООО СЗ ПУШКИНА 77 | 5507164372 | newton | ЖК Пушкина 77 | http://newton.ru | Омская обл. | г. Омск, Центральный административный округ, ул. Масленникова (в квартале улиц Жукова-Масленникова-Пушкина-Разина), кадастровый номер земельного участка 55:36:090107:7839 | 55-000171 | 55:36:090107:7839 | 16 | 2026-09-30
1200 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-07 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | ЖК Малахит | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола. Дом №5 по ПЗУ (в границах улиц 40-летия Комсомола-Алданская-Бетонщиков в Кировском районе) | 66-001492 | 66:41:0706001:2739 | 26 | 2025-12-31 |  | 2025-12-19 | 56549
1201 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-07 | ООО "СЗ РАЗВИТИЕ" | 6234192676 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | ЖК Верди | http://www.recons.ru | Тульская обл. | г. Тула, Пролетарский р-н, по Новомедвенскому проезду, в районе д. 6, кадастровый номер земельного участка 71:30:030812:2972 | 71-000477 | 71:30:030812:2972 | 12 | 2025-09-30 |  | 2025-08-27 | 56465
1202 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-09 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | ULLA - жизнь с финским акцентом | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, многоквартирный жилой дом № 2 в 7 строительном квартале на земельном участке 73:24:021001:12862 (1 этап строительства) | 73-000875 | 73:24:021001:12862 | 7 | 2025-06-30 |  | 2024-11-25
1203 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-09 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | ULLA - жизнь с финским акцентом | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, многоквартирный жилой дом № 2 в 7 строительном квартале на земельном участке 73:24:021001:12862 (2 этап строительства) | 73-000876 | 73:24:021001:12862 | 10 | 2025-06-30 |  | 2025-03-14
1204 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-09 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | ULLA - жизнь с финским акцентом | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, многоквартирный жилой дом № 2 в 7 строительном квартале на земельном участке 73:24:021001:12862 (3 этап строительства) | 73-000878 | 73:24:021001:12862 | 9 | 2025-06-30 |  | 2024-12-28
1205 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-08 | ООО СЗ ЭЛЕМЕНТ | 7300015709 | Премьера | Element ДОМ НА ВЕРХНЕЙ | http://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, пр-д Сиреневый, д. 8 (кадастровый номер земельного участка 73:24:020604:72) | 73-000895 | 73:24:020604:72 | 14 | 2026-09-30 |  | 2026-03-27 | 54717
1206 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-08 | ООО СЗ МКД ЭКОСИТИ 11 | 7300004640 | Премьера | Жилищный комплекс ЭкоСити | http://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, земельный участок с кадастровым номером 73:24:021015:4413 (многоквартирный жилой дом №11 по генплану по проспекту Маршала Устинова) | 73-000912 | 73:24:021015:4413 | 16 | 2026-12-31 |  | 2026-02-12
1207 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-08 | ООО СЗ АВИА 1 | 7300016163 | Премьера | ЖК Оригами | http://iccpr.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, пр-кт Академика Филатова, кадастровый номер земельного участка 73:24:021007:3677 (многоквартирный жилой дом №1) | 73-000896 | 73:24:021007:3677 | 13 | 2026-09-30 |  | 2025-05-12
1208 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-08 | ООО СЗ ТЕРМОДОМ-СИТИСТРОЙ | 5835035718 | ТермоДом | ЖК BALANCE СХ Термодом | http://termodom-citystroy.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, в районе улицы Серпуховской на земельных участках: 58:29:1006005:2152, 58:29:1006005:2157. Жилой дом №1 | 58-000415 | 58:29:1006005:2157 | 19 | 2024-12-31 |  | 2025-05-30 | 50146
1209 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-08 | ООО СЗ ТЕРМОДОМ-СИТИСТРОЙ | 5835035718 | ТермоДом | ЖК BALANCE СХ Термодом | http://termodom-citystroy.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, в районе улицы Серпуховской на земельных участках: 58:29:1006005:2152, 58:29:1006005:2157. Жилой дом №2 | 58-000414 | 58:29:1006005:2152 | 19 | 2024-09-30 |  | 2025-09-30 | 50143
1210 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-08 | ООО СЗ РКС-ПЕНЗА | 5834043586 | РКС Девелопмент | Жилой комплекс SUPERNOVA | https://rks-penza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, территория улицы Серпуховской. Жилой дом №4 | 58-000416 | 58:29:1006005:2155 | 21 | 2025-12-31 |  | 2025-05-07
1211 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-08 | ООО СЗ РКС-ПЕНЗА | 5834043586 | РКС Девелопмент | Жилой комплекс SUPERNOVA | https://rks-penza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, территория улицы Серпуховской. Жилой дом №5 | 66-000417 | 58:29:1006005:2154 | 21 | 2025-12-31 |  | 2025-03-31
1212 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-09 | ООО "СЗ "ЭКОСТРОЙ" | 9709068598 | ПИК | САВИН ПАРК | https://sd-ecostroy.ru | Нижегородская обл. | Кстовский р-н, вблизи дер. Ржавка и дер. Утечино. Корпус 4 | 52-000878 | 52:26:0010033:12028 | 16 | 2025-06-30 |  | 2025-04-10
1213 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-12 | ООО ДВ КОНСТРАКШЕН | 2543090547 | ДВ КОНСТРАКШЕН | Жилой комплекс Южный | http://жк-южный.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 135. Блок-секции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 25-000380 | 25:25:010043:843 | 25 | 2025-03-31 |  | 2025-12-03 | 37898-37904
1214 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-12 | ООО СЗ ЕВРОПА 2 | 7325169901 | MN Group | Квартал Европа | http://mn73.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Засвияжский р-н, многоквартирный жилой дом № 46 в 4-м квартале жилого микрорайона «Запад-1», кадастровый номер земельного участка 73:19:073201:10741 | 73-000899 | 73:19:073201:10741 | 15 | 2026-09-30 |  | 2024-12-28
1215 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СОЗВЕЗДИЕ | 1833044854 | Зардон-групп | ЖК Свои люди | http://своилюди59.рф | Пермский край | г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Гусарова, д. 5А | 59-000835 | 59:01:4411067:3459 | 25 | 2025-06-30 |  | 2025-12-16 | 49149
1216 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-18 | ООО СЗ-КАРУН | 2721247625 | - | ЖК Восточный ветер | https://uipdv.ru | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144/1А. Жилой дом №1 | 27-000372 | 27:23:0040919:1032 | 20 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 | 46842
1217 | Аккредитован (лимит) | 2024-02-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК КОНТИНЕНТ | 3305055169 | Континент | ЖК Триумфальный-2 в Славном | https://sk-continent.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Еловая, д. 11 на земельном участке с кадастровым номером 33:20:016403:22 | 33-000567 | 33:20:016403:22 | 14 | 2026-09-30 |  |  | 54136
1218 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК КОНТИНЕНТ | 3305055169 | Континент | ЖК Смоленская 3а | https://sk-continent.ru | Владимирская обл. | г. Владимир, ул. Смоленская, д. 3А на земельном участке с кадастровым номером 33:22:022046:2973 | 33-000538 | 33:22:022046:2973 | 18 | 2025-12-31 |  | 2025-12-23 | 47951
1219 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-14 | ООО СЗ ЕВРОИНВЕСТ ЛАВРИКИ | 7840103621 | ЕвроИнвест Девелопмент | ID Murino III | http://eid.spb.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:4118 | 47-001114 | 47:07:0722001:4118 | 13 | 2025-12-31 |  | 2026-03-03
1220 | Аккредитован (лимит) | 2024-02-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДВ КАПИТАЛ | 2543042342 | - | ЖК СУПРИМ | https://суприм-дом.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 7 (1 этап). Жилые дома №№1, 2, 3 | 25-000652 | 25:28:050041:2022, 25:28:050041:2405 | 25 | 2025-12-31 | 2026-09-30
1221 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КАПИТАЛ 76 | 7604359074 | - | Дом по ул. Лесная | - | Ярославская обл. | г. Ярославль, Красноперекопский р-н, ул. Лесная, д. 20 | 76-000628 | 76:23:042001:1165, 76:23:042001:1166 | 5 | 2024-06-30 |  | 2024-04-27
1222 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-14 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК | 7325165417 | Железно | Жилой комплекс CENTROPOLIS | https://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, многоквартирный жилой дом № 5 в квартале «Центральный» (2 этап строительства) на земельном участке 73:24:021011:3115 | 73-000894 | 73:24:021011:3115 | 10 | 2025-06-30 |  | 2025-03-14
1223 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-15 | ООО СЗ СТРОЙ-ИНВЕСТ | 7326045698 | Смарт-Инвест | Жилой комплекс УНИВЕР | http://stroy-invest73.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, ул. Железнодорожная, на земельном участке с кадастровым номером 73:24:010201:3107 (1 этап строительства) | 73-000866 | 73:24:010201:3107 | 20 | 2026-03-31 |  | 2024-12-25
1224 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-15 | ООО СЗ ДСК-2 | 3665064521 | Домостроительный комбинат | Жилой комплекс КВАРТАЛ МЕЧТЫ | http://dsk2-vrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 10/1. 1 этап строительства – поз. 1.1, 1.2 | 36-000938 | 36:34:0401014:2651 | 28 | 2024-12-31 |  | 2025-09-30
1225 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВОЕ РЕШЕНИЕ | 5835121117 | Жилстрой | ЖК АЛФАВИТ | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Леонова. Земельный участок 4 | 58-000400 | 58:29:1005014:1081 | 17 | 2025-03-31 |  | 2025-11-29 | 48791
1226 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-16 | ООО СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-31 | 1841087700 | Талан | Жилой комплекс Новые горизонты | http://владивосток.талан.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Сочинская, д. 12 (по ул. Басаргина). 1 этап освоения территории | 25-000457 | 25:25:030014:4340, 25:25:030014:7838 | 10 | 2024-09-30 |  | 2024-10-11 | 40959
1227 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-16 | ООО СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-31 | 1841087700 | Талан | Жилой комплекс Новые горизонты | http://владивосток.талан.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Сочинская, д. 10 (по ул. Басаргина). 2 этап освоения территории | 25-000483 | 25:25:030014:4351, 25:25:030014:7835 | 10 | 2024-09-30 |  | 2024-10-02 | 42989
1228 | Аккредитован (лимит) | 2024-02-16 | ООО СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-31 | 1841087700 | Талан | Новые горизонты | http://владивосток.талан.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Басаргина. 3 этап освоения территории | 25-000705 | 25:25:030014:7837 | 17 | 2025-12-31 | 2026-09-30
1229 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-16 | ООО СЗ ПЛАМ | 9718128966 | ПИК | Жилой комплекс Руставели 14 | https://pik.ru | Москва | г. Москва, СВАО, Бутырский р-н, ул. Руставели (ул. Добролюбова, д. 8). Этап 3 (строения 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) | 77-002801 | 77:02:0021005:37 | 35 | 2025-03-31 |  | 2025-12-25 | 49794
1230 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВОЕ РЕШЕНИЕ | 5835121117 | Жилстрой | СИТИ-КВАРТАЛ на Измайлово | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Измайлова, д. 41, корп. В. Земельный участок №41В (ранее 41Б), 2 этап строительства. Строение №4 | 58-000448 | 58:29:2009016:4272 | 19 | 2024-12-31 |  | 2025-02-06 | 54554
1231 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-26 | ООО ДАЛЬХАБСБЫТ | 2725027839 | - | Жилой комплекс ONYX | https://onyxdv.ru | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 20 | 27-000400 | 27:23:0050202:2468 | 25 | 2024-12-31 |  | 2025-06-06 | 50229
1232 | Аккредитован (лимит) | 2024-02-26 | ООО СЗ ЮГ-СТРОЙ | 2540274962 | - | Жилой комплекс на Черняховского | https://жкначерняховского.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 15. Многоквартирный жилой дом №1 (2 этап строительства) / Многоквартирный жилой дом №2 (1 этап строительства) | 25-000702 | 25:28:010036:5718 | 27 | 2026-03-31 | 30.12.2026 (+3кв) |  | 54624, 54625
1233 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-26 | ООО СЗ ДРСУ-34 | 7722367378 | ПИК | Жилой комплекс Первый Дубровский | https://pik.ru | Москва | г. Москва, пр-д 1-й Дубровский, вл. 78/14, корпус 1 (строение 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). 2 этап (строение 1.3, 1.4) | 77-002814 | 77:04:0001019:10107 | 40 | 2025-09-30 |  | 2026-03-04 | 50218
1234 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-26 | ООО СЗ НОВЫЙ | 2543162230 | Aura Development | ЖК Стрижи | http://doma-strizhi.ru | Приморский край | Надеждинский р-н, п. Новый, ул. Ореховая, д. 7. Здание типа А «Запад» (этап 1) | 25-000669 | 25:10:011500:2197 | 4 | 2024-12-31 |  | 2024-11-29 | 52201
1235 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-26 | ООО СЗ ДВ КРИСТАЛЛ 2 | 2700005880 | - | ЖК Апельсин | https://апельсинжк.рф | Хабаровский край | г. Хабаровск, Кировский р-н, ул. Лейтенанта Шмидта. Участок 34 | 27-000431 | 27:23:0020311:13 | 11 | 2025-06-30 |  | 2024-12-04 | 53967
1236 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-26 | ООО СЗ ОМЕГА ПЛЮС | 0326473644 | - | ЖК Заря | - | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 104 | 03-000232 | 03:24:031907:6 | 15 | 2024-09-30 |  | 2025-01-23 | 50492
1237 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. КЛЮЧИ | 6670494980 | ЛСР | ЖК Хрустальные ключи | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Латвийская, д. № 5.4 по ПЗУ (в границах улиц Филатовская (условно) – Мезенская (условно) – Латвийская – Логиновская) | 64-001335 | 66:41:0000000:85616 | 26 | 2024-12-31 |  | 2024-11-29
1238 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-26 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. КЛЮЧИ | 6670494980 | ЛСР | ЖК Хрустальные ключи | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Латвийская, д. № 5.5 по ПЗУ (в границах улиц Филатовская (условно) – Мезенская (условно) – Латвийская – Логиновская) | 64-001495 | 66:41:0000000:85616 | 26 | 2025-12-31 |  | 2025-11-17
1239 | Аккредитован (лимит) | 2024-02-26 | ООО СЗ РЕНЕССАНС ИНВЕСТ | 2537142437 | Ренессанс Актив | ЖК ПОСЕЙДОНИЯ II очередь строительства | http://ренессансактив.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Катерная, д. 16 к. 7 (Жилой дом №7). 1 этап строительства | 25-000680 | 25:28:030014:5685 | 24 | 2026-06-30
1240 | Аккредитован (лимит) | 2024-02-26 | ООО СЗ РЕНЕССАНС ИНВЕСТ | 2537142437 | Ренессанс Актив | ЖК ПОСЕЙДОНИЯ II очередь строительства | http://ренессансактив.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Катерная, д. 16 к. 8 (Жилой дом №8). 2 этап строительства | 25-000680 | 25:28:030014:5685 | 26 | 2026-12-31
1241 | Исключен | 2024-02-27 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Квартал возможностей Upgrade Family | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, Октябрьский р-н, ул. 65-летия Победы, з/у № 32 (в мкр. № 9 жилого района Арбеково). Этап 4. Строение 4 | 58-000467 | 58:29:1008004:1588 | 17 | 2026-12-31
1242 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-27 | ООО СЗ СРК ДОН | 3625008979 | - | Микрорайон Дон | http://www.срк-дон.рф | Воронежская обл. | Рамонский муниципальный р-н, Яменское с.п., с. Ямное, ул. Генерала Круковского, д. 2 | 36-000866 | 36:25:6945026:18323 | 4 | 2024-09-30 |  | 2024-05-15
1243 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-27 | ООО СЗ ПАРК ПОБЕДЫ | 6658528320 | - | Жилой квартал Парк Победы | http://parkpobedy.su | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 33а | 66-001024 | 66:41:0106087:211 | 34 | 2024-09-30 |  | 2024-07-11
1244 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-27 | ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Левобережье | https://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул. Бориса Слюсаря. Участок №19 Литер 8 | 61-001363 | 61:44:0041312:264 | 25 | 2027-03-31 |  | 2025-10-24 | 47371
1245 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-02-28 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Ручьи | https://lsr.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, территория предприятия "Ручьи". Участок 40. Корпус 141.1 (17 этап строительства) | 78-001766 | 78:11:0005606:82 | 26 | 2024-12-31 |  | 2024-12-27 | 41364
1246 | Аккредитован (лимит) | 2024-02-28 | ООО СЗ ФОРМУЛА-ДВ | 2540257879 | ПИК | Снежный парк | https://pik.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Полковника Фесюна, в районе земельного участка 6. Корпуса 1, 2 | 25-000667 | 25:28:000000:65290 | 26 | 2026-03-31 | 2026-12-30
1247 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-29 | ООО СЗ НОВЫЙ ДОМ | 0272921713 | - | ЖК Мечтателей | - | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Демский р-н, ул. Дагестанская (микрорайон 9), литер 8 (Жилой дом №8 (корректировка секций А, В, Г, Д) | 02-001775 | 02:55:050340:428 | 14 | 2025-12-31 |  | 2025-05-30
1248 | Введен в эксплуатацию | 2024-02-29 | ООО СЗ НОВЫЙ ДОМ | 0272921713 | - | ЖК Мечтателей | - | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Демский р-н, ул. Дагестанская (микрорайон 9), литер 13 (Жилой дом №13 (корректировка секций А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И) | 02-001776 | 02:55:0000000:26248 | 11 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31
1249 | Исключен | 2024-02-29 | ООО СЗ НОВЫЙ ДОМ | 0272921713 | - | ЖК Мечтателей | - | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Демский р-н, ул. Дагестанская (микрорайон 9), литер 12 (Жилой дом №12 (секции Д, Е, Ж, И, К, Л) | 02-001777 | 02:55:000000:26250 | 14 | 2025-12-31 | 2026-09-30
1250 | Исключен | 2024-02-29 | ООО СЗ НОВЫЙ ДОМ | 0272921713 | - | ЖК Мечтателей | - | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Демский р-н, ул. Дагестанская (микрорайон 9), литер 11 (Жилой дом №11 (корректировка секций А, Г, Д, Е, Ж) | 02-001778 | 02:55:000000:26249 | 14 | 2025-12-31 | 2026-09-30
1251 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-01 | АО СЗ АК16 | 7724068253 | ПИК | Жилой комплекс Второй Нагатинский | https://pik.ru | Москва | г. Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники, Нагатинский 2-й пр., вл. 2/1, корпуса 5,6,7 (этап 3) | 77-002499 | 77:05:0004003:9364 | 35 | 2024-12-31 |  | 2025-01-23
1252 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-01 | ООО КВАРТАЛ МЕТРОНОМ | 7734443778 | Брусника | Квартал Метроном | http://moskva.brusnika.ru | Москва | г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, ул. Тагильская, земельный участок 6/1 (в квартале улиц 1-й Иртышский проезд-Тагильская). 2-я очередь строительства | 77-002930 | 77:03:0002005:5264 | 32 | 2026-09-30 |  |  | 54577
1253 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-01 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЭТЛ РАЗВИТИЕ | 7814783057 | Холдинг Setl Group | Жилой комплекс Бионика Заповедная | http://setlgroup.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, пр-кт Орлово-Денисовский, кадастровый номер земельного участка 78:34:0004270:17641. 1 этап. Корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | 78-002054 | 78:34:0004270:17641 | 14 | 2026-09-30 |  |  | 57729, 57730, 57731, 57732
1254 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-01 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЭТЛ РАЗВИТИЕ | 7814783057 | Холдинг Setl Group | Жилой комплекс Бионика Заповедная | http://setlgroup.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, пр-кт Орлово-Денисовский, кадастровый номер земельного участка 78:34:0004270:17641. 2 этап. Корпуса 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 | 78-002054 | 78:34:0004270:17641 | 13 | 2027-03-31 |  |  | 57733, 57734, 57735, 57736, 57737
1255 | Исключен | 2024-03-01 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ СТИЛЬ | 7810770096 | Холдинг Setl Group | ЖК Прайм Приморский | http://setlgroup.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, участок 7, кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:34621. Участок 7. Этап 1. Корпуса 1, 2 | 78-001948 | 78:34:0004281:34621 | 14 | 2025-09-30 | 2027-12-31
1256 | Исключен | 2024-03-01 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ СТИЛЬ | 7810770096 | Холдинг Setl Group | ЖК Прайм Приморский | http://setlgroup.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, участок 7, кадастровый номер земельного участка 78:34:0004281:34621. Участок 7. Этап 2. Корпус 3 | 78-001948 | 78:34:0004281:34621 | 14 | 2026-03-30 | 2027-12-31
1257 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОРПОРАЦИЯ ВАШ ДОМ | 6671224578 | Практика | Дом на Ясной | http://millenium-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в квартале улиц Ясная – Шаумяна – Волгоградская – Громова (№5 ДЕ по ПЗУ) – 3 этап строительства | 66-001376 | 66:41:0403015:92 | 27 | 2025-06-30 |  | 2025-08-07 | 51568
1258 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙСЕРВИС | 2464252379 | СибирьИнвест | ЖК Зеленые кварталы II оч. | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, мкр 106-й. Корпуса 1, 2, 3, 4, 5 (II очередь строительства) | 03-000240 | 03:24:034411:432, 03:24:000000:70898 | 10 | 2028-09-30 |  | 2025-03-13
1259 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-05 | ООО СЗ ТЕРМОДОМ | 5838041075 | ТермоДом | Жилой комплекс 8 Марта СХ Термодом | http://termodom-pnz.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, по ул. 8 Марта. Жилой дом №1. Корпус №3 (II этап строительства) | 58-000365 | 58:29:4003001:1190 | 21 | 2025-06-30 |  | 2025-12-24 | 46108
1260 | Исключен | 2024-03-05 | ООО СЗ ТЕРМОДОМ | 5838041075 | ТермоДом | Жилой комплекс 8 Марта СХ Термодом | http://termodom-pnz.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, по ул. 8 Марта. Жилой дом №1. Корпус №4 (III этап строительства) | 58-000408 | 58:29:4003001:1190 | 15 | 2025-12-31 | 2026-09-30
1261 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-05 | ООО СЗ ТЕРМОДОМ | 5838041075 | ТермоДом | Жилой комплекс 8 Марта СХ Термодом | http://termodom-pnz.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, по ул. 8 Марта. Жилой дом №1. Корпус №5 (III этап строительства) | 58-000437 | 58:29:4003001:1190 | 20 | 2026-09-30
1262 | Исключен | 2024-03-06 | ООО СТРОЙИНВЕСТ-СТРОНЕГ | 0255009634 | Инвестиционная СК | Группа домов по ул. Революционеров | https://stroiinvest-bel.ru | Респ. Башкортостан | г. Белебей, ул. Революционеров, д. 2, 5-й пусковой комплекс, блоки Е, Ж / 6-й пусковой комплекс, блоки В, Г, Д / 7-й пусковой комплекс, блоки А, Б | 02-000401 | 02:63:12206:520 | 5 | 2024-12-31
1263 | Исключен | 2024-03-07 | ООО СЗ ДОМ.РФ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7704412966 | - | ДОМ на Востоке | http://www.domrfdevelopment.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 2. Корпус 3 | 25-000655 | 25:28:030014:5723 | 18 | 2025-06-30
1264 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-07 | АО СЗ ПЛАСТПОЛИТЕН | 7724024312 | ПИК | Жилой комплекс Второй Нагатинский | https://pik.ru | Москва | г. Москва, ЮАО, внутригородская территория муниципальный округ Нагатино-Садовники, Нагатинский 2-й пр., корпус 1.1-1.6 | 77-002549 | 77:05:0004003:9955 77:05:0004003:9956 | 34 | 2025-06-30 |  | 2025-04-16
1265 | Введен в эксплуатацию | 2024-03-12 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | ЖК Зеленый остров | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Верх-Исетский р-н, ул. Большой Конный п-ов, д. № 3 по ПЗУ | 66-001514 | 66:41:0305021:366 | 17 | 2025-12-31 |  | 2025-12-19
1266 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-12 | ООО СЗ РЕНЕССАНС ИНВЕСТ | 2537142437 | Ренессанс Актив | ЖК ПОСЕЙДОНИЯ | http://ренессансактив.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Катерная, д. 16 к. 1 (Жилой дом №1, 1 этап) | 25-000551 | 25:28:030014:4642 | 26 | 2025-03-31 |  | 2025-04-25
1267 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-14 | ООО СЗ ЯСЕНЕВЫЙ ПАРК | 7720799799 | ПИК | Жилой комплекс Плеханова 11 | https://pik.ru | Москва | г. Москва, ВАО, внутригородская территория муниципальный округ Перово, ул. Плеханова, земельный участок 11Б, земельный участок 13Б, корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | 77-002984 | 77:03:0006007:2465, 77:03:0006007:2466 | 32 | 2026-09-30
1268 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-14 | ООО СЗ НОВЫЙ | 2543162230 | Aura Development | ЖК Стрижи | http://doma-strizhi.ru | Приморский край | Надеждинский р-н, п. Новый, ул. Ореховая, д. 7. Здание типа В «Юг» (этап 8) | 25-000669 | 25:10:011500:2197 | 4 | 2027-12-31 |  | 2025-07-14 | 52210
1269 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ | 5501253026 | Сибград | ПАРК-КВАРТАЛ КОРОЛЁВ | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, Советский р-н, пр-кт Королева, д. 1 (Жилой дом №1) / д. 2 (Жилой дом №2) | 55-000166 | 55:36:000000:162559, 55:36:000000:162560, 55:36:070203:336 | 24 | 2026-09-30
1270 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИБГРАДСТРОЙ ИНВЕСТ | 5501253026 | Сибград | ПАРК-КВАРТАЛ КОРОЛЁВ | https://sibgrad.ru | Омская обл. | г. Омск, Советский р-н, пр-кт Королева, д. 3 (Жилой дом №3) | 55-000167 | 55:36:000000:162559, 55:36:070201:451 | 16 | 2026-12-31
1271 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙ ДОМ | 6321381535 | - | ЖК Юго Западный | http://www.жк-югозападный.рф/ | Самарская обл. | г. Тольятти, Автозаводский р-н, западнее пересечения Московского проспекта и дороги на посёлок Приморский. 1 этап строительства. Поз. 4 (III очередь) | 63-000822 | 63:09:0103035:8154 | 10 | 2024-12-31 |  | 2024-11-28
1272 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-19 | ООО СЗ КАРПОВА-ДОМ | 7100049676 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | Жилой комплекс по ул. Карпова | https://ost71.ru/projects/dom-na-karpova/ | Тульская обл. | г. Тула, Зареченский р-н, ул. Карпова | 71-000490 | 71:30:010504:1004 | 10 | 2028-06-30
1273 | Введен в эксплуатацию | 2024-03-21 | ООО СЗ ЛАВАНДА | 5405046468 | Расцветай | Расцветай на Авиастроителей | http://гкрасцветай.рф/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, д. 1 | 54-001723 | 54:35:012621:86 | 26 | 2025-12-31 |  | 2026-03-26
1274 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АСТОН. ВРЕМЯ | 6658551400 | Астон | Жилой клмплекс Астон.Время | https://aston.click | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, стр. 1, 2 на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0106137:8221 | 66-001406 | 66:41:0106137:8221 | 26 | 2024-12-31 |  | 2025-03-27
1275 | Введен в эксплуатацию | 2024-03-21 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ | 6672142550 | ЛСР | ЖК Мичуринский | https://lsr-ekb.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Верх-Исетский р-н, в границах улиц Лан-дау-Екатерининская-Вавилова микрорайона "Мичуринский". Семисекционный жилой дом переменной этажности (№ 50 по ПЗУ) | 66-001493 | 66:41:0000000:184837 | 8 | 2025-12-31 |  | 2025-12-19 | 56555
1276 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКОПАРК | 5904380468 | СтройПанельКомплект | Жилой комплекс Экопарк Сосновый | https://spk.perm.ru | Пермский край | г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Борцов Революции, д. 1а, стр. 7 | 59-000543 | 59:01:3218013:17 | 5 | 2024-12-31 |  | 2024-10-31 | 36216
1277 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКОПАРК | 5904380468 | СтройПанельКомплект | Жилой комплекс Экопарк Сосновый | https://spk.perm.ru | Пермский край | г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Борцов Революции, д. 1а, стр. 8 | 59-000543 | 59:01:3218013:17 | 5 | 2025-03-31 |  | 2024-12-19 | 36217
1278 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-25 | АО СЗ АРЕМЗ | 7719019973 | РГ-Девелопмент | Жилой комплекс Семеновский парк 2 | http://rg-dev.ru | Москва | г. Москва, р-н Соколиная Гора, пер. 1-й Кирпичный, вл. 17А/17 | 77-002880 | 77:03:0004006:9546 | 27 | 2025-09-30 |  | 2026-02-19 | 52951
1279 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-26 | ООО СЗ-АСК | 2724095152 | - | ЖК ДУЭТ | http://duet-dom.ru | Хабаровский край | г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, ул. Карла Маркса, д. 144А | 27-000391 | 27:23:0040919:351 | 18 | 2024-12-31 |  | 2025-06-26 | 49084
1280 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-26 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ | 7735092843 | ПИК | Жилой комплекс Зеленый парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, ЗелАО, г. Зеленоград, промзона ЦИЭ, корпуса 6.2, 6.3, 6.4 | 77-002993 | 77:10:0006007:8 | 26 | 2026-06-30 |  | 2026-08-27 | 56750
1281 | Введен в эксплуатацию | 2024-03-28 | ООО СЗ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГРИНХИЛС | 2543146454 | - | Жилой комплекс Гринхилс | https://гринхилс.рф | Приморский край | г. Владивосток, Ленинский р-н, ул. Нейбута, д. 137 (Корпус №1) | 25-000661 | 25:28:010043:3274 | 20 | 2026-06-30 |  | 2026-07-17 | 51379
1282 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-28 | ООО СЗ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГРИНХИЛС | 2543146455 | - | Жилой комплекс Гринхилс | https://гринхилс.рф | Приморский край | г. Владивосток, Ленинский р-н, ул. Нейбута, д. 137 (Корпус №2) | 25-000662 | 25:28:010043:3274 | 22 | 2027-03-31
1283 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-28 | ООО СЗ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГРИНХИЛС | 2543146456 | - | Жилой комплекс Гринхилс | https://гринхилс.рф | Приморский край | г. Владивосток, Ленинский р-н, ул. Нейбута, д. 137 (Корпус №3) | 25-000663 | 25:28:010043:3274 | 24 | 2027-03-31
1284 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-29 | ООО СЗ ГЛОБУС | 6215031641 | Единство | Жилой комплекс Правый берег | http://edinstvo62.ru | Рязанская обл. | Рязанский р-н, Дядьковское сельское поселение, в районе с. Дядьково, д. 8 (поз. 23 по ППТ) | 62-000398 | 62:15:0050112:340 | 15 | 2026-06-30 | 2026-09-30
1285 | Аккредитован (лимит) | 2024-03-29 | ООО СЗ ТЕРМОДОМ-ГАРАНТ | 5829000058 | ТермоДом | ЖК Радужные дворы СХ Термодом | http://termodom-garant.ru | Пензенская обл. | Пензенский р-н, с. Засечное, жилой дом № 74 (стр.) (7-я очередь строительства) | 58-000464 | 58:24:0381302:16546 | 17 | 2026-12-31
1286 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-03-29 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЯРКИЙ 5А-4 | 0278940504 | Третий Трест | Экогород Яркий | https://ecoyarkiy.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Евгения Столярова, д. 14 (в квартале №5а на участве с кадастровым номером 02:55:050504:2325 восточнее озера "Кустаревское" в Демском районе) | 02-001748 | 02:55:050504:2325 | 23 | 2025-09-30 |  | 2024-12-28
1287 | Введен в эксплуатацию | 2024-04-01 | ООО СЗ ПОЛЮС | 6320036374 | Лада-Дом | Дом Лермонтов | https://czpolus.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, Автозаводский р-н, восточннее улицы 40 лет Победы. Жилой дом поз. Л 2.2 (4 этап строительства) | 63-000862 | 63:09:0101183:6067 | 16 | 2025-12-31 |  | 2026-07-14
1288 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6685040700 | Синара-Девелопмент | Жилой район Новокольцовский | https://sinara-development.ru | Свердловская обл. | Свердловская область, г. Екатеринбург, ЖД6 (3очередь) | 66-001481 | 66:41:0610024:447 | 16 | 2025-12-31 |  | 2026-01-13 | 55894
1289 | Исключен | 2024-04-02 | ООО СЗ ЩИБРОВО | 9701058929 | ФСК | ЖК 1-й Ясеневский | http://fsk.ru | Москва | г. Москва, пос. Мосрентген, квартал 24, земельный участок 1А (многоквартирный жилой дом корпус № 2 на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120203:3700) | 77-002986 | 77:17:0120203:3700 | 19 | 2026-03-31
1290 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-02 | ООО СЗ ПРОГРЕСС-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 1655452345 | Новастрой | ЖК Прованс | https://novastroyrt.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Васокогорский муниципальный р-н, Высокогосркое с.п., с. Высокая Гора, земельный участок с кадастровым номером 16:16:080501:958. Жилой дом №3 (1 очередь строительства) | 16-001475 | 16:16:080501:958 | 8 | 2024-09-30 |  | 2024-08-23
1291 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-03 | АО СЗ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ РБ | 0326012555 | Ипотечная корпорация Республики Бурятия | Жилая застройка в 140А квартале | https://ipotekarb.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр 140А, д. 42, к. 1 (1 и 2 этапы строительства) | 03-000258 | 03:24:032002:2841 | 13 | 2024-12-31 |  | 2024-12-25
1292 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-04 | ООО СЗ МВМ-ИНВЕСТ | 5903126074 | - | ВЕЛАРТ | http://веларт59.рф | Пермский край | г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Героев Хасана, д. 93А (земельный участок 93а) | 59-000855 | 59:01:4411054:131 | 10 | 2025-03-31 |  | 2024-10-18 | 51135
1293 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-04 | ООО СЗ ЗАО СМС С | 5406807411 | - | ЖК На Королёва | http://zaosms54.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Дзержинский р-н, пер. Комбинатский, д. 3/8А (земельный участок 3/8а) | 54-001848 | 54:35:013970:420 | 23 | 2025-12-31 |  | 2026-06-16 | 49860
1294 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРИВИЛЕГИЯ ПАРТНЕРС-3 | 7453342848 | АПРИ Флай Плэнинг | ПРИТЯЖЕНИЕ | https://privpartners3.ru | Челябинская обл. | Сосновский иуниципальный р-н, Кременкульское с.п., пос. Западный, мкр. Притяжение, ул. им. капитана Ефимова, д. 7 | 74-001372 | 74:19:1203001:7946 | 11 | 2024-06-30 |  | 2024-06-14 | 50050
1295 | Введен в эксплуатацию | 2024-04-04 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ДИНАСТИЯ-4 | 1658248549 | - | Жилой комплекс Династия | https://tsirt.ru/ | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Авиастроительный р-н, жилой комплекс по ул. М. Миля. Жилой дом №4 | 16-001899 | 16:50:230103:561 | 16 | 2025-09-30 |  | 21.01.206 | 55551
1296 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-08 | ООО СЗ СТРОЙ-РАЗВИТИЕ | 0277923270 | СТРОЙ-РАЗВИТИЕ | Жилой комплекс на Пархоменко | https://stroi-razvitie.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Советский р-н, в квартале, ограниченном улицами Цюрупы, Кировоградской, Пархоменко и бульваром Ибрагимова. Жилой дом №17/б – 1 очередь строительства (ул. Пархоменко, д. 151/1), жилой дом №17/2 – 2 очередь строительства (ул. Пархоменко, д. 151/2) | 02-001324 | 02:55:000000:33380 | 28 | 2024-12-31 |  | 2024-08-28
1297 | Исключен | 2024-04-08 | ООО СЗ ДОМ.РФ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7704412966 | - | ДОМ на Востоке | http://domrfdevelopment.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Басаргина, земельный участок с кадастровым номером 25:28:030014:5724. Корпус 4 | 25-000729 | 25:28:030014:5724 | 17 | 2026-06-30
1298 | Исключен | 2024-04-08 | ООО СЗ ДОМ.РФ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7704412966 | - | ДОМ на Востоке | http://domrfdevelopment.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Басаргина, земельный участок с кадастровым номером 25:28:030014:5725. Корпус 5 | 25-000730 | 25:28:030014:5725 | 17 | 2027-03-31
1299 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-08 | ООО СЗ "ДОМСТРОЙ" | 5903149554 | - | Дом Событие | http://событиенанейвинской.рф | Пермский край | г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Нейвинская 2я, 6 на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410891:318 | 59-000830 | 59:01:4410891:318 | 11 | 2025-03-31 |  | 2025-02-26
1300 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-09 | ООО БРУСНИКА | 6671382900 | Брусника | Кварталы ДРАВЕРТА | https://brusnika.ru | Омская обл. | г. Омск, Кировский административный округ, ул. Крупской. Дом 2 (стр.) – 2 очередь строительства | 55-000168 | 55:36:110101:31453 | 10/ | 2026-06-30
1301 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-10 | ООО АР СТРОЙ | 6319255854 | - | Дом по ул 27 Партсъезда | - | Самарская обл. | г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 14 | 63-000834 | 63:03:0214001:606 | 9 | 2024-12-31 |  | 2024-11-27
1302 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-10 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПРИВИЛЕГИЯ ПАРТНЕРС-3 | 7453342848 | АПРИ Флай Плэнинг | ПРИТЯЖЕНИЕ | https://privpartners3.ru | Челябинская обл. | Сосновский иуниципальный р-н, Кременкульское с.п., пос. Западный, мкр. Притяжение, ул. им. младшего сержанта Сухарева, д. 2 | 74-0001373 | 74:19:1203001:7943 | 10 | 2024-06-30 |  | 2024-06-14 | 50059
1303 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-11 | ООО СЗ СОЗВЕЗДИЕ 2 | 5829005948 | ТермоДом | ЖК Созвездие. ЖД Феникс | https://sozvezdie2.me | Пензенская обл. | Пензенский р-н, с. Засечное, 8 очередь строительства жилой застройки района «Город Спутник». Многоквартирный жилой дом №3 (стр.) | 58-000462 | 58:24:0381302:32032 | 19 | 2026-09-30
1304 | Исключен | 2024-04-11 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Скандинавия | https://a101.ru | Москва | г. Москва, НАО, вн.тер.г. поселение Сосенское, ул. Поляны, земельный участок 50Д (многоквартирный дом № 18) | 77-003022 | 77:17:0120316:50035 | 20 | 2026-09-30 |  |  | 58064
1305 | Исключен | 2024-04-11 | АО СЗ ПАРТНЕР-СТРОЙ | 7203062823 | Холдинг Партнер | Жилой комплекс Пушкино | http://partner-stroy.ru | Омская обл. | Омский р-н, с. Пушкино, ул. Гончаровой, д. 1 (ЖК «Пушкино. Многоквартирный жилой дом ГП-1.1) | 55-000173 | 55:20:191001:3073 | 5 | 2025-12-31
1306 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-12 | ООО СЗ МИЧУРИНА 27 | 6316259378 | Новый ДОН | Жилой комплекс Самара-Сити | http://newdon.ru | Самарская обл. | г. Самара, Октябрьский р-н, на пересечении улиц Мичурина и Челюскинцев. 1 этап - Жилое здание №1 / №2 | 63-000791 | 63:01:0610002:962 | 32 | 2026-12-31
1307 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-12 | ООО СЗ МИЧУРИНА 27 | 6316259378 | Новый ДОН | Жилой комплекс Самара-Сити | http://newdon.ru | Самарская обл. | г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, ул. Луначарского. 2 этап - Жилой дом блок-секция № 1/ блок-секция № 2 / блок-секция № 3 | 63-000810 | 63:01:0610002:953 | 31 | 2026-12-31
1308 | Удален | 2024-04-15 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 128 кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр. 128-й. 3 очередь строительства. Дом 3.1 / Дом 3.2 / Дом 3.3 / Дом 3.4 | 03-000252 | 03:24:034425:360, 03:24:034425:362, 03:24:034425:361, 03:24:034425:363 | 13 | 2025-09-30
1309 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-15 | ООО СЗ ОСТ-3 | 5904381165 | Ясно девелопмент | Ясно дом на Есенина | http://yasnodom.com | Пермский край | г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Сергея Есенина, д. 9а. Корпус 1 | 59-000704 | 59:01:4510610:16 | 26 | 2024-09-30 |  | 2024-11-20 | 42675
1310 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-15 | ООО СЗ ОСТ-3 | 5904381165 | Ясно девелопмент | Ясно дом на Есенина | http://yasnodom.com | Пермский край | г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Сергея Есенина, д. 9а. Корпус 2 | 59-000704 | 59:01:4510610:16 | 21 | 2025-06-30 |  | 2025-08-08
1311 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-15 | ООО СЗ ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6672329742 | - | Премиум Кварталы Маяковка | http://mayakovka-city.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 16 (многоквартирный жилой дом №1 по ПЗУ) | 66-001504 | 66:41:0603012:14 | 27 | 2026-03-31 |  | 2026-01-20 | 57364
1312 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-15 | ООО СЗ НОВАЯ ЛИНИЯ | 2902078175 | Аквилон | ЖК Аквилон Stories-2 | http://akvilon-stories.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский р-н, г. Кудрово. 1 этап строительства (секция 3, секция 4, секция 5, секция 6, секция 7, секция 8, секция 9) | 47-001022 | 47:07:1044001:60976 | 13 | 2025-06-30 |  | 2024-12-27 | 48464
1313 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-15 | ООО СЗ НОВАЯ ЛИНИЯ | 2902078175 | Аквилон | ЖК Аквилон Stories-3 | http://akvilon-stories.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский р-н, г. Кудрово. 2 этап строительства (секция 1, секция 2, секция 10, секция 11, секция 12, секция 13) | 47-001022 | 47:07:1044001:60976 | 13 | 2025-12-31 |  | 2025-11-24 | 48465
1314 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-17 | ООО СЗ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ КАСКАД | 5030054700 | Остов | Жилой комплекс АРТ | https://ostov-art.ru | Московская обл. | г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 10, на земельном участке с КН 50:26:0100106:32 | 50-003960 | 50:26:0100106:32 | 8 | 2025-03-31 |  | 2025-10-01 | 57750
1315 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-18 | ООО СЗ ЮСТИНА | 7707696593 | ПИК | Борисенко 48 | https://sd-yustina.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Борисенко, в районе д. 48. Жилой комплекс, корпуса 1,2,3,4 | 25-000708 | 25:28:030016:5015 | 30 | 2026-12-31 |  |  | 55046
1316 | Введен в эксплуатацию | 2024-04-19 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140Б кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр. 140Б квартал (пятая очередь строительства). 1 этап строительства. Дом №1 / 2 этап строительства. Дом №2 | 03-000228 | 03:24:032003:659, 03:24:032003:658 | 17 | 2024-09-30 |  | 2025-12-30 | 60990,60991
1317 | Введен в эксплуатацию | 2024-04-19 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140Б кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр. 140Б квартал (пятая очередь строительства). 3 этап строительства. Дом №3 / 4 этап строительства. Дом №4 | 03-000230 | 03:24:032003:674, 03:24:032003:673 | 17 | 2025-03-31 |  | 2024-12-10 | 49615, 49616
1318 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛЬФА ПРОДЖЕКТ | 5001137141 | - | ЖК ИДЕАЛ | https://dom-ideal.ru | Московская обл. | г. Балашиха, мкр. Гагарина, вблизи ул. Проектная | 50-003809 | 50:15:0011003:46 | 18 | 2025-12-31
1319 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-22 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" | 6234117968 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | Северный | http://sk62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Зубковой. 4 очередь строительства на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0000000:2757 | 62-000403 | 62:29:0000000:2757 | 27 | 2027-12-31
1320 | Введен в эксплуатацию | 2024-04-22 | ООО СЗ РЕГИОН 59 | 5906175249 | Федерация | Клубный дом СОБРАНИЕ | https://собраниежк.рф | Пермский край | г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Алексеевская, 47 на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 | 59-000880 | 59:01:4211198:674 | 9 | 2025-09-30 |  | 2026-05-29
1321 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-22 | ООО РСТИ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813619985 | РосСтройИнвест | ЖК Master Place | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, участок 97 (юго-западнее пересечения с Лабораторной улицей) | 78-001941 | 78:10:0005123:3292 | 21 | 2025-06-30 |  | 2025-06-20 | 48726
1322 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-22 | ООО РСТИ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813619985 | РосСтройИнвест | ЖК Master Place | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, участок 98 (юго-западнее пересечения с Лабораторной улицей) | 78-001942 | 78:10:0005123:3291 | 9 | 2025-06-30 |  | 2024-12-17 | 48727
1323 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-22 | ООО РСТИ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813619985 | РосСтройИнвест | ЖК БелАрт | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Полюстровский, участок 31 | 78-001929 | 78:10:0005123:8612 | 24 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | 47632
1324 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-22 | ООО РСТИ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) | 7813619985 | РосСтройИнвест | ЖК БелАрт | https://rsti.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Полюстровский, участок 48 | 78-002010 | 78:10:0005123:8620 | 24 | 2025-12-31 |  | 2025-12-19 | 54176
1325 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АСТОН. РЕФОРМА | 6658564078 | Астон | Астон. Реформа | https://ekb.astondom.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, жилая застройка в границах улиц Куйбышева-Сибирский тракт-переулок Базовый. Жилой дом №2 (№2 по ПЗУ) | 66-001528 | 66:41:0603007:1822 | 9 | 2025-09-30 |  | 2026-01-14 | 58381
1326 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗЕЛЕНЫЙ САД - РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ | 6234106878 | - | ЖК Окская стрелка | https://green-garden.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, пос. Шпалозавода. Дом №1 (I этап строительства) | 62-000396 | 62:29:0040009:937 | 9 | 2025-12-31 | 2027-09-30 |  | 57329
1327 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-23 | ООО СЗ ПОГОДА 3.2. | 5902064241 | Девелопмент-Юг | Теплые кварталы Погода | https://develug59.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Серебристая, д. 7. 1 этап (Блок-секции БС-7 - БС-15) / 2 этап (Блок-секции БС-1 - БС-6, БС-16, БС-17, БС-18) | 59-000857 | 59:01:4219248:2969 | 22 | 2025-09-30 |  | 2025-03-25
1328 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-23 | ООО "СЗ "ФЛАГМАН" | 6200001443 | - | Семейный квартал Флагман | http://edinstvo71.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Самоварная, д. 1а (ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "НАШИ БАТАШИ-5" (ДОМ ПОЗ. 1)) | 71-000491 | 71:14:020701:6577 | 10 | 2026-09-30
1329 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-24 | ООО СЗ МОНТАЖНИК | 3665056440 | Домостроительный комбинат | Жилой квартал Яблоневые сады | http://www.montazhnikvrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Шишкова, 140Б, участок № 6, 7, 51, 63, 64. I этап строительства. Жилой дом поз. 6 | 36-000963 | 36:34:0602001:67382, 36:34:0602001:67393, 36:34:0602001:67373, 36:34:0602001:67386, 36:34:0602001:67387 | 21 | 2025-09-30 |  | 2025-12-04 | 58727
1330 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-24 | ООО СЗ К-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 9715391912 | UPSIDE DEVELOPMENT | Upside Towers | http://upside-towers.ru | Москва | г. Москва, Северо-восточный административный округ, внутригородская территория муниципальный округ Бутырский, пр-д Огородный. Земельный участок 4/7. Этап 1, корпуса 1, 2 / Этап 2, корпуса 3, 4 | 77-002976 | 77:02:0021003:3252 | 58 | 2027-06-30
1331 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-25 | ООО СЗ СМТ | 7743321180 | РГ-Девелопмент | ЖК Михалковский | https://rg-dev.ru | Москва | г. Москва, САО, ул. Михалковская, вл. 48. Этап 4.1 (этап 1) | 77-002985 | 77:09:0001026:68 | 21 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | 56513
1332 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-25 | ООО СЗ СУ-11 | 5835134109 | - | ЖК Тимирязевский | https://cy-11.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Тимирязева | 58-000401 | 58:29:4003007:7699 | 16 | 2025-06-30 |  | 2025-01-23 | 48799
1333 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-25 | ООО СЗ ПЗТИ | 5905024600 | Застройщик Мегаполис | ЖК Утро | http://пзти.рф | Пермский край | г. Пермь, Советский р-н, ул. Ижевская, 38 | 59-000919 | 59:01:4310919:493 | 26 | 2026-12-31 |  |  | 59034
1334 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-26 | ООО СЗ ДОМАРЕНА | 4703110822 | - | ЖК ЭКОС | https://domarena.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 5-А (кадастровый номер земельного участка № 47:07:0505001:58) | 47-001100 | 47:07:0505001:58 | 21 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 54075
1335 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-26 | ООО СЗ УГМК-ЕКАТЕРИНБУРГ | 6678129524 | - | ЖК Никольский | - | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, на пересечении улиц Белинского - Фурманова-русла реки Исеть. 1 этап строительства (№ 1.1, 1.2 по ПЗУ) | 66-001527 | 66:41:0402009:10 | 26 | 2026-09-30
1336 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-04-26 | ООО СЗ УНИСТРОЙ-ЕКАТЕРИНБУРГ-2 | 6671259468 | Унистрой | ЖК Небосклоны | https://nebo-sklony.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Походная. 1 этап строительства - Секция №1.1 по ПЗУ / 2 этап строительства - Секция №1.2 по ПЗУ / 3 этап строительства - Секции №№1.3, 1.4 по ПЗУ | 66-001467 | 66:41:0000000:198465 | 28 | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 55307
1337 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-26 | ООО СЗ СК КАПИТАЛ | 0274957120 | Садовое кольцо | Жилой комплекс Urman City | http://sadovoe-kolco.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Октябрьский р-н, на пересечении бульвара Давлеткильдеева и ул. Рудольфа Нуреева. 1 очередь. 1 этап (Блокс-секции С-1.1, С-1.2, С-1.3) | 02-001772 | 02:55:020622:821 | 30 | 2026-06-30
1338 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-26 | ООО СЗ СК КАПИТАЛ | 0274957120 | Садовое кольцо | Жилой комплекс Urman City | http://sadovoe-kolco.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Октябрьский р-н, на пересечении бульвара Давлеткильдеева и ул. Рудольфа Нуреева. 1 очередь. 2 этап (Блокс-секции С-2.1, С-2.2, С-2.3) | 02-001772 | 02:55:020622:821 | 30 | 2027-03-31
1339 | Аккредитован (лимит) | 2024-04-26 | ООО СЗ СК КАПИТАЛ | 0274957120 | Садовое кольцо | Жилой комплекс Urman City | http://sadovoe-kolco.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Октябрьский р-н, на пересечении бульвара Давлеткильдеева и ул. Рудольфа Нуреева. 1 очередь. 3 этап (Блокс-секции С-3.1, С-3.2, С-3.3, С-3.4) | 02-001772 | 02:55:020622:821 | 23 | 2028-03-31
1340 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-02 | ООО СЗ РОСТОВСТРОЙ | 6165135191 | СМУ1 Ростов | ЖК Донская Слобода | http://smu1rostov.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Привокзальная, д. 3б | 61-001236 | 61::44:0062107:137 | 26 | 2024-09-30 |  | 2024-09-25
1341 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-02 | ООО СЗ СК-9 | 0275930843 | АО СЗ ИСК г. Уфы | ЖК Паруса | http://искуфа.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, в квартале № 7 южной части жилого района "Затон-Восточный", ограниченного улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой "Уфа-Затон", рекой Белой. Литер 1-6. ЛИТЕР 5 | 02-001831 | 02:55:000000:53558 | 26 | 2026-09-30
1342 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-02 | ООО СЗ ДСМ | 2511117002 | - | Дом по ул Крестьянская | https://главмонтажобъединение.рф | Приморский край | г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 175 | 25-000681 | 25:34:017101:610 | 10 | 2024-09-30 |  | 2024-08-30 | 52859
1343 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-02 | ООО СЗ СК ПЕРСПЕКТИВА | 0274958807 | Садовое кольцо | ЖК Terle park | http://sadovoe-kolco.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Кировский р-н, ул. Авроры, д. 18/1 (на территории, ограниченной улицами Авроры, Батырской (жилой дом №2)) | 02-001726 | 02:55:010836:567 | 29 | 2026-09-30
1344 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭДИСОН-2 | 0278941949 | Третий Трест | Жилой комплекс Эдисон (2 очередь) | http://tretiitrest.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Советский р-н, ул. Революционная, д. 98/4 | 02-001628 | 02:55:010608:161 | 28 | 2025-12-31 |  | 2026-02-27 | 49131
1345 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-02 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СУ №17 ПСК-6 | 0277930912 | - | Жилой комплекс Космос | http://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Революционная, д. 201 (на территории, ограниченной улицами Айская, 8 Марта, Владивостокская, Революционная (жилой дом литер 1)) | 02-001811 | 02:55:010612:2850 | 35 | 2027-06-30
1346 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-03 | ООО СЗ ЛИДЕР КОНСТРАКШН | 6671236301 | НКС-Девелопмент | Семейный квартал Добрый | https://an-nks.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Академический р-н, в границах улиц Краснолесья-Рябинина-Очеретина. Многоэтажный жилой домм № 3 по ПЗУ | 66-001450 | 66:41:0313121:85 | 26 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
1347 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-03 | ООО СЗ СФ №12 ПСК-6 | 0277958523 | - | ЖК Акварель | http://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Калининский р-н, Жилой дом Литер № 12 в квартале, ограниченном улицами Летчика Кобелева, Валерия Лисунова, Фронтовых Бригад и Ферина (ул. Валерия Лисунова, д. 22) | 02-001636 | 02:55:020412:4771 | 28 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | 49305
1348 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ ДАРС-ВОСТОК | 2721255400 | DARS Development | ЖК Живописный сад | https://dars.ru | Хабаровский край | г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, пер. Брянский, д. 3 (многоквартирный жилой дом №2) | 27-000428 | 27:23:0000000:33114 | 11 | 2025-03-31 |  | 2025-07-04 | 53751
1349 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АСТОН. СЕЗОНЫ 4 | 6658563363 | Астон | Астон. Сезоны | https://ekb.astondom.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 82 (многоквартирный жилой дом №4 по ПЗУ) | 66-001536 | 66:41:0000000:179636 | 26 | 2025-12-31 |  | 2026-02-06 | 58721
1350 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ ЮЖНЫЙ | 2700012855 | - | Жилой комплекс Южный квартал | http://dars.ru | Хабаровский край | г. Хабаровск, Индустриальный р-н, ул. Рокоссовского, земельный участок 44 (номер дома по проектной документации №4) | 27-000450 | 27:23:0000000:33529 | 26 | 2026-09-30
1351 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ СК-2 | 0275928065 | АО СЗ ИСК г. Уфы | Novaland | http://iskufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, 21 квартал южной части жилого района "Затон-Восточный", ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой "Уфа-Затон", рекой Белой. ЛИТЕР 11 | 02-001675 | 02:55:050234:2181 | 26 | 2025-06-30 |  | 2024-12-28 | 50713
1352 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ СК-2 | 0275928065 | АО СЗ ИСК г. Уфы | Novaland | http://iskufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, 21 квартал южной части жилого района "Затон-Восточный", ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой "Уфа-Затон", рекой Белой. ЛИТЕР 12 | 02-001677 | 02:55:050234:2183 | 13 | 2024-12-31 |  | 2025-06-25 | 50806
1353 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ СК-2 | 0275928065 | АО СЗ ИСК г. Уфы | Novaland | http://iskufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, 21 квартал южной части жилого района "Затон-Восточный", ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой "Уфа-Затон", рекой Белой. ЛИТЕР 13 | 02-001685 | 02:55:050234:2182 | 13 | 2025-09-30 |  | 2025-12-23 | 51241
1354 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ СК-1 | 0275928058 | АО СЗ ИСК г. Уфы | Novaland | http://iskufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, 21 квартал южной части жилого района "Затон-Восточный", ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой "Уфа-Затон", рекой Белой. ЛИТЕР 3 | 02-001661 | 02:55:050234:2189 | 26 | 2025-06-30 |  | 2025-12-23 | 50513
1355 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ СК-1 | 0275928058 | АО СЗ ИСК г. Уфы | Novaland | http://iskufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, 21 квартал южной части жилого района "Затон-Восточный", ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой "Уфа-Затон", рекой Белой. ЛИТЕР 2 | 02-001662 | 02:55:050234:2187 | 26 | 2025-06-30 |  | 2024-12-28 | 50527
1356 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ СК-1 | 0275928058 | АО СЗ ИСК г. Уфы | Novaland | http://iskufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, 21 квартал южной части жилого района "Затон-Восточный", ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой "Уфа-Затон", рекой Белой. ЛИТЕР 1 | 02-001663 | 02:55:050234:2176 | 26 | 2024-09-30 |  | 2024-12-30 | 50529
1357 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ СК-1 | 0275928058 | АО СЗ ИСК г. Уфы | Novaland | http://iskufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, 21 квартал южной части жилого района "Затон-Восточный", ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой "Уфа-Затон", рекой Белой. ЛИТЕР 5 | 02-001667 | 02:55:050234:2191 | 18 | 2024-12-31 |  | 2024-12-19 | 50566
1358 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ СК-1 | 0275928058 | АО СЗ ИСК г. Уфы | Novaland | http://iskufa.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Ленинский р-н, 21 квартал южной части жилого района "Затон-Восточный", ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой "Уфа-Затон", рекой Белой. ЛИТЕР 4 | 02-001681 | 02:55:050234:2190 | 18 | 2024-12-31 |  | 2024-12-28 | 50933
1359 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-30 | 1841083053 | Талан | Бионика Парк | http://уфа.талан.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, квартал, ограниченный улицами лет СССР, Клавдии Абрамовой, проспектом Салавата Юлаева. Секции 1, 2, 3, 4 | 02-001739 | 02:55:020705:1578, 02:55:020705:1632, 02:55:020705:1634, 02:55:020705:67 | 26 | 2026-03-31 |  | 2026-09-01 | 52696
1360 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-13 | ООО СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-30 | 1841083053 | Талан | Бионика Парк | http://уфа.талан.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, квартал, ограниченный улицами лет СССР, Клавдии Абрамовой, проспектом Салавата Юлаева. Секции 5, 6, 7 | 02-001739 | 02:55:020705:1578, 02:55:020705:1632, 02:55:020705:1634, 02:55:020705:67 | 26 | 2026-09-30
1361 | Введён в эксплуатацию | 2024-05-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ ЖБИ | 7604304861 | ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ ЖБИ | ЖК Возрождение | http://gkvozrozhdenie.ru | Ярославская обл. | г. Ярославль, Дзержинский р-н. Многоквартирный жилой дом литер 3 (Мкр. 12, Блок-секции А, Б, В, Г, Д, Е) | 76-000611 | 76:23:000000:103 | 11 | 2024-12-31 |  | 2024-11-25
1362 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-14 | ООО СЗ СИМФОНИЯ | 7448247148 | - | Жилой комплекс Симфония | http://жксимфония.рф | Челябинская обл. | г. Челябинск, Советский р-н, ул. Днепропетровская, 25 (многоквартирный жилой дом № 5.3.1) | 74-001526 | 74:36:0425001:691 | 18 | 2025-09-30 |  | 2026-07-14 | 58508
1363 | Исключен | 2024-05-14 | ООО СЗ КВАДРО | 6674300033 | Холдинг Партнер | Жилой комплекс Пушкино | - | Омская обл. | Омский р-н, с. Пушкино, ул. Лариной, д. 1 (ЖК "Пушкино". Многоквартирный жилой дом ГП-2.1) | 55-000174 | 55:20:191001:3321 | 8 | 2025-12-31
1364 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-15 | АО БАЛАНС - СПЕЦЗАСТРОЙЩИК | 7721228357 | Главстрой | Balance Жилые кварталы | https://get-balance.ru | Москва | г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, ул. Окская, з/у 11А | 77-002948 | 77:04:0002006:18979 | 32 | 2027-03-31
1365 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-16 | ООО СЗ КОНДРАТОВО 1 | 5902061681 | Девелопмент-Юг | Мы.Клубный пригород | http://мы59.рф | Пермский край | Пермский р-н, д. Кондратово, ул. Улановой, д. 7 (в квартале 1.2) | 59-000862 | 59:32:3410001:4632 | 9 | 2024-12-31 |  | 2024-11-25 | 51902
1366 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-16 | ООО СЗ КОНДРАТОВО 1 | 5902061681 | Девелопмент-Юг | Мы.Клубный пригород | http://мы59.рф | Пермский край | Пермский р-н, д. Кондратово, ул. Улановой, д. 6 (в квартале 2.1) | 59-000893 | 59:32:3410001:4728 | 9 | 2025-06-30 |  | 2025-07-15
1367 | Введен в эксплуатацию | 2024-05-16 | ООО СЗ ГАЛАКТИКА 4 | 6162088200 | Сокол | Жилой парк Сокольники | https://жксоколростов.рф | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, Жилой район "Левенцовский" 4 микрорайон. №4.7 по проекту планировки территории | 61-001547 | 61:44:0073012:138 | 25 | 2026-06-30 |  | 2026-07-23 | 55118
1368 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-17 | ООО СЗ АВАНГАРД | 7716950920 | ПИК | Жилой комплекс Бусиновский парк | http://pik.ru | Москва | г. Москва, САО, внутригородская территория муниципальный округ Западное Дегунино, Коровинское шоссе. Корпуса 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 | 77-003008 | 77:09:0002016:7581 | 33 | 2026-12-31
1369 | Введен в эксплуатацию | 2024-05-17 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СНС | 5041204154 | DOGMA | ЖК Evo | https://dogma-evo.ru | Московская обл. | г. Реутов, ул. Комсомольская. Корпуса 1, 2, 3, 4, 5 | 50-003803 | 50:48:0010411:711 | 26 | 2026-03-31 |  | 2026-06-23 | 52711
1370 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-17 | ООО СЗ МД ПРОЕКТ | 9725093249 | - | Жилой комплекс Мангазея на Речном | http://мангазея.рф | Москва | г. Москва, САО, Левобережный р-н, Ленинградское шоссе, земельный участок 57/4/1. Лот 8 | 77-003045 | 77:09:0001004:3890 | 26 | 2027-09-30
1371 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-17 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УГМК-КОСМОНАВТОВ, 108 | 6678091743 | Уральская горно-металлургическая | ЖР Изумрудный Бор | http://www.космонавтов108.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов. 5.2 этап строительства (секции 12.1, 12.2) (№12 по ПЗУ) | 66-001478 | 66:41:0109065:67 | 34 | 2025-12-31 |  | 2026-01-16 | 55755
1372 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-17 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ДИНАСТИЯ | 1658239142 | ТСИ | ЖК Династия | https://tsirt.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Авиастроительный р-н, ул. Михаила Миля, д. 2 (Жилой дом №2) | 16-001719 | 16:50:230103:542 | 16 | 2024-12-31 |  | 2024-12-17
1373 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-20 | ООО СЗ СФ №14 ПСК-6 | 0277958516 | - | ЖК Акварель | http://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Калининский р-н, Жилой дом Литер № 14 в квартале, ограниченном улицами Летчика Кобелева, Валерия Лисунова, Фронтовых Бригад и Ферина (ул. Валерия Лесунова, д. 18) | 02-001617 | 02:55:020412:4769 | 28 | 2025-09-30 |  | 2024-12-24 | 48643
1374 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-23 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ДИНАСТИЯ | 1658239142 | ТСИ | ЖК Династия | https://tsirt.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Авиастроительный р-н, ул. Михаила Миля, д. 3 (Жилой дом №3) | 16-001802 | 16:50:230103:554 | 16 | 2025-03-31 |  | 2025-05-30 | 52057
1375 | Исключен (лимит) | 2024-05-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Модернист | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, пр-д Свердлова 2-й, д. 4 | 58-000459 | 58:29:3003010:95 | 26 | 2027-06-30
1376 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК АКТИВ | 6686100487 | Актив-Девелопмент | ЖК Тихий центр-4 | http://activ2003.ru | Свердловская обл. | г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская. Этап строительства №1 (секции 2, 3, 4) / Этап строительства №2 (секция 1) | 66-001472 | 66:36:0102080:1898 | 17 | 2025-12-31 |  | 2026-01-15 | 55456 - 55459
1377 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-23 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ТСИ | 1656078980 | ТСИ | ЖК Радужный-2 | http://мечта-тси.рф | Респ Татарстан (Татарстан) | Зеленодольский р-н, с. Осиново, д. 9 (Жилой дом №9) | 16-001984 | 16:20:080803:4185 | 11 | 2026-03-31 |  | 2026-06-11 | 58914
1378 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-23 | ООО СЗ ЖК НА ПУТЕЙСКОЙ | 7100031421 | Баал Логистика | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГАРМОНИЯ | http://garmonia71.ru | Тульская обл. | г. Тула, Привокзальный р-н, ул. Путейская, земельный участок с кадастровым номером 71:30:020601:3542 | 71-000487 | 71:30:020601:3542 | 16 | 2025-09-30 | 31.12.2026 (+5кв) |  | 57369
1379 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-23 | ООО СЗ ЛЕГЕНДЫ НОВОСИБИРСКА | 5406801138 | - | ЖК Звезда | http://smssnsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Королева, д. 19. Секция №1. I этап строительства | 54-001898 | 54:35:012690:984 | 26 | 2025-12-31 |  | 2025-10-07 | 50690
1380 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОРИЗОНТ | 1655458280 | Новастрой | Жилой комплекс Достояние | http://novastroyrt.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Зеленодольский р-н, с. Осиново. Жилой дом № 3 | 16-001670 | 16:20:080803:3793 | 6 | 2024-12-31 |  | 2024-11-15
1381 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТОЛИЦА ЮГА | 7714468848 | ФСК | ЖК 1-й Донской | http://dsk1.ru | Московская обл. | Ленинский городской округ, д. Сапроново. Многоэтажное жилое здание №5 | 50-003962 | 50:21:0080105:22804 | 25 | 2027-03-31
1382 | Введён в эксплуатацию | 2024-05-29 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ ЖБИ | 7604304861 | ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ ЖБИ | ЖК Возрождение | http://gkvozrozhdenie.ru | Ярославская обл. | г. Ярославль, Дзержинский р-н, мкр. 12. Многоквартирный жилой дом литер 1 | 76-000621 | 76:23:000000:103 | 11 | 2024-09-30 |  | 2024-06-17
1383 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-29 | ООО СЗ ДАРС-ВОСТОК | 2721255400 | DARS Development | ЖК Живописный сад | https://dars.ru | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Воронежская (многоквартирный жилой дом №3) | 27-000448 | 27:23:0000000:33117 | 10 | 2025-09-30 |  | 2025-12-25 | 56241
1384 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-29 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛ ИНВЕСТ КАМЕНКА 1 | 4703182182 | Группа ЦДС | ЦДС Dreamline | http://cds.spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул. Парашютная. 1 этап - Многоквартирный жилой дом (Корпуса 1, 2, 3, 4) | 78-001965 | 78:34:0004281:45879 | 18 | 2025-09-30 |  | 2025-03-21 | 50742
1385 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-29 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИВЕРСАЛ ИНВЕСТ КАМЕНКА 1 | 4703182182 | Группа ЦДС | ЦДС Dreamline | http://cds.spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул. Парашютная. 3 этап - Многоквартирный жилой дом (Корпуса 5, 6, 7, 8) | 78-001965 | 78:34:0004281:45879 | 18 | 2026-09-30
1386 | Аккредитован (лимит) | 2024-05-30 | АО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОЙТЭКС-НЕДВИЖИМОСТЬ | 5029060403 | Стройтэкс | ЖК Цветочный город | https://stroyteks.ru | Московская обл. | г.о. Мытищи, мкр. 22 (г. Мытищи, г.о. Мытищи, ул. Яузская, к. 12) | 50-003888 | 50:12:0100604:542 | 25 | 2027-06-30
1387 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-05-30 | ООО СЗ СФ БРИЗ | 1656108257 | - | Жилой комплекс ЭЛЕГИЯ | https://elegia-dom.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Кировский р-н, ул. Окольная, блок-секция 3 (2 этап строительства) | 16-001824 | 16:50:090402:657 | 21 | 2026-06-30 |  | 2025-05-29
1388 | Исключен | 2024-05-31 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-МЫТИЩИ | 5024186378 | Самолет | Мытищи Парк | https://samolet.ru | Московская обл. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная. Квартал 6 | 50-003920 | 50:12:0101302:828 | 18 | 2026-03-31 |  |  | 56544
1389 | Введен в эксплуатацию | 2024-06-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЮГ СТОЛИЦЫ | 7708333289 | ФСК | ЖК Первый Лермонтовский | https://lermontovskiy.dsk1.ru | Московская обл. | г.о. Люберцы, пр-д Проектируемый 4037, к. 5.1 (1 этап 5 очереди строительства) | 50-003347 | 50:22:0010110:1686 | 26 | 2024-09-30 |  | 2024-09-25
1390 | Аккредитован (лимит) | 2024-06-04 | ООО СЗ ЗАО СМС РАЗВИТИЕ | 5406807524 | - | ЖК Биография | http://zaosms54.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Королева, з/у 2 (I этап строительства) | 54-002025 | 54:35:013980:3560 | 23 | 2026-03-31 | 31.09.2026 (+3кв) |  | 55188
1391 | Аккредитован (лимит) | 2024-06-04 | ООО СЗ ТРИ ЭС ДМИТРОВСКОЕ 2 | 7743234178 | 3S Group | Foreville | http://3s.group | Москва | г. Москва, НАО, поселение Сосенское, п. Газопровод. Этап 1 | 77-003025 | 77:17:0120316:60580 | 17 | 2026-06-30
1392 | Исключен | 2024-06-06 | ООО СЗ КАСКАД Л | 3328021279 | СтроимГрупп | ЖК Фамилия | http://stroimgroup.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Строителей, д. 43/1 (з/у 43/1) | 33-000580 | 33:20:015701:2186 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 57294
1393 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-06 | ООО СЗ АВТОКОНТРОЛЬ - 33 | 3328438520 | СтроимГрупп | ЖК Фамилия | http://stroimgroup.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Строителей, д. 39/3 (з/у 39/3) | 33-000552 | 33:20:015701:2187 | 9 | 2024-12-31 |  | 2025-10-24 | 50262
1394 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-06 | ООО СЗ АВТОКОНТРОЛЬ - 33 | 3328438520 | СтроимГрупп | ЖК Фамилия | http://stroimgroup.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Еловая, д. 94/3 (з/у 94/3) | 33-000561 | 33:20:015701:2185 | 10 | 2025-03-31 |  | 2025-10-24 | 51402
1395 | Аккредитован (лимит) | 2024-06-06 | ООО СЗ СТРОЙ-ИНВЕСТ | 7326045698 | Смарт-Инвест | Жилой комплекс УНИВЕР | http://stroy-invest73.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, ул. Железнодорожная, земельный участок с кадастровым номером 73:24:010201:3107 (2 этап строительства) | 73-000925 | 73:24:010201:3107 | 21 | 2026-12-31
1396 | Аккредитован (лимит) | 2024-06-07 | ООО СЗ ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ИНВЕСТ | 9705157744 | Level Group | Level Звенигородская | https://level.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, пр-д 3-й Силикатный, земельный участок 6/1. Корпуса 1, 2 | 77-003055 | 77:08:0012003:5066 | 66 | 2028-03-31
1397 | Введен в эксплуатацию | 2024-06-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РКП | 5047239160 | РКП | ЖК Фрунзенский | http://SZRKP.RU | Московская обл. | г. Химки, мко. Сходня, ул. Фрунзе, д. 30, 30-а, 30-б | 50-003210 | 50:10:0060211:59 | 9 | 2024-12-31 |  | 2026-04-10 | 41332
1398 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛОС.ЛЕНИНА4 | 7452156197 | Группа Голос | ЖК 4 Ленина | http://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, Тракторозаводский р-н, пр. Ленина. Многоквартирный жилой дом № 1 (стр.) | 74-001533 | 74:36:0213006:3965 | 18 | 2026-06-30 |  | 2026-05-12 | 58558
1399 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-07 | ООО СЗ ГОРОД ПЕРВЫХ | 4025461057 | - | Жилой комплекс Пушкин | http://жк-пушкин.рф | Калужская обл. | г. Обнинск, ул. Белкинская, з/у 36. Жилые дома №№ 1, 2, 3 | 40-000396 | 40:03:030201:759 | 20 | 2024-12-31 |  | 2025-10-07
1400 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-07 | ООО СЗ ЛЕТО | 6234192098 | Единство | Арт-квартал Выше | - | Тульская обл. | п. Петровский, ул. Центральная, д. № 2 по ППТ | 71-000334 | 71:14:040401:8749 | 26 | 2024-12-31 |  | 2024-11-29 | 42124
1401 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИЛОСОФИЯ ИДЕАЛИСТОВ | 6658561454 | - | Философия Идеалистов на Черкасской | https://философия-идеалистов.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в районе улиц Черкасская - Серафимы Дерябиной. Жилой дом №С1.1, С1.2 - 1 этап строительства | 66-001480 | 66:41:0304008:2596 | 25 | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 55882, 55883
1402 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИЛОСОФИЯ ИДЕАЛИСТОВ | 6658561454 | - | Философия Идеалистов на Черкасской | https://философия-идеалистов.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в районе улиц Черкасская - Серафимы Дерябиной. Жилой дом №С2.1 - 2 этап строительства | 66-001480 | 66:41:0304008:2596 | 26 | 2026-06-30 |  | 2025-12-30 | 55884
1403 | Аккредитован (лимит) | 2024-06-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИЛОСОФИЯ ИДЕАЛИСТОВ | 6658561454 | - | Философия Идеалистов на Черкасской | https://философия-идеалистов.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в районе улиц Черкасская - Серафимы Дерябиной. Жилой дом №С3.1 - 3 этап строительства | 66-001480 | 66:41:0304008:2596 | 27 | 2027-06-30 |  |  | 55885
1404 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-07 | ООО СЗ АНДОР | 5257145631 | - | ЖК Мёд | https://andornn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов №№27, 35 (участок 7) | 52-000921 | 52:18:0030137:247 | 28 | 2026-12-31 |  | 2025-12-05 | 55376
1405 | Исключен | 2024-06-10 | ООО СЗ САНИНО 1 | 9731034883 | Самолет | ЖК Новое Внуково | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, поселение Кокшкино, д. Санино. Четвертая очередь строительства. 6-й этап - Жилой дом №28 | 77-002885 | 77:18:0170408:5291, 77:18:0170408:5326 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 53411
1406 | Исключен | 2024-06-10 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Бунинские кварталы | https://a101.ru | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, з/у 41/1Г, дом 5 | 77-002949 | 77:17:0130206:5812 | 23 | 2025-12-31 |  |  | 55224
1407 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-10 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КВАРТАЛ НА КОСМОНАВТОВ | 6658550678 | - | Квартал Моменты на Космонавтов | http://кварталмоменты.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 91б (Жилой дом №1 (№ 1 по ПЗУ) (секция 1.1., 1.2.)) | 66-001429 | 66:41:0409056:196 | 27 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 53805
1408 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-11 | ООО СЗ ПОГОДА 3.5. | 5903147412 | Девелопмент-ЮГ | Теплые кварталы Погода | https://pogoda59.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Серебристая, д. 5 | 59-000872 | 59:01:4219248:2968 | 22 | 2026-03-31 |  | 2025-11-14
1409 | Исключен | 2024-06-10 | ООО СЗ САНИНО 1 | 9731034883 | Самолет | ЖК Новое Внуково | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, поселение Кокшкино, д. Санино. Четвертая очередь строительства. 7-й этап - Жилой дом №29 | 77-002885 | 77:18:0170408:5291, 77:18:0170408:5326 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 53412
1410 | Исключен | 2024-06-10 | ООО СЗ САНИНО 1 | 9731034883 | Самолет | ЖК Новое Внуково | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, поселение Кокшкино, д. Санино. Четвертая очередь строительства. 8-й этап - Жилой дом №30 | 77-002885 | 77:18:0170408:5291, 77:18:0170408:5326 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 53413
1411 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-11 | ООО СЗ ЖК КИРОВА 47 | 7321015604 | - | ЖК Кирова | - | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, ул. Кирова, д. 47/2, лит. А | 73-000874 | 73:24:010303:26 | 8 | 2025-06-30 |  | 2024-12-04 | 52050
1412 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙРЕГИОН | 1657102240 | Унистрой | ЖК Южный бульвар | https://unistroyregion.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, ул. Ботаническая (пересечение Итальянского бульвара и ул. Полякова). Жилой дом №16 (I очередь строительства) | 63-000830 | 63:09:0102151:5223 | 11 | 2025-09-30 |  | 2025-06-26
1413 | Аккредитован (лимит) | 2024-06-13 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙРЕГИОН | 1657102240 | Унистрой | ЖК Южный бульвар | https://unistroyregion.ru | Самарская обл. | г. Тольятти, ул. Ботаническая (пересечение Итальянского бульвара и ул. Полякова). Жилой дом №14 (II очередь строительства) | 63-000830 | 63:09:0102151:5223 | 11 | 2027-09-30
1414 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-14 | ООО СЗ АРЕНА-1 | 6319198050 | Новый ДОН | Жилой комплекс Рекорд | http://newdon.ru | Самарская обл. | г. Самара, Промышленный р-н, ул. Физкультурная (103). 4 очередь. 1 этап. Жилой дом № 6 (по ПЗУ) | 63-000828 | 63:01:0732002:562 | 12 | 2026-03-31 |  | 2025-12-23 | 52701
1415 | Удален | 2024-06-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 2 | 4703177792 | Группа ЦДС | ЦДС Парголово | http://cds.spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Пригородный р-н. 1 этап строительства - Секции 10-13 | 78-001977 | 78:36:0013262:1173 | 16 | 2025-09-30 |  |  | 51350
1416 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 2 | 4703177792 | Группа ЦДС | ЦДС Парголово | http://cds.spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Пригородный р-н. 2 этап строительства - Секции 7-9 | 78-001977 | 78:36:0013262:1173 | 16 | 2025-09-30 |  | 2024-12-25 | 51351
1417 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 2 | 4703177792 | Группа ЦДС | ЦДС Парголово | http://cds.spb.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Пригородный р-н. 3 этап строительства - Секции 1-6 | 78-001977 | 78:36:0013262:1173 | 17 | 2025-12-31 |  | 2025-08-08 | 51353
1418 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-18 | ООО СЗ РЕНТА | 3662099780 | - | ЖК ТИТУЛ | http://титул36.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 66. Этап строительства 1, Секция 3 | 36-000873 | 36:34:0206002:12411 | 19 | 2025-12-31 |  | 2026-03-10 | 50478
1419 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-18 | ООО "СЗ "НОВЫЙ ДОМ" | 3811470901 | - | ЖК Новый дом | http://newdom38.ru | Иркутская обл. | г. Ангарск, кв-л 192. Этап 1. Блок-секции 1,2,3,4 | 38-000558 | 38:26:040502:266 | 10 | 2025-03-31 |  | 2025-03-26 | 49913
1420 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-18 | ООО СЗ МОЛОДЕЖНЫЙ | 3801153290 | - | ЖК Молодежный-2 | http://molodezhny38.ru | Иркутская обл. | г. Ангарск, микрорайон 29 | 38-000601 | 38:36:040802:47 | 11 | 2026-03-31 |  | 2026-09-25 | 60035
1421 | Исключен | 2024-06-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | ЖК Дзен-кварталы | https://a101.ru | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, кв-л 160, з/у 1В, дом 4 | 77-002883 | 77:17:0120316:31637 | 23 | 2025-12-31 |  |  | 53150
1422 | Аккредитован | 2024-06-18 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140Б кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр. 140Б квартал (седьмая очередь строительства). 1 этап строительства | 03-000262 | 03:24:032003:1385 | 17 | 2026-12-31 |  |  | 59423
1423 | Аккредитован | 2024-06-18 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 140Б кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр. 140Б квартал (седьмая очередь строительства). 2 этап строительства | 03-000263 | 03:24:032003:1846 | 17 | 2026-12-31 |  |  | 59430
1424 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛИХОБОРЫ | 7713565239 | ПИК | Жилой комплекс Большая Академическая 85 | http://pik.ru | Москва | г. Москва, САО, Тимирязевский р-н, пр-д 3-й Нижнелихоборский. Этап 1. Корпуса 3.1-3.4 | 77-002867 | 77:09:0003024:4155 | 25 | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 52350
1425 | Аккредитован (лимит) | 2024-06-19 | ООО СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-45 | 2543103122 | Талан | Жилой комплекс Гавань | http://владивосток.талан.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. 3-я Поселковая, д. 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 | 25-000656 | 25:28:030005:5129 | 25 | 2026-09-30
1426 | Исключен | 2024-06-19 | АО СЗ САМОЛЕТ-ВЕРЕЙСКАЯ | 7705759390 | Самолет | Верейская 41 | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, внутригородское муниципальное образование Можайское, ул. Верейская, вл. 41 (корпуса 1, 2, 3) | 77-002429 | 77:07:0012006:4822 | 15 | 2024-12-31 |  |  | 45184
1427 | Аккредитован (лимит) | 2024-06-20 | ООО СЗ РЕНТА | 3662099780 | - | ЖК ТИТУЛ | http://титул36.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 66. Этап строительства 2 | 36-000956 | 36:34:0206002:12418 | 20 | 2026-12-31
1428 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-20 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АКТИВ ПРЕМИУМ | 6679142180 | Актив-Девелопмент | Жилой квартал Victory Park | http://activ2003.ru | Свердловская обл. | г. Березовский, ул. Восточная, д. 8 (в квартале улиц Восточной-Строителей-Театральной). 1 этап строительства. Жилой дом 2 (секции 2,3) / Жилой дом 3 (секции 1,2) / Жилой дом 4 (секции 1,2) | 66-001265 | 66:35:0000000:4282 | 11 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
1429 | Введен в эксплуатацию | 2024-06-20 | ООО СЗ СТРОЙРЕЗЕРВ | 1648051416 | Новастрой | ФРЕНДЛИ-КОМПЛЕКС ТУРА NOVA | http://novastroyrt.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | с. Новая Тура. Вторая очередь. Жилой дом №3 на земельном участке с кадастровым номером 16:20:000000:4925 | 16-001882 | 16:20:000000:4925 | 10 | 2025-12-31 |  | 2026-02-26 | 54884
1430 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК А101 | 7751172550 | А101 | Бунинские кварталы | https://a101.ru | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, з/у 41/1/Г, дом 9 | 77-002980 | 77:17:0130206:5812 | 20 | 2025-12-31 |  | 2026-05-22 | 56356
1431 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛАВР | 7816707044 | Полис Групп | ЖК Полис ЛАВрики | https://polis-group.su | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, ул. Романовская, кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:13190 | 47-000969 | 47:07:0722001:13190 | 13 | 2025-06-30 |  | 2025-05-15 | 46866
1432 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 7810770106 | Холдинг Setl Group | ЖК Сенат в Московском | http://setlgroup.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 76 (кадастровый номер земельного участка 78:14:0007558:8107). Корпуса 1, 2 | 78-001916 | 78:14:0007558:8107 | 14 | 2025-09-30 |  | 2025-10-06 | 47439, 47440
1433 | Исключен | 2024-06-24 | ООО СЗ ГРАД | 3808194345 | - | Жилой комплекс ИРКУТ | - | Иркутская обл. | г. Иркутск, Ленинский р-н, земельный участок с кадастровым номером 38:36:00009:2697. Жилые дома №№1, 2, 3 | 38-000600 | 38:36:00009:2697 | 8 | 2025-12-31
1434 | Исключен | 2024-06-24 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК САМОЛЕТ-МЫТИЩИ | 5024186378 | Самолет | Мытищи Парк | https://samolet.ru | Московская обл. | г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная. Квартал 5 | 50-003885 | 50:12:0101302:827 | 18 | 2025-09-30 |  |  | 55701
1435 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-25 | ООО СЗ С.О.Ю.З. | 0323395684 | Союз | Жилой комплекс АВРОРА | http://soyuz03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, уд. Гагарина. 1 этап строительства (секция 2) | 03-000266 | 03:24:023104:484, 03:24:023104:510 | 13 | 2026-12-31 |  |  | 60058
1436 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-25 | ООО СЗ С.О.Ю.З. | 0323395684 | Союз | Жилой комплекс АВРОРА | http://soyuz03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, уд. Гагарина. 2 этап строительства (секция 1) | 03-000266 | 03:24:023104:484, 03:24:023104:510 | 13 | 2027-03-31 |  |  | 60058
1437 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-25 | ООО СЗ СТРОЙСТАНДАРТ | 0323350517 | - | ЖК Императорский | http://stroystandart03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, 140А мкр., дом № 17 (6 этап) | 03-000260 | 03:24:032002:393 | 6 | 2025-03-31 |  | 2025-03-27
1438 | Аккредитован (лимит) | 2024-06-26 | ООО ЭСКО | 6234111677 | - | Жилой комплекс Бирюзова Парк | - | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Интернациональная, в районе а/к Станок. 3 очередь строительства | 62-000263 | 62:29:0030031:1093, 62:29:0030031:1094 | 17 | 2029-09-30
1439 | Аккредитован (лимит) | 2024-06-26 | ООО ЭСКО | 6234111677 | - | Жилой комплекс Бирюзова Парк | - | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Интернациональная, в районе а/к Станок. 4 очередь строительства | 62-000263 | 62:29:0030031:1093, 62:29:0030031:1094 | 16 | 2028-12-31
1440 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-27 | ООО СЗ КОРПОРАЦИЯ КОШЕЛЕВ | 6312161861 | Корпорация КОШЕЛЕВ | Жилой комплекс ПЕРЕМЕНА | https://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Волжский р-н, пгт Смышляевка. Жилой дом №1 (этап 1) (многоэтажные жилые дома А-33) | 63-000825 | 63:17:0301007:14898 | 10 | 2024-12-31 |  | 2024-11-19
1441 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-27 | ООО СЗ КОРПОРАЦИЯ КОШЕЛЕВ | 6312161861 | Корпорация КОШЕЛЕВ | Жилой комплекс ПЕРЕМЕНА | https://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Волжский р-н, пгт Смышляевка. Жилой дом №2 (этап 2) (многоэтажные жилые дома А-33) | 63-000826 | 63:17:0301007:14900 | 10 | 2024-12-31 |  | 2024-10-25
1442 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-06-27 | ООО СЗ КОРПОРАЦИЯ КОШЕЛЕВ | 6312161861 | Корпорация КОШЕЛЕВ | Жилой комплекс ПЕРЕМЕНА | https://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Волжский р-н, пгт Смышляевка. Жилые дома №1 (тип секции В2/2), №2 (тип секции В1/2), №3 (тип секции В3/3), №4 (тип секции В2/2) (многоэтажные жилые дома А-34) | 63-000849 | 63:17:0301007:14916 | 10 | 2025-03-31 |  | 2024-12-20
1443 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-07-03 | ООО СЗ РЕВЕРС | 7728495224 | - | Апарт-комплекс Marine Garden Sochi | http://marine-garden-sochi.ru | Краснодарский край | г. Сочи, Хостинский р-н, ул. Володарского, д. 6. Литера 6, 6/1 | 23-002847 | 23:49:0000000:9737 | 10 | 2025-06-30 |  | 2025-03-17 | 52186, 52187
1444 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-07-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | HOLMS RESIDENCE | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, Первомайский р-н, ул. Попова, з/у 26 | 58-000399 | 58:29:3002002:6856 | 17 | 2025-09-30 |  | 2024-12-30 | 48790
1445 | Аккредитован (лимит) | 2024-07-16 | ООО СЗ УРБАН БИЛД | 5836897456 | DEWELL | WELLART City | https://wellart.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, Первомайский р-н, ул. Богданова, з/у №19 (на пересечении улиц Свердлова-Богданова) | 58-000427 | 58:29:3003003:2034 | 23 | 2026-06-30
1446 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-07-17 | ООО СЗ КАШТАНОВЫЙ ДВОР | 2537135849 | Девелопмент-Юг | Жилой комплекс Каштановый двор | http://develug.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. 2-я Поселковая, земельный участок 25:28:030005:4391. Литера 1, 2, 3, 4 | 25-000486 | 25:28:030005:4391 | 26 | 2025-06-30 |  | 2025-07-04 | 43289
1447 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-07-17 | ООО СЗ СК-УЛАН-УДЭ | 0326510342 | - | ЖК ЁЛКИ | - | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Энергетик (северо-восточнее автодороги Улан-Удэ-Энергетик). 1 и 2 этапы строительства (блок-секции 1, 2, 3, 4, 5) | 03-000265 | 03:24:032203:51 | 10 | 2026-03-31 |  | 2026-03-24 | 59665, 59666
1448 | Аккредитован (лимит) | 2024-07-17 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЮПОН-ИНВЕСТ | 0323341463 | Дюпон Инвест | ЖК Солнцеград | https://www.d-i03.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр. Энергетик (142 микрорайон Юго-Восточной части) | 03-000269 | 03:24:032201:1394, 03:24:032201:1262, 03:24:032201:2017 | 10 | 2026-09-30
1449 | Аккредитован (лимит) | 2024-07-17 | ООО СЗ ЖК АРБЕКОВСКАЯ ЗАСТАВА | 9729219816 | Территория Жизни | Лугометрия | https://территорияжизни.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, Октябрьский р-н, ул. Побочинская. Строение 6 | 58-000503 | 58:29:1001010:1379 58:29:1001010:7253 | 19 | 2026-12-31
1450 | Аккредитован (лимит) | 2024-07-17 | ООО ПРИЗМА | 5837082745 | - | Жилой квартал Гагарин Парк | http://гагаринпарк.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Тпличная, з/у 58:29:3011001:4360. Строение 1 | 58-000516 | 58:29:3011001:4360 | 18 | 2026-12-31
1451 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-07-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МАРТ | 7722485660 | ДОНСТРОЙ | СИМВОЛ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, ул. Золоторожский Вал, вл. 11, стр. 63. Корпус 20 (3-я очередь"3Б") | 77-002506 | 77:04:0001009:2587 | 27 | 2025-09-30 |  | 2024-12-20 | 46138
1452 | Аккредитован (лимит) | 2024-07-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТСТРОЙ | 5837084358 | АВТОР | Жилой комплекс АРБЕРИ - бери иживи | http://avtor-arberi.ru/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Тернопольская, д. 20 (пр. Строителей, 21А (кажастровый номер 58:29:1007014:4)). Этап 1 | 58-000450 | 58:29:1007014:4 | 20 | 2027-09-30
1453 | Аккредитован (лимит) | 2024-07-19 | ООО СЗ ДЖЕВОССЕТ | 5012034540 | Level Group | Level Лесное | https://level.ru | Московская обл. | г. Красногорск, вблизи д. Марьино. Жилой дом № 24 (Четвертая очередь. 2-ой этап) | 50-003733 | 50:11:0020306:4810, 50:11:0020306:742 | 16 | 2026-12-31
1454 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-07-19 | ООО СЗ ДЖЕВОССЕТ | 5012034540 | Level Group | Level Лесное | https://level.ru | Московская обл. | г. Красногорск, вблизи д. Марьино. Жилой дом № 27 (Четвертая очередь. 2-ой этап) | 50-003733 | 50:11:0020306:4810, 50:11:0020306:742 | 16 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
1455 | Аккредитован (лимит) | 2024-07-19 | ООО СЗ ДЖЕВОССЕТ | 5012034540 | Level Group | Level Лесное | https://level.ru | Московская обл. | г. Красногорск, вблизи д. Марьино. Жилой дом № 26 (Четвертая очередь. 2-ой этап) | 50-003733 | 50:11:0020306:4810, 50:11:0020306:742 | 16 | 2026-12-31
1456 | Исключен (лимит) | 2024-07-22 | ООО СЗ ТЕРМОДОМРИЕЛТ | 5829003115 | ТермоДом | ЖК Радужные дворы СХ Термодом | http://www.termodom-rielt.ru | Пензенская обл. | с. Засечное. 7-ая очредь строительства. Строение 75 | 58-000452 | 58:24:0381302:16547 | 18 | 2025-12-31 |  |  | 55027
1457 | Аккредитован (лимит) | 2024-07-23 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РОДИНА ПАРК | 7704638233 | Родина | РОДИНА ПАРК | http://rodinapark.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, Можайский, ул. Верейская, вл. 12 | 77-003071 | 77:07:0012002:1000 | 20 | 2026-12-31
1458 | Аккредитован (лимит) | 2024-07-24 | ООО СЗ ЖИЛЬЕ | 5836312033 | Территория Жизни | Жилой комплекс Лугометрия | https://территорияжизни.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Побочинская. Строение 4 | 58-000507 | 58:29:1001010:1360 | 19 | 2026-12-31
1459 | Аккредитован (лимит) | 2024-07-29 | ООО СЗ ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА | 7708333271 | ФСК | ЖК 1-й Южный | http://dsk1.ru | Московская обл. | Ленинский г.о., д. Тарычево, ул. Фруктовые сады, дом 10 | 50-004043 | 50:21:0040112:15786 | 25 | 2027-03-31 |  |  | 61088
1460 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-07-30 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Urban-квартал Svoboda | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Революционная, з/у № 34 | 58-000386 | 58:29:4004008:1212 | 18 | 2025-12-31 |  | 2024-12-30 | 47661
1461 | Аккредитован | 2024-10-23 | ООО СЗ ПАРУС | 5836654615 | Рисан | «Модернист» | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, проезд Свердлова 2-й, д. 4 | 58-000467 | 58:29:3003010:95 | 26 | 2027-06-30 |  |  | 55663
1462 | Исключен | 2024-10-29 | ООО СЗ САМОЛЕТ-СТРОГИНО ПАРК | 5032037644 | Самолет | «Квартал Строгино» | http://samolet.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Красногорск, в районе д. Мякинино, корп. 2 | 50-003795 | 50:20:0010112:11239 | 25 | 31.06.2026 |  |  | 51949
1463 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-30 | ООО СЗ АРТХОЛЛ | 6314046254 | - | АРТХОЛЛ | https://artholl63.ru/ | Самарская обл. | г. Самара, ул. Осетинская, д. 32 (I этап (дом № 4)) г. Самара, Куйбышевский р-н, Жилой район «Волгарь», 10 кв. 3 мкрн. (II этап (дом № 3)) | 63-000869 | 63:01:0410007:11829 | 10 | 2024-12-30 |  | 2024-11-26
1464 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-31 | ООО СЗ "ДУБРАВА" | 1658219322 | СМУ 88 | «DUBRAVA 2.0» | http://domdubrava.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная | 16-001750 | 16:50:160403:36 | 23 | 2027-06-30 |  | 2025-12-24 | 49336
1465 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-01 | ООО СЗ "ЮНИДО" | 3849086596 | Альфа | ЖК "Адмирал" | http://жк-адмирал.рф | Хабаровский край | Хабаровский край, г. Хабаровск, по ул. Юнгов, индустриальный р-н (1 этап) | 27-000440 | 27:23:0050301:8 | 21 | 2026-12-30
1466 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-01 | ООО СЗ "ИНСТЕП.БАБЯКОВО" | 3666262710 | ЭНКО | «Инстеп.Бабяково» | http://instep.city | Воронежская обл. | Воронежская обл., с. Новая Усмань, Бульвар Художников, дом 4 (Позиция 12) (IV очередь) | 36-000988 | 36:16:0000000:6952 | 12 | 2025-12-30
1467 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-31 | ООО СЗ "СКРИПКА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6450098491 | - | ЖК "Премьера" | https://жкпремьера.рф | Саратовская обл. | Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 81 | 64-000422 | 64:50:020827:1085 | 11 | 2024-12-30 |  | 2024-10-31 | 45357
1468 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-02 | ООО СЗ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ | 7751036892 | АБСОЛЮТ | «Город-парк Первый Московский» | http://client.absgroup.ru | Москва | г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Лаптева, квартал 3, к. 3,4 (з/у 4) | 77-003003 | 77:17:0110205:24062 | 20 (2 объекта) | 30.06.2027 30.12.2026
1469 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-02 | ООО СЗ "АВАНГАРД" | 5045068777 | - | «СтупиноПарк» | https://a-stupinopark.ru | Московская обл. | Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Горького (дом поз. 2) | 50-003887 | 50:33:0040160:1674 | 9 | 2024-12-30 |  | 2025-03-14
1470 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-02 | ООО СЗ "ДСК-1" | 3665064514 | Домостроительный комбинат | Жилой комплекс "Ленинградский квартал" | http://dsk1-vrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 24, 26, 28, 28а, 30, 30а (з/у 26, поз. 3) | 36-000957 | 36:34:0301004:1071 | 12 | 2024-12-30 |  | 2024-12-25
1471 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-02 | ООО СЗ "МОНТАЖНИК" | 3665056440 | Домостроительный комбинат | Жилой квартал "Яблоневые сады" поз. 16.1 | http://montazhnikvrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Загоровского, з/у 9/3, поз. 16.1 | 36-000968 | 36:34:0602001:67344 | 18 | 2025-03-30 |  | 2024-12-25 | 59300
1472 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-02 | ООО СЗ "АТЛАНТИС" | 0274982983 | - | «Жилой комплекс Atlantis, литер 1» | https://atlantis-ufa.ru | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Уфа, расположенный на территории, ограниченной улицами Маршала Жукова, Баязита Бикбая, Сипайловская, Озерная, Косогорная. Литер 1 | 02-001861 | 02:55:020513:416 | 33 | 2027-12-30
1473 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-02 | ООО СЗ "ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК" | 7325165417 | Железно | «Жилой комплекс CENTROPOLIS» | http://zhcom.ru | Ульяновская обл. | Ульяновская обл., г. Ульяновск, дом №1, расположенный в кв-ле "Центральный" Заволжского р-на г. Ульяновска, на з/у с к/н 73:24:021011:3106 | 73-000873 | 73:24:021011:3106 | 15 | 2025-06-30 |  | 2025-05-30 | 51763
1474 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-05 | ООО СЗ КАРАТ | 3906258276 | Модуль-Стройград | ЖК "ЗАОСТРОВЬЕ" | http://karat-msd39.ru | Калининградская обл. | Калининградская обл., Зеленоградский м.о., п. Заостровье, ул. им. старшего лейтенанта Ильи Пуртова д.1 | 39-001399 | 39:05:040601:891 | 5 | 2024-12-30 |  | 2024-11-20 | 57966
1475 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-05 | ООО СЗ ОСНОВА-КОПЕЙСК | 7430039517 | - | ЖК Славный | https://Наш.дом.рф | Челябинская обл. | Челябинская обл., г. Копейск, ул. Жданова, 25, к. А (3 очередь) | 74-001469 | 74:30:0103006:1491 | 19 | 2025-03-30 |  | 2025-12-17 | 54730
1476 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-05 | ООО СЗ ЖК НА БЛЮХЕРА 6 | 7451466446 | НИКС | «НИКС Лайн на Блюхера» | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/20901 | Челябинская обл. | г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, д. 1 (Жилой дом № 15 (стр.)) | 74-001596 | 74:36:0425009:59 | 11 | 2025-12-30 |  | 2025-10-24 | 62583
1477 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-05 | ООО СЗ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №5 | 7604393491 | - | «Дом на Строителей, д. 18» | https://gkvozrozhdenie.ru/ | Ярославская обл. | Ярославская обл., г. Ярославль, Дзержинский р-н, ул. Строителей, д.18) | 76-000686 | 76:23:010406:61 | 19 | 2025-12-30 |  | 2025-09-09 | 58333
1478 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-05 | ООО СЗ СЭС АЙ ЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7722490780 | - | ЖК "Первый Рязанский" | https://первый-рязанский.рф | Москва | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Рязанское, пр-кт Рязанский (к/н з/у: 77:04:0002013:12849) (Корпус 1) | 77-003044 | 77:04:0002013:12849 | 31 | 2025-12-30 |  | 2026-03-06 | 58924
1479 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-06 | ООО СЗ "ГАЛАКТИОН" | 7743276530 | ПИК | Жилой комплекс "Жулебино парк" | http://pik.ru | Московская обл. | Московская обл., г.о. Люберцы, к. 17 | 50-003692 | 50:22:0010208:3120 | 26 | 2025-03-30 |  | 2024-12-06
1480 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-06 | ООО СЗ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | 2511123133 | - | ЖК "Прогрессивный" | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/18780 | Приморский край | Приморский край, г. Арсеньев, пр-кт Горького, д. 11 | 25-000780 | 25:26:010317:2507 | 9 | 2026-09-30
1481 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-06 | ООО СЗ "ОРСО ДОМ" | 5902054420 | Орсо групп | «Коннект квартал Левченко, 8» | http://orsogroup.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Левченко, д. 8 | 59-000946 | 59:01:4410231:879 | 23 | 2027-06-30
1482 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-25 | ООО СЗ ГОЛОС.ЛЕНИНА4 | 7452156197 | Группа Голос | ЖК 4 Ленина | http://golos.click | Челябинская обл. | Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина в Тракторозаводском районе, д. 2 (стр.) | 74-001392 | 74:36:0213006:3966 | 18 | 2024-12-30 |  | 2024-11-06 | 50476
1483 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-06 | ООО СЗ "ЖИЛГОРСТРОЙ" | 7607024742 | Светлояр | ЖД "На Минина" | http://svetloyar76.ru/ | Ярославская обл. | Ярославская обл., г. Ярославль, переулок Минина, земельный участок 7 | 76-000702 | 76:23:062606:119 | 9 | 2026-06-30
1484 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-06 | ООО СЗ "НК ТРАСТ" | 2540259259 | - | ЖК Нефрит | https://нефрит-дом.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Невельского, д. 4, вл. Дом | 25-000724 | 25:28:010038:68 25:28:010038:92 | 28 | 2027-03-30
1485 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-06 | ООО СЗ "МОНЕТЧИК" | 7718122544 | ПИК | Жилой комплекс "Кутузовский квартал" | http://pik.ru | Москва | Москва, ул. Ивана Франко, корпуса 2, 3 | 77-002928 | 77:07:0004008:10241 | 32 | 2026-06-30 |  |  | 54528
1486 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-06 | ООО СЗ "АТЛАНТ-5" | 3849098714 | - | ЖК "Новые горизонты на Советской" | https://жкнасоветской.рф | Иркутская обл. | Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская д. 1 (блок-секции 1, 2, 3) | 38-000614 | 38:36:000020:26307 | 17 | 2027-03-30
1487 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-09 | ООО СЗ "ЗАРЯ" | 5258085671 | - | ЖК Авиатор | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/15544 | Нижегородская обл. | Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 23Д | 52-000960 | 52:18:0020024:496 | 17 | 2026-12-30
1488 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-06 | ООО "СЗ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ" | 7325124636 | DARS Development | ЖК "Сиреневый" | http://dars.ru/ | Ульяновская обл. | Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. №1 (на земельном участке с к/н 73:24:020602:7200) | 73-000921 | 73:24:020602:7200 | 25 | 2025-09-30 |  | 2025-11-21 | 58237
1489 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-06 | ООО СЗ "СТРОЙКОМПЛЕКТ-1" | 7100005140 | СтройКомплект | Квартал о главном "По любви" | http://стройкомплект71.рф | Тульская обл. | г. Тула, ш. Новомосковское, д. 1 (1 очередь) | 71-000459 | 71:14:030501:15624 | 26 | 2027-12-30
1490 | Исключен | 2024-11-13 | ООО СЗ "А101" | 7751172550 | А101 | «Скандинавия» | http://a101.ru | Москва | г. Москва, ул. Поляны (п. Сосенское), земельный учатсок 50д, дом 18.1 | 77-003022 | 77:17:0120316:50035 | 20 | 2026-09-30 |  |  | 58064
1491 | Удален | 2024-11-13 | ООО СЗ "А101" | 7751172550 | А101 | «Скандинавия» | http://a101.ru | Москва | г. Москва, ул. Поляны (п. Сосенское), земельный учатсок 50д, дом 18.2 | 77-003022 | 77:17:0120316:50035 | 20 | 2026-09-30 |  |  | 58065
1492 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-08 | ООО "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" - СЗ" | 5012080176 | Главстрой-Регионы | ЖК "Героев" | http://kvartal-geroev.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Балашиха, ул. Автозаводская, к. 407 | 50-003855 | 50:50:0020601:8727 | 18 | 2025-03-30 |  | 2025-06-19
1493 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-11 | ООО СЗ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "САМОЦВЕТЫ" | 6658545685 | - | ЖК "Самоцветы" | https://sm-3.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Футбольная (Яскина) (3 этап) | 66-001404 | 66:41:0609017:38 | 26 | 2024-12-30 |  | 2025-08-08
1494 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-11 | ООО "СЗ ДАРС-ВОСТОК | 2721255400 | DARS Development | Жилой комплекс "Живописный сад" | http://dars.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, пер. Брянский, д. 3 | 27-000489 | 27:23:0000000:33104 | 10 | 2026-12-30 |  |  | 61826
1495 | Исключен | 2024-11-11 | ООО "СЗ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ОСТОВ" | 5030063247 | - | Микрорайон «Солнечная долина» | https://dolina-sun.ru | Калужская обл. | Калужская обл., г. Обнинск, р-н ЦНТ и ЭОУ "Эврика" (кв-л 1) | 40-000389 | 40:27:020201:1465 | 23 | 2025-03-30 |  |  | 49037
1496 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-11 | ООО "СЗ "ИНСТЕП.КРАСНОЗНАМЕННАЯ" | 3666265982 | ЭНКО | «ИНСТЕП.КРАСНОЗНАМЕННАЯ» | http://instep.city/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 72 | 36-000923 | 36:34:0403018:758 | 19 | 2025-12-30 |  | 2025-11-28 | 54092
1497 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-30 | ООО "СЗ ПСД" | 7448247028 | - | ЖК "Family Парк" | https://family-park74.ru | Санкт-Петербург | г. Челябинск, Курчатовский р-н, мкр. № 48 Краснопольской площадки № 1, дом № 12 (3 этап) | 74-001495 | 74:19:0901002:2109 | 10 | 2024-12-30 |  | 2024-10-11 | 55717
1498 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-11 | ООО "СЗ "ПЛАМ" | 9718128966 | ПИК | Жилой комплекс "Руставели 14" | http://pik.ru | Москва | Москва, ул. Руставели, Добролюбова ул. з/у 8, этап 1, стр. 2.3 | 77-002345 | 77:02:0021005:3591 77:02:0021005:37 | 35 | 2024-12-30 |  | 2025-01-17 | 43351
1499 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-11 | ООО "СЗ "МЕГАПОЛИС ТУЛА" | 1300010040 | Мегаполис | ЖК Семейный бульвар | http://семейныйбульвар.рф | Тульская обл. | г. Тула, Жилой р-н "Суворовский2", кв-л "Б" (Дом 1) | 71-000503 | 71:14:030501:16797 | 26 | 2027-12-30 |  |  | 61648
1500 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-11 | ООО "СЗ "МЕГАПОЛИС ТУЛА" | 1300010040 | Мегаполис | ЖК Семейный бульвар | http://семейныйбульвар.рф | Тульская обл. | г. Тула, Жилой р-н "Суворовский2", кв-л "Б" (Дом 2) | 71-000503 | 71:14:030501:16797 | 26 | 2027-12-30 |  |  | 61649
1501 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-11 | ООО ""СЗ-1 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН" | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | "Сияние Литер 23 корпус 1" | http://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, Литер 23 корпус 1 (КН:61:44:0020202:1354) | 61-001602 | 61:44:0020202:1354 | 21 | 2028-12-30 |  | 2025-08-29 | 58305
1502 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-11 | ООО СЗ "ЦЕНТРПОЛИС" | 7743345103 | ПИК | Жилой комплекс "Среда на Лобачевского" | http://pik.ru | Москва | г. Москва, Очаковское шоссе. Этап 1 – корп. 5.1-5.4 | 77-003066 | 77:07:0012008:4413 | 28 | 2027-06-30 |  |  | 59887
1503 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-12 | ООО СЗ "АРКАДА" | 6686160359 | - | «Невский квартал» | https://nevskyi-vp.ru/ | Свердловская обл. | Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская, д. 1/1 | 66-001620 | 66:36:0102084:963 | 17 | 2027-03-30
1504 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-12 | ООО СЗ "ИНВЕСТСТРОЙ" | 5837084358 | АВТОР | "Жилой комплекс АРБЕРИ – бери и живи" | http://avtor-arberi.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, Пр. Строителей, 21А (Пенза, ул. Тернопольская, д.20) Этап 2 | 58-000533 | 58:29:1007014:4 | 19 | 2027-09-30
1505 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-12 | ООО СЗ "Д-ФИНАНС" | 2311343639 | DOGMA | ЖК "Космопарк" | http://dogma.ru | Калужская обл. | г. Калуга, ул. Болдина, д. 22. 1 этап | 40-000441 | 40:26:000358:1725 | 26 | 2027-03-30
1506 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-13 | ООО СЗ ИНВЕСТ СТРОЙ УРАЛ | 6671098940 | ТЭН | «Жилые кварталы Екатерининский парк» | http://ten-stroy.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, В квартале улиц Свердлова- Азина- Мамина- Сибиряка- Шевченко. 3.2 очередь | 66-001066 | 66:41:0206006:1822 | 32 | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
1507 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-14 | ООО СЗ ПРИВИЛЕГИЯ ПАРТНЕРС-3 | 7453342848 | АПРИ Флай Плэнинг | ПРИТЯЖЕНИЕ | https://privpartners3.ru | Челябинская обл. | Челябинская обл., Сосновский муниципальный р-н, Кременкульское сельское поселение, пос. Западный, д. 55 | 74-001542 | 74:19:1203001:7948 | 11 | 2025-06-30 |  | 2024-12-26 | 59045
1508 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-14 | ООО СЗ "СОБОЛЬ" | 2540255737 | Эскадра | ЖК "СОБОЛЬ" | http://eskadra-group.ru | Приморский край | г Владивосток, ул. Борисенко, д. 100К, вл. дом (дом 1), (дом 2.1), (дом 2.2), (2 этап) | 25-000743 25-000744 | 25:28:030018:16774 | 31 | 30.12.2027 30.01.2024
1509 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-14 | АО СЗ КОНВЕРСИЯ | 6163103892 | ЮгСпецСтрой | Новый Горизонт | https://yugspecstroy.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, дом 1 в, жилой дом № 4 (секция 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) | 61-001480 | 61:44:0012101:963 | 23 | 2027-06-30 |  |  | 52080
1510 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-26 | АО СЗ "ВИТЯЗЬ" | 3849081196 | - | ЖК "Витязь-3" | https://Витязь38.рф | Иркутская обл. | Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красный Путь, з/у, 65 (дом №1) | 38-000557 | 38:36:000009:28671 | 11 | 2025-12-30 |  | 2025-08-08 | 49635
1511 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-31 | АО СЗ ФИЛИТ | 7730014256 | ПИК | Жилой комплекс Барклая 6 | https://pik.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, Филевский парк, ул. Барклая, вл.6, вл.6Т, кор. 6, 7, 8 (этап 2) | 77-002770 | 77:07:0005009:4489 | 34 | 2025-06-30 |  | 2025-09-26 | 48706
1512 | Аккредитован (лимит) | 2024-10-29 | АО СЗ ГК" ОСТ-5 | 7100014458 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | Жилой комплекс «Суворовский» | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/16813 | Тульская обл. | Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Ильинский, дом на участке с КН 71:14:030501:12150 | 71-000451 | 71:14:030501:12150 | 26 | 2027-06-30
1513 | Аккредитован (лимит) | 2024-10-29 | ООО СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-24" | 1841079988 | Талан | Жилой Комплекс "Воронежский Бульвар" | http://хабаровск.талан.рф/ | Хабаровский край | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Воронежская, Дом № 6,7,8 (2 этап освоения территории. 6 этап) | 27-000463 | 27:23:0000000:23804 | 21 | 2026-12-30
1514 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-11 | АО СЗ "ДОГМА-ОМСК" | 5503255928 | DOGMA | ЖК «Снегири» | http://жк-снегири.рф/ | Омская обл. | Омская обл., городской округ город Омск, Ленинский административный округ, ул. Светловская (дом № 1: литер 1, литер 2, литер 1П) | 55-000176 | 55:36:170111:4637 | 22 | 2027-06-30
1515 | Аккредитован (лимит) | 2024-10-29 | АО СЗ "ОСНОВА" | 7100020885 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | «ЖК Каракозова 75» | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/17607 | Тульская обл. | Тульская обл., г. Тула, ул. Каракозова | 71-000486 | 71:30:030906:867 | 16 | 2028-06-30
1516 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-28 | АО СЗ "ФИЛОСОФИЯ ИДЕАЛИСТОВ.БЕРЕЗОВСКИЙ" | 6658565106 | Философия идеалистов | «Философия Идеалистов на Театральной» | http://философия-идеалистов.рф | Свердловская обл. | Свердловская обл., г. Березовский, ул. Загвозкина, дом №1 | 66-001460 | 66:35:0105004:4543 | 17 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
1517 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-28 | АО СЗ "САМОЛЕТ-ЖИЛИНО" | 5027279550 | Самолет | Егорово Парк | http://samolet.ru | Московская обл. | Московская обл., п. Жилино-1, Дом 3.1 | 50-003859 | 50:22:0040306:2224 | 13 | 2025-09-30 |  | 2026-03-05 | 54864
1518 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-19 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | «SMIT-квартал в 105 квартале» | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 105 квартал, 2 очередь. Дом 2,3,4. | 03-000275 | 03:24:034406:1784 | 14 14 15 | 2026-12-30
1519 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-19 | "СЗ КП №3" | 6163222530 | СК10 | ЖК "ГРИНСАЙД" | http://sk10.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 109, (поз. 2-45) | 61-001527 | 61:44:0081502:9415 | 28 | 2026-06-30 |  | 2025-12-16
1520 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-19 | ООО "СК ВЛАДИМИР" | 6316166606 | Владимир | Жилой комплекс "Времена года" | http://ВРЕМЕНАГОДА63.РФ | Самарская обл. | г. Самара, пр-кт Кирова, д. 399Б | 63-000712 | 63:01:0217001:786 63:01:0217001:787 63:01:0217001:756 | 23 | 2025-06-30 |  | 2025-11-27 | 42532
1521 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-19 | ООО СЗ "МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ" | 5017098674 | Самолет | ЖК Новоград Павлино | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/241 | Московская обл. | Московская обл., г. Балашиха, вблизи деревни Павлино корпус 6 | 50-003737 | 50:15:0090301:53 | 23 | 2025-03-30 |  | 2025-09-25
1522 | Введен в эксплуатацию | 2024-11-19 | ООО "СЗ ПРОФИ-31" | 5038166808 | ПРОФИ-ИНВЕСТ | ЖК 31 КВАРТАЛ 2-й этап 2-й очереди | http://31kvartal-3.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.151 (2-й этап 2-й очереди) | 50-003899 | 50:13:0070202:14212 | 24 | 2026-06-30 |  | 2026-06-05
1523 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-26 | АО СЗ ПУЛКОВСКИЙ-2 | 3812995549 | - | Жилой комплекс Пулковский | https://жк-пулковский.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, пер. Пулковский. 2 очередь строительства | 38-000578 | 38:36:000009:28815 | 16 | 2025-06-30 |  | 2025-09-22 | 54152
1524 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-20 | ООО "СЗ ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" | 1648053131 | - | Жилой комплекс "Зеленая Долина" | https://зеленая-долина.рф | Респ Татарстан (Татарстан) | Респ. Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Айша. Очередь 2, Корпус 1, 2. | 16-001811 | 16:20:111001:1453 16:20:111001:1450 | 11 (2 объекта) | 2025-03-30 |  | 2025-02-05 | 52317, 52318
1525 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-20 | ООО СЗ "ТЕРМОДОМ-ГРУПП" | 5829005183 | ТермоДом | ЖК "Новелла". СХ "Термодом" | http://termodom-grup.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Воровского, д. 12, вл. дом (Д.4-1) Этап № 1 | 58-000422 | 58:29:1005006:75 | 16 | 2024-12-30 |  | 2025-05-30 | 50723
1526 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-20 | ООО СЗ "АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС-ГЛОБУС" | 6685194676 | Атомстройкомплекс | ЖК Река | http://atom-globus.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в границах ул. Павлодарской-Щербакова и поймы реки Исеть | 66-001409 | 66:41:0502060:190 | 32 | 2026-03-30 |  | 2026-02-02 | 53107
1527 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-20 | ООО СЗ "СТРОЙ-КВАРТАЛ" | 0300011290 | - | «Жилой комплекс в 102мкр.» | https://dals-atroy.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 102 мкр. I этап строительства. Дом №1. | 03-000256 | 03:24:034404:87 | 9 | 2027-03-30 |  | 2026-08-20 | 58320
1528 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-20 | ООО СЗ "СТРОЙ-КВАРТАЛ" | 0300011290 | - | «Жилой комплекс в 102мкр.» | https://dals-atroy.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 102 мкр. II этап строительства. Дом №2 | 03-000256 | 03:24:034404:87 | 10 | 2027-03-30 |  | 2026-08-20 | 58321
1529 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-20 | ООО СЗ "СТРОЙ-КВАРТАЛ" | 0300011290 | - | «Жилой комплекс в 102мкр.» | https://dals-atroy.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 102 мкр. III этап строительства. Дом №3 | 03-000256 | 03:24:034404:87 | 10 | 2027-03-30 |  | 2026-08-20 | 58322
1530 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-20 | ООО СЗ "ЖЕЛЕЗНО УЛЬЯНОВСК" | 7325165417 | Железно | «Жилой комплекс CENTROPOLIS» | http://zhcom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, кв-л "Центральный", Заволжский р-н, дом № 5 (1 этап строительства), на з/у с к/н 73:24:021011:3115 | 73-000914 | 73:24:021011:3115 | 10 | 2026-03-30 |  | 2025-10-21 | 56667
1531 | Введён в эксплуатацию | 2024-11-20 | ООО СЗ "ГРАДСТРОЙ 76" | 7604359596 | - | ЖК "Нагорье" | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/12855 | Ярославская обл. | г. Ярославль, ул. Базарная, д. зу 12 , зу 16 (стр 1,2) | 76-000649 | 76:23:061106:311 право аренды со сроком действия до 10.11.2027 76:23:061106:312 право аренды со сроком действия до 10.07.2028 | 5 | 2025-09-30 |  | 2024-11-20
1532 | Аккредитован (лимит) | 2024-10-17 | ООО СЗ "ЮНИТ" | 2722137417 | Юникей | Жилой комплекс "Green 2" | http://unikey.space | Хабаровский край | Хабаровский край, г. Хабаровск, ш. Воронежское (дом № 1,2,3,4) | 27-000481 | 27:23:0000000:29450 | 24 24 26 26 | 2027-09-30
1533 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-21 | ООО СЗ "НЕОСТРОЙ" | 3661178729 | - | ЖК "РИТМ" | https://ритм36.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, б-р Содружества, д. 6, вл. дом, З/у | 36-000927 | 36:34:0106032:5766 | 14 | 2026-06-30
1534 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-21 | ООО СЗ "СТРОЙГРАД" | 6229058322 | Единство | Жилой комплекс "Космос" | http://kosmosrzn.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Шереметьевская, д. 14, к. 1 (1 очередь) | 62-000388 | 62:29:0110006:16 | 26 | 2026-12-30
1535 | Исключен (лимит) | 2024-11-21 | ООО СЗ "ИСТОК" | 6234204434 | Единство | Жилой комплекс "Сегодня" | http://edinstvo71.ru/ | Тульская обл. | г. Тула, Одоевское шоссе, д. 73 (1 этап). Дом № 1 (секция №1 и №2) | 71-000467 | 71:30:020501:2319 | 26 | 2025-09-30 |  |  | 55715
1536 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-21 | ООО СЗ "МЕТРОМАШ" | 7718013457 | AFI Development | «Сиреневый парк» | http://afi-park.ru | Москва | г. Москва, Метрогородок, ул. Тагильская, вл. 4. Этап 6. з/у 4 | 77-002932 | 77:03:0002005:2476 | 26 | 2026-03-30 |  | 2026-06-22 | 54628
1537 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-30 | ООО СЗ "ДЕВЕЛОПЕР №3" | 1655495860 | Авторы | «Авторы на Годовикова» | http://avtor-dev.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Годовикова | 16-002031 | 16:50:220525:390 | 14 | 2026-12-30 |  |  | 61986
1538 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-26 | ООО СЗ "МТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 1660363355 | ПИК | «Сиберово корпус 2» | http://pik.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Халитова, Корпус 2. 2 очередь | 16-001923 | 16:50:050202:736 | 15 | 2026-09-30 |  |  | 57177
1539 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-26 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ" | 2464162816 | - | «ЖК Зеленые кварталы, III очередь» | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 106 мкр. III очередь строительства. Корпус 1 | 03-000285 | 03:24:034411:445 | 10 | 2029-09-30 |  | 2026-04-30 | 62993
1540 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-26 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ" | 2464162816 | - | «ЖК Зеленые кварталы, III очередь» | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 106 мкр. III очередь строительства. Корпус 2 | 03-000285 | 03:24:034411:445 | 10 | 2029-09-30 |  | 2026-04-30 | 62994
1541 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-26 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ" | 2464162816 | - | «ЖК Зеленые кварталы, III очередь» | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 106 мкр. III очередь строительства. Корпус 3 | 03-000285 | 03:24:034411:445 | 10 | 2029-09-30 |  | 2026-04-30 | 62995
1542 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-26 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ" | 2464162816 | - | «ЖК Зеленые кварталы, III очередь» | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 106 мкр. III очередь строительства. Корпус 4 | 03-000285 | 03:24:034411:445 | 10 | 2029-09-30 |  | 2026-04-30 | 62996
1543 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-26 | ООО СЗ "ЛЮБЛИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7703433829 | ПИК | Жилой комплекс "Люблинский парк" | http://pik.ru | Москва | г. Москва, ул. Люблинская, корпус 16 (Этап 21) | 77-001677 | 77:04:0003010:15546 | 26 | 2024-12-30 |  | 2024-12-23
1544 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-11 | ООО СЗ "САДОВЫЙ" | 5904378331 | ПМД | «Дом у сада» | http://pm-d.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Уинская, д. 2, вл. Дом | 59-000837 | 59:01:4319059:246 | 17 | 2024-12-30 |  | 2024-12-25 | 49334
1545 | Аккредитован (лимит) | 2024-08-26 | ООО СЗ "Л-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 9715391937 | ПИК | «2-й Иртышский» | http://pik.ru | Москва | Москва, ВАО, Гольяново, пр-д 2-й Иртышский (корп. 1, сек. 1.2-1.3) | 77-003042 | 77:03:0002008:1958 | 31 | 2027-03-30
1546 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-11 | ООО СЗ "ИКАР-СТРОЙ" | 7451392508 | ИКАР | ЖК "КОНФЕТТИ" | http://sk-ikar.ru | Челябинская обл. | Челябинская обл., р-н Сосновский, п. Северный (Территория, расположенная примерно в 2030 метрах по направлению на юго-восток от ориентира пос. Северный. Многоквартирный жилой дом №6) | 74-001508 | 74:19:1202003:8107 74:19:1202003:8121 | 11 | 2025-12-30 |  | 2024-09-24 | 51074
1547 | Аккредитован (лимит) | 2024-08-29 | ООО СЗ "КВАРТАЛ СОКОЛЬНИКИ" | 9718082775 | STONE | «SOKOLNIKI» | http://stone.ru | Москва | г. Москва, ул. Гастелло (Земельный участок 32) | 77-003093 | 77:03:0000000:4483 | 35 | 2027-12-30
1548 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-08-26 | ООО "СЗ ИНВЕСТАЛЬЯНС" | 7722856273 | ПИК | «Заречный парк» | http://pik.ru | Ленинградская обл. | Ленинградская обл., р-н Всеволожский, д. Новое Девяткино, мкр. 1, квартал 1.3, к. 8 | 47-000979 | 47:07:0722001:105100 | 25 | 2024-12-30 |  | 2024-12-13
1549 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-08-23 | ООО "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 3" | 4703154971 | Группа ЦДС | ЦДС Новые Горизонты участок 4 | http://cds.spb.ru | Ленинградская обл. | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Бугры, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, многоквартирный жилой дом стр. поз. №14 | 47-001065 | 47:07:0713003:908 | 23 | 2025-06-30 |  | 2024-10-28 | 21235
1550 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-11 | АО " СЗ НОВЫЙ ГОРИЗОНТ" | 7722442850 | ПИК | Жилой комплекс "Белая Дача парк" | http://pik.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Котельники, корп. 9.1, 9.2 (участок 6/11) | 50-003646 | 50:22:0000000:117589 | 26 | 2025-03-30 |  | 2024-12-05
1551 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-10 | ООО "РСТИ НА ТАМБАСОВА" | 7813652809 | РосСтройИнвест | ЖК Кинопарк | http://наш.дом.рф | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова (Корпус 1 Этап строительства 2) | 78-002031 | 78:40:0008472:7778 | 10 | 2026-06-30 |  |  | 55838
1552 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-10 | ООО "РСТИ НА ТАМБАСОВА" | 7813652809 | РосСтройИнвест | ЖК Кинопарк | http://наш.дом.рф | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова (Корпус 2. Этап строительства 1) | 78-002031 | 78:40:0008472:7778 | 10 | 2026-06-30 |  | 2026-06-29 | 55839
1553 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-19 | ООО СЗ "ШАРД 63" | 6317135375 | Амонд | Жилой район "Волгарь" | http://amond.ru | Самарская обл. | Самарская обл., г. Самара, ул. Александра Солженицына, д 6 | 63-000817 | 63:01:0410007:12467 | 17 | 2025-06-30 |  | 2025-08-29 | 51900
1554 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-19 | ООО СЗ "ШАРД 63" | 6317135375 | Амонд | Жилой район "Волгарь" | http://amond.ru | Самарская обл. | Самарская обл., г. Самара, ул. Александра Солженицына, д. 2 | 63-000798 | 63:01:0410007:12465 | 17 | 2024-12-30 |  | 2025-05-30 | 50305
1555 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-10 | АО СЗ " ПФК" | 7702815127 | ПИК | Жилой комплекс "Митинский лес" | http://pik.ru | Москва | Москва, СЗАО, Митино, вблизи с. Рождествено, 1-я очередь, Этап 3 (строения 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) | 77-002772 | 77:08:0000000:3307 | 33 | 2025-09-30 |  | 2025-12-25 | 48736
1556 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-11 | ООО "СЗ АЛЬЯНС ГРУПП" | 3305714647 | - | ЖК «Восточный» | https://наш.дом.рф | Владимирская обл. | Владимирская обл., г. Ковров, проезд Восточный, д. 14, к. 1 | 33-000566 | 33:20:015506:760 | 5 | 2024-12-30 |  | 2025-10-21 | 53998
1557 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-26 | ООО "СЗ СТРОЙКОМ 1" | 7751164171 | Стройком | «Новые Ватутинки» | http://szstroycom1.ru | Москва | г. Москва, поселение Десеновское, проект 54, кв-л №5 (Новомосковский административный округ) | 77-002687 | 77:17:0000000:11334 | 16 | 2025-03-30 |  | 2025-08-13
1558 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-26 | ООО "СЗ СМ ЭНТАЗИС" | 5800000312 | - | ЖК Второе дыхание | https://vtoroe.city | Пензенская обл. | Пензенская обл., с. Засечное, ул. Речная. 4й этап строительства, строение №04 | 77-002687 | 58:24:0381402:1795 | 10 | 2025-03-30 |  | 2025-01-15 | 55759
1559 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-19 | ООО СЗ "РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС" КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Донской" поз. 9 | http://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московсая обл., г. Коломна, ул. Захарова (2 этап, поз. 9) | 50-003971 | 50:57:0080704:14 | 18 | 2025-12-30 |  | 2025-11-07 | 57962
1560 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-19 | ООО СЗ "РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС" КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Донской" поз. 10 | http://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московсая обл., г. Коломна, ул. Захарова (3 этап, поз. 10) | 50-003971 | 50:57:0080704:14 | 18 | 30.06.2026 |  | 2026-02-06 | 57963
1561 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-19 | ООО СЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 5410077581 | Энергомонтаж | "АТОМ.Жилой дом на ул.Объединения" | http://infinity-kvartal.ru | Новосибирская обл. | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Объединение, 4 | 54-001986 | 54:35:000000:45280 | 19 | 2025-12-30 |  | 2024-12-31 | 53638
1562 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-18 | ООО "СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ-АКСАЙ" | 2311310859 | ЕкатеринодарИнвест-Строй | ЖК ФЛОРА | http://доннефтестрой.рф | Ростовская обл. | Ростовская обл., г. Аксай, ул. Александра Невского, д. 4, литер 2.1, 2.2. | 61-001577 | 61:02:0600010:21978 | 16 (2 объекта) | 2025-12-30 |  | 2025-12-23
1563 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-26 | ООО СЗ "ДОМКОР" | 1650121364 | ДОМКОР | ЖК "Адымнар" | http://domkor-dom.com | Респ Татарстан (Татарстан) | Респ. Татарстан, Елабужский р-н, г. Елабуга, Мкр. 4-5, д. 4-5-21 | 16-001850 | 16:47:010502:36 16:47:010502:28 16:47:010502:838 | 11 | 2025-06-30
1564 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-23 | ООО "СЗ "КМ ПАРЛАМЕНТ" | 5262228019 | Каркас Монолит | КМ Анкудиновский Парк, дом №50, 51 | http://km-ankudinovka.ru | Нижегородская обл. | Нижегородская обл., Кстовский муниципальный район, д. Анкудиновка, дом 50, 51 (по генплану) | 52-000940 52-000941 | 52:26:0010033:9851 52:26:0010033:9850 | 26 (2 объекта) | 2026-06-30
1565 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-26 | ООО "СЗ "ЮГ-ОПТИМУМ" | 6330099214 | Древо | «Перспективный-2» | http://southerncity.ru/ | Самарская обл. | Самарская обл., мкр. Южный город (село Николаевка), Жилой дом № 44.2-1,2 | 63-000847 | 63:17:0701005:198 | 18 (2 объекта) | 2025-06-30 |  | 2024-12-28 | 24256, 24257
1566 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-26 | ООО "СЗ "ЮГ-ОПТИМУМ" | 6330099214 | Древо | «Перспективный-2» | http://southerncity.ru/ | Самарская обл. | Самарская обл., мкр. Южный город (село Николаевка), Жилой дом № 44.2-3,4. | 63-000868 | 63:17:0701005:198 63:17:0701005:220 | 18 (2 объекта) | 2026-12-30 |  | 2025-11-28 | 58873, 58874
1567 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-16 | ООО "СЗ "СФ №29 "ПСК-6"" | 0277958509 | ПСК-6 | ЖК «АКВАРЕЛЬ» | http://psk6.ru | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г.Уфа, ул. им. Фронтовых бригад, д. 15/1 (Литер 29) | 02-001809 | 02:55:020411:786 | 28 | 2026-12-30
1568 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-23 | ООО "ПСЗ" | 3810080360 | - | ЖК "Взлетка" блок-секция 3 | https://жк-взлетка.рф | Иркутская обл. | Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Гравийная, д. 22/6 (3 этап) | 38-000485 | 38:36:000008:8412 | 15 | 2024-12-30 |  | 2024-12-25 | 44938
1569 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-20 | ООО СЗ "СФ №8 "ПСК-6" | 0277958499 | ПСК-6 | ЖК «АКВАРЕЛЬ» | http://psk6.ru | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. им. Фронтовых бригад, д. 15/2 (Литер 8) | 02-001810 | 02:55:020411:787 | 28 | 2027-03-30
1570 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-30 | ООО СЗ "СПЕЦИНЖСТРОЙ" | 6318111144 | Новый ДОН | Жилой комплекс "СПУТНИК" | http://newdon.ru | Самарская обл. | Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 214 | 63-000881 | 63:01:0641001:1997 63:01:0641001:1996 | 19 | 2028-06-30
1571 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-08-26 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 128 кв. | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, мкр. 128-й (Вторая очередь. 1 этап строительства. Дом №1) (Дом 2.1) (Вторая очередь. 2 этап строительства. Дом №2) (Дом 2.2) | 03-000239 | 03:24:034425:367 03:24:034425:366 03:24:034425:365 03:24:034425:368 | 13 (4 объекта) | 2025-03-30 |  | 2024-12-27
1572 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-31 | АО СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ"" | 6672142550 | ЛСР | ЖК Малахит | http://lsr.ru/ekb/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. № 4 по ПЗУ (в границах улиц 40-летия Комсомола – Алданская – Бетонщиков) | 66-001413 | 66:41:0706001:1935 | 15 | 2024-12-30
1573 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-31 | АО СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ"" | 6672142550 | ЛСР | ЖК Малахит | http://lsr.ru/ekb/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. № 5 по ПЗУ (в границах улиц 40-летия Комсомола – Алданская – Бетонщиков) | 66-001492 | 66:41:0706001:2739 | 26 | 2025-12-30 |  | 2025-12-19 | 56549
1574 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-27 | ООО "СЗ "СК10 №9"" | 6163222610 | СК10 | ЖК "Малина парк" | http://sk10.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 33 б (поз.1-1) | 61-001493 | 61:44:0000000:181108 | 26 | 2025-12-30 |  | 2025-06-30 | 52596
1575 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-27 | ООО "СЗ "ИМПУЛЬС" | 7707619574 | ПИК | Жилой комплекс "Москворечье" | http://pik.ru | Москва | г. Москва, Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская, з/у 7/4, з/у 6Б | 77-003083 | 77:05:0005003:11242 77:05:0005003:11228 | 40 | 2027-12-30
1576 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-27 | ООО "СЗ "КВАРТАЛ" | 6732128754 | Капитель | ЖК "Тимирязевский" | http://capitel-sk.ru | Калужская обл. | г. Калуга, ул. Резванская, д. 3 (Уч.2) | 40-000390 | 40:26:000396:542 | 10 | 2025-06-30 |  | 2025-04-04 | 49209
1577 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-27 | ООО СЗ "ДЕВЕЛОПМЕНТ АН" | 3100015951 | - | Жилой комплекс "Кино" | https://жк-кино.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Баррикад на з/у к/н 38:36:000018:4875 | 38-000617 | 38:36:000018:4875 | 20 | 2027-09-30
1578 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-27 | ООО СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-9" | 1841076521 | Талан | ЖК "Сердце Востока" | http://хабаровск.талан.рф | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. д. 1/1, вл. дом (по ул. Кулибина) | 27-000369 | 27:23:0000000:30526 | 25 | 2025-09-30 |  | 2026-07-31 | 46556
1579 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-28 | ООО СЗ САМОЛЕТ-МОЛЖАНИНОВО | 9731002497 | Самолет | ЖК Молжаниново | https://samolet.ru | Москва | г. Москва, ул. Молжаниновская, корпус 3 (вн.тер. г. м.о. Молжаниновский, з/у 4Б) 1 очередь, Жилой дом № 3 | 77-002762 | 77:09:0006009:1811 | 17 | 2024-12-30 |  | 2025-07-31
1580 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-29 | ООО СЗ ГРИНАГРОСТРОЙ | 5410064504 | Север | ЖК "Поколение" | http://pokolenie-nsk.ru/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Калининский р-н, ул. Новоуральская, д.2 стр | 54-002058 | 54:35:000000:40206 | 10 | 2025-06-30 |  | 2025-09-11 | 56558
1581 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-29 | ООО СЗ ТИРОН | 7709490911 | ПИК | Жилой комплекс Саларьево парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское, кор.56 (этап 2) | 77-003137 | 77:17:0120114:6123 | 23 | 2025-12-30 |  | 2025-10-03 | 63448
1582 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-29 | ООО СЗ РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-НБ | 6679162517 | Ривьера Инвест Екатеринбург | ЖК Новая Ботаника | http://novayabotanika.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр.197. дом № 1 (№ 1 по ПЗУ) | 66-001529 | 66:41:0501064:1960 | 15 | 2025-12-30 |  | 2025-11-24 | 58382
1583 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-11-29 | ООО СЗ МЕДИК | 7604131351 | Медик | ЖК "ЗАРЯ" | http://gskmedik.ru | Ярославская обл. | г. Ярославль, пер. 2-й Норский, д. 5 | 76-000699 | 76:23:011502:21 | 6 | 2025-12-30 |  | 2025-04-24 | 59395
1584 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-29 | ООО СЗ ЗАВОДСКАЯ-1 | 5038177415 | ПРОФИ-ИНВЕСТ | ЖК "Новая Ивантеевка" | http://новая-ивантеевка.рф | Московская обл. | Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Заводская, секция 1, 2 | 50-004062 | 50:43:0040102:1677 | 26 (2 объекта) | 2026-09-30
1585 | Аккредитован (лимит) | 2024-11-29 | ООО СЗ СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | 6234145860 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | Жилой комплекс "Метропарк" | http://sk62.ru | Рязанская обл. | Рязанская обл., г. Рязань, р-н Московский, р-н Мервино (Московский район) (3 корпус) | 62-000413 | 62:29:0061004:132 | 26 | 2029-06-30
1586 | Исключен (лимит) | 2024-09-30 | ООО СЗ ТЕРМОДОМ | 5838041075 | ТермоДом | ЖК "Новин в Нижнем Ломове" | http://termodom-pnz.ru | Пензенская обл. | Пензенская обл., с. Кривошеевка, ул. Гагарина, (Площадка 1 1, 2 этап) | 58-000520 58-000519 | 58:21:0280304:1297 | 6 (2 объекта) | 2025-12-30 |  |  | 61254, 61255
1587 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-27 | ООО СЗ БАЗИСИНВЕСТ | 7714925131 | Level Group | Level Мичуринский | https://level.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, район Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, з/у 1, блок-секция корпус 11,12,13 | 77-003089 | 77:07:0014003:7710 | 25 12 32 | 2027-06-30
1588 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-30 | ООО СЗ ЗЕМСТРОЙИНВЕСТ | 5834124203 | - | Жилищный комплекс "Сапфир" | https://zsi58.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 1 этап (Блок-секции 1; 2) | 58-000445 | 58:29:1008004:13139 | 19 | 2025-06-30 |  | 2025-11-27 | 54310
1589 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-30 | ООО СЗ ЗЕМСТРОЙИНВЕСТ | 5834124203 | - | Жилищный комплекс "Сапфир" | https://zsi58.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 2 этап (Блок-секции 3; 4) | 58-000517 | 58:29:1008004:13139 | 18 | 2026-06-30 |  | 2026-05-25 | 60003
1590 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-27 | ООО СЗ УСПЕХ | 6311078321 | - | Жилой комплекс "Дом у озера" | https://spectrsamara.ru | Самарская обл. | Самарская обл., г. Самара, ул. Стара Загора, 249а | 63-000861 | 63:01:0217003:7664 | 17 | 2026-12-30
1591 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-30 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. СЗ" | 5403033865 | Первый строительный фонд | "Первый на Есенина" | http://psfond.ru | Новосибирская обл. | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Есенина, д. № 3 (по генплану) | 54-002034 | 54:35:014205:39 | 27 | 2026-12-30
1592 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-19 | ООО ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ | 7826090547 | ЛСР | Ручьи | http://lsr-spb.ru | Санкт-Петербург | г Санкт-Петербург, тер. Предприятия Ручьи (21 этап, Участок 40. Корпус 141.5) | 78-001766 | 78:11:0005606:82 | 21 | 2024-12-30 |  | 2024-12-27 | 41368
1593 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-26 | ООО СЗ ЗЕТ ХАУС | 3810079597 | - | ЖК ZENITH | https://зенит38.рф | Иркутская обл. | Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Гражданская, номер дома еще не присвоен (2 этап) | 38-000555 | 38:36:000009:27892 | 14 | 2024-12-30 |  | 2024-12-26 | 49119
1594 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-30 | ООО "СЗ ВОСТОЧНЫЙ" | 0300014727 | - | ЖК "Восточный" | https://kvartalstroy03.ru/ | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова | 03-000276 | 03:24:022710:1904 | 16 | 2027-12-30 |  | 2026-06-11 | 61820
1595 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-26 | ООО СЗ БСК - РАЗВИТИЕ | 5029106859 | - | Малиновский квартал | https://bccr.ru | Ярославская обл. | г. Рыбинск, ул. Корнева (в границах ул. Гражданская - Корнева - Малиновская - Новоселов). Жилой дом, корпус № 1 (ул. Новоселов, з/у 12) / Жилой дом, корпус № 2 (ул. Малиновская, з/у 61) / Жилой дом, корпус № 3 (ул. Корнева, з/у 113) / Жилой дом, корпус № 4 (ул. Малиновская, з/у 59) | 76-000674 | 76:20:000000:1283, 76:20:000000:1284, 76:20:060211:7, 76:20:060211:8 | 9 (4 объекта) | 2025-09-30 | 31.12.2026 (+4кв) |  | 56411, 56412, 56413, 5614
1596 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-26 | ООО СЗ БАТАШИ ПАРК | 7100020518 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | «Жилой комплекс «БАТАШИ ПАРК» | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/16958 | Тульская обл. | Тульская обл., г. Тула, Веневское шоссе | 71-000454 | 71:14:020701:6056 | 16 | 2025-06-30
1597 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-30 | ООО СЗ ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ | 2543097430 | Восточный ЛУЧ | ЖК "Победа" 3 Дом | http://vlsz.ru/ | Приморский край | Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 59 (Стр.3) (3 этап) | 25-000679 | 25:28:050049:5856 | 26 | 2026-12-30
1598 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-27 | ООО СЗ ПИОНЕР СИТИ | 2723217697 | ТЭН | ЖК Экополис | http://ten-stroy.ru | Приморский край | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 80 (1, 2 очередь) | 27-000423 27-000425 | 27:23:0000000:33826 | 27 (2 объекта) | 2026-12-30
1599 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-09-30 | ООО СЗ ГРАД | 3808194345 | - | Жилой комплекс ИРКУТ | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/18614 | Иркутская обл. | Иркутская обл., г. Иркутск, Ленинский район, жилой дом № 1, 2, 3 | 38-000600 | 38:36:000009:2697 | 8 (3 объекта) | 2025-12-30 |  | 2026-04-29 | 59960, 59961, 59962
1600 | Аккредитован (лимит) | 2024-09-30 | ООО "СЗ - УКЗ № 12.3 КПД" | 0276976907 | КПД | ЖК "НЬЮ-ЙОРТ" | http://жк-нью-йорт.рф | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Уфа, кв-л, ограниченный улицами Орджоникидзе, Вологодской, Интернациональной и Сергея Вострикова в Калининском районе, жилой дом № 5 | 02-001881 | 02:55:030120:745 | 18 | 2026-06-30
1601 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-11 | ООО СЗ АГИДЕЛЬ - ИНВЕСТСТРОЙ | 0278093946 | Агидель-ИнвестСтрой | ЖК ЧЕРНИКА | https://aisrb.ru | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Уфа, кв-л ограниченный ул. Кремлёвской, Борисоглебской, Кольцевой в Орджоникидзевском р-не, дом (Литер 13) | 02-001815 | 02:55:030231:1413 | 27 | 2026-06-30 |  | 2025-12-12
1602 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-18 | ООО СЗ ПАРУС | 5836654615 | Рисан | «Соседи» | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Минская, д. 25, вл. Строение | 58-000438 | 58:29:1007004:116 | 18 | 2026-06-30 |  | 2025-12-23 | 53168
1603 | Исключен (лимит) | 2024-10-11 | ООО СЗ ТОРХОВСКИЙ | 7100044879 | Консоль | ЖК ТОР | http://tula.konsole.ru | Тульская обл. | Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, проезд Торховский, дом 4 (Дом №1, 2) | 71-000488 | 71:30:030913:48 | 26 | 2025-09-30 |  |  | 57771, 57772
1604 | Аккредитован | 2024-10-23 | ООО СЗ ПАРУС | 5836654615 | Рисан | «Квартал возможностей Upgrade» | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, Октябрьский р-н, ул. 65-летия Победы, з/у № 32 (в мкр. № 9 жилого района Арбеково). Этап 4. Строение 4 | 58-000467 | 58:29:1008004:1588 | 17 | 2026-06-30 |  |  | 57232
1605 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-18 | ООО СЗ СКН | 7325176352 | - | «ЖК на Тимирязева» | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/16459 | Ульяновская обл. | Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ул. Тимирязева, д. 48А, 73:24:040601:26, Корпус 1 (1 этап) Корпус 2 (2 этап) Корпус 3 (3 этап) | 73-000886 73-000887 73-000888 | 73:24:040601:26 | 6 7 8 | 2025-03-30 |  | 2025-03-24
1606 | Аккредитован (лимит) | 2024-10-16 | ООО СЗ БЕЛЯЕВА 17 | 5903147780 | Девелопмент-Юг | Жилой квартал "ЮГ на Беляева" | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/18750 | Пермский край | Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 17 | 59-000948 | 59:01:4410837:274 59:01:4410837:27 | 15 | 2026-12-30
1607 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-23 | ООО СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 7730317067 | - | «ЖК по улице Боевая» | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, Блок № 1 (1 этап) | 03-000268 | 03:24:032805:516 | 17 | 2027-06-30 |  | 2026-07-23 | 60403
1608 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-23 | ООО СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 7730317067 | - | «ЖК по улице Боевая» | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, Блок № 2 (1 этап) | 03-000268 | 03:24:032805:516 | 17 | 2027-06-30 |  | 2026-07-23 | 60404
1609 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-23 | ООО СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 7730317067 | - | «ЖК по улице Боевая» | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, Блок № 3 (1 этап) | 03-000268 | 03:24:032805:516 | 17 | 2027-06-30 |  | 2026-07-23 | 60405
1610 | Аккредитован (лимит) | 2024-10-16 | ООО СЗ СИМВОЛ | 6234197723 | Единство | Жилой квартал "Новое измерение" | http://edinstvo62.ru | Рязанская обл. | Рязанская обл., г. Рязань, ул. Чкалова, д. 23, к. 1 | 62-000355 | 62:29:0070040:1068 | 26 | 2026-12-30
1611 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-02 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Подлипки-Город" (поз. 43 по генплану) | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московская обл., Городской округ Коломна, г. Коломна, планировочный район Подлипки, поз. 43 (1 этап) | 50-004060 | 50:57:0000000:26187 | 4 | 31.09.2026 |  | 2025-06-25 | 61742
1612 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-02 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Подлипки-Город" (поз. 45 по генплану) | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московская обл., Городской округ Коломна, г. Коломна, планировочный район Подлипки, поз. 45 (2 этап) | 50-004060 | 50:57:0000000:26187 | 4 | 31.09.2026 |  | 2025-08-19 | 61743
1613 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-02 | ООО "СЗ ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" | 1648053131 | - | Жилой комплекс "Зеленая Долина" | https://зеленая-долина.рф | Респ Татарстан (Татарстан) | Респ. Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Айша, ул., очередь 3 корпус 1 | 16-001990 | 16:20:111001:1449 16:20:111001:1455 | 19 11 | 2026-03-30 |  | 2026-03-18 | 59373
1614 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-02 | ООО "СЗ ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" | 1648053131 | - | Жилой комплекс "Зеленая Долина" | https://зеленая-долина.рф | Респ Татарстан (Татарстан) | Респ. Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Айша, ул., очередь 3 корпус 2 | 16-001990 | 16:20:111001:1449 16:20:111001:1455 | 19 11 | 2026-03-30 |  | 2026-03-18 | 59374
1615 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-25 | ООО СЗ ОПТИМИСТ | 5904398264 | ПМД | «Дом-парк Звезда» | http://pm-d.ru | Пермский край | Пермский край, г. Пермь, ул. Техническая, д. 3, вл. Дом | 59-000843 | 59:01:4311727:1961 | 9 | 2024-12-30 |  | 2024-12-11 | 50024
1616 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-25 | ООО СЗ ГОРОДОК | 7203312417 | Страна Девелопмент | ЖК Сибирский сад | https://strana.com | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 24а, вл. Строение | 66-001336 | 66:41:0603016:194 | 33 | 2025-09-30 |  | 2026-04-28
1617 | Введен в эксплуатацию | 2024-10-24 | ООО СЗ СНАБТЕХНО | 5836689819 | - | ЖК Гармония | https://гармонияжк.рф | Пензенская обл. | Пензенская обл., г. Пенза, ул. Терновского, д. 1 (1 этап – секция №2) | 58-000515 | 58:29:3008002:4707 58:29:3008002:6897 | 18 | 2025-12-30 |  | 2025-11-10
1618 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-25 | ООО СЗ ДОМ | 6671114945 | - | ЖК "Дом на Красноармейской" | https://сз-дом.рф | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20, вл. дом (№ 5 по ПЗУ, 4 этап) | 66-001503 | 66:41:0601034:119 | 10 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
1619 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-25 | АО СЗ КОШЕЛЕВ - ПРОЕКТ САМАРА | 6312134360 | Корпорация КОШЕЛЕВ | ЖК "Уют-Парк" | http://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, пгт Смышляевка, дом № 4 | 63-000878 | 63:17:0301007:14959 63:17:0301007:14977 63:17:0301007:14948 | 10 | 2025-12-30 |  | 2025-12-03 | 60412
1620 | Аккредитован (лимит) | 2024-10-25 | АО СЗ КОШЕЛЕВ - ПРОЕКТ САМАРА | 6312134360 | Корпорация КОШЕЛЕВ | ЖК "Уют-Парк" | http://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, пгт Смышляевка, дом № 8, | 63-000878 | 63:17:0301007:19384 63:17:0301007:19385 63:17:0301007:19386 | 18 | 2026-06-30 |  |  | 60413
1621 | Аккредитован (лимит) | 2024-10-25 | АО СЗ КОШЕЛЕВ - ПРОЕКТ САМАРА | 6312134360 | Корпорация КОШЕЛЕВ | ЖК "Уют-Парк" | http://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, пгт Смышляевка, дом № 9 | 63-000878 | 63:17:0301007:19384 63:17:0301007:19385 63:17:0301007:19386 | 18 | 2026-06-30 |  |  | 60414
1622 | Аккредитован (лимит) | 2024-10-25 | АО СЗ КОШЕЛЕВ - ПРОЕКТ САМАРА | 6312134360 | Корпорация КОШЕЛЕВ | ЖК "Уют-Парк" | http://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, пгт Смышляевка, дом № 10 | 63-000878 | 63:17:0301007:19384 63:17:0301007:19385 63:17:0301007:19386 | 18 | 2026-06-30 |  |  | 60415
1623 | Аккредитован (лимит) | 2024-10-25 | АО СЗ КОШЕЛЕВ - ПРОЕКТ САМАРА | 6312134360 | Корпорация КОШЕЛЕВ | ЖК "Уют-Парк" | http://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, пгт Смышляевка, дом № 11 | 63-000878 | 63:17:0301007:19384 63:17:0301007:19385 63:17:0301007:19386 | 18 | 2026-06-30 |  |  | 60416
1624 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-02 | АО СЗ "ДОГМА-ОМСК" | 5503255928 | DOGMA | ЖК «Снегири» | http://жк-снегири.рф/ | Омская обл. | Омская обл., городской округ город Омск, Ленинский административный округ, ул. Светловская (дом № 1: литер 1, литер 2, литер 1П) | 55-000176 | 55:36:170111:4637 | 22 | 2027-06-30
1625 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-02 | ООО СЗ ВЕСТА-СТРОЙ | 5040150192 | - | ЖК КратовоГрадЪ | https://jk-kratovograd.ru | Московская обл. | Московская обл., дачный поселок Дп Кратово, ул. Нижегородская (Раменский городской округ) | 50-003982 | 50:23:0000000:160853 | 10 | 2026-09-30
1626 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-02 | ООО СЗ ПРИТЯЖЕНИЕ | 7106078539 | Стройальянс | "Комфорт-квартал "Притяжение" | http://квартал-притяжение.рф/ | Тульская обл. | Тульская обл., городской округ г. Тула, поселок Петровский (4-ая очередь) | 71-000502 | 71:14:000000:10702 | 21 | 2026-09-30
1627 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-02 | ООО СЗ СПУТНИК | 5052021096 | Гранд | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "СОБОЛЕВКА" | http://grand-mo.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. 7 по ППТ | 50-003662 | 50:14:0050501:2511 | 18 | 2025-06-30 |  | 2025-01-28
1628 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-03 | ООО СЗ КОМПАНИЯ СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6685169140 | Синара-Девелопмент | «ЖК Ботаника Грин Хаус (3 этап стр-ва)» | https://sinara-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 204г, вл. дом (3 этап строительства) | 66-001401 | 66:41:0501061:53 | 26 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
1629 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-03 | ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ 36 | 3665817006 | ЖБИ 2 | ЖК "Славяноград" | https://жк-славяноград.рф | Воронежская обл. | Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Маяковского, д. 53 (1 позиция) (2 позиция) (3 позиция) (4 позиция) | 36-000919 | 36:28:0107003:236 | 3 (4 объекта) | 2025-03-30 |  | 2025-08-07
1630 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-03 | ООО СЗ КОРЕНЕВО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7708770881 | - | Жилой Комплекс "Легенда Коренёво" | https://legendakorenevo.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Люберцы, дп. Красково, ул. Лорха, Корпус 1 | 50-003983 | 50:22:0060608:504 | 9 | 2026-12-30 |  | 2026-04-02 | 58482
1631 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-03 | ООО СЗ КОРЕНЕВО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7708770881 | - | Жилой Комплекс "Легенда Коренёво" | https://legendakorenevo.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Люберцы, дп. Красково, ул. Лорха, Корпус 2 | 50-003983 | 50:22:0060608:504 | 9 | 2026-12-30 |  | 2026-04-02 | 58481
1632 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-03 | ООО СЗ КОРЕНЕВО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7708770881 | - | Жилой Комплекс "Легенда Коренёво" | https://legendakorenevo.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Люберцы, дп. Красково, ул. Лорха, Корпус 3 | 50-003983 | 50:22:0060608:504 | 9 | 2026-12-30 |  | 2026-04-02 | 58480
1633 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-03 | ООО СЗ КОРЕНЕВО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7708770881 | - | Жилой Комплекс "Легенда Коренёво" | https://legendakorenevo.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Люберцы, дп. Красково, ул. Лорха, Корпус 4 | 50-003983 | 50:22:0060608:504 | 9 | 2026-12-30 |  | 2026-04-02 | 58483
1634 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-03 | ООО СЗ КОРЕНЕВО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7708770881 | - | Жилой Комплекс "Легенда Коренёво" | https://legendakorenevo.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Люберцы, дп. Красково, ул. Лорха, Корпус 5 | 50-003983 | 50:22:0060608:504 | 9 | 2026-12-30 |  | 2026-04-02 | 58479
1635 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-03 | ООО СЗ АТЛАНТСТРОЙ-3 | 2502068976 | - | ЖК GREENWOOD | https://greenwood-dom.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 137 (Дом №1) (Дом №2) | 25-000713 | 25:28:010043:3884 | 26 27 | 2026-09-30
1636 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-04 | ООО СЗ СТАДИОН СПАРТАК | 7709574093 | - | Жилой комплекс Holland park | https://stadionspartak.com | Москва | Москва, Волоколамское шоссе, вл. 71/14, корп.9 | 77-002603 | 77:08:0015001:1784 | 25 | 2024-12-30 |  | 2025-02-25 | 46826
1637 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-04 | ООО "СЗ РАЗВИТИЕ" | 6234192676 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Жилой комплекс Панорама | http://www.recons.ru | Рязанская обл. | Рязанская обл., Рыбновский р-н, г. Рыбное, ул. Большая (район дома 18) | 62-000381 | 62:13:0010107:1922 | 11 | 2026-06-30 |  |  | 54005
1638 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-04 | ООО СЗ ЖК НА БЛЮХЕРА 4 | 4500007192 | НИКС | Жилой комплекс НИКС Лайн на Блюхера | https://никслайн-блюхера.рф | Челябинская обл. | г. Челябинск, Советский р-н, ул. Нефтебазовая, 1 (Жилой дом № 8 (стр.)) | 74-001475 | 74:36:0425009:3495 | 11 | 2025-09-30 |  | 2024-12-24 | 55091
1639 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-04 | ООО "СЗ ГОЛДФИШ" | 7709733836 | ФСК | Жилой комплекс "1-й Шереметьевский" | http://dsk1.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, д. 3 | 50-003924 | 50:10:0040207:2727 | 18 | 2027-03-30
1640 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-04 | ООО СЗ "ЭЛСИ" | 7460034481 | - | «НИКС Сити на Университетской Набережной» | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/54963 | Челябинская обл. | г. Челябинск, ул. Университетская Набережная и ул. Чичерина (дом № 1 (стр.)) | 74-001471 | 74:36:0616002:5229 | 19 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 54963
1641 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-05 | ООО СЗ СИМФОНИЯ | 7448247148 | - | Жилой комплекс Симфония | http://жксимфония.рф | Челябинская обл. | г. Челябинск, Советский р-н, ул. Днепропетровская, 25 (дом № 5.4.1) | 74-001527 | 74:36:0425001:692 | 17 | 2025-09-30 |  | 2026-07-14 | 58508
1642 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-09 | ООО СЗ НЬЮТОН | 6234078540 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | ЖК "Метропарк-4" 1 этап | http://sk62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московское шоссе, поз. 11, 12, 13 по ППТ (1 этап) (ул. Мервино, ЖК "МЕТРОПАРК-4") | 62-000371 | 62:29:0061004:3737 | 25 | 2026-12-30 |  |  | 52112
1643 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-09 | ООО СЗ НЬЮТОН | 6234078540 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | ЖК "Метропарк-4" 2 этап | http://sk62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московское шоссе, поз. 11, 12, 13 по ППТ (2 этап) (ул. Мервино, ЖК "МЕТРОПАРК-4") | 62-000371 | 62:29:0061004:3737 | 16 | 2027-06-30 |  |  | 52113
1644 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-09 | ООО СЗ НЬЮТОН | 6234078540 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | ЖК "Метропарк-4" 3 этап | http://sk62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московское шоссе, поз. 11, 12, 13 по ППТ (3 этап) (ул. Мервино, ЖК "МЕТРОПАРК-4") | 62-000371 | 62:29:0061004:3737 | 25 | 2030-06-30 |  |  | 52114
1645 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-09 | ООО СЗ НЬЮТОН | 6234078540 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | ЖК "Метропарк-4" 34этап | http://sk62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Московское шоссе, поз. 11, 12, 13 по ППТ (4 этап) (ул. Мервино, ЖК "МЕТРОПАРК-4") | 62-000371 | 62:29:0061004:3737 | 25 | 2032-06-30 |  |  | 52115
1646 | Введен в эксплуатацию | 2024-12-10 | ООО СЗ БААЛ КУЛИК | 7104082145 | Баал Логистика | Жилой комплекс Кулик | https://baal-logistick.ru | Тульская обл. | г. Тула, проезд Клинской 2-й, з/у с КН 71:14:040401:10664 (3-я очередь строительства) | 71-000431 | 71:14:040401:10664 | 15 | 2025-09-30 |  | 2026-02-01 | 50037
1647 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-10 | АО СЗ ТМП №20 | 7715030599 | ПИК | ЖК Полар | http://pik.ru | Москва | г. Москва, ул. Полярная, з/у 39/1, корпус 1 (строения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) Этап 1 | 77-002489 | 77:02:0005002:3262 77:02:0005002:3264 | 34 | 2025-09-30 |  | 2026-04-24 | 45999
1648 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-10 | ООО ""СЗ-1 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН" | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Литер 2 корпус 2 Smartpolet | http://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, З/у 5 (КН:61:44:0020202:1345) Литер 2 корпус 2 | 61-001604 | 61:44:0020202:1345 | 13 | 2028-12-30 |  | 2025-08-29 | 58318
1649 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-11 | ООО "СЗ "СПАРТА40" | 4025442015 | - | ЖК ФЛАГМАН | https://sparta40.ru | Калужская обл. | Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 86 | 40-000451 | 40:27:030201:3 | 12 | 2026-03-30 |  | 2026-09-03 | 62065
1650 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-11 | ООО "СЗ "ГРАНД АВЕНЮ" | 0274980841 | Первый Трест | Жилой комплекс Grand Avenue | http://grandavenue.ru/ | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко | 02-001856 | 02:55:010503:525 | 33 | 2027-03-30
1651 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-11 | ООО "СЗ "ВЕКТОР НЕДВИЖИМОСТИ" | 7723918772 | Вектор | Жилой Комплекс "Одинцовские кварталы" | http://вектор-недвижимости.рф/ | Московская обл. | Московская обл., д. Солманово, д. 83 (МЖК "Изумрудная долина") | 50-003789 | 50:20:0070312:3033 | 5 | 2024-12-30 |  | 2024-12-23
1652 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-11 | ООО СЗ НИГО-ХОЛДИНГ | 8903020348 | DOGMA | Жилой квартал "Публицист" | http://dogma.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г. Пушкино, жилой дом №12 (1 этап, 1 очередь) | 50-003994 | 50:13:0060214:2223 | 16 | 2026-09-30 |  |  | 58802
1653 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-11 | ООО СЗ НИГО-ХОЛДИНГ | 8903020348 | DOGMA | Жилой квартал "Публицист" | http://dogma.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г. Пушкино, жилой дом №10 (1 этап, 1 очередь) | 50-003994 | 50:13:0060214:2218 | 13 | 2026-03-30 | 2026-12-30 |  | 58803
1654 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-11 | ООО СЗ НИГО-ХОЛДИНГ | 8903020348 | DOGMA | Жилой квартал "Публицист" | http://dogma.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г. Пушкино, жилой дом №11 (1 этап, 1 очередь) | 50-003994 | 50:13:0060214:2219 | 16 | 2026-03-30 | 2026-12-30 |  | 58804
1655 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-11 | ООО СЗ НОВЫЙ ГОРОД | 4025084289 | Новый город | ЖК Соседи | https://novyigorod.ru | Калужская обл. | Калужская обл., Боровский р-н, село Совхоз "Боровский" (Мкр.Соседи) дом №3 | 40-000438 | 40:03:030302:4525 | 10 | 2025-12-30 |  | 2025-10-07 | 58853
1656 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-11 | ООО СЗ СТАРТ-СТРОЙ | 5262059353 | Столица Нижний | ЖК "Сормовский Дуэт" | http://tsvetynn.ru/ | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Ударная, д. 2 | 52-000976 | 52:18:0010551:615 | 13 | 2026-09-30
1657 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-12 | ООО СЗ ЭВРИКА | 3301033245 | Эврика | ЖК "Солнечная долина" | http://evrikastroy.ru | Владимирская обл. | Владимирская обл., г. Александров, ул. Гагарина, примерно в 400 м по направлению на восток от д. 23, (ул. Жулева, д. 7) | 33-000572 | 33:17:000702:3024 | 10 | 2025-09-30 |  | 2025-07-01 | 55316
1658 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-13 | ООО СЗ НАДИЯ ХОЛДИНГ | 4003036203 | Надия Холдинг | ЖК ПЕТРОВСКИЙ АВЕНЮ | http://evrikastroy.ru | Калужская обл. | Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Гризодубовой, д.1, корп.2.4/2.5 , корп.1.2 корп.1.3 | 40-000408 | 40:03:031504:141 | 17 22 (2 объекта) | 30.12.2026 30.12.2029 30.12.2031
1659 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-13 | ООО СЗ "ИКАР-СТРОЙ" | 7451392508 | ИКАР | ЖК "КОНФЕТТИ" | http://sk-ikar.ru | Челябинская обл. | Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Северный, дом №1 | 74-001532 | 74:19:1202003:8107 | 11 | 2025-12-30 |  | 2026-03-18 | 58544
1660 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-13 | ООО СЗ "ПЕРВЫЙ" | 5402073840 | - | «Акцентный дом "Актив" на Дуси Ковальчук» | https://polyakov-gk.ru/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Дуси Ковальчук, 246 | 54-002222 | 54:35:032710:16 54:35:032780:130 54:35:000000:313 | 27 | 2028-09-30
1661 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-13 | ООО СЗ "С-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7726478128 | MR Group | «CITYZEN» | http://mr-group.ru | Москва | г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7 (очередь 1) | 77-003013 | 77:08:0005005:2248 | 50 | 2027-09-30
1662 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-13 | ООО СЗ "МИНИПОЛИС КУЛТАЕВО ПАРК" | 5904397550 | - | «Ракета-дом Беляева» | https://raketadom-belyaeva.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 210 | 59-000928 | 59:01:4413830:205 | 7 | 2027-03-30
1663 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-13 | ООО СЗ "СТРОЙ-КВАРТАЛ" | 0300011290 | - | «Жилой комплекс в 102мкр.» | https://dals-atroy.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 102 мкр. III этап строительства - Дом №4 | 03-000256 | 03:24:034404:87 | 9 | 2027-09-30 |  | 2026-08-20 | 63373
1664 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-13 | ООО СЗ "РСГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ" | 6658328507 | КОРТРОС | «Первый Академ» | http://akademicheskiy.org/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, (корпус 4.11.1 по ПЗУ), г. Екатеринбург, (корпус 4.11.2 по ПЗУ), г. Екатеринбург, (корпус 4.11.3 по ПЗУ), г. Екатеринбург, (корпус 4.11.4 по ПЗУ) | 66-001354 | 66:41:0313005:1361 | 10 | 2025-03-30 |  | 2024-12-20
1665 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-13 | ООО ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ. БОЛЬШЕВИЧКА. НОВОСИБИРСК | 5406982212 | Брусника | Микрорайон Европейский берег | https://sibakademstroy.brusnika.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, здания РТП по ул. Большевистская, дом №44 (по генплану). IV этап строительства | 54-001999 | 54:35:074245:2901 | 18 | 2026-06-30
1666 | Введен в эксплуатацию | 2024-12-13 | ООО СЗ ЮГ-КОМФОРТ | 6330094921 | Древо | "У парка" | http://southerncity.ru | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, с. Николаевка, Мкр. «Южный город», 2 этап (секции А, К, И/1). Квартал 42-2 1 этап (секции И/2, Б,В,Г,Д,Е,Ж). Квартал 42-2 | 63-000816 63-000857 | 63:17:0701005:00237 | 18 10 | 30.09.2025 30.06.2026 |  | 28.12.2024 12.09.2025
1667 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-13 | ООО СЗ "ПОГОДА 3.6." | 5903148134 | Девелопмент-Юг | Теплые кварталы "Погода" | http://pogoda59.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Серебристая, д. 3А (в квартале 4.2.1 жилого района "Ива-1") | 59-000910 | 59:01:4219248:5129 | 20 | 2025-12-30 |  | 2025-12-22
1668 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-16 | ООО СЗ "ЗАРЕЧЬЕ" | 1656111330 | БРИЗ | «Дом по ул Ильича» | http://briz-kzn.ru/ | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Юдино, ул. Ильича, д. 1 | 16-001912 | 16:50:280839:377 | 9 | 2026-12-30
1669 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-16 | ООО "СЗ "ЭКОСТРОЙ" | 9709068598 | ПИК | «Савин парк корпус 10» | https://sd-ecostroy.ru | Нижегородская обл. | Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, вблизи дер. Ржавка и дер. Утечино, корпус 10 | 52-000961 | 52:26:0010033:12028 | 26 | 2026-12-30
1670 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-16 | ООО СЗ "ДЖИ.И.АР. БРОКЕР" | 5406312306 | Сибирьинвест | ЖК Комсомольский проспект | http://jr-b.ru/ | Новосибирская обл. | ЖК Комсомольский проспект (г. Новосибирск, в границах з/у по ул. Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном р-не. Блок-секция № 1 (по генплану), г. Новосибирск, в границах з/у по ул. Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном р-не. Блок-секция № 2 (по генплану). II этап строительства) | 54-001983 54-002033 | к/н 54:35:021175:516 к/н 54:35:021175:92 к/н 54:35:021175:91 к/н 54:35:021175:84 к/н 54:35:021175:43 | 21 16 | 30.12.2025 30.12.2027
1671 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-16 | ООО "СЗ "СИЛЕНИ" | 3662996075 | КРАЙС | Жилой комплекс Галилей | http://krays.ru/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/14, вл. дом. Позиция 1, г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/14, вл. дом. Позиция 2, г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 13/14, вл. дом. Позиция 3 | 36-000897 | 36:34:0405013:11612 | 26 (3 об.) | 30.09.2026 (3 об.)
1672 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-16 | ООО "СЗ "БАЗИС" | 7100039269 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | Жилой Комплекс "Рязанка Грин" | http://наш.дом.рф/ | Тульская обл. | г. Тула, ул. Рязанская. 1 этап строительства. Корпус 1.1, Корпус 1.2, Корпус 1.3, г. Тула, ул. Рязанская. 2 этап строительства. Корпус 2.1, Корпус 2.2, Корпус 2.3, Корпус 2.4, Корпус 2.5, Корпус 2.6, г. Тула, ул. Рязанская. 3 этап строительства. Корпус 3.1, Корпус 3.2, Корпус 3.3, Корпус 3.4, Корпус 3.5, Корпус 3.6 | 71-000469 | 71:00:000000:112903 | 5 | 30.06.2025 (3 об.) 30.06.2027 (12 об) |  |  | 55823-55837
1673 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-16 | ООО "СЗ "ЛТДМ РАЗВИТИЕ" | 3664090529 | Развитие | ЖК "Дом Архитектора" | http://rzv.ru/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, Ленинский проспект, з.у. 108а | 36-000882 | 36:34:0301004:7 | 15 | 2026-12-30 |  | 2025-06-16
1674 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-16 | ООО "СЗ "РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ" | 6658328507 | КОРТРОС | «Спутник-1» | http://akademicheskiy.org/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, (№ 17.1 по ПЗУ) | 66-001531 | 66:41:0313010:19971 | 32 | 2027-03-30 |  | 2024-12-20
1675 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-16 | ООО "СЗ "ВЕРЕЙСКАЯ" | 9703146842 | MR Group | SET | http://mr-group.ru/ | Москва | г. Москва, ул. Верейская, 29/32Б (Урбан-блок UB2) | 77-003101 | 77:07:0012006:6027 | 61 | 30.09.2029
1676 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-16 | ООО "СЗ "МОНОЛИТ" | 7107548770 | СтройКомплект | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ВСЁ И СРАЗУ" | http://стройкомплект71.рф/ | Тульская обл. | г. Тула, ул. Большая, Дом 1 | 71-000452 | 71:30:010609:1038 | 13 | 2025-09-30 |  | 2025-12-16 | 54083
1677 | Введен в эксплуатацию | 2024-12-17 | ООО "СЗ "АРТХАУСТУЛА" | 7100008743 | Единство | Жилой комплекс "Овация" | http://edinstvo71.ru/ | Тульская обл. | г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. 2 | 71-000441 | 71:30:020601:3501 | 17 | 2025-09-30 |  | 2026-04-14 | 52081
1678 | Введен в эксплуатацию | 2024-12-17 | ООО "СЗ "АРТХАУСТУЛА" | 7100008743 | Единство | Жилой комплекс "Овация" | http://edinstvo71.ru/ | Тульская обл. | г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. 2 корпус 1 | 71-000438 | 71:30:020601:3501 | 17 | 2025-09-30 |  | 2025-11-28 | 51038
1679 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-18 | ООО "СЗ "ЗАВИДОВО" | 7459006923 | - | КД "Малевич" | https://malevich74.ru/ | Челябинская обл. | г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Крылова, 1 | 74-001528 | 74:36:0201013:671 | 11 | 30.03.2026 |  | 2025-12-26 | 58510
1680 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-18 | ООО "СЗ "СОЗВЕЗДИЕ" | 7716948832 | Forma | Жилой комплекс "MOMENTS" | http://moments.forma.ru/ | Москва | г. Москва, СЗАО, Щукино, проезд 1-й Красногорский, корпус 2.1, 2.2, 2.3 | 77-002916 | 77:08:0009002:5520 | 42 | 30.03.2027
1681 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-18 | ООО "СЗ "ИВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 5902241525 | Девелопмент-Юг | Теплые кварталы "Погода" | https://malevich74.ru/ | пермский край | г. Пермь, ул. Серебристая, д. 3 | 59-000955 | 59:01:4219248:2948 | 17 | 30.09.2026 |  |  | 62905
1682 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-18 | ООО ""СЗ-1 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН" | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | «61 квартал» | http://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, 111/5 Литер 2 корпус 2 | 61-001544 | 61:44:0030616:227 | 11 | 2028-06-30 |  | 2025-04-16 | 55084
1683 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-18 | ООО СЗ "СЕВЕР-СТРОЙ " | 5410148120 | - | Жилой комплекс "Ермак" (ЖК "Ермак") | https://дом-ермак.рф/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Калининский р-н, ул. Новоуральская, д. 10 | 54-002142 | 54:35:111040:36 | 20 | 2026-06-30
1684 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-18 | ООО СЗ "УАМ-СТС. ЗАТОН-1" | 0274981940 | - | ЖК Волна. Литер 13 ЖК Волна. Литер 19 ЖК Волна. Литер 20 | https://наш.дом.рф/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, дом Литер 13 Литер 19 Литер 20 на тер. ограниченной пер. Запорожским, ул. Ахметова, планируемой ул. южнее дома 225 по ул. Ахметова и старицей реки Белой | 02-001816 02-001817 02-001838 | 02:55:050110:3809 02:55:000000:54981 02:55:050110:2335 | 26 | 2027-07-30
1685 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-20 | ООО СЗ КПД-ГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ | 5410072752 | КПД-ГАЗСТРОЙ | Микрорайон «Чистая Слобода» | https://chistayasloboda.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Дом № 46 по ул. Спортивная (номер дома указан по генплану) (VI этап) | 54-002180 | 54:35:062580:3 | 20 | 2025-12-31 |  | 2025-07-18 | 61316
1686 | Аккредитован (лимит) | 2024-12-20 | ООО СЗ "ЦЕНТРПОЛИС" | 7743345103 | ПИК | Жилой комплекс "Матвеевский парк" | http://pik.ru | Москва | . Москва, Очаковское шоссе. Квартал 4. 1 этап: Корпуса 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8. | 77-003100 | 77:07:0012008:4402 | 33 | 2027-06-30 |  |  | 61521
1687 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-20 | ООО ""СЗ-1 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН" | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | «Литер 1 корпус 2» | http://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, 111/4 Литер 1 корпус 2 | 61-001615 | 61:44:0030616:218 | 14 | 2028-06-30 |  | 2025-06-27 | 58871
1688 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-20 | ООО СЗ СПБ РЕНОВАЦИЯ - ПЕСОЧНЫЙ | 7841094426 | Самолет | ЖК Курортный квартал корпус 10 | https://samolet.ru | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Участок 13 (п. Песочный, квартал 42 (ФЗУ №№ 607, 608). Корпус 10) | 78-001992 | 78:38:2136901:1025 | 10 | 2024-12-31 |  | 2025-06-11
1689 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-12-23 | ООО СЗ РИКОМ БРАВО | 0268092196 | Риком | Жилой комплекс "Браво" | http://rikom-str.ru/ | Респ. Башкортостан | . Стерлитамак, Кв-л 5Э мкр. № 5 Западного жилого р-на (дом № 2) | 02-001765 | 02:56:050109:4757 | 18 | 2026-03-31 |  | 2025-11-17 | 54202
1690 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-09 | ООО СЗ ГОРЬКОГО,10 | 5903141989 | ПЗСП | «Дом на Горького» | http://горького10.рф | Пермский край | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 10 | 59-000954 | 59:01:4410042:548 | 5 | 2027-12-31
1691 | Исключен | 2025-01-09 | ООО СЗ МАРЬИНО | 9724098029 | ПЛЮС Девелопмент | ЖК "Детали" | http://detali-dom.ru | Москва | г. Москва, Поселение Филимонковское, Земельный участок 32. Этап 3 | 77-003061 | 77:17:0150111:11993 | 24 | 2026-12-31 | 2027-09-30
1692 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-10 | ООО СЗ ПРИОРИТЕТ | 3812996503 | ПРОФИТ | ЖК "ЛЕРМОНТОВ ПАРК" | http://лермонтовпарк.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Академическая, д. 2/3 (блок-секции 1, 2) | 38-000609 | 38:36:000027:25856 | 20 | 2026-12-31
1693 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-10 | ООО СКМ-БЛЮХЕРА | 6670506650 | СКМ Девелопмент | Б26 Дом на высоте | http://scm-d.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 26, вл. дом. Секции С1, С2. 1 этап | 66-001352 | 66:41:0704009:1 | 26 | 2025-12-31 |  |  | 50751
1694 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-13 | ООО СЗ АГИДЕЛЬ - ИНВЕСТСТРОЙ | 0278093946 | Агидель-ИнвестСтрой | ЖК ЧЕРНИКА | https://aisrb.ru | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Уфа, кв-л ограниченный ул. Кремлёвской, Борисоглебской, Кольцевой в Орджоникидзевском р-не, дом (Литер 13) | 02-001815 | 02:55:030231:1413 | 27 | 2026-06-30 |  | 2025-12-12
1695 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-13 | ООО "СЗ "ЛТДМ РАЗВИТИЕ" | 3664090529 | Развитие | ЖК "Абрикосовый" | http://rzv.ru/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ленинградская, 118а | 36-000920 | 36:34:0304019:4 | 20 | 2026-12-30 |  | 2025-12-25
1696 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-14 | ООО СЗ РЕНЕССАНС ИНВЕСТ | 2537142437 | Ренессанс Актив | ЖК ПОСЕЙДОНИЯ | http://ренессансактив.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Катерная, д. 16 к. 1 (Жилой дом №1, 1 этап) | 25-000551 | 25:28:030014:4642 | 26 | 2025-03-31 |  | 2025-04-25
1697 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-15 | ООО СЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений. Жилой дом 906 | http://infinity-kvartal.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, р-н Заельцовский, Ж.Д. 906 | 54-002016 | 54:35:000000:44488 | 14 | 2026-12-31 |  | 2025-10-15 | 54775
1698 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-15 | ООО СЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений. Жилой дом 907 | http://infinity-kvartal.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, р-н Заельцовский, Ж.Д.907 | 54-002012 | 54:35:000000:44488 | 14 | 2026-12-31 |  |  | 54671
1699 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-15 | ООО СЗ "БИЗНЕСПРОЕКТ" | 5402068978 | ОЛМА | ЖК "ПРОЛЕТАРСКИЙ" | http://sk-olma.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, р-н Октябрьский (В разрешении на строительство точный адрес (с указанием улицы и номера дома) НЕ УКАЗАН | 54-002048 | 54:35:072885:15 | 29 | 2025-12-31 |  | 2026-12-08 | 56052
1700 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-16 | ООО СЗ "ОЗЁРНАЯ 44" | 9729298039 | ПИК | ЖК "Мичуринский парк" | http://pik.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Никулинская, з/у 33 А/Б, корп. 4.4, 4.5. | 77-003051 | 77:07:0014002:4523 | 34 | 2026-12-31
1701 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-10 | ООО СКМ-БЛЮХЕРА | 6670506650 | СКМ Девелопмент | Б26 Дом на высоте | http://scm-d.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 26, вл. дом. Секции С3, С4. 2 этап | 66-001352 | 66:41:0704009:1 | 26 | 2026-12-31 |  |  | 50753
1702 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-17 | ООО СЗ "ОСНОВАНИЕ" | 6317160685 | - | ЖК ВОЗРОЖДЕНИЕ | https://osnovanie.group | Самарская обл. | г. Самара, ул. Свободы, д. 134, вл. дом. Секция № 1 | 63-000845 | 63:01:0727002:13 63:01:0727002:12 | 9 | 2025-03-31 |  | 2025-03-31 | 54071
1703 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-17 | ООО СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-24" | 1841079988 | Талан | Жилой Комплекс "Воронежский Бульвар" | http://хабаровск.талан.рф/ | Хабаровский край | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Воронежская, Дом № 10,11,12,13 (2 этап освоения территории. 7 этап) | 27-000464 | 27:23:0011208:60 | 17 10 21 10 | 2026-12-30
1704 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-17 | ООО СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-24" | 1841079988 | Талан | Жилой Комплекс "Воронежский Бульвар" | http://хабаровск.талан.рф/ | Хабаровский край | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Воронежская, Дом № 10,11,12,13 (2 этап освоения территории. 6 этап) | 27-000464 | 27:23:0011208:60 | 10 | 2026-12-30
1705 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-23 | ООО СЗ С.О.Ю.З. | 0323395684 | Союз | Жилой комплекс АВРОРА | http://soyuz03.ru | Респ. Бурятия | г.Улан-Удэ, ул.Гагарина 1 этап строительства (секция 2) 2 этап строительства (секция 1) | 03-000266 | 03:24:023104:484 03:24:023104:510 | 13 | 31.12.2026 31.03.2027 |  |  | 60058-60058
1706 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-23 | ООО СЗ ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Lake Town | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | ул. 65-летия Победы, з/у № 32 (Этап 3. Строение 3) | 58-000456 | 58:29:1008004:1588 | 17 | 2026-06-30 |  |  | 55375
1707 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-23 | ООО СЗ ВОРОНЦОВСКИЙ | 4703182471 | ФСК | UP-квартал "Воронцовский" | http://fsknw.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, завод "Турбоатомгаз", 1 этап строительства, корпус А | 47-001074 | 47:07:0711004:35 | 13 | 31.06.2026 |  | 2026-09-30 | 52192
1708 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-23 | ООО СЗ ВОРОНЦОВСКИЙ | 4703182471 | ФСК | UP-квартал "Воронцовский" | http://fsknw.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, завод "Турбоатомгаз", 1 этап строительства, корпус Б | 47-001074 | 47:07:0711004:35 | 13 | 31.06.2026 |  | 2026-09-30 | 52193
1709 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-23 | ООО СЗ ВОРОНЦОВСКИЙ | 4703182471 | ФСК | UP-квартал "Воронцовский" | http://fsknw.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, завод "Турбоатомгаз", 2 этап строительства, корпус В | 47-001074 | 47:07:0711004:35 | 13 | 2026-12-31 | 31.12.2028 (+8 кв) |  | 52194
1710 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-23 | ООО СЗ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БРИЗ" | 1658147815 | БРИЗ | ЖК Яшлек | http://sk-briz.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский р-н, Богородское сельское поселение, д. Куюки, поз. 49 (III очередь строительства) | 16-002034 | 16:33:021134:3087 | 4 | 2025-03-31 |  | 05.03.2025
1711 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-24 | ООО СЗ "ФИНДОМ" | 1683018161 | - | Поселок Бирюлинского Зверосовхоза | https://findom-kzn.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Респ. Татарстан, Высокогорский муниципальный р-н, Бирюлинское сельское поселение, н.п. Бирюли, ул. Гагарина. 2 этап жилой дом №4 | 16-001970 | 16:16:050101:2388 | 4 | 2025-12-31 |  | 2025-10-13 | 58084
1712 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-27 | ООО СЗ ЭНТУЗИАСТ | 5904397662 | ПМД | "Новый Парковый" 1 этап строительства | http://pm-d.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Трамвайная, д. 27, 1 этап строительства | 59-000901 | 59:01:4410256:255 | 26 | 2025-12-30 |  | 2025-12-23 | 56232
1713 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-27 | ООО СЗ ЭНТУЗИАСТ | 5904397662 | ПМД | "Новый Парковый" 2 этап строительства | http://pm-d.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Трамвайная, д. 27, 2 этап строительства | 59-000901 | 59:01:4410256:255 | 26 | 2027-06-30 |  |  | 56239
1714 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-27 | ООО СЗ СТРОЙ ДОМ | 6321381535 | - | ЖК Юго Западный | https://жк-югозападный.рф | Самарская обл. | ЖК западнее пересечения Московского проспекта и дороги на п. Приморский в Автозаводском районе г.о. Тольятти, 3 секционный жилой дом поз.2 (по ГП) | 63-000866 | 63:09:0103035:8152 | 10 | 2025-12-30 |  | 2025-11-20 | 58630
1715 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-29 | ООО СЗ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 0326012555 | Ипотечная корпорация Республики Бурятия | ЖК Баяр | http://ipotekarb.ru | Забайкальский край | г. Улан-Удэ, 140А квартал, д.42, корпус 2. IV этап строительства. Блок 5 | 03-000258 | 03:24:032002:2841 | 13 | 2025-12-30 |  | 2025-12-16 | 58666
1716 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-29 | ООО СЗ БЫТ-СЕРВИС | 5249127357 | Дзержинская ИСК | «Дом 5 Микрорайон Комсомольский Дзержинск» | http://disk-dz.ru | Нижегородская обл. | Нижегородская обл., г. Дзержинск, Проспект Ленинского Комсомола к/н з/у 52:21:0000112:2388, Дом №5 (№20 по генплану) - 2 этап | 52-000958 | 52:21:0000112:2388 | 19 | 2026-12-30 |  | 2026-01-12 | 60845
1717 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-29 | ООО СЗ ГОЛОС.КАШИРИНЫХ | 7447099930 | Группа Голос | ЖК «Голос Кашириных» | http://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, стр.1 ВГДЕЖ | 74-001511 | 74:36:0000000:63502 | 24 | 2026-12-30
1718 | Исключен | 2025-01-30 | ООО СЗ "А101" | 7751172550 | А101 | Прокшино | http://a101.ru | Москва | г. МОСКВА, Новомосковский административный округ, Поселение Сосенское, Квартал 26, з/у 3/3, дом 7.1 | 77-003119 | 77:17:0120114:5803 | 19 | 2026-12-30 |  |  | 62414
1719 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-30 | ООО "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" - СЗ" | 5012080176 | Главстрой-Регионы | ЖК "Героев" | http://kvartal-geroev.ru | Московская обл. | Московская обл., г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская. корп. 408 | 50-003930 | 50:50:0020601:8731 | 17 | 2025-06-30 |  | 2025-08-19
1720 | Аккредитован (лимит) | 2025-01-30 | ООО СЗ "СВОЙ КВАРТАЛ" | 2700004773 | - | ГОЛЛАНДСКИЙ КВАРТАЛ | https://svoikvartal.ru | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Демьяна Бедного, 10 (1 этап. Жилой дом № 1) | 27-000472 | 27:23:0000000:33755 | 11 | 2026-06-30
1721 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-01-31 | ООО "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ СИТИ" | 7703417626 | КОРТРОС | Жилой квартал ХЕДЛАЙНЕР | http://head-liner.ru | Москва | г. Москва, Шмитовский проезд, вл. 39 – Мукомольный проезд, вл. 6, участок 2 (корпус 6) (корпус 4) (корпус 5) (корпус 7) | 77-001704 | 77:01:0004046:3534 | 45 55 45 17 | 2025-03-30 |  | 2025-02-12
1722 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-03 | ООО СЗ "ПЕРСПЕКТИВА" | 6154086190 | Перспектива | ЖК ЧЕХОВСКИЙ | http://1-застройщик.рф | Ростовская обл. | г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 265д. (1 этап строительства) | 61-001596 | 61:58:0005211:111 | 14 | 2025-09-30 |  | 2025-08-06 | 58076
1723 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-03 | ООО СЗ "КАНТА ГРУПП" | 5904402224 | - | ЖК "Архитектор" | https://kantadom.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 48а | 59-000937 | 59:01:4413938:4470 | 9 | 2026-03-30 |  | 2026-03-20 | 61080
1724 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-03 | ООО СЗ "ИНГРАД" | 7702842787 | Sminex | Яркий квартал Injoy | http://ingrad.ru | Москва | г. Москва, ул. Адмирала Макарова, З/у 2/16. Этап 1 | 77-002907 | 77:09:0001023:5039 | 36 | 2027-03-30
1725 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-03 | ООО СЗ СТРОЙТЭК | 7327058795 | Гранель | ЖК Тринити | https://granelle.ru | Москва | г. Москва, Дмитровское ш., вл. 71, к.3 (2-й этап строительства) | 77-002796 | 77:09:0002030:67 | 27 | 2025-06-30 |  |  | 49678
1726 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-04 | ООО СЗ "ЛСК" | 3808283179 | - | ЖК "Автограф" | https://жкавтограф.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Майская, 38. блок-секция 1, блок-секция 2. | 38-000597 | 38:36:000028:109 | 20 | 2026-03-30 |  | 2026-07-27 | 59687
1727 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-04 | ООО СЗ "ЕДИНЕНИЕ" | 6382020906 | - | ЖК "Автограф" | https://edinenie-tlt.ru | Иркутская обл. | Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал | 63-000865 | 63:09:0101155:18 | 10 | 2025-12-30 |  | 2025-12-03
1728 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-04 | ООО СЗ "ЕДИНЕНИЕ" | 6382020906 | - | ЖК Люксор | https://edinenie-tlt.ru | Иркутская обл. | Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 58. 4-й этап строительства | 63-000867 | 63:09:0101169:7330 | 17 | 2025-09-30 |  | 2025-07-28 | 58463
1729 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-18 | ООО "СЗ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ" | 7325124636 | DARS Development | ЖК "Аквамарин 2" | http://dars.ru/ | Ульяновская обл. | Ульяновская обл., г. Ульяновск, Засвияжский р-н, (дом № 4) | 73-000885 | 73:24:030206:2448 | 25 | 2025-03-30 |  | 2024-12-28
1730 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2024-10-18 | ООО "СЗ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ" | 7325124636 | DARS Development | ЖК "Аквамарин 2" | http://dars.ru/ | Ульяновская обл. | Ульяновская обл., г. Ульяновск, Засвияжский р-н, (дом № 3) | 73-000933 | 73:24:030206:2449 | 25 | 2025-12-30 |  | 2025-12-29 | 60060
1731 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-05 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | «ЖК SMIT-квартал в 128 кв.Дом 4.1» «ЖК SMIT-квартал в 128 кв.Дом 4.2» | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, Мкр. 128, д. 4.1 (4 очередь, 1 этап) Октябрьский р-н, Мкр. 128, д. 4.2 (4 очередь, 2 этап) | 03-000274 | 03:24:034425:369 03:24:034425:370 | 17 (2 объекта) | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | 61589, 61590
1732 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-05 | ООО СЗ ПС "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | 6671435346 | - | ЖК "Центральный" | https://psk-sk.com | Свердловская обл. | г. Сысерть, Строение 2. 1 этап строительства (Жилой дом № 1.2 в квартале улиц Карла Либкнехта-Орджоникидзе- Трактовая-пер.Стрелочников) | 66-001550 | 66:25:2901019:1606 66:25:2901019:1605 66:25:2901019:1607 66:25:2901019:1608 | 10 | 2026-03-30 |  | 2026-03-27 | 59258
1733 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-07 | ООО СЗ "МЕТРА СТРОЙ" | 3811179844 | ГорСтрой | RIVERANG | http://riverang.ru | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, участок 133 (секции № 1, № 2, №3, № 4) | 38-00058 | 38:36:000023:33522 | 11 | 2026-09-30
1734 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-07 | ООО СЗ "А101" | 7751172550 | А101 | ЖК "Дзен-кварталы" | http://a101.ru | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 2, вблизи дер. Столбово (ППТ2-5) | 77-002777 | 77:17:0120316:31637 | 20 | 2025-03-30 |  | 2025-06-17
1735 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-07 | ООО СЗ ""МОНТАЖСТРОЙ" | 7743305076 | - | ЖК "БЕРЕГ" Корпус 4 | http://riverang.ru | Московская обл. | г. Химки, квартал Международный, Корпус 4 (1 этап) Корпус 8 (2 этап) | 50-004096 | 50:10:0020407:270 | 12 | 2027-06-30
1736 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-07 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЙ САД - ПРЕМЬЕР" | 6234103362 | Зеленый сад | "ГРАНД КОМФОРТ" | http://green-garden.ru | Московская обл. | г. Жуковский, ул. Гудкова (1 этап строительства) | 50-003773 | 50:52:0010110:10609 | 20 | 2026-12-30 |  |  | 51560
1737 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-10 | ООО СЗ "ВЕСЁЛОВКА-4" | 5836658151 | Рисан | Кантри | http://veselovka4.ru | Пензенская обл. | Пензенская обл., Пензенский р-н, пос. Мичуринский, на з/у с к/н 58:24:0292401:939. Строение 2.5 | 58-000508 | 58:24:0292401:939 | 11 | 2026-06-30 |  | 2026-12-22 | 58996
1738 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-10 | ООО СЗ "ВЕСЁЛОВКА-4" | 5836658151 | Рисан | Кантри | http://veselovka4.ru | Пензенская обл. | Пензенская обл., Пензенский р-н, пос. Мичуринский, на з/у с к/н 58:24:0292401:939. Строение 2.4 | 58-000508 | 58:24:0292401:939 | 11 | 2026-06-30 |  | 2026-06-26 | 58997
1739 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-10 | ООО СЗ "ВЕСЁЛОВКА-4" | 5836658151 | Рисан | Кантри | http://veselovka4.ru | Пензенская обл. | Пензенская обл., Пензенский р-н, пос. Мичуринский, на з/у с к/н 58:24:0292401:939. Строение 2.3 | 58-000508 | 58:24:0292401:939 | 11 | 2026-06-30 |  | 2026-12-22 | 58998
1740 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-10 | ООО СЗ "ВЕСЁЛОВКА-4" | 5836658151 | Рисан | Кантри | http://veselovka4.ru | Пензенская обл. | Пензенская обл., Пензенский р-н, пос. Мичуринский, на з/у с к/н 58:24:0292401:939. Строение 2.2 | 58-000508 | 58:24:0292401:939 | 11 | 2026-06-30 |  | 2026-12-22 | 58999
1741 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-10 | ООО СЗ "ВЕСЁЛОВКА-4" | 5836658151 | Рисан | Кантри | http://veselovka4.ru | Пензенская обл. | Пензенская обл., Пензенский р-н, пос. Мичуринский, на з/у с к/н 58:24:0292401:939. Строение 2.1 | 58-000508 | 58:24:0292401:939 | 11 | 2026-06-30 |  | 2026-12-22 | 59000
1742 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-10 | ООО СЗ "ДУБЛЬ Л-РИЭЛТ" | 6455029861 | Дубль Л-Риэлт | Жилой квартал "Сияй-Город" | http://wl-rielt.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, Жилой дом № 1 Жилой дом № 8 Жилой дом № 26 Жилой дом № 27 в квартале, ограниченном ул. им. Тархова С.Ф., им. Соколова М.А., им. Козлитина М.М., им. Кузнецова Н.В. в Кировском р-не | 64-000602 64-000597 64-000580 64-000579 | 64:48:030102:426 64:48:030102:424 64:48:030102:61 64:48:030102:343 | 5(2об.) 11 (2об.) | 30.12.2025(2об.) 30.06.2026(2об.) 30.03.2027
1743 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-10 | ООО СЗ "ДУБЛЬ Л-РИЭЛТ" | 6455029861 | Дубль Л-Риэлт | Жилой квартал "Сияй-Город" | http://wl-rielt.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, Жилой дом № 2 в квартале, ограниченном ул. им. Тархова С.Ф., им. Соколова М.А., им. Козлитина М.М., им. Кузнецова Н.В. в Кировском р-не | 64-000599 | 64:48:030102:377 | 11 | 2027-03-30
1744 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-11 | ООО СЗ АГИДЕЛЬ - ИНВЕСТСТРОЙ | 0278093946 | Агидель-ИнвестСтрой | Новый Фамильный | http://aisrb.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Акназарова (дом литер 2А) | 02-001761 | 02:55:010707:876 | 18 | 2025-12-30 |  | 2025-09-22 | 53927
1745 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-11 | ООО СЗ "НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ" | 6234194338 | Единство | Арт-квартал "Выше" | http://edinstvo71.ru | Тульская обл. | Ленинский р-н, п. Петровский, ул. Центральная, Дом № 6 по ППТ | 71-000462 | 71:14:040401:10020 | 17 | 2026-12-30
1746 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-11 | ООО СЗ "ЛСР" | 7838082999 | ЛСР | ЖК "Морская миля" | http://lsr.ru | ленинградская обл. | г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 21, корпус 2, вл. дом, Литера А. IX этап строительства, Корпус 1.1 | 78-002103 | 78:40:0008391:35 | 24 | 2027-09-30 |  |  | 64015
1747 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-11 | ООО СЗ "ЛСР" | 7838082999 | ЛСР | ЖК "Морская миля" | http://lsr.ru | ленинградская обл. | г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 21, корпус 2, вл. дом, Литера А. X этап строительства, Корпус 1.2 | 78-002103 | 78:40:0008391:35 | 24 | 2026-12-30 |  |  | 64016
1748 | Исключен (лимит) | 2025-02-12 | ООО СЗ "ТОРХОВСКИЙ" | 7100044879 | Консоль | ЖК ТОР | http://tula.konsole.ru | Тульская обл. | г. Тула, проезд Торховский, дом 4 (Дом №1) дом 4 (Дом №2) | 71-000488 | 71:30:030913:48 | 26 | 2025-09-30
1749 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-12 | ООО СЗ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" | 6234091205 | Мармакс | Арт Кварталы | http://marmax.ru/ | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Есенина, 13, ул. Грибоедова, стр.1 (1-ая очередь строительства) 1 этап 2 этап 3 этап | 62-000379 | 62:29:0080078:144 | 10 11 14 | 30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027
1750 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-14 | ООО СЗ "ТЕРМОДОМ-ПРОФИ" | 5829004214 | ТермоДом | ЖК "Созвездие". ЖД "Пегас". СХ"Термодом" | http://ooo-termodom-profi.ru | Пензенская обл. | с. Засечное, 2 строение 8 очередь | 58-000527 | 58:24:0381302:32033 | 19 | 2026-12-30
1751 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-14 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ДЮПОН-ИНВЕСТ | 0323341463 | Дюпон Инвест | Мкр. в 102 квартале | https://www.d-i03.ru | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, 102 мкр. дом №1,2,3 | 03-000259 | 03:24:034404:90 | 6 (3 объекта) | 2026-03-30 |  | 2025-12-29 | 58689,58690, 58691
1752 | Введен в эксплуатацию | 2025-02-14 | ООО СЗ ОНИКС | 5904385025 | ОНИКС | Жилой комплекс "Романтик" 1 этап | http://oniks.info | Пермский край | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 28, вл. дом. 1 этап | 59-000927 | 59:01:1717038:608 | 7 | 2026-06-30 |  | 2026-07-31
1753 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-14 | ООО СЗ ОНИКС | 5904385025 | ОНИКС | Жилой комплекс "Романтик" 2 этап | http://oniks.info | Пермский край | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 28, вл. дом. 2 этап | 59-000927 | 59:01:1717038:608 | 7 | 2027-06-30
1754 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-18 | ООО СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-29 | 1841083046 | Талан | Клубный дом на Калинина | http://хабаровск.талан.рф | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Калинина | 27-000453 | 27:23:0030320:4 | 25 | 2026-09-30
1755 | Исключен (лимит) | 2025-02-18 | ООО СЗ ПАРКОВЫЙ | 7100045216 | Консоль | Жилой комплекс "Романтик" 2 этап | http://tula.konsole.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Ряжская, дом 25 | 71-000489 | 71:30:010401:291 | 26 | 2025-09-30
1756 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-18 | ООО "СЗ ГОЛДФИШ" | 7709733836 | ФСК | Жилой комплекс "1-й Шереметьевский" | http://dsk1.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, д. 2 | 50-003813 | 50:10:0040207:2724 | 18 | 2025-09-30 |  | 2025-06-27
1757 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-20 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА" | 0274964776 | Первый Трест | Жилой комплекс 8 NEBO, 1 этап 2 этап | http://8nebo.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, дома, расположенные на территории, ограниченной улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском р-не, 1 этап- Литер 1.1 2 этап – Литер 1.2, Стилобат 1 | 02-001870 | 02:55:020614:11557 02:55:020614:11556 | 33 25 | 2027-09-30
1758 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-20 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА" | 0274964776 | Первый Трест | Жилой комплекс 8 NEBO, 3 этап 4 этап | http://8nebo.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, дома, расположенные на территории, ограниченной улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском р-не, 3 этап – Секции дома А2, Стилобат 2 4 этап – Секция А3, Стилобат 3 | 02-001870 | 02:55:020614:11560 02:55:020614:11561 | 23 21 | 2039-06-30
1759 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-12 | ООО СЗ АКВИЛОНЛИВЗ2.0 | 9703017639 | Аквилон | ЖК Аквилон Leaves-2 | http://akvilon-leaves.ru | Ленинградская обл. | г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, уч. 2, (севернее дома 30, литера Ж по Пулковскому шоссе), ЗУ2. 4-й этап | 78-001976 | 78:14:0007691:37429 | 13 | 2025-12-30 |  | 2026-05-19 | 51297
1760 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-21 | ООО СЗ ФУТУРИСТ | 2536305520 | Девелопмент-Юг | Жилой Комплекс Футурист | http://develug.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 2, лит. 2 (ориентир ул. Карбышева, д.11) | 25-000503 | 25:28:040006:22004 | 18 | 2025-09-30 |  | 2025-10-31
1761 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-21 | ООО СЗ СТАРТ-СТРОЙ | 5262059353 | Столица Нижний | ЖК "Сормовский Дуэт" | http://tsvetynn.ru/ | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Ударная, 8 (дом 1 по генплану) | 52-000976 | 52:18:0010551:614 | 13 | 2026-09-30
1762 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-21 | ООО СЗ ФИНСТРОЙ | 6316051073 | Финстрой | Жилой микрорайон "Новая Самара" | http://finstroy.ru | Самарская обл. | Красноглинский р-н, п. Мехзавод, кв-л 1-й, участок 5, 4 очередь, секции №68-71 по ГП | 63-000872 | 63:01:0000000:822 | 19 | 2026-06-30
1763 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-21 | ООО СЗ ФИНСТРОЙ | 6316051073 | Финстрой | Жилой микрорайон "Новая Самара" | http://finstroy.ru | Самарская обл. | Красноглинский р-н, п. Мехзавод, кв-л 1-й, участок 5, 3 очередь, секции №65-67 по ГП | 63-000855 | 63:01:0000000:822 | 19 | 2025-12-30 |  | 2025-11-28 | 55529
1764 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-21 | ООО СЗ ЭВЕРЕСТ-СТРОЙ | 7453359016 | - | ЖК "ОСТРОВСКИЙ" | https://островский-жк.рф | Челябинская обл. | г. Челябинск, ул. Цинковая, 5.1 (стр.) | 74-001585 | 74:36:0708001:772 | 11 | 2025-12-30 |  | 2025-10-27 | 62314
1765 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-21 | ООО СЗ ОБЪЕКТСТРОЙ | 7725760555 | - | ЖК "Сахарный дол" | https://zenit-nn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Медицинская. 4 этап. Блок 1.4. | 52-000951 | 52:18:0070192:4 | 15 | 2027-09-30 |  | 2026-02-13 | 59772
1766 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-21 | ООО СЗ ОБЪЕКТСТРОЙ | 7725760555 | - | ЖК "Сахарный дол" | https://zenit-nn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Медицинская. 5 этап. Блок 1.5. | 52-000951 | 52:18:0070192:4 | 16 | 2027-09-30 |  | 2026-02-13 | 59773
1767 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-21 | ООО СЗ ОБЪЕКТСТРОЙ | 7725760555 | ЖК "Зенит" | ЖК "Сахарный дол" | https://zenit-nn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, Дом №9 | 52-000963 | 52:18:0070187:5441 | 16 | 2027-03-30 |  | 2025-11-06 | 61426
1768 | Введен в эксплуатацию | 2025-02-21 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 140А кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Улица 140Б. Восьмая очередь строительства. 1 этап строительства. Дом № 1 | 03-000271 | 03:24:032003:1390 03:24:032003:1391 | 17 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 60990
1769 | Введен в эксплуатацию | 2025-02-21 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 140А кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Улица 140Б. Восьмая очередь строительства. 2 этап строительства. Дом № 2 | 03-000271 | 03:24:032003:1390 03:24:032003:1391 | 17 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 60991
1770 | Введен в эксплуатацию | 2025-02-21 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 140А кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 140А квартал 2 очередь, 1 этап, Дом №3 | 03-000264 | 03:24:032002:439 03:24:032002:3355 | 9 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 59450
1771 | Введен в эксплуатацию | 2025-02-21 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 140А кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 140А квартал 2 очередь, 2 этап, дом №4 | 03-000264 | 03:24:032002:439 03:24:032002:3355 | 9 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 59451
1772 | Введен в эксплуатацию | 2025-02-21 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 140А кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 140А квартал 2 очередь, 3 этап, дом №5 | 03-000264 | 03:24:032002:439 03:24:032002:3355 | 9 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 59452
1773 | Введен в эксплуатацию | 2025-02-21 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | ЖК SMIT-квартал в 140А кв | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 140А квартал 2 очередь, 4 этап, дом №6 | 03-000264 | 03:24:032002:439 03:24:032002:3355 | 9 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 59453
1774 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-24 | ООО СЗ САМАРА-ЕВРОСТРОЙ | 6319696390 | Трансгруз | Жилой комплекс Развитие | http://sktransgruz.ru | Самарская обл. | г. Самара, в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда. Секции №6, 7. II очередь | 63-000894 | 63:01:0629005:692 | 24 | 2028-03-30
1775 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-02-25 | ООО СЗ КЛЮЧСТРОЙ | 0300024250 | - | «ЖК по ул Ключевская» | https://klyuchstroy.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 4В. 3 этап строительства | 03-000286 | 03:24:032705:1094 | 10 | 2026-03-30 |  | 2026-07-15 | 6341
1776 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-26 | ООО СЗ ЛБМ ИНЖИНИРИНГ | 7714985758 | - | ЖК РАКУРС. К. 1 | https://rakurs.moscow | Москва | Москва, Бирюзова Маршала ул. влд. 1. Корпус 1. Этап 1 | 77-003123 | 77:08:0009032:6 | 22 | 2026-06-30
1777 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-26 | ООО СЗ ЛБМ ИНЖИНИРИНГ | 7714985758 | - | ЖК РАКУРС. К. 1 | https://rakurs.moscow | Москва | Москва, Бирюзова Маршала ул. влд. 1. Корпус 1. Этап 1 | 77-003123 | 77:08:0009032:6 | 46 | 2028-03-30
1778 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-27 | ООО СЗ "СФ №8 "ПСК-6" | 0277958499 | ПСК-6 | ЖК «АКВАРЕЛЬ» | http://psk6.ru | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. им. Фронтовых бригад, д. 15/2 (Литер 8) | 02-001810 | 02:55:020411:787 | 28 | 2027-03-30
1779 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-28 | ООО СЗ "ОМЕГА ИНВЕСТ" | 0300017982 | - | мкр Энергетик | https://наш.дом.рф/ | Респ. Башкортостан | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик. I этап строительства Блок №1 | 03-000283 | 03:24:032203:16 | 17 | 2026-12-30 |  |  | 62665
1780 | Аккредитован (лимит) | 2025-02-28 | ООО СЗ "ОМЕГА ИНВЕСТ" | 0300017982 | - | мкр Энергетик | https://наш.дом.рф/ | Респ. Башкортостан | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик. II этап строительства Блок №2 | 03-000283 | 03:24:032203:16 | 17 | 2027-03-30 |  |  | 62666
1781 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-04 | ООО СЗ "КАПИТАН" | 7810336996 | Лидер Групп | ЖК "Южный Форт" | http://lidgroup.ru | Ленинградская обл. | г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 1, (северо-восточнее пересечения с ул. Доблести). Корпус 1 Корпус 2 | 78-002030 | 78:40:0008341:4 | 26 21 | 30.12.2026 (2об.)
1782 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-05 | ООО СЗ "ПЕТРОКОМИНВЕСТ" | 7838369279 | Ленстройтрест | Жилой квартал "IQ Гатчина" | http://6543210.ru/ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, корпус 1. Мкр Въезд, д. 1, вл. дом (участок 5) | 47-001030 | 47:25:0111013:573 | 10 | 2025-09-30 |  | 2025-09-11 | 49070
1783 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-05 | ООО СЗ "ПЕТРОКОМИНВЕСТ" | 7838369279 | Ленстройтрест | Жилой квартал "IQ Гатчина" | http://6543210.ru/ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, корпус 2. Мкр Въезд, д. 1, вл. дом (участок 5) | 47-001030 | 47:25:0111013:573 | 10 | 2025-09-30 |  | 2025-09-11 | 49071
1784 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-05 | ООО СЗ "ПЕТРОКОМИНВЕСТ" | 7838369279 | Ленстройтрест | Жилой квартал "IQ Гатчина" | http://6543210.ru/ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, корпус 3. Мкр Въезд, д. 1, вл. дом (участок 5) | 47-001030 | 47:25:0111013:573 | 10 | 2025-09-30 |  | 2025-09-11 | 49072
1785 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-06 | ООО СЗ "УНО" | 5905071840 | ИНГРУПП | LOQO (ЛОККО) | http://Loqo59.ru | Пермский край | д. Кондратово, ул. Водопроводная, д. 4а, вл. здание | 59-000844 | 59:32:3410001:1053 59:32:3410001:4832 59:32:3410001:4906 | 17 | 2025-12-30 |  | 2025-09-25
1786 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-06 | ООО СЗ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9" | 7604395386 | - | ЖК Парижская Коммуна | https://s-trest1.ru | Ярославская обл. | г. Ярославль, ул. Пос. Парижская Коммуна, д. 12 | 76-000706 | 76:23:010801:18 | 9 | 2025-09-30 |  | 2025-12-26 | 59995
1787 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-10 | ООО СЗ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9" | 7604395386 | - | ЖК Парижская Коммуна | https://s-trest1.ru | Ярославская обл. | г. Ярославль, ул. Пос. Парижская Коммуна, д. 6 | 76-000733 | 76:23:010801:79 | 9 | 2025-12-30 |  | 2025-12-26 | 62333
1788 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-10 | ООО СЗ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 5" | 7604388090 | - | ЖК Ильинский переулок | https://s-trest1.ru | Ярославская обл. | г. Ярославль, ул. Переулок Ильинский, д. 20 | 76-000731 | 76:23:061701:232 | 9 | 2026-03-30 |  | 2025-12-30 | 61732
1789 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-10 | ООО СЗ СТАДИОН СПАРТАК | 7709574093 | - | Жилой комплекс Holland park | https://stadionspartak.com | Москва | вн.тер.г. муниц. округ, Покровское Стрешнево, Волоколамское шоссе, з/у 71/15, корпус 8 | 77-002927 | 77:08:0015001:1785 | 25 | 2026-03-30 |  | 2026-07-22 | 54521
1790 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-11 | ООО СЗ БАТАШИ ПАРК-2 | 7100043226 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | ЖК "БАТАШИ ПАРК" | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/17304 | Тульская обл. | г. Тула, шоссе Веневское | 71-000464 | 71:14:020701:6091 | 17 | 2027-06-30 |  | 2025-11-24 | 55444
1791 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-12 | ООО СЗ СТАДИОН СПАРТАК | 7709574093 | - | "Клубный город на реке Primavera" | https://stadionspartak.com | Москва | Москва, Волоколамское шоссе, вл.71/13 (Корпус 13) | 77-002600 | 77:08:0015001:1783 | 23 | 2025-06-30 |  | 2025-12-26 | 46733
1792 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-13 | ООО СЗ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЫ-8 | 7100046629 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | Жилой комплекс "Суворовский" | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/17561 | Тульская обл. | г. Тула, ул. Героя России Макаровца, д. 1,2. 2-й этап | 71-000480 | 71:14:020701:6091 | 17 14 | 2028-06-30
1793 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-13 | ООО СЗ ВЕРШИНА | 0277959439 | Сальвия | ЖК Вершина | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/19189 | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Сипайловская, литер 31 | 02-001892 | 02:55:020630:935 | 26 | 2027-09-30
1794 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-13 | ООО СЗ ЦЕНТР ПЛЮС | 5260297881 | АГРОСПЕЦТЕХ | Жилой комплекс "Патриот" | https://a-spt.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, проспект Героев, д. 5 | 52-000962 | 52:18:0020071:2013 | 21 | 2026-12-30 |  | 2026-04-07 | 61384
1795 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-14 | ООО СЗ "АРТ-КВАРТАЛ "ВЫШЕ!" | 6234194218 | Единство | Арт-квартал "Выше" | http://edinstvo71.ru | Тульская обл. | Тульская обл., Ленинский р-н, п. Петровский, ул. Центральная. К/н з/у 71:14:040401:10021. (поз. №7 по ППТ) | 71-000432 | 71:14:040401:10021 | 26 | 2025-12-31 |  | 2026-03-30 | 50582
1796 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-17 | АО СЗ ЛАЙФ ПАВЕЛЕЦКАЯ | 7717577210 | Пионер | HIGH LIFE Летниковская 11 | http://pioneer.ru | Москва | г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, ул. Летниковская, з/у 11/10/6. Корпус 1. 1 этап Корпус 2. 1 этап Корпус 3. 1 этап | 77-002334 | 77:05:0001001:6411 (право аренды до 30.06.2027) 77:05:0001001:6420 | 33(2об.) 25 | 2025-03-30 |  | 2025-05-30
1797 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-17 | АО СЗ ЛАЙФ ПАВЕЛЕЦКАЯ | 7717577210 | Пионер | HIGH LIFE Летниковская 11 | http://pioneer.ru | Москва | г. Москва, ул. Летниковская, з/у 11/10/1; з/у 11/10/6; з/у 11/10/23. 2 этап | 77-002947 | 77:05:0001001:6411 (право аренды до 30.06.2027) 77:05:0001001:6420 77:05:0001001:6425 (право аренды до 10.04.2029) | 48 | 2027-12-30
1798 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-17 | ООО СЗ ПРИОРИТЕТ | 7727434797 | Разумные инвестиции | Жилой комплекс "Горизонты Нижнего" | http://горизонтынижнего.рф/ | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 10.1 (по генплану) | 52-000860 | 52:18:0000000:26668 | 25 | 2025-12-30 |  | 2025-06-26
1799 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-17 | ООО СЗ ЭРА | 9731100039 | Капитал | РОЩА д.1 | http://жк-роща.рф | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, 149. Дом 1. Этап 1 | 62-000405 | 62:29:0070036:2057 62:29:0070036:2055 | 21 | 2029-12-30
1800 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-17 | ООО СЗ ЭРА | 9731100039 | Капитал | РОЩА д.2 | http://жк-роща.рф | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, 149. Дом 2. Этап 2 | 62-000411 | 62:29:0070036:2057 62:29:0070036:2055 | 26 | 2029-12-30
1801 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙЗАСТРОЙКИ № 12.4 КПД | 0276975029 | КПД | ЖК "НЬЮ-ЙОРТ" | http://жк-нью-йорт.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, дом № 4 (стр.) в квартале, ограниченном улицами Орджоникидзе, Вологодской, Интернациональной и Сергея Вострецова | 02-001924 | 02:55:000000:54577 | 21 | 2026-09-30
1802 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-18 | ООО СЗ "ЮГ-ОПТИМУМ" | 6330099214 | Древо | "У озера" | http://southerncity.ru/ | Самарская обл. | Самарская обл., мкр. Южный город (село Николаевка), д. 43-1, д. 43-2 | 63-000859 | 63:17:0701005:197 | 18 10 | 30.03.2026 (2об.) |  | 29.08.2025 (2об.)
1803 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-18 | ООО СЗ "ЮГ-ОПТИМУМ" | 6330099214 | Древо | "У озера" | http://southerncity.ru/ | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, с. Николаевка, д. 43-3 | 63-000884 | 63:17:0701005:197 | 18 | 2027-09-30
1804 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-18 | ООО СЗ "ЮГ-ОПТИМУМ" | 6330099214 | Древо | "У озера" | http://southerncity.ru/ | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, с. Николаевка, д. 43-4 | 63-000884 | 63:17:0701005:197 | 10 | 2027-09-30
1805 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-18 | ООО СЗ "ЮГ-ОПТИМУМ" | 6330099214 | Древо | "У озера" | http://southerncity.ru/ | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, с. Николаевка, д. 43-5 | 63-000884 | 63:17:0701005:197 | 10 | 2027-09-30
1806 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-18 | ООО СЗ "ГРАНИТ" | 5038180672 | Капитал | ЖК "Крылья" | http://дом-крылья.рф | Рязанская обл. | г. Рязань, Московское ш. (ул. Брестская) | 62-000391 | 62:29:0061005:2906 | 19 | 2028-12-30
1807 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-18 | ООО СЗ "ПАРАДИЗ ИНВЕСТ" | 5528204234 | ПАРАДИЗ ИНВЕСТ | ЖК Ясная Поляна | http://paradiz55.ru | Омская обл. | Омский р-н, с. Троицкое, д. 57 | 55-000097 | 55:20:220302:6241 | 6 | 2025-12-30 |  | 2025-10-09 | 41480
1808 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-20 | ООО "ГЛАВСТРОЙ-САВВИНО" - СЗ" | 5012080176 | Главстрой-Регионы | ЖК "Героев" | http://kvartal-geroev.ru | Московская обл. | Московская обл., г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская. корп. 412 | 50-004018 | 50:50:0020601:8740 | 18 | 2025-12-30 |  | 2026-01-27 | 59789
1809 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-20 | ООО СЗ "А101" | 7751172550 | А101 | ЖК "Дзен-кварталы" | http://a101.ru | Москва | г. Москва, п. Сосенское, ул. Александры Монаховой, вблизи дер. Столбово, кв-л 160, з/у 1В. Дзен-кварталы дом 3 | 77-002875 | 77:17:0120316:31637 | 25 | 2025-12-30 |  | 2026-01-12 | 52641
1810 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-24 | ООО СЗ ВЕСТА-СТРОЙ | 5040150192 | - | ЖК КратовоГрадЪ | https://jk-kratovograd.ru | Московская обл. | Московская обл., дачный поселок Дп Кратово, ул. Нижегородская (Раменский городской округ) | 50-003982 | 50:23:0000000:160853 | 10 | 2026-09-30
1811 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-24 | ООО СЗ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | 2511123133 | - | ЖК "Прогрессивный" | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/18780 | Приморский край | Приморский край, г. Арсеньев, пр-кт Горького, д. 11; г. Арсеньев, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир нежилое строение, уч. находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ Арсеньевский, г. Арсеньев, ул. Калининская, дом 28 | 25-000780 25-000781 | 25:26:010317:2507 25:26:010317:191 | 9 10 | 2026-09-30
1812 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-24 | ООО СЗ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ВОЗРОЖДЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | 7803048130 | ЛСР | «Дыбенко Парк» | http://наш.дом.рф | Ленинградская обл. | г. Санкт-Петербург, пр-кт Товарищеский. 1 этап | 78-002112 | 78:12:0006306:2881 | 23 | 2027-12-30 |  |  | 64822
1813 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-24 | ООО СЗ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БРИЗ" | 1658147815 | БРИЗ | ЖК Яшлек | http://sk-briz.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Пестречинский р-н, Богородское сельское поселение, д. Куюки, ул. Байкальская, д.3 (поз. 48) (III очередь строительства) | 16-002076 | 16:33:021134:3087 | 4 | 31.06.2025 |  | 2025-06-19 | 64646
1814 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-24 | ООО "СЗ "ЭКОСТРОЙ" | 9709068598 | ПИК | Савин парк корпус 6 | https://sd-ecostroy.ru | Нижегородская обл. | Нижегородская обл., Кстовский р-н, вблизи дер. Ржавка и дер. Утечино. Корпус 6 | 52-000931 | 52:26:0010033:12028 | 16 | 2026-06-30 |  | 2026-03-31 | 57023
1815 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-24 | ООО СЗ "ДСК-1" | 3665064514 | Домостроительный комбинат | ЖК "Новый современник" позиция 19 | http://dsk1-vrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. 9 января, д. 68л. Участок 68л, позиция 19 (3 этап) | 36-000913 | 36:34:0401007:6557 | 27 | 2025-03-30 |  | 2025-03-28
1816 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-26 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ДИНАСТИЯ-4 | 1658248549 | ТСИ | ЖК "Династия" | https://tsirt.ru/ | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Авиастроительный район, ул. Михаила Миля, стр.№5 | 16-002046 | 16:50:230103:560 | 16 | 2026-09-30 |  |  | 62873
1817 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-26 | ООО СЗ "ДОМ НА РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ" | 0269045199 | - | ЖК по ул. Революционеров | https://stroneg-rb.ru | Респ. Башкортостан | г. Белебей, ул. Революционеров, мкр.29. (секция 1 - 1 этап) | 02-001850 | 02:63:012206:856 | 10 | 2025-12-30 |  | 2025-12-27 | 59645
1818 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-26 | ООО СЗ "ДОМ НА РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ" | 0269045199 | - | ЖК по ул. Революционеров | https://stroneg-rb.ru | Респ. Башкортостан | г. Белебей, ул. Революционеров, мкр.29. (секция 2 - 2 этап) | 02-001850 | 02:63:012206:856 | 10 | 2026-09-30
1819 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-26 | ООО СЗ "ДОМ НА РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ" | 0269045199 | - | ЖК по ул. Революционеров | https://stroneg-rb.ru | Респ. Башкортостан | г. Белебей, ул. Революционеров, мкр.29. (секция 3 - 3 этап) | 02-001850 | 02:63:012206:856 | 10 | 2027-06-30
1820 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-26 | ООО СЗ "ДОМ НА РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ" | 0269045199 | - | ЖК по ул. Революционеров | https://stroneg-rb.ru | Респ. Башкортостан | г. Белебей, ул. Революционеров, мкр.29. (секция 4 - 4 этап) | 02-001850 | 02:63:012206:856 | 10 | 2028-06-30
1821 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-27 | ООО СЗ "ЛУЖНЕЦКИЙ КВАРТАЛ" | 7716945447 | ПИК | Жилой комплекс "Ярославский" | http://pik.ru | Московская обл. | г.о. Мытищи, ул. Юбилейная, корпус 16 | 50-003802 | 50:12:0100805:23386 | 26 | 2025-12-30 |  | 2025-12-29 | 52662
1822 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-28 | ООО СЗ БАЙКАЛ | 7708393111 | - | ЖК "Квартал 102" | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 102 квартал, ул. Ринчино, Блок 4 | 03-000227 | 03:24:034401:385 | 17 | 2027-12-30
1823 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-28 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ТСИ | 1656078980 | ТСИ | ЖК Радужный-2 | http://мечта-тси.рф | Респ Татарстан (Татарстан) | Зеленодольский муниципальный р-н, с. Осиново, д. №12 | 16-001919 | 16:20:080803:5008 | 11 | 2025-12-30 |  | 2025-10-31 | 56686
1824 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-28 | ООО "ГЛОБАЛМЫТИЩИ" | 1685011450 | - | ЖК "Бархат" | https://zkbarhat.ru | Московская обл. | г. Мытищи, на пересечении ул. Колпакова и Новомытищинского пр-та, дом No1 корпус 1,2,3,4,5 | 50-004066 | 50:12:0100907:3258 | 23 | 2028-09-30
1825 | Исключен | 2025-03-28 | ООО "ОПУС" | 7841050517 | Пионер | Клубный дом OPUS | http://pioneer.ru | Москва | ул. Дербеневская, вл.1. Этап 1 | 77-002754 | 77:05:0001001:35 77:05:0001001:6414 | 12 | 2025-12-30 |  |  | 48243
1826 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-31 | ООО "ШИФТ" | 7841039217 | Пионер | Shift | http://shift-home.ru/ | Москва | ул. Орджоникидзе, вл. 10; 2-й Донской пр-д, вл. 10 и вл. 10 стр.4 | 77-003009 | 77:05:0001009:10 77:05:0001009:58 77:05:0001009:1004 | 20 | 2028-03-30
1827 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-03-31 | ООО "ЛЮМЬЕ" | 7727470153 | Орсо групп | Дом Дружба на Металлистов 18 | http://orsogroup.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Металлистов, д. 18, вл. Дом | 59-000883 | 59:01:4311108:2051 | 11 | 2025-09-30 |  | 2025-09-26
1828 | Аккредитован (лимит) | 2025-03-31 | ООО СЗ "НЬЮТОН" | 6234137308 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | ЖК Тринити | http://sk62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Новаторов. 1 этап | 62-000356 | 62:29:0060005:2 | 22 | 2026-12-30
1829 | Удален | 2025-04-01 | ООО СЗ ТСИ | 1656078980 | ТСИ | ЖК Радужный-2 | http://мечта-тси.рф | Респ Татарстан (Татарстан) | Зеленодольский муниципальный р-н, с. Осиново, д. №16 | 16-002048 | 16:20:080803:5000 | 11 | 2026-09-30 |  |  | 62964
1830 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-01 | ООО СЗ ТСИ | 1656078980 | ТСИ | ЖК Радужный-2 | http://мечта-тси.рф | Респ Татарстан (Татарстан) | Зеленодольский муниципальный р-н, с. Осиново, д. №17 | 16-002049 | 16:20:080803:4999 | 10 | 2026-09-30 |  |  | 62965
1831 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-01 | ООО СЗ "ФОРТИС-СКОН" | 6685188320 | Фортис Девелопмент | Жилой дом "Башня Времени" | http://fortis-development.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, номер дома не указан в разрешении на строительство. (№ 1 по ПЗУ) | 66-001581 | 66:41:0403076:10593 | 26 | 2027-09-30
1832 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-03 | ООО СЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений. Жилой дом №908 | http://infinity-kvartal.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Декоративный питомник, Жилой дом №908 (стр) | 54-002113 | 54:35:000000:44488 | 14 | 2026-12-30 |  |  | 58647
1833 | Аккредитован | 2025-04-04 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РЕЗИДЕНС | 9705115857 | Ростех-сити | Жилой район ALIA | https://alia.moscow | Москва | г. Москва, вн.тер.г. м.о. Покровское-Стрешнево, ул. Лётная. Блоки 13А и 13В | 77-003091 | 77:08:0015001:18981 | 43 | 2028-06-30 |  |  | 61294
1834 | Аккредитован | 2025-04-04 | ООО СПЕЦСТРОЙ ЯБЛОЧКОВА, 26 | 5903149459 | ПЗСП | Красное яблоко | https://красное-яблоко.рф | Пермский край | г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 к.1, 2, 3, 4, 5. Этап 4 | 59-000825 | 59:01:4413616:187 | 25 | 2026-12-31 |  |  | 48379
1835 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВИРА НА ГРИБОЕДОВА" | 5410076740 | ВИРА ГРУПП | Жилой квартал "Citatum" | http://виравира.рф | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Грибоедова, Октябрьский р-н | 54-002140 | 54:35:072815:932 | 25 | 2026-09-30 |  |  | 59553
1836 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВОЛГА ПАРК ХАУС" | 7328110335 | ИнвестСпецСтрой | ЖК "Волга Парк - Дом 1" | http://issdom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский район, дом № 1 | 73-000947 | 73:24:021014:155 | 10 | 2025-12-30 |  | 2026-06-25 | 61617
1837 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВОЛГА ПАРК ХАУС" | 7328110335 | ИнвестСпецСтрой | ЖК "Волга Парк - Дом 4" | http://issdom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский район, дом № 4 | 73-000950 | 73:24:021014:174 | 6 | 2025-12-30 |  | 2026-01-30 | 61620
1838 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВОЛГА ПАРК ХАУС" | 7328110335 | ИнвестСпецСтрой | ЖК "Волга Парк - Дом 6" | http://issdom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский район, дом № 6 | 73-000952 | 73:24:021014:173 | 6 | 2025-09-30 |  | 2025-12-29 | 61644
1839 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВОЛГА ПАРК ХАУС" | 7328110335 | ИнвестСпецСтрой | ЖК "Волга Парк - Дом 12" | http://issdom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский район, дом № 12 | 73-000958 | 73:24:021014:164 | 6 | 2025-09-30 |  | 2025-12-29 | 61672
1840 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВОЛГА ПАРК ХАУС" | 7328110335 | ИнвестСпецСтрой | ЖК "Волга Парк - Дом 2" | http://issdom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский район, дом № 2 | 73-000948 | 73:24:021014:156 | 10 | 2026-03-30 |  | 2026-06-25 | 61618
1841 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВОЛГА ПАРК ХАУС" | 7328110335 | ИнвестСпецСтрой | ЖК "Волга Парк - Дом 8" | http://issdom.ru | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский район, дом № 8 | 73-000955 | 73:24:021014:171 | 10 | 2026-03-30 |  | 2026-06-25 | 61659
1842 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ТРИ ЭС НОВАЯ ТУЛА" | 9706003874 | 3S Group | ЖК Новая Тула | http://3s.group | Тульская обл. | Ленинский р-н, д. Нижняя Китаевка. Корпус №1 | 71-000475 | 71:14:040401:10510 | 6 | 2025-06-30 |  | 2026-03-31 | 56254
1843 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ТРИ ЭС НОВАЯ ТУЛА" | 9706003874 | 3S Group | ЖК Новая Тула | http://3s.group | Тульская обл. | Ленинский р-н, д. Нижняя Китаевка. Корпус №2 | 71-000475 | 71:14:040401:10510 | 6 | 2025-06-30 |  | 2025-12-30 | 56225
1844 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВНЕШСТРОЙ" | 7105005841 | Внешстрой | Жилой экокомплекс "АВИОН" | http://vneshstroi.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Ключевая, д.6 (мкр. «Красные ворота») | 71-000375 | 71:30:060501:37 | 18 | 2025-06-30 |  | 2025-06-20 | 46393
1845 | Введен в эксплуатацию | 2025-04-04 | ООО СЗ ДЖИ ТРИ ИЛЬИНСКИЙ | 5032334848 | - | ЖК G3 Театральный | http://g3.group | Московская обл. | Раменский г.о., р.п. Ильинский, ул. Театральная. 2 этап строительства. Жилой дом № 2 | 50-004048 | 50:23:0090245:367 | 6 | 2026-06-30 |  | 2026-04-30 | 61266
1846 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ЭКОСТРОЙ" | 9709068598 | ПИК | Савин парк корпус 8 | http://pik.ru/ | Нижегородская обл. | Кстовский р-н, вблизи дер. Ржавка и дер. Утечино. Корпус 8 | 52-001011 | 52:26:0010033:12028 | 26 | 2028-03-30 |  |  | 65130
1847 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВОЛЖСКИЙ ПАРК" | 7722311022 | ПИК | Жилой комплекс "Волжский парк" | http://pik.ru/ | Москва | г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, вл.3. Этап 1, корпус 6.1 | 77-002965 | 77:04:0002005:10949 | 25 | 2026-03-30 |  | 2025-12-31 | 55781
1848 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВОЛЖСКИЙ ПАРК" | 7722311022 | ПИК | Жилой комплекс "Волжский парк" | http://pik.ru/ | Москва | г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, вл.3. Этап 2, корпус 6.2 | 77-003094 | 77:04:0002005:10949 | 25 | 2026-12-30 |  |  | 61312
1849 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-04 | ООО СЗ "ВОЛЖСКИЙ ПАРК" | 7722311022 | ПИК | Жилой комплекс "Волжский парк" | http://pik.ru/ | Москва | г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, вл.3. Этап 2, корпус 5.3 Этап 2, корпус 5.4 с пристройкой 3 | 77-002922 | 77:04:0002005:10954 | 25 18 | 30.12.2025 (2об) |  | 2025-12-25 | 54355, 54356
1850 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-08 | ООО СЗ СФ №12 ПСК-6 | 0277958523 | ПСК-6 | Группа компаний "ПСК-6" | http://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, в кв-ле, ограниченном ул. Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Фронтовых Бригад и Ферина в Калининском р-не. Литер №12 | 02-001636 | 02:55:020412:4771 | 28 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | 49305
1851 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-18 | ООО СЗ "А101" | 7751172550 | А101 | Прокшино | http://a101.ru | Москва | г. МОСКВА, Новомосковский административный округ, Поселение Сосенское, Квартал 26, з/у 3/3, дом 10.1 | 77-002866 | 77:17:0120114:5803 | 18 | 2025-12-30 |  | 2025-12-25 | 52267
1852 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-22 | ООО СЗ "ТПУ "ТЕРЕХОВО 9" | 9709057162 | ДОНСТРОЙ | ОСТРОВ | http://donstroy.moscow/ | Москва | г. Москва, вн. тер. МО Хорошёво-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, з/у 12Б. 1-ый этап – корпус 1, 2, 3, 4 | 77-003110 | 77:08:0014001:2347 | 21 | 2028-03-30 |  |  | 62038
1853 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-22 | ООО СЗ "ТПУ "ТЕРЕХОВО 9" | 9709057162 | ДОНСТРОЙ | ОСТРОВ | http://donstroy.moscow/ | Москва | г. Москва, вн. тер. МО Хорошёво-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, з/у 12Б. 2-ой этап – корпус 5, 6, 7 | 77-003110 | 77:08:0014001:2347 | 23 | 2028-09-30 |  |  | 62039
1854 | Введен в эксплуатацию | 2025-04-22 | ООО СЗ СТРОЙ-РЕСУРС | 6674230481 | Отрада | Лесная Отрада | https://lesnaya-otrada.ru | Московская обл. | г.о. Красногорск, Красногорский р-н, вблизи п. Светлые Горы, дом поз. 6 | 50-004110 | 50:11:0020218:1230 50:11:0020218:1231 | 7 | 2026-12-30 |  | 2026-05-14 | 64083
1855 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-22 | ООО СЗ СФ НОВАЯ ДЕМА - 1.2.1 КПД | 0276956795 | КПД-ДЕВЕЛОПМЕНТ | Квартал "Чемпионов" | http://новаядема.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, тер-я северо-восточнее ул. Генерала Кусимова. 1 этап строительства – секции А,Б,В | 02-001783 | 02:55:050302:2901 | 19 | 2026-03-31 |  | 2026-08-31 | 56016
1856 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-22 | ООО СЗ СФ НОВАЯ ДЕМА - 1.2.1 КПД | 0276956795 | КПД-ДЕВЕЛОПМЕНТ | Квартал "Чемпионов" | http://новаядема.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, тер-я северо-восточнее ул. Генерала Кусимова. 2 этап строительства – секции Д,Е,Ж,И | 02-001783 | 02:55:050302:2901 | 19 | 2026-03-31 |  | 2026-08-31 | 56017
1857 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-22 | ООО СЗ СФ НОВАЯ ДЕМА - 1.2.1 КПД | 0276956795 | КПД-ДЕВЕЛОПМЕНТ | Квартал "Чемпионов" | http://новаядема.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, тер-я северо-восточнее ул. Генерала Кусимова. 3 этап строительства – секция Г | 02-001783 | 02:55:050302:2901 | 19 | 2026-03-31 |  | 2026-08-31 | 56018
1858 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-23 | ООО СЗ НОВАЯ ДЕМА - 1.3.1 КПД | 0276956114 | КПД-ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК "НОВАЯ ДЁМА" квартал "Виртуозов" | http://новаядема.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Демский р-н, уч. 1.3.1. северовосточнее ул. Генерала Кусимова. Резерв почт. адреса: г. Уфа, ул. Исследовательская, д.36 1 этап – секции А,Б,В 2 этап – секции Д,Е,Ж 3 этап – секция Г | 02-001855 | 02:55:050302:2896 | 17 20(2об) | 30.12.2026(3об)
1859 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-23 | ООО СЗ ЭВЕРЕСТ | 0300003570 | - | ЖК Удачный | https://bestpl.ru | Респ. Башкортостан | г. Улан-Удэ, Мкр. 115, дом №11 дом №23 дом №18 | 03-000292 03-000293 03-000294 | 03:24:034417:982 03:24:000000:71955 03:24:000000:71954 03:24:000000:71951 | 6(3об) | 30.03.2026(3об)
1860 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-24 | ООО СЗ ТЕРМИНАЛ | 2901250659 | Аквилон | Аквилон Beside 2.0 | http://akvilon-beside.ru/ | Москва | г. Москва, Рязанский проспект, з/у 2/25. 1 этап | 77-003029 | 77:04:0002003:7927 | 29 | 2027-06-30
1861 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-24 | ООО СЗ ПИОНЕР СИТИ | 2723217697 | ТЭН | ЖК Экополис | http://ten-stroy.ru | Приморский край | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 80 (1, 2 очередь) | 27-000423 27-000425 | 27:23:0000000:781 27:23:0000000:33826 | 27 (2 объекта) | 2026-01-30 | 30.03.2028 (+8кв) |  | 53258, 53345
1862 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-24 | ООО СЗ КАЛУГА-ЛИДЕР | 4028051443 | ФСК | UP-квартал Олимп | http://fsk.ru | Калужская обл. | г. Обнинск, жилой р-н "Заовражье", кв-л № 11. Этап 2.1, дом 4Б | 40-000458 | 40:27:020101:4003 40:27:020101:4002 40:27:020101:1138 40:27:020101:1139 40:27:020101:3734 | 25 | 2026-09-30
1863 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ ЖЕЛЕЗНО СИМБИРСК | 7300051369 | Железно | Центрополис 2.0 | http://jbi-onix.ru/ | Ивановская обл | дом № 9 в ЖК «Центрополис 2.0» Заволжского р-на г. Ульяновска, на з/у с к/н 73:24:021011:5251 | 73-000972 | 73:24:021011:6752 | 10 | 2027-01-30 |  |  | 64617
1864 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ ПРОЕКТ СТРОЙ | 9724115958 | ПИК | Северный парк корпус 10 | http://pik.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, пер. Брянский, д.3, корпус 10. Секция 1, Секция 2. 4-я очередь | 27-000509 | 27:23:0040525:157 | 11(2об) | 30.06.2027(2об) |  |  | 65316
1865 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ КОМФОРТНЫЙ ДОМ | 3906395642 | КалининградСтройИнвест | ЖК "SEVEN" дом 2 | http://kaliningradstroyinvest.ru/ | Калининградская обл. | Калининград, ул. Батальная, д. 2, з/у 65Б (I этап строительства) (II этап строительства) | 39-001423 | 39:15:000000:18587 | 10(2об) | 30.12.2025(2об)
1866 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ САПСАН | 0300015946 | - | Жилой комплекс "Удинский каскад" | https://szsapsan.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, Дом 45/2. III очередь (Жилой дом Б-3) IV очередь (Жилой дом Б-4) | 03-000251 | 03:24:033402:1195 | 17 8 | 30.06.2025(2об) |  | 2025-07-11
1867 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ САПСАН | 0300015946 | - | Жилой комплекс "Удинский каскад" | https://szsapsan.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, Дом 45/4. V очередь (Жилой дом Б-5) | 03-000251 | 03:24:033402:1195 | 10 | 2026-06-30 |  | 2026-02-25
1868 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ СНЕГОВАЯ-КОМФОРТ | 2543157110 | - | ЖК «Анна» | https://жк-анна.рф | Приморский край | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 20, вл. дом (в районе) (дом №1) вл. дом (в районе) (дом №2) | 25-000712 | 25:28:040014:9503 | 25 27 | 30.12.2027(2об)
1869 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ КОМПАНИЯ СТРОЙИНВЕСТ | 0268064181 | СтройИнвест | Флэт168 | http://стройинвест-стр.рф | Респ. Башкортостан | г. Стерлитамак, дом в кв-ле 2Ф, Мкр. №2 Западного жилого р-на | 02-001814 | 02:56:050109:5759 | 10 | 2027-06-30
1870 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ "СМ-СТРОЙ52" | 5262316681 | Разумные инвестиции | ЖК "Вега" | http://жквега.рф | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Дружаева | 52-000888 | 52:18:0040185:5592 | 16 | 2025-06-30 |  | 2025-06-16
1871 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ "НОВАЯ ЖИЗНЬ-ЛЬВОВСКАЯ" | 7327100430 | Новая Жизнь | Новая жизнь-Львовская | http://newlife-nn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, на пересечении ул. Львовская и ул. Строкина. Дом №6. II этап строительства | 52-000888 | 52:18:0000000:30091 | 17 | 2027-09-30
1872 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ "НОВАЯ ЖИЗНЬ-ЛЬВОВСКАЯ" | 7327100430 | Новая Жизнь | Новая жизнь-Львовская | http://newlife-nn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, на пересечении ул. Львовская и ул. Строкина, на з/у с к/н 52:18:0000000:30090. Дом №5. I этап строительства | 52-000974 | 52:18:0000000:30090 | 21 | 2028-09-30
1873 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ "ИНВЕСТСТРОЙ" | 5837084358 | АВТОР НОВОЙ ЖИЗНИ | "Жилой комплекс АРБЕРИ – бери и живи" | http://avtor-arberi.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Тернопольская, д. 20 (пр. Строителей, 21А). Этап 1; 21А (Пенза, ул. Тернопольская, д.20) Этап 2 | 58-000450 58-000533 | 58:29:1007014:4 | 19(2об) | 30.09.2027 30.12.2027
1874 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 5410077581 | Энергомонтаж | Приозерный.Серия LIFE.Жилой дом 713 | http://infinity-kvartal.ru | Новосибирская обл. | пос. Садовый, жилой дом №13 (стр.). 6 этап | 54-001956 | 54:19:112001:14607 | 15 | 2027-06-30 |  |  | 52680
1875 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений | https://em-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Декоративный Питомник. Жилой дом №902 (стр) – IV этап строительства | 54-001830 | 54:35:000000:44489 | 14 | 2025-09-30 |  | 2025-11-30 | 49023
1876 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений | https://em-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Декоративный Питомник. Жилой дом №903 (стр) – V этап строительства | 54-001829 | 54:35:000000:44489 | 14 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | 49016
1877 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-25 | ООО СЗ ЭНЕРГОСТРОЙ | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений | https://em-nsk.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Декоративный Питомник. Жилой дом №904 (стр) – 7 этап строительства | 54-001977 | 54:35:000000:44489 | 14 | 2025-12-31 |  | 2025-09-10 | 53268
1878 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-04-28 | ООО СЗ "КОМ-БИЛДИНГ" | 3444118218 | Астра | ЖК "На Тенистой", 3-я очередь | http://astra-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, по ул. Тенистой д. № 1В по ПЗУ 3 этап строительства | 66-001518 | 66:41:0306088:39 | 11 | 2026-09-30 |  | 2025-12-29 | 57933
1879 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-28 | ООО СЗ "КОМ-БИЛДИНГ" | 3444118218 | Астра | ЖК "На Тенистой", 3-я очередь | http://astra-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, по ул. Тенистой д. № 1В по ПЗУ 4 этап строительства | 66-001518 | 66:41:0306088:39 | 23 | 2026-09-30
1880 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-28 | ООО СЗ "КОМ-БИЛДИНГ" | 3444118218 | Астра | ЖК "На Тенистой", 3-я очередь | http://astra-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, по ул. Тенистой д. № 1В по ПЗУ 5 этап строительства | 66-001518 | 66:41:0306088:39 | 23 | 2027-06-30
1881 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-28 | ООО СЗ СК-УЛАН-УДЭ | 0326510342 | - | ЖК ЁЛКИ | - | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Энергетик (3 этап строительства: блок-секция № 6, 7, 8) | 03-000265 | 03:24:032203:51 | 10 | 2027-12-31
1882 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-28 | ООО СЗ ЗЕТ ХАУС | 3810079597 | - | ЖК ZENITH | https://зенит38.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Гражданская, номер дома еще не присвоен (дом № 3. 3 этап строительства) | 38-000589 | 38:36:000009:27892 | 14 | 2026-06-30
1883 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-29 | ООО СЗ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА №29"ПСК-6 | 0277958509 | ПСК-6 | ЖК «АКВАРЕЛЬ» | http://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г.Уфа, ул. им. Фронтовых бригад, д. 15/1 (Литер 29) | 02-001809 | 02:55:020411:786 | 28 | 2026-12-30
1884 | Аккредитован (лимит) | 2025-04-29 | ООО СЗ "СТРОЙДОН" | 6141059569 | - | ЖК ВЫСОТА | https://Наш.дом.рф | Ростовская обл. | г. Батайск, мкр. Авиагородок, 45 | 61-001735 | 61:46:0012201:5153 | 9 | 2026-09-30 |  |  | 64636
1885 | Введен в эксплуатацию | 2025-05-06 | ООО СЗ ОХРА | 5029112620 | - | Квартал АвиАтор | https://Sz-ohra33.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Любецкая, д.5, вл. дом, земельный участок 5 (1 очередь, 1 этап) | 33-000563 | 33:20:014511:1112 | 19 | 2025-09-30 |  | 2026-02-17 | 51916
1886 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-06 | ООО СЗ ОХРА | 5029112620 | - | Квартал АвиАтор | https://Sz-ohra33.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Любецкая, д.1, вл. дом, земельный участок 1 (2 очередь, 2 этап) | 33-000579 | 33:20:014511:1118 | 19 | 2027-06-30 |  |  | 56765
1887 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-05-06 | ООО СЗ "СТРОЙДЕТАЛЬ" | 7716079163 | ПИК | Жилой Комплекс "Кольская 8" | http://pik.ru/ | Москва | г. Москва, ул. Кольская, кор. 2, строения 2.1, 2.2, 2.4. 2 этап | 77-002527 | 77:02:0014008:3949 77:02:0014008:3950 | 35 | 2025-06-30 |  | 2025-08-04 | 46429
1888 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-07 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЙ САД - ПРЕМЬЕР" | 6234103362 | Зеленый сад | "Гранд Комфорт" | http://green-garden.ru | Московская обл. | г. Жуковский, ул. Гудкова (2 этап строительства) | 50-003910 | 50:52:0010110:10609 | 20 | 2027-06-30 |  |  | 56234
1889 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-12 | ООО СЗ "ФИЛАТОВ ЛУГ" | 7708305161 | Sminex | Жилой комплекс "Филатов луг" (корпус 5) | http://ingrad.ru | Москва | г. Москва, поселение Московский, дер. Картмазово, уч. 16/1, корпус 5. 2 этап | 77-003024 | 77:17:0110205:12565 | 21 | 2026-06-30
1890 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-12 | ООО СЗ "ФИЛАТОВ ЛУГ" | 7708305161 | Sminex | Жилой комплекс "Филатов луг" (корпус 5) | http://ingrad.ru | Москва | г. Москва, поселение Московский, дер. Картмазово, уч. 16/1, корпус 6. 2 этап | 77-003024 | 77:17:0110205:12565 | 20 | 2026-12-30
1891 | Введен в эксплуатацию | 2025-05-12 | ООО СЗ СНАБТЕХНО | 5836689819 | - | ЖК Гармония | https://гармонияжк.рф | Пензенская обл. | Пензенская обл., г. Пенза, ул. Терновского, д. 1 (2 этап – секция №1) | 58-000545 | 58:29:3008002:4707 58:29:3008002:6897 | 18 | 2026-09-30 |  | 2026-07-27
1892 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-14 | ООО СЗ "НОВЫЙ ВЕК" | 6449033429 | - | ЖК "НОВЫЙ ГОРОД" | https://sknvek.ru | Саратовская обл. | г. Энгельс, ул. М.Расковой, д. 5А (1-я очередь строительства) д. 5Б (2-я очередь строительства) | 64-000526 64-000527 | 64:50:020826:2194 | 27(2об.) | 30.12.2025 (2об.)
1893 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-14 | ООО СЗ "НОВЫЙ ВЕК" | 6449033429 | - | ЖК "НОВЫЙ ГОРОД" | https://sknvek.ru | Саратовская обл. | г. Энгельс, ул. М.Расковой, д. 5А (1-я очередь строительства) д. 5Б (2-я очередь строительства) | 64-000577 | 64:50:020826:1820 | 26 | 2026-12-30
1894 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-05-14 | ООО СЗ "ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ" | 7602038340 | Талан | ЖК"Новеллы" | http://ярославль.талан.рф | Ярославская обл. | г. Ярославль, Дзержинский р-н, кв-л, ограниченный Тутаевским шоссе, стр.2 проектируемой ул. Панина, проектируемой ул. Батова и охранной зоной ЛЭП. (поз. 62). 3 этап-секции №9-13 | 76-000662 | 76:23:010503:2230 76:23:010503:2231 76:23:010503:38 | 10 | 2025-12-30 |  | 2025-12-17 | 54576
1895 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-14 | ООО СЗ "ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ" | 7602038340 | Талан | ЖК"Новеллы" | http://ярославль.талан.рф | Ярославская обл. | г. Ярославль, Дзержинский р-н, кв-л, ограниченный Тутаевским шоссе, проектируемой ул. Панина, проектируемой ул. Батова и охранной зоной ЛЭП. (поз. 62). 4 этап-секции №14-17 | 76-000723 | 76:23:010503:2230 76:23:010503:2231 76:23:010503:38 | 19 | 2027-03-30
1896 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-05-14 | ООО СЗ "СОВРЕМЕННИК" | 7107115938 | Современник | ЖК Современник | https://smart-tula.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Оборонная, д. 104, Жилой дом корпус А (поз. 31) | 71-000428 | 71:30:050214:5778 | 26 | 2025-09-30 |  | 2026-04-07 | 48991
1897 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-05-14 | ООО СЗ "СОВРЕМЕННИК" | 7107115938 | Современник | ЖК Современник | https://smart-tula.ru | Тульская обл. | г. Тула, ул. Оборонная, д. 104, Жилой дом корпус Б (поз. 30) | 71-000428 | 71:30:050214:5778 | 26 | 2025-09-30 |  | 2026-04-07 | 48992
1898 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-05-15 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЙ САД - СТРОЙ-2" | 6215020174 | Зеленый сад | ЖК "Skyline" | http://green-garden.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Медицинская, д. 5, корпус 2, блок-секции 4,5,6 (II этап строительства) | 62-000305 | 62:29:0030009:879 | 17 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 | 39983
1899 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-16 | ООО СЗ "КИРПИЧХОЛДИНГ" | 0269045248 | - | СЕМЕЙНЫЙ КВАРТАЛ РИТМ | https://kirpichholding.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Белебей, ул. Революционеров, з/у 46. (Блок Г-1 Этап) (Блок В-2 Этап) | 02-001961 | 02:63:012206:1843 | 10(2об.) | 2028-06-30
1900 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-16 | ООО СЗ "КИРПИЧХОЛДИНГ" | 0269045248 | - | СЕМЕЙНЫЙ КВАРТАЛ РИТМ | https://kirpichholding.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Белебей, ул. Революционеров, з/у 46. (Блок Б-3 Этап) | 02-001961 | 02:63:012206:1843 | 10 | 2029-06-30
1901 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-16 | ООО СЗ "КИРПИЧХОЛДИНГ" | 0269045248 | - | СЕМЕЙНЫЙ КВАРТАЛ РИТМ | https://kirpichholding.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Белебей, ул. Революционеров, з/у 46. (Блок А-4 Этап) | 02-001961 | 02:63:012206:1843 | 10 | 2030-06-30
1902 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-16 | ООО СЗ "СТРОЙСЕРВИС" | 5256044510 | Сокольники | ЖК "ЧКАLOV" Жилой Комплекс "ЧКАLOV" | http://жк-чкалов.рф | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, дом (№6 по генплану) в границах пр. Молодежный, ул. Красноуральская, пр. Ильича, ул. Левитана | 52-000932 | 52:18:0040172:1653 | 19 | 2027-03-30
1903 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-16 | ООО СЗ "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ" | 7701511447 | ПИК | Жилой комплекс "Никольские луга" | http://pik.ru/ | Москва | г. Москва, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово", корпус 4 | 52-77-003046 | 77:06:0012017:1000 | 18 | 2026-09-30
1904 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-20 | ООО "СЗ - УКЗ № 12.3 КПД" | 0276976907 | КПД | ЖК "НЬЮ-ЙОРТ" | http://жк-нью-йорт.рф | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Уфа, кв-л, ограниченный улицами Орджоникидзе, Вологодской, Интернациональной и Сергея Вострикова в Калининском районе, жилой дом № 5 | 02-001881 | 02:55:030120:745 | 18 | 2026-06-30
1905 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-20 | ООО СЗ ИНГРАДСТРОЙ | 5260322471 | Столица Нижний | Жилой комплекс Новая Кузнечиха | https://nk-nn.com | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, к/н з/у 52:18:0070273:130, дом (№14 по генплану) территория застройки «Север-Запад» | 52-000985 | 52:18:0070273:130 | 26 | 2027-06-30
1906 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-20 | ООО СЗ МОСКОВСКИЙ КВАРТАЛ-1 | 6658565610 | - | «По ул. Военного Флота» | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/19342 | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Флота-Московская (дом № 1.1 по ПЗУ). 1 этап | 66-001632 | 66:41:0403052:701 | 18 | 2026-12-30
1907 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-05-20 | ООО СЗ ГОРОДСКОЙ ПРУД | 6685202528 | - | ЖК "9 Космонавтов" | https://9kosmonavtov.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Сооружение, жилой дом (№ 1 по ПЗУ) (пр-кт Космонавтов, д. 9) | 66-001405 | 66:41:0205009:19328 66:41:0205009:19326 | 29 | 2026-06-30 |  | 2026-03-06 | 52648
1908 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-20 | ООО СЗ ПАТРИОТ ПАРК-2 | 7100044660 | ОСТ | Парк Патриот | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/17308 | Тульская обл. | г. Тула, Жилой комплекс «Парк Патриот - 2» на з/у с КН 71:14:030501:16046 | 71-000479 | 71:14:030501:16046 | 26 | 2028-06-30
1909 | Введен в эксплуатацию | 2025-05-21 | ООО СЗ СТАТУС | 6316189233 | Лидер | ЖК КУЛЬТУРА | http://жккультура.рф | Самарская обл. | г. Самара, просека Третья | 63-000722 | 63:01:0637003:94 | 10 | 2025-12-30 |  | 2026-04-15
1910 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-05-21 | ООО СЗ ЭКСТРАРЕГИОН | 6228045088 | Капитал | СМАРТ квартал Центральный. Дом3 Этап 1 | http://extregion.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, шоссе Московское, В районе ТЦ "Премьер". Дом № 3. Этап 1 | 62-000394 | 62:29:0061005:83 | 26 | 2025-12-30 |  | 2026-02-05 | 57193
1911 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-22 | ООО СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-30 | 1841083053 | Талан | Бионика Парк | http://уфа.талан.рф | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Квартал, ограниченный улицами 50 лет СССР, Клавдии Абрамовой, проспектом Салавата Юлаева. 2 этап, секции 1-4 1 этап, секции 5-7 | 02-001739 | 02:55:020705:1578, 02:55:020705:1632, 02:55:020705:1634, 02:55:020705:67 | 26 (2 объекта) | 30.09.2026 30.03.2026
1912 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-26 | ООО СЗ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ "ЛЕСОПАРКОВАЯ" | 7701387380 | MR Group | City Bay | http://city-bay.ru | Москва | г. Москва, Покровское-Стрешнево, Волоколамское ш. 77:08:0005010:1539, Стр. №1 (Жилые корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Град-Лобби корпус 13 (со стилобатной и подземной частью)). 3-й этап Волоколамское ш. 77:08:0005010:3508. 5-й этап | 77-002854 77-002957 | 77:08:0005010:1539 77:08:0005010:1531 77:08:0005010:3508 | 52 16 | 30.03.2027 30.12.2026
1913 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-26 | ООО СЗ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ "ЛЕСОПАРКОВАЯ" | 7701387380 | MR Group | City Bay | http://city-bay.ru | Москва | г. Москва, Покровское-Стрешнево, 77:08:0005010:1541. 6-й этап | 77-003168 | 77:08:0005010:1541 | 61 | 2028-06-30
1914 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-05-27 | ООО СЗ ДИНАСТИЯ | 1658239142 | ТСИ | ЖК Династия | https://tsirt.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, Авиастроительный р-н, ул. Михаила Миля, д. 3 (Жилой дом №3) | 16-001802 | 16:50:230103:554 | 16 | 2025-03-31 |  | 2025-05-30 | 52057
1915 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-27 | ООО СЗ ЭКОСИТИ | 0274970900 | DARS Development | Город Природы | http://dars.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Квартал 3, д. 1 (Ивана Спатара), между н.п. Ветошниково и Романовка ул. Территория между н.п. Ветошншикова и Романовка, д. 2. Квартал 3 (Ивана Спатара) ул. Ольховая, 29. 1 очередь строительства. Квартал 13. Жилой дом № 10 (на территории между н.п. Ветошниково и Романовка) | 02-001853 02-001854 02-001894 | 02:55:050302:5117 02:55:050302:5118 02:55:050302:5102 | 25 (2 объекта) 5 | 30.09.2025 30.12.2025 (2 объекта)
1916 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-29 | ООО СЗ ПЗСП-КРОНШТАДТСКАЯ | 5903152807 | ПЗСП | Три девятых | http://кронштадтская-39.рф | Пермский край | г. Пермь, ул. Кронштадтская, д. 39д. Секция С1, С7, С8. 1 этап\ Секция С6, С5, С4. 2 этап Секция С3. 3 этап Секция С2. 4 этап | 59-000957 | 59:01:4410223:2847 | 24 10 24 24 | 30.06.2027 30.09.2027 30.12.2027 30.03.2028
1917 | Аккредитован (лимит) | 2025-05-30 | ООО СЗ ГРОДНЕНСКАЯ 18 | 7731541953 | - | Клубный проект Кутузов Сити | https://kutuzov-city.ru/ | Москва | г. Москва, ул. Гродненская, вл. 18 (на з/у с к/н 77:07:0008006:3) | 77-003191 | 77:07:0008006:3 | 28 | 30.09.2027
1918 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-06-04 | ООО СЗ "ПАРИТЕТ" | 5038112707 | ПРОФИ-ИНВЕСТ | Ривер Парк | http://риверпарк-22.рф/ | Московская обл. | г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 47, к. 2.2 (2-я очередь) | 50-003745 | 50:45:0000000:64422 | 19 | 2025-09-30 |  | 2025-08-26 | 50682
1919 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-04 | ООО СЗ "ГОЛОС.КОСМОС" | 7448211504 | Группа Голос | Бутик-квартал "Голос Меридиан" | http://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, проспект Ленина, Дом 19Б № 1.2 (стр.) | 74-001569 | 74:36:0212008:1988 | 10 | 2027-09-30
1920 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-04 | ООО СЗ "ГОЛОС.КОСМОС" | 7448211504 | Группа Голос | Бутик-квартал "Голос Меридиан" | http://golos.click | Челябинская обл. | г. Челябинск, Тракторозаводский р-н, проспект Ленина 1.1 (стр.) | 74-001645 | 74:36:0212008:2524 | 24 | 2028-12-30
1921 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-05 | ООО СЗ "ПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6672251729 | Фортис Девелопмент | ЖК Фристайл | http://fortis-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, номер здания не указан в Разрешении на строительство, (№ 5 по ПЗУ) - 5 этап строительства | 66-001475 | 66:41:0000000:111747 | 27 | 2026-09-30
1922 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-06-05 | ООО СЗ БЕРЕЗОВАЯ РОЩА | 5904285944 | ИНГРУПП | estetica (эстетика) | http://estetica59.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, д. 15 | 59-000933 | 59:01:4410233:179 | 11 | 2026-06-30 |  | 2026-04-15 | 60628
1923 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-05 | ООО СЗ "КАПИТАН" | 7810336996 | Лидер Групп | ЖК "Старлайт" | http://lidgroup.ru | Ленинградская обл. | г. Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н, Муринская дорога, уч. 4,(территория, ограниченная Приозерским направлением ж.д., административной границей Санкт-Петербурга, береговой линией Муринского ручья(ФЗУ № 36)) | 78-002041 | 78:11:0005609:1008 | 26 | 30.03.2027 (2об.)
1924 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-06 | ООО СЗ "ННДК ПРИОКСКИЙ" | 5260489960 | ННДК | ЖК "Дом на Маяковского" | http://нндк.рф | Нижегородская обл. | г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 35, лит. Б | 52-001005 | 52:21:0000089:664 | 16 | 2026-12-30
1925 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-06 | ООО СЗ "ЗАСТРОЙ" | 7813654242 | - | Город-спутник "Южный" | https://zastroyspb.ru/ | Ленинградская обл. | г. Санкт-Петер бург, Пушкинский р-н, г. Пушкин, тер. Лесное, уч.4. Корпус №1 Корпус №2 Корпус №3 г. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, г. Пушкин, тер. Лесное, уч.1. Корпус №1 Корпус №2 Корпус №3 Корпус №4 г. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, г. Пушкин, тер. Лесное, уч.2. Корпус №1 Корпус №2 Корпус №3 | 78-002125(3об.) 78-002128(4об.) 78-002129(3об.) | 78:42:0018404:2246 (3об.) 78:42:0018404:2243 (4об.) 78:42:0018404:2245 (3об.) | 6 8 10(5об.) 11(3об.) | 2027-03-30
1926 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-09 | ООО СЗ АНДОР | 5257145631 | Андор | ЖК Мёд | https://andornn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов №27, 35. Дом №8 (участок 8) | 52-000964 | 52:18:0030137:248 | 28 | 30,.03.2026 |  |  | 61442
1927 | Введен в эксплуатацию | 2025-06-09 | ООО СЗ ГК АТЛАНТ | 7203455253 | Атлант | Квартал КЗКТ | http://atlant45.ru | Курганская обл. | г. Курган, ул. Коли Мяготина, 34б. Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 | 45-000231 | 45:25:070105:163 | 11(3об.) | 2025-12-30 |  | 2025-10-08
1928 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-06-10 | ООО СЗ "АТЛАНТ" | 4501180506 | Атлант | Квартал КЗКТ | http://atlant45.ru | Курганская обл. | г. Курган, ул. Коли Мяготина, 34А | 45-000218 | 45:25:0701059:21 45:25:070105:921 | 11 | 2025-12-30 |  | 2025-07-16 | 55547
1929 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-10 | ООО СЗ "АНДОР ИНВЕСТ" | 5260488808 | Андор | Жилой комплекс "Город времени" | http://andornn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова, дом №17 по генплану | 52-000972 | 52:18:0000000:16030 | 18 | 2027-03-30
1930 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-11 | ООО СЗ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" | 6213013407 | Единство | Жилой комплекс "Видный" | http://edinstvo62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, р-н Семчино 9,10 мкр. Канищево, д. 6 по ППТ, 2 этап строительства | 62-000359 | 62:29:0020005:6003 | 16 | 2027-03-30
1931 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-11 | ООО СЗ "УКЗ № 12 КПД" | 0276965856 | КПД-ДЕВЕЛОПМЕНТ | ЖК "НЬЮ-ЙОРТ" | http://new-iort.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, дом № 71 в квартале, ограниченном ул. Орджоникидзе, Вологодской, Интернациональной и Сергея Вострецова | 02-001962 | 02:55:030123:810 | 18 | 2027-06-30
1932 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-16 | ООО СЗ "СИБСЕЛЬМАШ" | 5404200318 | Сибмонтажспецстрой | ЖК Калининский квартал | http://smssnsk.ru/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Славянская, 1. Корпуса А1, А2, А3, А4. I этап строительства | 54-002107 | 54:35:042400:288 | 24 | 2027-09-30
1933 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-17 | ООО НУВЕЛЬ | 6215019242 | Капитал | ЖК Бульвар оптимистов д. 5 Этап 1 | http://nuvel.org.ru | Рязанская обл. | с. Дядьково, проезд 2-й Бульварный, д. 5 Этап 1. Секция 1 | 62-000044 | 62:15:0050113:1793 | 19 | 31.06.2025 |  |  | 8873
1934 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-20 | АО СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ"" | 6672142550 | ЛСР | ЖК Мичуринский | http://lsr.ru/ekb/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, в границах ул. Ландау-Екатерининская-Вавилова мкр. "Мичуринский", дом № 49 по ПЗУ | 66-001672 | 66:41:0000000:184837 | 8 | 30.12.2026 |  | 2026-03-13 | 64341
1935 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-20 | АО СЗ "АДРЕМ РАЗВИТИЕ" | 3663091706 | Развитие | Жилой дом "Салют"-ЖД "Салют"-Салют | http://rzv.ru | Самарская обл. | г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, квартал 3. 1 очередь строительства (секции В, Г, Д) квартал 3. 2 очередь строительства (секции А, Б) | 63-000853 | 63:01:0328008:1 | 10(2об.) | 30.12.2025 (2об.)
1936 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-23 | ООО СЗ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА №9 "ПСК-6" | 0277958474 | - | Жилой комплекс "Акварель" | https://psk6.ru | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. им. Фронтовых Бригад, 15/3 (Литер 9 в квартале, ограниченном ул. Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Фронтовых Бригад и Ферина) | 02-001973 | 02:55:000000:44195 | 28 | 30.06.2027
1937 | Введен в эксплуатацию | 2025-06-27 | АО СЗ "ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА №6" | 5506035536 | Завод сборного железобетона № 6 | ЖК «На Омской» | http://zsgb6.ru/ | Омская обл. | г. Омск, ул. Шебалдина, д. 4 | 55-000193 | 55:36:120101:16314 | 17 | 30.06.2026 |  | 2026-06-24
1938 | Аккредитован (лимит) | 2025-06-27 | АО СЗ "ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА №6" | 5506035536 | Завод сборного железобетона № 6 | ЖК «На Тухачевского» | http://zsgb6.ru/ | Омская обл. | г. Омск, Набережная им. Тухачевского- ул. Фрунзе. (2 очередь жилого дома) | 55-000194 | 55:36:040101:8418 | 18 | 30.06.2026 | 30.06.2027 (без переноса)
1939 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-06-27 | ООО СЗ "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ" | 7701511447 | ПИК | Жилой комплекс "Никольские луга" | http://pik.ru/ | Москва | г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово", корпус 3.1 корпус 3.2 | 77-002913 77-002914 | 77:06:0012017:1000 | 18 | 2025-09-30 |  | 2025-08-04 | 53933, 53935
1940 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-06-27 | ООО "СЗ ВОСТОЧНЫЙ" | 0300014727 | - | ЖК "Восточный" | https://kvartalstroy03.ru/ | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова | 03-000276 | 03:24:022710:1904 | 16 | 2027-12-30 |  | 2026-06-11 | 61820
1941 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-02 | ООО "СЗ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ" | 7325124636 | DARS Development | ЖК "Аквамарин 2" | http://dars.ru/ | Ульяновская обл. | Ульяновская обл., г. Ульяновск, Засвияжский р-н, (дом № 3) | 73-000967 | 73:24:030206:2454 | 25 | 2026-12-30
1942 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-02 | ООО СЗ "БЕРКУТ" | 0300025990 | - | Живой дом "Пламент" | https://пламент.рф/ | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 90Д | 03-000295 | 03:24:031802:1343 | 16 | 2027-12-30
1943 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-02 | ООО СЗ "ЛИГОВСКИЙ СИТИ" | 7806543527 | ПИК | Витебский парк | https://pik.ru | Санкт-Петербург | М.о. Волковское, Лиговский проспект. Корпус 5. 3 этап строительства | 78-001956 | 78:13:0007319:5816 | 16 | 2025-09-30 |  | 2025-12-05 | 50058
1944 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-04 | ООО СЗ "КАЛУГА-ЛИДЕР" | 4028051443 | ФСК | UP-квартал Олимп | http://fsk.ru | Калужская обл. | г. Обнинск, жилой р-н "Заовражье", кв-л № 11. Этап 2.1, дом 4В | 40-000436 | 40:27:020101:3997 40:27:020101:4002 | 23 | 2026-09-30 |  |  | 58265
1945 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-08 | ООО СЗ "БУЛЬВАР ГАГАРИНА 72" | 5903157001 | Yarus group | ЖК Грёнхольм | http://yarusdevelopment.ru/ | Пермский край | г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 72 | 59-000935 | 59:01:4311903:1821 | 7 | 2026-12-30
1946 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-09 | ООО СЗ "САМАН" | 0268094637 | Гранель | ЖК "Тринити" | http://granelle.ru | Москва | г. Москва, ш. Дмитровское, вл. 75, корп. 3, стр. 1, 3-6. (1-ый этап) | 77-003023 | 77:09:0002030:74 | 33 | 2027-09-30
1947 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-09 | ООО СЗ "СТРОЙ ГАРАНТ" | 0326583358 | - | ЖК "Весна" | https://наш.дом.рф | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева (4 этап) | 03-000272 | 03:24:023107:2012 | 14 | 2026-12-30
1948 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-09 | ООО СЗ "А101" | 7751172550 | А101 | Бунинские кварталы | http://a101.ru | Москва | Поселение Сосенское, д. Столбово, з/у 41/1Г, дом 6 | 77-002890 | 77:17:0130206:5812 | 22 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 53516
1949 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-10 | ООО СЗ "БАЗИС" | 6321342656 | СтройСтиль | ЖК "GREENWOOD" | http://GREENWOOD-TLT.RU | Самарская обл. | САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, АВТОЗАВОДСКИЙ Р-Н, УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ (поз. Л 6.4-МАГ, 6 этап) | 63-000842 | 63:09:0101183:9600 | 10 | 2025-09-30 |  | 2025-11-24 | 53808
1950 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-10 | ООО СЗ "БАЗИС" | 6321342656 | СтройСтиль | ЖК ЁЛКИPARK | http://GREENWOOD-TLT.RU | Самарская обл. | г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 29Б (поз. Л 5.2, 5 этап) | 63-000895 | 63:09:0101183:6075 | 10 | 2026-09-30 |  |  | 62286
1951 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-10 | ООО СЗ "СМОЛАРТСТРОЙ" | 6732128747 | Капитель | ЖК "Кречетников парк" | http://smolart-sk.ru | Калужская обл. | г. Калуга, р-н Правобережный, дом (№4 по ППТ) | 40-000450 | 40:26:000384:12868 | 11 | 2026-12-30 |  | 2026-04-02 | 61999
1952 | Аккредитован (лимит) | 2023-07-11 | ООО СЗ "РЕЗИДЕНЦИИ СКОЛКОВО" | 5015014703 | АБСОЛЮК | ЖК Резиденции Сколково (корп. 6.1, 6.2) | http://client.absgroup.ru | Московская обл. | г. Одинцово, Одинцовский г.о., р.п. Заречье, Жилые корпуса 6.1 и 6.2 | 50-003849 | 50:20:0020202:10189 | 10 | 2026-09-30
1953 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-14 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | SMIT-квартал в 129 квартале | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 129 квартал, 1 очередь, 1 этап, дом 1 2 этап, дом 2 3 этап, дом 3 | 03-000280 | 03:24:034428:242 03:24:034428:241 03:24:034428:234 | 17 (3 объекта) | 30.12.2026 (3 об)
1954 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-15 | ООО СЗ "СК КОНТИНЕНТ ДОБРОЕ" | 3328030354 | Континент | ЖК "Чайковский" | http://sk-continent.ru | Владимирская обл. | г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 28/1 | 33-000569 | 33:20:015015:1229 | 18 | 2026-06-30 |  | 2026-03-31 | 54719
1955 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-15 | ООО СЗ КПД-ГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ | 5410072752 | КПД-ГАЗСТРОЙ | Микрорайон «Чистая Слобода» | https://chistayasloboda.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Спортивная, Дом № 57 (номер дома указан по генплану), X этап строительства | 54-002197 | 54:35:062580:3 | 20 | 2026-03-31 |  | 2025-10-15 | 62486
1956 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-15 | ООО СЗ ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ | 2543097430 | Восточный ЛУЧ | ЖК "Победа" 1 Дом | http://vlsz.ru/ | Приморский край | , г. Владивосток, ул. Русская, д. 59 (Стр.1) (1 этап) | 25-000618 | 25:28:050049:5848 | 26 | 2026-12-30
1957 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-15 | ООО СЗ ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ | 2543097430 | Восточный ЛУЧ | ЖК "Победа" 2 Дом | http://vlsz.ru/ | Приморский край | г. Владивосток, ул. Русская, д. 59 (Стр.2) (2 этап) | 25-000615 | 25:28:050049:5866 | 26 | 2026-12-30
1958 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-16 | ООО СЗ БАТАШИ ПАРК-2 | 7100043226 | Объединение Строителей Тулы (ОСТ) | ЖК "БАТАШИ ПАРК" | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/17304 | Тульская обл. | г. Тула, шоссе Веневское | 71-000464 | 71:14:020701:6091 | 16 | 2027-06-30 |  | 2025-11-24 | 55444 | ё
1959 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-16 | ООО СЗ "АСТРА" | 5800009146 | - | ЖК Астра | https://astrapenza.ru/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Герцена, 28, уч. с к/н 58:29:2012004:3865 | 58-000539 | 58:29:2012004:3865 | 11 | 2027-06-30
1960 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-16 | ООО НУВЕЛЬ | 6215019242 | Капитал | ЖК Бульвар оптимистов д. 5 Этап 2 | http://nuvel.org.ru | Рязанская обл. | с. Дядьково, проезд 2-й Бульварный, д.5 Этап 2 | 62-000395 | 62:15:0050113:1793 | 19 | 31.09.2025
1961 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-16 | ООО "ЭМКАДЭ" | 5402075728 | ЮНИТИ | Balance | http://наш.дом.рф | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Октябрьский р-н, (корпус № 1) | 54-001994 | 54:35:073540:308 | 21 | 2025-12-31 |  | 2025-12-26 | 53763
1962 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-17 | ООО СЗ "СВОЙ КВАРТАЛ" | 2700004773 | - | ГОЛЛАНДСКИЙ КВАРТАЛ | https://sferadevelop.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, ул. Демьяна Бедного, 10 (2 этап. Жилой дом № 2) (3 этап. Жилой дом № 3) | 27-000507 27-000508 | 27:23:0000000:33755 27:23:0040690:995 | 18(2об) | 30.06.2027 (2об)
1963 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-18 | ООО СЗ "НОВОЕ РЕШЕНИЕ" | 5835121117 | Жилстрой | ЖК "Алфавит" 3 дом | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Ударная, з/у 9 | 58-000504 | 58:29:1005015:2807 | 18 | 31.06.2025 |  | 2025-11-28 | 58367
1964 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-18 | ООО СЗ "ГЕОПАРК" | 7718853752 | ПИК | ЖК"Ярославский квартал" | http://pik.ru/ | Московская обл. | г. Мытищи, корпус 2.2 (уч. Центральная усадьба, 3-я очередь строительства (корп. 2.3 по ДКРТ, 1й этап стр. 2 корп. 2.3.1)) корпус 2.4 (уч. Центральная усадьба, 3-я очередь строительства (корп. 2.3 по ДКРТ, 2й этап корп. 2.3.2)) | 50-004143 | 50:12:0100805:23435 | 26 | 2027-12-31
1965 | Введен в эксплуатацию | 2025-07-22 | ООО СЗ "КОСМОС" | 4501226493 | Геометрия | ЖК "Квартал ботаники" | http://геометрия45.рф/ | Курганская обл. | г. Курган, 4 мкр., на з/у с к/н 45:25:020403:3558 | 45-000227 | 45:25:020403:3558 | 11 | 2025-12-31 |  | 2025-12-30
1966 | Введен в эксплуатацию | 2025-07-22 | ООО СЗ "КОСМОС" | 4501226493 | Геометрия | ЖК "Квартал ботаники" | http://геометрия45.рф/ | Курганская обл. | г. Курган, 4 мкр., на з/у с к/н 45:25:020403:3559 | 45-000228 | 45:25:020403:3559 | 11 | 2025-12-31 |  | 2025-09-11
1967 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-22 | ООО СЗ "ПАРАПЕТСТРОЙ" | 3810331790 | ПарапетСтрой | ЖК "Новые кварталы" | http://parapetstroy.ru | Иркутская обл. | мкр. Западный (с Мамоны), ул. Проезд Радиан, д. 46, вл. дом. Дом №1 (секции №1.2, 1.3, 1.5) | 38-000579 | 38:06:130821:1263 | 6 | 2025-12-31 |  | 2025-09-23 | 54154
1968 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-22 | ООО СЗ "СИЯНИЕ" | 7731009298 | - | ЖК Клубный квартал КРЫЛАТСКАЯ 33 | https://крылатская33.рф/ | Москва | г. Москва, р-н Крылатское, ул. Крылатская, земельный участок 33/1 | 77-003121 | 77:07:0001002:33194 | 43 | 31.06.2027
1969 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-22 | ООО СЗ "ЛИГОВСКИЙ СИТИ" | 7806543527 | ПИК | Витебский парк | https://pik.ru | Санкт-Петербург | Проспект Лиговский, Корпус 7 (1 этап строительства) | 78-002122 | 78:13:0007319:3876 | 13 | 2028-09-30 |  |  | 65250
1970 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-23 | ООО СЗ "ЭПОХА" | 9729332579 | ДОНСТРОЙ | ОСТРОВ | http://donstroy.moscow/ | Москва | вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мнёвники, з/у 62Б, Квартал 12.1 | 77-003211 | 77:08:0014001:2324 | 24 | 2029-03-30
1971 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-24 | ООО СЗ "К-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 3666260600 | - | ЖК "Ключи-клаб" | https://ключи.club/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Остужева, 52/5 (2 квартал) 2 этап строительства | 36-000962 | 36:34:0106032:5765 | 15 | 2026-03-30 | 30.12.2026 (+3кв) |  | 58687
1972 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-28 | ООО СЗ ""ГЕОМЕТРИЯ ГРУПП" " | 4500017240 | - | Квартал ботаники | https://ботаники45.рф/ | Курганская обл. | г. Курган, 4 мкр., на з/у с к/н 45:25:020403:3572 | 45-000264 | 45:25:020403:3572 | 12 | 2026-12-31
1973 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-30 | ООО СЗ ""ФИЛОСОФИЯ ИДЕАЛИСТОВ" " | 6658561454 | Философия идеалистов | Философия Идеалистов на Черкасской | http://философия-идеалистов.рф/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, р-не ул. Черкасская – Серафимы Дерябиной, С1.1 по ПЗУ. 1 этап строительства С1.2 по ПЗУ. 1 этап строительства | 66-001480 | 66:41:0304008:2816 | 25 18 | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 55882
1974 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-07-30 | ООО СЗ ""ФИЛОСОФИЯ ИДЕАЛИСТОВ" " | 6658561454 | Философия идеалистов | Философия Идеалистов на Черкасской | http://философия-идеалистов.рф/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, р-не ул. Черкасская – Серафимы Дерябиной, С2.1 по ПЗУ. 2 этап строительства | 66-001480 | 66:41:0304008:2816 | 26 | 2026-09-30 |  | 2025-12-30 | 55885
1975 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-30 | ООО СЗ ""ФИЛОСОФИЯ ИДЕАЛИСТОВ" " | 6658561454 | Философия идеалистов | Философия Идеалистов на Черкасской | http://философия-идеалистов.рф/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, р-не ул. Черкасская – Серафимы Дерябиной, С3.1 по ПЗУ. 3 этап строительства | 66-001480 | 66:41:0304008:2816 | 27 | 2027-09-30 |  |  | 55886
1976 | Аккредитован (лимит) | 2025-07-31 | ООО СЗ "ОЗЁРНАЯ 44" | 9729298039 | ПИК | ЖК "Мичуринский парк" | http://pik.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, Очаково-Матвеевское, ул. Никулинская, з/у 33 А/Б. Этап 2-жилой дом, корп. 4.2, 4.3 | 77-003146 | 77:07:0014002:4523 | 32 | 2028-03-30
1977 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-01 | ООО"СЗ "ПИК БАЙКАЛА" | 0300018055 | ПИК | Улаан Хото | http://pik-baikala.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, корпус 2 (в границах з/у с к/н 03:24:011206:3678) | 03-000287 | 03:24:011206:3678 | 17 | 2027-12-30 |  |  | 63525
1978 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-01 | ООО"СЗ "КПД СТРОЙ" | 3907211633 | КПД-Калининград | Новое Исаково NEW ISAKOVO | http://kpd-kaliningrad.ru/ | Калининградская обл. | Гурьевский м.о., пос. Большое Исаково,ул. Василия Сухомлинского,д.1, кор. 12 (дом № 13 по ГП. XIII этап строительства) | 39-001463 | 39:03:020005:1923 | 6 | 2025-12-30 |  | 2025-12-11 | 63167
1979 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-01 | ООО"СЗ "КПД СТРОЙ" | 3907211633 | КПД-Калининград | Новое Исаково NEW ISAKOVO | http://kpd-kaliningrad.ru/ | Калининградская обл. | Гурьевский м.о., пос. Большое Исаково,ул. Василия Сухомлинского,д.1, кор. 13 (дом № 14 по ГП. XIV этап строительства) | 39-001464 | 39:03:020005:1923 | 6 | 2025-12-30 |  | 2025-09-26 | 63168
1980 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-01 | ООО"СЗ "КПД СТРОЙ" | 3907211633 | КПД-Калининград | Новое Исаково NEW ISAKOVO | http://kpd-kaliningrad.ru/ | Калининградская обл. | Гурьевский м.о., пос. Большое Исаково, ул. Василия Сухомлинского, д. 1, кор. 14 (дом № 15 по ГП. XV этап строительства) | 39-001465 | 39:03:020005:1923 | 6 | 2026-06-30 |  | 2026-04-17 | 63169
1981 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-01 | ООО"СЗ "КПД СТРОЙ" | 3907211633 | КПД-Калининград | Новое Исаково NEW ISAKOVO | http://kpd-kaliningrad.ru/ | Калининградская обл. | Гурьевский м.о., пос. Большое Исаково, ул. Василия Сухомлинского, д. 1, кор. 15 (дом № 16 по ГП) | 39-001504 | 39:03:020005:1923 | 6 | 2026-09-30 |  | 2026-06-02 | 65600
1982 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-04 | ООО СЗ "НЬЮТОН" | 6234137308 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ | ЖК Нобель | http://sk62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, Проезд 5-й Новый (ул. Новая) | 62-000347 | 62:29:0080080:686 | 24 | 2026-12-30
1983 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-06 | ООО СЗ "ПИК-ПРИМОРЬЕ" | 2540257614 | ПИК | Босфорский парк корпус 5 | http://pik.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Архангельская, Корпус 5 (ул. Басаргина, вл. 2, этап строительства 5.2, корпус 5) | 25-000740 | 25:28:030014:9222 | 18 | 2026-06-30
1984 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-06 | ООО СЗ "ПИК-ПРИМОРЬЕ" | 2540257614 | ПИК | Босфорский парк корпус 10 | http://pik.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Басаргина в районе д. 2, вл. 2, этап строительства 4.2 корпус 10 | 25-000796 | 25:28:030014:9222 | 10 | 2027-09-30
1985 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-06 | ООО СЗ "БЕТАСТРОЙ" | 0245961450 | ГК Семейный | ЖК СЕМЕЙНЫЙ | http://жксемейный102.рф/ | Респ. Башкортостан | муниципальный р-н Уфимский, с/с Булгаковский, с. Булгаково, кв-л 15, литер 11 | 02-001890 | 02:47:000000:7624 | 5 | 2025-12-30 |  | 2026-04-24 | 61802
1986 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-06 | ООО СЗ "БЕЛОЕ СОЗВЕЗДИЕ" | 3812047008 | - | ЖК "ФАМИЛИЯ" | https://familiya38.ru/ | Иркутская обл. | г. Иркутск, Куйбышевский р-н, ул. Петрова, 18, Б/с№1. первая очередь Б/с№2. первая очередь | 38-000586 | 38:36:000013:153 | 16(2об.) | 30.09.2025 (2об.)
1987 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-06 | ООО СЗ "БЕРЗАРИНА 37" | 7734670820 | - | Квартал Серебряный Бор | https://stmichael.ru/ | Москва | г. Москва, Хорошёво-Мнёвники, ул. Берзарина, вл. 37 | 77-003016 | 77:08:0011003:32 | 26 | 2027-06-30
1988 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-07 | ООО СЗ "СТАНДАРТ" | 0274978440 | Стратег | ЖК "Холмогоры", литер 15 | http://наш.дом.рф/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, на пересечении ул. Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском р-не, ЖК Холмогоры, литер 15, 1 этап | 02-001788 | 02:55:020622:873 02:55:020622:872 02:55:020622:871 02:55:020622:870 | 26 | 2026-12-30
1989 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-07 | ООО СЗ "СТАНДАРТ" | 0274978440 | Стратег | ЖК "Холмогоры", литер 16 | http://наш.дом.рф/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, на пересечении ул. Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском р-не, ЖК Холмогоры, литер 16, 2 этап | 02-001788 | 02:55:020622:873 02:55:020622:872 02:55:020622:871 02:55:020622:870 | 25 | 2027-06-30
1990 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-07 | ООО СЗ "СТАНДАРТ" | 0274978440 | Стратег | ЖК "Холмогоры", литер 17 ЖК "Холмогоры", литер 18 | http://наш.дом.рф/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, на пересечении ул. Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском р-не, ЖК Холмогоры, литер 17, 3 этап литер 18, 4 этап | 02-001788 | 02:55:020622:873 02:55:020622:872 02:55:020622:871 02:55:020622:870 | 26(2об.) | 30.12.2028 (2об.)
1991 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-11 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Донской" поз. 9 | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Коломна, ул. Захарова (2 этап, поз. 9) | 50-003971 | 50:57:0080704:14 | 18 | 2025-12-30 |  | 2025-11-07 | 57962
1992 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-11 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Донской" поз. 10 | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Коломна, ул. Захарова (3 этап, поз. 10) | 50-003971 | 50:57:0080704:14 | 18 | 2026-06-30 |  | 2026-02-06 | 57963
1993 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-12 | ООО СЗ "ДОМ НА БУЛЬВАРЕ" | 2536313337 | GloraX | GloraX Зелёные высоты | http://domnabulvare.ru/ | Приморский край | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 135 (поз.2 по адресу: г. Владивосток, ул. Зеленый бульвар), установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 216 м от ориентира по направлению на север | 25-000621 | 25:28:010043:2911 | 26 | 2025-09-30 |  | 2026-04-23 | 47792
1994 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-12 | ООО СЗ НОВАЯ ВОЛГА | 7610134921 | Новостройка | ЖК Новая Волга-2 | http://новостройка76.рф | Ярославская обл. | г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, Зу 4, д. 2. 2 этап - строительства | 76-000768 | 76:20:060306:23 | 4 | 31.06.2026 |  |  | 66866
1995 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-12 | ООО СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-24" | 1841079988 | Талан | ЖК "Воронежский Бульвар" | http://хабаровск.талан.рф/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Воронежская, 161. 1 этап освоения территории. 3 этап строительства | 27-000395 | 27:23:0011204:35 | 21 | 2026-03-31 | 30.09.2026 (+3кв) |  | 50129
1996 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-13 | ООО СЗ "НИКС ЛАЙН 1" | 7451462346 | - | НИКС Лайн на Ярославской | https://sk-niks.ru/ | Челябинская обл. | г. Челябинск, Советский р-н, ул. Ярославская, д. 1 (1.9 (стр.)) | 74-001632 | 74:36:0000000:64690 | 11 | 2026-12-31
1997 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-13 | ООО СЗ "МД ТУЛЬСКАЯ" | 9725036522 | Мангазея | ЖК "Мангазея на Тульской" | http://мангазея.рф/ | Москва | г. МОСКВА, Даниловский р-н, Большая Тульская улица, вл.10. 1-ый этап строительства | 77-003076 | 77:05:0001012:9749 | 44 | 2027-12-31
1998 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-14 | ООО СЗ "ЛАЙФ БОГОРОДСКОЕ" | 7706508254 | Мангазея | ЖК "Мангазея в Богородском" | http://mangazeya.ru/ | Москва | г. Москва, ВАО, Богородское, Открытое шоссе, з/у 9/14А, 9/14, 9/1, 9/1/1 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 77-003152 | 77:03:0001013:4357 77:03:0001013:4355 | 45 | 31.06.2028
1999 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-15 | ООО СЗ "РИВЕРСАЙД" | 7729326349 | Forma | ЖК "Portland" | http://portland.forma.ru/ | Москва | г. Москва, ЮВАО, Печатники, ул. Южнопортовая, з/у 42/1. Этап 1 (корпуса 1,2,3,4) | 77-002785 | 77:04:0003005:7403 | 30 | 2025-12-31 |  | 2026-02-03
2000 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-15 | ООО СЗ "РИВЕРСАЙД" | 7729326349 | Forma | ЖК "Portland" | http://portland.forma.ru/ | Москва | г. Москва, ЮВАО, Печатники, ул. Южнопортовая. Этап 5 (корпуса 5,6,7,8) | 77-003126 | 77:04:0003005:7405 | 30 | 2028-03-31
2001 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-15 | ООО СЗ "ПУЛЬСАР-С" | 6452006922 | Пульсар-С | ЖК По ул Киевская | http://пульсар-с.рф/ | Саратовская обл. | г. Саратов, ул. Киевская, д.10 в Заводском р-не | 64-000601 | 64:48:020310:61 | 9 | 2025-12-31 |  | 2025-12-24 | 63529
2002 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-19 | ООО СЗ "ТРИ ЭС СИТИ" | 7722474122 | 3S Group | ЖК Voice Towers | http://3s.group/ | Москва | вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд 1-й Грайвороновский, з/у 2/2 | 77-003077 | 77:04:0002005:54 | 44 | 2027-12-31
2003 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-19 | ООО СЗ "АНДЭКО-ИМПУЛЬС" | 5024170843 | - | ЖК "ИМПУЛЬС" | https://андэко.рф/ | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Приокский р-н, проспект Гагарина, д. 192 | 52-000973 | 52:18:0080183:62 | 18 | 2027-03-31
2004 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-20 | ООО СЗ "ЛСР" | 7838082999 | ЛСР | ЖК "Морская миля" | http://lsr.ru | ленинградская обл. | г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 21, корпус 2, Литера А. VI этап строительства, Корпус 2.1 VII этап строительства, Корпус 2.2 | 78-001994 | 78:40:0008391:35 | 24 | 2025-09-30 |  | 2025-10-02 | 52616, 52617
2005 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-21 | ООО СЗ "ДСК-1" | 3665064514 | Домостроительный комбинат | ЖК «Ленинградский квартал» | http://dsk1-vrn.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ленинградская, дом поз. 6 (ограниченная ул. Ленинградская, ул. Серова, пер. Репина, ул. Брусилова) | 36-001068 | 36:34:0301007:1268 | 18 | 2027-03-30
2006 | Аккредитован (лимит) | 2025-08-21 | ООО СЗ "СТРОЙРЕГИОНСЕРВИС" | 5408172453 | СтройРегионСервис | Микрорайон "Поэзия" дом 11 Н.А. Некрасов | http://ОООСРС.РФ | Новосибирская обл. | г. Бердск, Микрорайон "Южный", в р-не ул. Салаирская, дом № 11-II-очередь строительства | 36-001068 | 36:34:0301007:1268 | 18 | 2027-03-30
2007 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-22 | ООО "ГРАД-РАЗВИТИЕ" | 3666173241 | Развитие | ЖК "Никитинские сады" | http://rzv.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Покровская, з/у, 19. 1 этап строительства (секция 1, секция 2). 2 этап строительства (секция 3, секция 4) | 36-000891 | 36:34:0201095:129 | 20 | 2028-03-30 |  | 2026-03-23 | 51736
2008 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-08-26 | ООО СЗ-1 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН" | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Левобережье Литер 3 | http://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, уч. 6/1, литер 3 | 61-001466 | 61:44:0000000:178295 | 25 | 2027-03-30 |  | 2025-09-12 | 51616
2009 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-01 | ООО СЗ "ФЕМИДА" | 2543125334 | - | ЖК "ONYX BLACK" | https://onyxblack.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, в границах ул. Волочаевской – пер. Трубного в Индустриальном р-не | 27-000495 | 27:23:0050304:962 | 27 | 2027-12-30
2010 | Введен в эксплуатацию | 2025-09-02 | ООО СЗ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ1 | 4501213695 | Кургансельстрой | ЖК "ЧЕМПИОНЫ" | http://kurganselstroy.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, ул. Карбышева, 52, корпус 1 | 45-000234 | 45:25:030406:1007 | 11 | 2025-12-30 |  | 2026-02-26
2011 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-02 | ООО СЗ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ1 | 4501213695 | Кургансельстрой | ЖК "Чемпионы" | http://kurganselstroy.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, ул. Карбышева, 52, корпус 2 | 45-000251 | 45:25:030406:1009 | 11 | 2026-06-30
2012 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-03 | ООО СЗ АЗИЯ-КОНТРАКТ-ХАБАРОВСК | 2721251741 | - | ЖК "Юпитер" | https://asia-contract.com/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, пл. 60-летия Октября | 27-000406 | 27:23:0041210:1 | 19 | 2025-12-30 | 30.12.2026 (+4кв) |  | 50983
2013 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-03 | ООО СЗ СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6685040700 | Синара-Девелопмент | ЖК в районе Новокольцовский (4 оч.- ЖД5) | http://sinara-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в границах Сибирского тракта – бульвара Новосинарского – улицы Алексея Пискунова. 4 очередь строительства (ЖД5) квартала №2.3, (№ 5 по ПЗУ) | 66-001549 | 66:41:0610024:1102 | 17 | 2026-06-30 |  | 2026-06-22 | 59217
2014 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-03 | ООО СЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений. Жилой дом №905 | http://infinity-kvartal.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Декоративный питомник, Жилой дом №905 (стр) | 54-002112 | 54:35:000000:44489 | 14 | 2027-12-30 |  |  | 58626
2015 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-03 | ООО СЗ "СТРАНА Е 1" | 6685198381 | Страна Девелопмент | Страна. Энтузиастов | http://strana.com | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, № 1, 2, 3.1 по ПЗУ | 66-001454 | 66:41:0108086:215 | 25 | 2025-12-30 |  | 2025-12-09 | 54633
2016 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-08 | ООО СЗ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ | 7751036892 | АБСОЛЮТ | Город-парк Первый Московский (9ф. к.1), (9ф. к.2) | http://client.absgroup.ru | Москва | г. Москва, НАО, г. Московский, р-н Тепличного комбината №1, третий микрорайон, квартал 3, корпус 1,корпус 2 | 77-002844 | 77:17:0110205:24063 | 21 (2 объекта) | 2026-06-30 |  | 2026-07-24 | 51394, 51395
2017 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-08 | ООО СЗ ЛСР. ОБЪЕКТ-М | 7725549175 | ЛСР | ЗИЛАРТ SPARK | http://lsr.ru/ | Москва | Москва, ЮАО, г. Москва, Даниловский, ул. Автозаводская, з/у 23/5. (Лот 21, Лот 22) | 77-003063 | 77:05:0002004:3690 | 45 | 2027-12-30 |  |  | 59756
2018 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-08 | ООО СЗ "ТАЛАН-РЕГИОН-24" | 1841079988 | Талан | ЖК "Воронежский Бульвар" | http://хабаровск.талан.рф/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, Воронежское шоссе, д. 159, секция 1. 1 этап освоения территории. 4 этап | 27-000394 | 27:23:0011204:36 | 21 | 2026-03-31 |  | 2026-08-06 | 50128
2019 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-08 | ООО СЗ КОРДОН | 5836696647 | DEWELL | Wellness-квартал "ЛЕС | http://наш.дом.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Кордон Студеный. Этап 1 | 58-000522 | 58:29:2005005:1120 | 19 | 2026-06-30
2020 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-09 | ООО СЗ "КРИСТАЛЛ" | 4501168192 | - | ЖК "Бульвар-Парк" | https://кристалл45.рф/ | Курганская обл. | г. Курган, 13 микрорайон.Позиция 3 | 45-000236 | 45:25:020310:128 | 11 | 2025-12-30 |  | 2025-12-31 | 59442
2021 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Подлипки-Город" поз. 38 | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | г. Коломна, Район Подлипки, поз. 38 (2 этап) | 50-004171 | 50:57:0000000:26187 | 4 | 2026-09-30 |  | 2026-08-19 | 66809
2022 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | Московская обл., г. Коломна, Район Подлипки, поз. 39 (3 этап) | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | г. Коломна, Район Подлипки, поз. 39 (3 этап) | 50-004171 | 50:57:0000000:26187 | 4 | 2026-09-30 |  | 2026-08-17 | 66807
2023 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | г. Коломна, Район Подлипки, поз. 40 (1 этап) | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | г. Коломна, Район Подлипки, поз. 40 (1 этап) | 50-004171 | 50:57:0000000:26187 | 4 | 2026-09-30 |  | 2026-02-20 | 66808
2024 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "ПРОЕКТ СТРОЙ" | 9724115958 | ПИК | Северный парк корпус 7 | http://pik.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, переулок Брянский, д. 3 (корпус 7) (Секция 1, Секция 2, Секция 3). Третья очередь строительства. Первый этап строительства | 27-000439 | 27:23:0040509:121 | 11 | 2026-03-30 |  | 2026-07-31 | 55067
2025 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "ПРОЕКТ СТРОЙ" | 9724115958 | ПИК | Северный парк корпус 8 | http://pik.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, переулок Брянский, д. 3 (корпус 8). Третья очередь строительства. Второй этап строительства | 27-000439 | 27:23:0040509:121 | 11 | 2026-09-30 |  |  | 55068
2026 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "ПРОЕКТ СТРОЙ" | 9724115958 | ПИК | Северный парк корпус 9 | http://pik.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, переулок Брянский, д. 3 (корпус 9) (Секция 1, Секция 2). Третья очередь строительства. Третий этап строительства | 27-000439 | 27:23:0040509:121 | 11 | 2026-09-30 |  |  | 55069
2027 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "ТРИУМФСТРОЙ" | 2536303709 | Эскадра | ЖК Panorama | http://panorama-vl.ru/ | Приморский край | г. Владивосток, Ленинский, проспект Красного Знамени, д. 133/4. Корпус 1 | 25-000492 | 25:28:000000:14158 | 25 | 2025-12-30 | 30.12.2026 (+6кв) |  | 43670
2028 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "ТРИУМФСТРОЙ" | 2536303709 | Эскадра | ЖК Panorama | http://panorama-vl.ru/ | Приморский край | г. Владивосток, Ленинский, проспект Красного Знамени, д. 133/4. Корпус 2 | 25-000492 | 25:28:000000:14158 | 25 | 2025-12-30 | 30.12.2026 (+6кв) |  | 43671
2029 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "ТРИУМФСТРОЙ" | 2536303709 | Эскадра | ЖК Panorama | http://panorama-vl.ru/ | Приморский край | г. Владивосток, Ленинский, проспект Красного Знамени, д. 133/4. дом №3 | 25-000492 | 25:28:000000:14158 | 18 | 2025-12-30 | 30.12.2026 (+6кв) |  | 43673
2030 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 5410077581 | Энергомонтаж | Династия. Квартал поколений. Жилой дом №909 | http://infinity-kvartal.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Жилой дом №909 (стр.). XV этап строительства | 54-002244 | 54:35:000000:44488 | 14 | 2027-12-30 |  |  | 64136
2031 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "ВОРОВСКОГО,12" | 5260404420 | АГРОСПЕЦТЕХ | ЖК "Покровский Премиум" | http://a-spt.ru/ | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 8 | 52-001035 | 52:18:0000000:31953 | 11 | 2028-06-30
2032 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "ЛАДДОМ 1" | 2700018688 | - | ЖК Гравитация | https://L-dom.com/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Байкальская, д. 4,6,8,10,12 | 27-000501 | 27:23:0050335:186 | 17 | 2027-06-30
2033 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 3328486732 | Исторический центр | ЖК на Туманова | http://istorc33.ru/ | Владимирская обл. | г. Ковров, проезд Кирова, з/у 15 | 33-000582 | 33:20:014607:354 | 10 | 2026-03-30 |  |  | 57516
2034 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "СВОЙ ДОМ НА НЕЙБУТА" | 5503273620 | - | ЖК «Машиностроителей» | https://наш.дом.рф/ | Омская обл. | г. Омск, Улица Арнольда Нейбута | 55-000198 | 55:36:120101:16101 | 17 | 2027-12-30 |  |  | 66479
2035 | Введен в эксплуатацию | 2025-09-10 | ООО СЗ "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА" | 7708333271 | ФСК | ЖК 1-й Южный | http://dsk1.ru | Московская обл. | Ленинский г.о., д. Тарычево, ул. Фруктовые сады, дом № 1.3 | 50-003816 | 50:21:0040112:15798 | 27 | 31.06.2026 | 2026-03-31 |  | 53382
2036 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-10 | ООО СЗ "СТРОЙКАПИТАЛ" | 9731123420 | MR Group | VEER | http://mr-group.ru/ | Москва | Можайский р-н, з/у 29/35. Первый этап 1-й фазы (Пула). Урбан Блок № 9 | 77-003082 | 77:07:0012006:6060 | 61 | 31.09.2028
2037 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-11 | ООО СЗ "РСГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ" | 6658328507 | КОРТРОС | «Первый Академ» | http://akademicheskiy.org/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 3.6.1 (№ 1 по ПЗУ) д. 3.6.2 (№ 2 по ПЗУ) д. 3.6.3 (№ 3 по ПЗУ) | 66-001551 | 66:41:0313004:2617 | 22 23 19 | 2026-03-30 |  | 2026-07-01 | 59337, 59338, 59339
2038 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-11 | ООО СЗ ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ПАРК" | 9703027891 | Level Group | Level Войковская | http://level.ru/ | Москва | г. Москва, САО, Старопетровский проезд. Этап 1 | 77-003233 | 77:09:0003013:3416 | 27 | 2028-09-30
2039 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-11 | ООО СЗ ЭКСТРАРЕГИОН | 6228045088 | Капитал | СМАРТ квартал Центральный. Дом 4 Этап 1 | http://extregion.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, ш. Московское, в районе ТЦ"Премьер". Дом №4 Этап 1 Секция 1 | 62-000392 | 62:29:0061005:86 | 26 | 2026-12-30
2040 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-11 | ООО СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 7730317067 | - | «ЖК по улице Боевая» | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, Блок № 4 (2 этап) | 03-000268 | 03:24:032805:516 | 13 | 2028-06-30 |  |  | 60406
2041 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-11 | ООО СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 7730317067 | - | «ЖК по улице Боевая» | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, Блок № 5 (2 этап) | 03-000268 | 03:24:032805:516 | 10 | 2028-06-30 |  |  | 60407
2042 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-11 | ООО СЗ БАЙКАЛ ПЛЮС | 7730317067 | - | «ЖК по улице Боевая» | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, Блок № 6 (2 этап) | 03-000268 | 03:24:032805:516 | 17 | 2028-06-30 |  |  | 60408
2043 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-12 | ООО СЗ БРУСНИКА | 6671382990 | Брусника | Дом Кино | https://brusnika.ru | Курганская обл. | г. Курган, ул. Пролетарская, д. 40а | 45-000261 | 45:25:070404:2073 | 16 | 2027-03-31 |  |  | 64307
2044 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-15 | ООО СЗ ГРАНИТ | 3906978933 | Модуль-Стройград | ЖК "РОДИНА" | http://granit-msd39.ru/ | Калининградская обл. | г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 28Б. (№8 по ГП) | 39-001516 | 39:15:150840:485 | 9 | 31.09.2026
2045 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-18 | ООО СЗ "РЕГИОН СТРОЙ" | 0300023094 | - | ЖК "Авиатор" | https://наш.дом.рф/ | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская | 03-000299 | 03:24:022714:9 | 15 | 2028-12-31 |  |  | 66927
2046 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-18 | ООО СЗ "НОВЫЙ ОСТРОВ" | 7813683780 | - | ОСТРОВ ПЕРВЫХ | https://1-ostrov.ru/ | Санкт-Петербург | Перевозная ул., дом 1, лит. Б, В. 1 этап строительства (Корпус 1) | 78-002113 | 78:32:0001005:6 78:32:0001005:7 | 11 | 2028-12-31 |  |  | 64835
2047 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-18 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА СМАРТ" | 3200004086 | АТМОСФЕРА | ЖК "Зелёный" поз.1 | http://atmosfera32.ru/ | Калужская обл. | г. Калуга, ул. Новая, Поз.1 | 40-000455 | 40:26:000203:2795 | 17 | 2027-03-31
2048 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-18 | ООО СЗ "АНТАРСИТИ" | 5432003142 | Основа | ЖК Альпийский квартал | http://alpkvartal.ru/ | Новосибирская обл. | Мошковский р-н, сельское поселение Барлакский сельсовет, п.Октябрьский, Дом 36. 3 очередь строительства | 54-002239 | 54:18:020401:13732 | 5 | 2027-12-31
2049 | Введен в эксплуатацию | 2025-09-18 | ООО СЗ "СТАНДАРТ" | 4501118748 | Стандарт | ЖК"Дзержинский" | http:// standart45.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, ул. Дзержинского, д. 15 | 45-000235 | 45:25:020804:26 | 8 | 2026-03-31 |  | 29.12..2025
2050 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-18 | ООО СЗ "СТАНДАРТ" | 4501118748 | Стандарт | ЖК"Дзержинский" | http:// standart45.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, ул. Дзержинского, д. 22 | 45-000263 | 45:25:020813:3923 | 10 | 2027-03-31
2051 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-18 | ООО СЗ ПАРК ПОБЕДЫ | 6658528320 | PRINZIP | ЖК "Парк Победы" | http://parkpobedy.su | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в границах ул. Народного Фронта-Победы-Бакинских комиссаров-Кировградской, (№ 6, 7, 8 по ПЗУ) - 3 этап строительства | 66-001572 | 66:41:0106087:211 66:41:0106087:460 66:41:0106087:461 | 26 | 2027-03-30
2052 | Введен в эксплуатацию | 2025-09-18 | АО СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ"" | 6672142550 | ЛСР | ЖК Мередиан | http://lsr.ru/ekb/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Архитектора Белянкина, Жилой дом (№7 по ПЗУ) в составе жилой застройки в границах улиц Верхнеуфалейская – Ручейная – Евгения Савкова – Тенистая в Верх-Исетском районе | 66-001554 | 66:41:0313010:519 | 26 | 2026-03-30 |  | 2026-03-13 | 59439
2053 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-18 | АО СЗ "ДОНСТРОЙ" | 6316056963 | Новый ДОН | ЖК "ДВИЖЕНИЕ" | http://newdon.ru/ | Самарская обл. | г. Самара, Промышленный р-н, ул. Вольская, 40 | 63-000919 | 63:01:0724001:2679 | 25 | 2029-12-30
2054 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-18 | АО СЗ "ЛОМОНОСОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 5007112672 | - | ЖК "МЫТИЩИ СИТИ" | http://newdon.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г. Мытищи, Территория ограниченная ул. Пионерская, Рабочая, Опанского, Селезнева, корп. 1 - ДКРТ (1 очередь строительства, 1 этап) | 50-003664 | 50:12:0100605:823 | 18 | 2025-12-30 |  |  | 48266
2055 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-19 | АО СЗ "ЛОМОНОСОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 5406830266 | - | ОПТИМИСТЫ семейный квартал | https://optimisty.life/ngs/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Пермская, дом № 1 (по генплану) I этап строительства | 54-002013 | 54:35:063402:129 | 24 | 2025-12-30 |  | 2025-12-23 | 54684
2056 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-22 | АО СЗ "ПРОФИ-КОРОЛЕВ" | 5038183320 | ПРОФИ-ИНВЕСТ | ЖК "ПОКОЛЕНИЕ ПЕРВЫХ" | http://жк-поколение-первых.рф/ | Московская обл. | г.о. Королев, в пределах ул. Калининградская, проезд Циолковского, Октябрьский бульвар и ул. Коммунальная (1-ая очередь строительства, жилые дома №1, №2, №3 по ППТ) | 50-004151 | 50:45:0040701:1446 | 24 | 2028-06-30
2057 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-23 | ООО СЗ "БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-УЛЬЯНОВСК" | 7720917347 | - | ЖК Ильюшин | https://bccr.ru/ulyanovsk/ | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, пр-д Заводской, д. 29А, з/у с к/н 73:24:020305:1131 | 73-000981 | 73:24:020305:1131 | 14 | 2027-03-30
2058 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-23 | ООО СЗ "СТАРТ-СТРОЙ" | 5262059353 | Новый Нижний | ЖК "Сормовский Дуэт" | http://tsvetynn.ru/ | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Ударная, дом 1 (Ударная, 8) | 52-000976 | 52:18:0010551:614 | 13 | 2026-09-30
2059 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-23 | ООО СЗ ТЕРМИНАЛ СК | 5256129066 | Терминал | ЖК "Июль" | http://torpedocity.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, дом №2 (по генплану) | 52-000992 | 52:18:0000000:27315 | 13 | 2025-12-31 |  | 2025-12-18 | 63139
2060 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-24 | ООО СЗ "АЗГИ" | 3849015274 | Новый город | ЖК "Авиатор" | http://azgi.ru/ | Иркутская обл. | г. Иркутск, Октябрьский округ, в границах ул. Пискунова, Ширямова, Советская, МКД № 22 МКД № 23 (блок-секции 23.1, 23.2) МКД № 24 МКД № 25 (блок-секции 25.1, 25.2) | 38-000584 | 38:36:000022:52866 | 17(4объ.) | 2025-12-31 |  | 2025-12-17 | 55646, 55647, 55648, 55649
2061 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-24 | ООО СЗ "СТРОЙСЕРВИС" | 5838016103 | - | ЖК "Артель" | https://artel-gk.ru/ | Пензенская обл. | г. Пенза, мкр. Заря, в р-не ул. Новоселов. Этап 1. Стр. 1, стр. 2 | 58-000543 | 58:29:1001012:1070 | 5 | 31.09.2026
2062 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-25 | ООО СЗ "ЦИТ-СТРОЙ ДВ" | 2700047664 | - | Проект "Молодость" | https://citstroi.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Яшина-ул. Герасимова | 27-000522 | 27:23:0020308:311 | 11 | 31.06.2027 |  |  | 67073
2063 | Введен в эксплуатацию | 2025-09-25 | ООО СЗ "ИНВЕСТСТРОЙ" | 4500007724 | - | ЖК "Бульвар-Парк" | https://кристалл45.рф/ | Курганская обл. | г. Курган, 13 микрорайон. Позиция 1 | 45-000241 | 45:25:020310:116 | 11 | 2025-12-31 |  | 2026-03-30
2064 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-25 | ООО СЗ "ИНВЕСТСТРОЙ" | 4500007724 | - | ЖК "Бульвар-Парк" | https://кристалл45.рф/ | Курганская обл. | г. Курган, микрорайон 13-й, з/у № 3. Позиция 2 | 45-000253 | 45:25:020310:127 | 10 | 31.09.2026
2065 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-26 | ООО СЗ "РОСТОВСТРОЙ-ДОН" | 6164138746 | ССК | Октябрь парк поз 1.1 | http://sskuban.ru/ | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пер. Элеваторный, поз.1.1 | 61-001609 | 61:44:0080307:1821 | 26 | 2026-12-31 |  |  | 58704
2066 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-26 | ООО СЗ "РОСТОВСТРОЙ-ДОН" | 6164138746 | ССК | Октябрь парк поз 1.2 | http://sskuban.ru/ | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пер. Элеваторный, поз.1.2 | 61-001609 | 61:44:0080307:1821 | 26 | 2026-12-31 |  |  | 58705
2067 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-29 | ООО СЗ "ПРЕМЬЕР ПАРК ТУЛА" | 7100043258 | - | ПРЕМЬЕР ПАРК | https://gk-stroyalians.ru/ | Тульская обл. | г. Тула, р-н Советский, ул. Ф. Энгельса, дом 70 | 71-000518 | 71:30:040202:3073 | 22 | 31.06.2029
2068 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-29 | ООО СЗ "РЕСПУБЛИКА-3" | 0278979759 | Третий Трест | ЖК "Родина Парк" | http://rodinaufa.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Сипайловская, д. 2 1/1 (ДОМ №3). вторая очередь | 02-001930 | 02:55:020631:5771 | 26 | 31.09.2027
2069 | Аккредитован (лимит) | 2025-09-29 | ООО СЗ "ОТРАДА ВИЛЛАДЖ" | 5024087680 | Отрада | Кварталы Отрада | http://kvartaly-otrada.ru/ | Московская обл. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, мкр. Опалиха, дом поз.4 | 50-004183 | 50:11:0000000:173463 | 10 | 31.09.2027 |  |  | 67314
2070 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-09-29 | ООО СЗ "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 6234190855 | СтройПромСервис | ЖК "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" | http://stroy-proms.ru/ | Рязанская обл. | Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Дядьково, дом № 10 | 62-000383 | 62:15:0050113:4992 | 19 | 2026-03-31 |  | 2026-07-14 | 54556
2071 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-01 | ООО СЗ "АРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2722135561 | - | ЖК "СЕЗОНЫ" | https://sezony.pro/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Пионерская, з/у 1/1 (ул. Блюхера, д. 4). 2 этап (2-я очередь), корпус №2 | 27-000494 | 27:23:0050106:693 | 16 | 2026-12-31
2072 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-02 | ООО СЗ "ЯНИНО" | 7843020846 | ПРОК | ЖК "Стороны света-2" | http://prokinvest.ru/ | ленинградская обл. | Всеволожский муниц. р-н, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, массив Центральное, стр. поз. №17 | 47-001124 | 47:07:0713003:912 | 18 | 2027-03-31 |  |  | 55578
2073 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-02 | ООО СЗ "ЯНИНО" | 7843020846 | ПРОК | ЖК "Стороны света-2" | http://prokinvest.ru/ | ленинградская обл. | Всеволожский муниц. р-н, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, массив Центральное, стр. поз. №18 | 47-001124 | 47:07:0713003:912 | 21 | 2027-03-31 |  |  | 55579
2074 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-10-02 | ООО СЗ "ЯНИНО" | 7843020846 | ПРОК | ЖК "Стороны света-2" | http://prokinvest.ru/ | ленинградская обл. | Всеволожский муниц. р-н, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, массив Центральное, стр. поз. №19 | 47-001124 | 47:07:0713003:912 | 18 | 2025-12-31 |  | 2025-12-19 | 55580
2075 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-02 | ООО СЗ "ЯНИНО" | 7843020846 | ПРОК | ЖК "Стороны света-2" | http://prokinvest.ru/ | ленинградская обл. | Всеволожский муниц. р-н, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, массив Центральное, стр. поз. №20 | 47-001124 | 47:07:0713003:912 | 21 | 2027-03-31 |  |  | 55581
2076 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-10-02 | ООО СЗ "ЯНИНО" | 7843020846 | ПРОК | ЖК "Стороны света-2" | http://prokinvest.ru/ | ленинградская обл. | Всеволожский муниц. р-н, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, массив Центральное, стр. поз. №21 | 47-001124 | 47:07:0713003:912 | 21 | 2025-12-31 |  | 2025-12-19 | 55582
2077 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-02 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. СЗ" | 5403033865 | Первый строительный фонд | "Первый на Рябиновой" | http://psfond.ru | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Рябиновая, д. №1 (блок-секция 1 и 2) I этап | 54-002036 | 54:35:000000:41186 | 21 | 2026-12-30
2078 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-06 | ООО СЗ СЕМЬЯ | 3665118880 | Семья | ЖК "МАТРЁШКА" | http://sem-ya.group/ | Воронежская обл. | Новоусманский р-н, пос. Отрадное, центральная часть кадастрового квартала 36:16:5400001. 1 этап, 1 позиция 1 этап, 2 позиция | 36-001029 | 36:16:5400001:8961 36:16:5400001:8962 36:16:5400001:8963 | 10(2об.) | 2027-06-30
2079 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-07 | ООО СЗ "ИМПЕРИЯ" | 5029257978 | - | ЖК "МЫТИЩИ СИТИ" | https://мытищи-сити.рф/ | Московская обл. | г. Мытищи, Территория, ограниченная ул. Пионерская, Рабочая, Опанского, Селезнева, Корпус 5 Корпус 1 | 50-003988 | 50:12:0100605:827 50:12:0100605:813 | 18(2об.) | 2026-06-30
2080 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-07 | ООО СЗ "СУ №7"ПСК-6" | 0277126660 | ПСК-6 | ЖК КРЫЛЬЯ | http://psk6.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, на территории, ограниченной ул. Российской, Шота Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом в Орджоникидзевском р-не. Литер 1 | 02-002006 | 02:55:020201:6280 | 33(2об.) | 2028-09-30
2081 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-08 | ООО СЗ ЖК АРБЕКОВСКАЯ ЗАСТАВА | 9729219816 | Территория Жизни | ЖК Лугометрия | https://территорияжизни.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Побочинская, стр. 5 | 58-000502 | 58:29:1001010:1166 | 19 | 31.09.2026
2082 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-08 | АО СЗ "ДЕМЕТРА" | 7723010211 | Страна Девелопмент | ЖК "Страна.Заречная." | http://strana.com/ | Москва | ул. Иловайская, з/у 3/4 (ГП-1) | 77-003103 | 77:04:0003015:8798 77:04:0003015:8799 77:04:0003015:8800 | 39 | 2028-03-31
2083 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-10-09 | ООО СЗ "БАЛТИК КОМФОРТ" | 3906313022 | - | ЖК«по ул. Воздушная» | https://наш.дом.рф/ | калининградская обл. | г. Калининград, ул. Воздушная, 70 | 39-001485 | 39:15:110833:458 | 5 | 31.09.2026 |  | 2026-04-14 | 64236
2084 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-09 | ООО СЗ "ИНВЕСТ-ЦЕНТР" | 5800005208 | - | ЖК "Биография" | https://invest-penza.ru/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 43 (1 этап строительства) | 58-000551 | 58:29:4003008:4224 | 19 | 2027-12-31 |  |  | 64963
2085 | Введён в эксплуатацию | 2025-10-09 | ООО СЗ "КПД-ГАЗСТРОЙ СИТИ" | 5410088086 | КПД-ГАЗСТРОЙ | ЖК "Околица" | http://kpdgazstroi.ru/ | Новосибирская обл. | Новосибирский р-н, Станционный сельсовет, п. Садовый, Дом № 13 (номер дома указан по генплану) III этап строительства | 54-002233 | 54:19:112001:15970 | 17 | 31.09.2026 |  | 2025-12-31 | 63987
2086 | Введён в эксплуатацию | 2025-10-09 | ООО СЗ "КПД-ГАЗСТРОЙ СИТИ" | 5410088086 | КПД-ГАЗСТРОЙ | ЖК "Околица" | http://kpdgazstroi.ru/ | Новосибирская обл. | Новосибирский р-н, Станционный сельсовет, п. Садовый, Дом № 14 (номер дома указан по генплану) IV этап строительства | 54-002267 | 54:19:112001:15970 | 20 | 31.09.2026 |  | 2026-04-10 | 65168
2087 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "ГРАНД АВЕНЮ" | 0274394847 | - | ЖК Grand Avenue | https://grandavenue.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Пархоменко, Многоквартирный жилой дом, расположенный на з/у с к/н 02:55:010503:525 | 02-001856 | 02:55:010503:525 | 33 | 2027-03-31 |  |  | 59963
2088 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "ГРАНД АВЕНЮ" | 0274394847 | - | ЖК "Новатор" Литер 5 секции ДЕЖЗ | https://grandavenue.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Октябрьский р-н, дома на территории, ограниченной ул. Энтузиастов, Рудольфа Нуреева, Мусы Гареева. Литер 5 (секции Д,Е,Ж,З) | 02-001985 | 02:55:020614:15434 | 26 | 31.09.2027 |  |  | 67093
2089 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "ХУТОР" | 5261047394 | Подкова | ЖК Подкова "Дом на Цветочной" | http://podkova-nnov.ru/ | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Цветочная, д. 3. №1 (по генплану) | 52-001023 | 52:18:0080085:789 | 15 | 2027-12-31 |  |  | 66139
2090 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "ЛИДЕР-БЕТОН" | 4028054540 | - | ЖК "Первый на Правом" | https://первый-на-правом.рф/ | Калужская обл. | г. Калуга, ул. Правобережья (Территория, ограниченная ул. Минская, Фомушина, Академика Потехина) Дом. № 1 | 40-000411 | 40:26:000384:12849 | 14 | 2026-03-31 |  | 2025-12-22 | 55657
2091 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "ЛИДЕР-БЕТОН" | 4028054540 | - | ЖК "Первый на Правом" | https://первый-на-правом.рф/ | Калужская обл. | г. Калуга, ул. Правобережья (Территория, ограниченная ул. Минская, Фомушина, Академика Потехина) Дом. № 2 | 40-000432 | 40:26:000384:12850 | 14 | 31.06.2026 |  | 2026-03-26 | 57315
2092 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "ЛИДЕР-БЕТОН" | 4028054540 | - | ЖК "Первый на Правом" | https://первый-на-правом.рф/ | Калужская обл. | г. Калуга, ул. Правобережья (Территория, ограниченная ул. Минская, Фомушина, Академика Потехина) Дом. № 3 | 40-000456 | 40:26:000384:13327 | 14 | 2027-03-31 |  |  | 63941
2093 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "РАЗВИТИЕ" | 3662134153 | Развитие | ЖК «Авиапарк» | http://rzv.ru/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Острогожская, 156. Этап 3. Позиция 5. | 36-001010 | 36:34:0545001:7196 | 18 | 2028-12-31 |  |  | 62628
2094 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "РАЗВИТИЕ" | 3662134153 | Развитие | ЖК «Авиапарк» | http://rzv.ru/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Острогожская, 156. Этап 3. Позиция 6. | 36-001010 | 36:34:0545001:7196 | 18 | 2028-12-31 |  |  | 62629
2095 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "АВИА 4" | 7300026348 | Премьера | ЖК "Оригами" | http://iccpr.ru/ | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, проспект Академика Филатова, д.4 на з/у с к/н 73:24:021007:3751 | 73-000963 | 73:24:021007:3751 | 15 | 2027-12-31 |  |  | 63946
2096 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "УССУРИ" | 2700034383 | - | Уссури-парк | https://ketom.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 14 (ул. Уссурийская, 35) | 27-000516 | 27:23:0050203:3270 | 25 | 2028-12-31 |  |  | 66201
2097 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "НИКОЛЬСКИЙ ПАРК" | 5405053049 | Химметалл | ЖК Никольский Парк | http://Никольскийпарк.рф/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Октябрьский р-н, Ориентир-ул. Гаранина, д.33, дом № 6 (по генплану), V этап строительства | 54-001980 | 54:35:071145:347 54:35:071145:342 | 25 | 2026-03-31 |  | 2025-12-31 | 53363
2098 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-10-14 | ООО СЗ "НИКОЛЬСКИЙ ПАРК" | 5405053049 | Химметалл | ЖК Никольский Парк | http://Никольскийпарк.рф/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Октябрьский р-н, Ориентир-ул. Гаранина, д.33, дом № 4 (по генплану), VII этап строительства | 54-002184 | 54:35:071145:347 54:35:071145:342 | 17 | 2026-12-31 |  | 2026-04-09 | 61664
2099 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-16 | ООО СЗ "ЖК ЯРКИЙ. РИГА" | 5024214427 | - | RIGA HILLS (РИГА ХИЛЛС) | https://rigahills.ru/ | Московская обл. | У д. Бузланово, Корпус 1 | 50-003821 | 50:11:0050501:185 50:11:0050501:186 | 10 | 2026-12-31 |  |  | 53590
2100 | Введен в эксплуатацию | 2025-10-16 | ООО СЗ "ЖК ЯРКИЙ. РИГА" | 5024214427 | - | RIGA HILLS (РИГА ХИЛЛС) | https://rigahills.ru/ | Московская обл. | У д. Бузланово, Корпус 2 | 50-003821 | 50:11:0050501:185 50:11:0050501:186 | 10 | 2025-12-31 |  | 2026-06-19 | 53591
2101 | Введен в эксплуатацию | 2025-10-16 | ООО СЗ "ЖК ЯРКИЙ. РИГА" | 5024214427 | - | RIGA HILLS (РИГА ХИЛЛС) | https://rigahills.ru/ | Московская обл. | У д. Бузланово, Корпус 3 | 50-003821 | 50:11:0050501:185 50:11:0050501:186 | 10 | 2025-12-31 |  | 2026-06-19 | 53592
2102 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-16 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА КОМФОРТА" | 3257075148 | АТМОСФЕРА | ЖК "Акватория" дом 2 | http://atmosfera32.ru/ | Брянская обл. | г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Бурова. 1 очередь II этап строительства | 32-000437 | 32:28:0015502:748 | 16 | 2027-12-31 |  |  | 61883
2103 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-16 | ООО СЗ "ОПАЛИХА-ПАРК" | 7734447807 | Гранель | ЖК "Аникеевский" | http://granelle.ru/ | Московская обл. | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха. Многоквартирный жилой дом № 1.1 | 50-004077 | 50:11:0030309:818 | 15 | 2026-12-31 |  |  | 62793
2104 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-17 | ООО СЗ "КАЛИНИНГРАДСТРОЙ | 3918014669 | СК МПК | Asteria, Астерия | http://skmpk.ru/ | Калининградская обл. | Зеленоградский р-н, г. Зеленоградск, ул. Потемкина, д. 15 | 39-001436 | 39:05:010126:1 | 9 | 31.09.2028 |  |  | 60853
2105 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-10-20 | ООО СЗ "ЛАРЕЦ-ИНВЕСТ" | 5904999434 | ЛАРЕЦ-ИНВЕСТ | ЖК "Город Мечты Дом на Семченко, 8" | http://semchenko-8.ru/ | Пермский край | г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Семченко, д. 8 | 59-000941 | 59:01:4410864:1061 | 11 | 31.06.2027 |  | 2025-12-26
2106 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-21 | ООО СЗ ЖБС-ПРОЕКТ | 9701050856 | Железобетонстрой № 5 | ЖК "Светлоярский Парк" | https://gbsproekt.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, 1 этап строительства | 52-001052 | 52:18:0010516:2875 52:18:0010516:2876 | 18 | 2027-12-30 |  |  | 68124
2107 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-21 | ООО СЗ "ПАРК АПРЕЛЬ 2" | 5030099324 | - | ЖК "Апрелевка Клаб" | https://fsk.ru// | Московская обл. | г. Апрелевка, 50:26:0180203:392. (позиция №2) | 50-004152 | 50:26:0180203:392 | 6 | 2027-06-30 |  |  | 65494
2108 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-21 | ООО СЗ "ПАРК АПРЕЛЬ 2" | 5030099324 | - | ЖК "Апрелевка Клаб" | https://fsk.ru// | Московская обл. | г. Апрелевка, 50:26:0180203:381. (позиция №1) | 50-004152 | 50:26:0180203:381 | 6 | 2027-06-30 |  |  | 65495
2109 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-21 | ООО СЗ "ПАРК АПРЕЛЬ 2" | 5030099324 | - | ЖК "Апрелевка Клаб" | https://fsk.ru// | Московская обл. | г. Апрелевка, 50:26:0180203:403. (позиция №3) | 50-004152 | 50:26:0180203:403 | 6 | 2027-06-30 |  |  | 65496
2110 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-21 | АО СЗ "ПФК" | 7702815127 | ПИК | ЖК "Квартал Мит" | http://pik.ru | Москва | Митино, вблизи с. Рождествено, 2-я очередь, Этап 1 (строения 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) | 77-003221 | 77:08:0002014:2365 | 34 | 2029-06-30 |  |  | 66931
2111 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-24 | ООО СЗ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА | 5836677771 | Жилстрой | ЖК "Форт | http://жилстройдевелопмент.рф/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Пожарского, (стр. №1) 1 этап строительства | 58-000560 | 58:29:2009015:2684 | 15 | 2027-12-30 |  |  | 66992
2112 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-10-24 | ООО СЗ СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6685040700 | Синара-Девелопмент | Жилой район Новокольцовский | https://sinara-development.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, район г. Екатеринбург, ЖД6 (3 очередь), квартала №2.3. (№ 6.1, 6.2.,6.3 по ПЗУ) – 1 этап строительства, (№ 6.4, 6.5, 6.6 по ПЗУ) - 2 этап строительства | 66-001481 | 66:41:0610024:447 | 16 | 2025-12-31 |  | 2026-01-13 | 55894
2113 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-24 | ООО СЗ ТРАНСЦЕНТРСТРОЙ РАЗВИТИЕ | 3664043840 | Развитие | ЖК Квартал 45 | https://tcsrazvitie.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 113, 115, 117, 119 | 36-000902 | 36:34:0207008:928 36:34:0207008:437 36:34:0207008:12 36:34:0207008:15 | 19 | 2028-06-30 |  |  | 52618
2114 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-24 | ООО СЗ ИКАР ЗАПАД | 7453338538 | ИКАР | ЖК НОВИЛЬ | http://новиль.рф/ | Челябинская обл. | Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Пригородный, Кременкульское сельское поселение, дом № А3.1-3 (стр.) | 74-001510 | 74:19:1201002:3518 | 10 | 2026-12-30 |  |  | 57748
2115 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-24 | ООО СЗ "ЦЕНТРПОЛИС" | 7743345103 | ПИК | Жилой комплекс "Среда на Лобачевского" | http://pik.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе. Этап 2 – корпуса 5.5-5.8 | 77-003138 | 77:07:0012008:4413 | 28 | 2027-12-30 |  |  | 63450
2116 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-24 | ООО СЗ "МОНЕТЧИК" | 7718122544 | ПИК | Жилой комплекс "Кутузовский квартал" | http://pik.ru | Москва | г. Москва, ЗАО, внутригородское муниципальное образование Кунцево, Кунцево, ул. Ивана Франко, з/у 22/1. Корпуса 4.1, 4.2, 5 (ЭТАП 2) | 77-003079 | 77:07:0004008:10241 | 32 | 2027-12-30 |  |  | 60622
2117 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-24 | ООО "СЗ "МЕГАПОЛИС ТУЛА" | 1300010040 | Мегаполис | ЖК "Семейный бульвар 2" | http://семейныйбульвар.рф | Тульская обл. | г. Тула, жилой район «Суворовский 2», квартал «Б» Дом 3 | 71-000505 | 71:14:030501:16798 | 26 | 2028-12-30 |  |  | 63903
2118 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-24 | ООО "СЗ "МЕГАПОЛИС ТУЛА" | 1300010040 | Мегаполис | ЖК "Семейный бульвар 2" | http://семейныйбульвар.рф | Тульская обл. | г. Тула, жилой район «Суворовский 2», квартал «Б» Дом 4 | 71-000505 | 71:14:030501:16798 | 26 | 2028-12-30 |  |  | 63904
2119 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-10-24 | ООО "СЗ "МКД-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0278942710 | Жилой Квартал | Жилой комплекс "Сапфир" | http://gksapfir.ru/ | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 8, вл. Дом | 02-001727 | 02:55:010620:77 02:55:010620:35 02:55:010620:265 | 25 | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 | 51927
2120 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-29 | ООО СЗ ПЛАМ | 9718128966 | ПИК | Жилой комплекс Руставели 14 | https://pik.ru | Москва | г. Москва, СВАО, ул. Руставели, вл.14, стр.1, корпус 3 (строение 3.5-3.7) (Этап 1) | 77-003248 | 77:02:0021005:3592 77:02:0021005:153 | 23 | 2029-03-31 |  |  | 68014
2121 | Аккредитован (лимит) | 2025-10-29 | ООО "СЗ ГАГАРИНСКИЙ" | 3918016095 | СК МПК | Легенды Девау | http://skmpk.ru/ | Калининградская обл. | г. Калининград, ул. Пригородная, дом № 1 по ПЗУ (I этап) | 39-001395 | 39:15:132702:1582 | 11 | 2028-12-30 |  |  | 57765
2122 | Исключен | 2025-11-05 | ООО СЗ " КУРКИНСКИЙ ПРОЕКТ" | 7733323975 | - | ЖК Куркино | https://metrofond.com/ | Москва | внутригородское муниципальное образование Куркино, Куркинское шоссе, вл. 15 | 77-002969 | 77:08:0001004:7 | 24 | 2026-03-30 | 2026-09-30 |  | 56102
2123 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-05 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-1 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН" | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эстет Литер 47 корпус 1 | http://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, бульвар Авиаторов, З/у 6 (пр-кт. Шолохова) корпус 1 (жилая застройка, примыкающая к ул. Берберовская, на территории старого аэропорта в г. Ростов-на-Дону» Микрорайон №2, литер 2.4.1, этап 7.2) | 61-001688 | 61:44:0020202:1441 | 21 | 2031-09-30 |  | 2026-08-18 | 63404
2124 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-06 | ООО СЗ "БЕТОТЕК МОТИВ" | 7453353945 | БЕТОТЕК-Застройщик | ЖК "Мотив" | http://betotekdom.ru/ | Челябинская обл. | г. Челябинск, ул. Новороссийская, Ленинский р-н, дом № 52.1 (стр.) | 74-001606 | 74:36:0000000:64396 | 11 | 2026-12-30 |  | 2026-04-06 | 63153
2125 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА | 0274394981 | - | ЖК 8 NEBO, 1 этап | https://8nebo.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Многоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные на территории, ограниченной ул. Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском р-не, 1 этап - Литер 1.1 | 02-001870 | 02:55:020614:11557 | 33 | 2027-09-30 |  |  | 60905
2126 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА | 0274394981 | - | ЖК 8 NEBO, 2 этап | https://8nebo.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Многоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные на территории, ограниченной ул. Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском р-не, 2 этап – Литер 1.2, Стилобат 1 | 02-001870 | 02:55:020614:11556 | 25 | 2027-09-30 |  |  | 60906
2127 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА | 0274394981 | - | ЖК 8 NEBO, 3 этап | https://8nebo.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Многоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные на территории, ограниченной ул. Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском р-не, 3 этап – Секции дома А2, Стилобат 2; | 02-001870 | 02:55:020614:11560 | 23 | 2039-06-30 |  |  | 60907
2128 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА | 0274394981 | - | ЖК 8 NEBO, 4 этап | https://8nebo.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Многоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные на территории, ограниченной ул. Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском р-не, 4 этап – Секция А3, Стилобат 3; | 02-001870 | 02:55:020614:11561 | 21 | 2039-06-30 |  |  | 60908
2129 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА | 0274394981 | - | ЖК 8 NEBO, 5 этап | https://8nebo.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Многоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные на территории, ограниченной ул. Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском р-не, 5 этап – Секция Б5; | 02-001870 | 02:55:020614:11558 | 33 | 2039-06-30 |  |  | 61935
2130 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА | 0274394981 | - | ЖК 8 NEBO, 6 этап | https://8nebo.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Многоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные на территории, ограниченной ул. Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском р-не, 6 этап - Секция Б2, Стилобат 4; | 02-001870 | 02:55:020614:11566 | 33 | 2039-06-30 |  |  | 61936
2131 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА | 0274394981 | - | ЖК 8 NEBO, 7 этап | https://8nebo.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Многоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные на территории, ограниченной ул. Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском р-не, 7 этап – Секция Б3; | 02-001870 | 02:55:020614:11567 | 33 | 2039-06-30 |  |  | 61937
2132 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "АТМОСФЕРА | 0274394981 | - | ЖК 8 NEBO, 8 этап | https://8nebo.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Многоэтажные многоквартирные жилые дома, расположенные на территории, ограниченной ул. Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Лесотехникума и Комсомольская в Октябрьском р-не, 8 этап – Секция Б4; | 02-001870 | 02:55:020614:11562 | 33 | 2039-06-30 |  |  | 61938
2133 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "ДОМ" | 6800009250 | Мегаполис | ЖК "Вернадский" | http://megapolistmb.ru/ | Тамбовская обл. | г. Тамбов, ул. Научная, д. 8а | 68-000295 | 68:29:0208001:528 | 7 | 2026-09-30 |  | 2026-06-23 | 64306
2134 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "УНИСТРОЙДОМ-1" | 1657246556 | Унистрой | ЖК "Атмосфера" | http://unistroyrf.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | Высокогорский муниципальный р-н, Высокогорское сельское поселение, 2 очередь строительства. Жилой дом № 4.1 | 16-002088 | 16:16:080503:9401 | 10 | 2026-12-30 |  |  | 65186
2135 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-11 | ООО СЗ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХКОНСТРУКЦИЙ №1" | 5528211231 | - | Квартал 33 | https://zsk1.com/ | Омская обл. | г. Омск, ул. 33-я Северная, 46 | 55-000202 | 55:36:070402:20749 | 16 | 2025-12-30 |  | 2025-10-09
2136 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-11 | АО СЗ "ШЭЛДОМ" | 6453009098 | Шэлдом | ЖК "Эра" (III очередь строительства,"В") | http://shaldom.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, проезд 4-й Нагорный, Б/Н (III очередь строительства, б/с "В") | 64-000535 | 64:48:020627:85 | 23 | 2025-12-31 |  | 2025-12-25 | 56023
2137 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-11 | АО СЗ "МКД-РЕГИОН" | 0278942727 | Жилой Квартал | ЖК Зубово Life Garden | http://наш.дом.рф/ | Респ. Башкортостан | Уфимский р-н, СП Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал Зубово Лайф 2, литер 23 | 02-001782 | 02:47:060601:3932 | 10 | 2025-12-31 |  | 2025-11-25 | 55877
2138 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-11 | АО СЗ "МКД-РЕГИОН" | 0278942727 | Жилой Квартал | ЖК Зубово Life Garden | http://наш.дом.рф/ | Респ. Башкортостан | Уфимский р-н, СП Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал Зубово Лайф 2, литер 24 | 02-001806 | 02:47:060601:3931 | 10 | 2025-12-31 |  | 2025-11-25 | 56967
2139 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-11 | АО СЗ "МКД-РЕГИОН" | 0278942727 | Жилой Квартал | ЖК Зубово Life Garden | http://наш.дом.рф/ | Респ. Башкортостан | Уфимский р-н, СП Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал Зубово Лайф 2, литер 25 (ул. Ивана Тургенева, З/у 9) | 02-001821 | 02:47:060601:3930 | 10 | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 58189
2140 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-13 | АО СЗ "ЖК НА КУЛИБИНА" | 4500018155 | - | НИКС Лайн на Танкистов | https://sk-niks.ru/ | Челябинская обл. | г. Челябинск, ул. Кулибина, Тракторозаводский р-н | 74-001701 | 74:36:0214001:40 | 11 | 31.06.2027 |  |  | 68588
2141 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-13 | АО СЗ "ПМД-ЕРАНИЧИ 2" | 5904409131 | ПМД | ЛОФТ-КВАРТАЛ НОВАТОР | http://pm-d.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 95 | 59-000974 | 59:01:4410821:10 | 13 | 2027-12-31 |  |  | 65067
2142 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-13 | ООО СЗ ЛСР. ЛУЧИ | 9725020931 | ЛСР | ЖК "Лучи" | https://lsr.ru | Москва | ЗАО, р-н Солнцево, ул. Производственная, з/у 19А, корпус 3. Этап 1 корпус 4. Этап 1 | 77-002936 | 77:07:0015006:4836 | 25(2 об.) | 2025-12-31 |  | 2025-12-30 | 54862, 54863
2143 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-14 | ООО СЗ "ДОМ УЧИТЕЛЯ" | 5903146730 | Дипломат | Дом Учителя на Парковом | http://группа-дипломат.рф/ | Пермский край | г. Пермь, Проспект Парковый, д. 24 | 59-000982 | 59:01:4410212:3988 | 19 | 2027-12-31 |  |  | 65648
2144 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-18 | ООО СЗ "ЖК ТЕКУЧЕВ" | 6164142894 | СМУ1 Ростов | ЖК Текучев | http://smu1rostov.ru/ | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, з/у 370/2 (поз.1.1) | 61-001618 | 61:44:0031803:610 | 25 | 2026-06-30 |  | 2026-04-29 | 58918
2145 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-18 | ООО СЗ "ЖК ТЕКУЧЕВ" | 6164142894 | СМУ1 Ростов | ЖК Текучев | http://smu1rostov.ru/ | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, з/у 370/2 (поз.2.1) | 61-001752 | 61:44:0031803:612 | 25 | 2027-12-31 |  |  | 66327
2146 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-18 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-1 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН" | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Литер 1 корпус 2 Smartpolet | http://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Александра Бондарева, З/у 6 (пр-кт. Шолохова), Литер 1 корпус 2 – Этап 6.1 | 61-001680 | 61:44:0020202:1433 | 13 | 2029-09-30 |  | 2026-04-10 | 63316
2147 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-18 | ООО СЗ "ПЛАТФОРМА" | 5902059467 | - | Дом на семи холмах | https://насемихолмах59.рф/ | Пермский край | г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Пролетарская, д. 101 (1 этап) | 59-000992 | 59:01:4211209:695 | 9 | 2027-12-31 |  |  | 66366
2148 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-18 | ООО СЗ "КАРПИНСКИЙ" | 5904385522 | ПМД | Кварталы Свобода, 1 этап строительства | http://pm-d.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 115, вл. дом. 1 этап строительства | 59-000918 | 59:01:4416064:648 | 10 | 2026-12-31 |  |  | 59007
2149 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-18 | ООО СЗ "ТРИУМФ КАПИТАЛ" | 7751185848 | Sezar Group | Жилой комплекс "SEZAR CITY" | http://pm-d.ru/ | Москва | г. Москва, внутригородская территория м.о. Хорошеский, 2-й Хорошевский проезд, з/у 7/7. Этап 1 | 77-003062 | 77:09:0005012:5947 | 31 | 2027-09-30 |  |  | 59685
2150 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-18 | ООО СЗ "ТРИУМФ КАПИТАЛ" | 7751185848 | Sezar Group | Жилой комплекс "SEZAR CITY" | http://pm-d.ru/ | Москва | г. Москва, внутригородская территория м.о. Хорошеский, 2-й Хорошевский проезд, з/у 7/7. Этап 2 | 77-003062 | 77:09:0005012:5947 | 54 | 2027-12-31 |  |  | 59686
2151 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-18 | ООО СЗ ГРИНАГРОСТРОЙ | 5410064504 | Север | ЖК "Поколение" | http://pokolenie-nsk.ru/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, ул. Новоуральская, д.3. III этап строительства | 54-002221 | 54:35:000000:40206 | 10 | 2026-03-30 |  |  | 63203
2152 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2025-11-21 | АО СЗ "ШЭЛДОМ" | 6453009098 | Шэлдом | ЖК "Эра" (I очередь строительства, "А") | http://shaldom.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, проезд 4-й Нагорный, Б/Н (I очередь строительства, б/с "А") | 64-000533 | 64:48:020627:85 | 22 | 2025-12-31 |  | 2025-12-05 | 56008
2153 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-21 | АО СЗ "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" | 5904032855 | Застройщик Мегаполис | Живые кварталы Моменты | http://mega.perm.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Карла Модераха, д. 7 | 59-001010 | 59:01:4410269:13851 | 25 | 31.09.2028 |  |  | 68073
2154 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-25 | АО СЗ "ТКФ СТРОИТЕЛЬ" | 3661003197 | Развитие | Жилой комплекс "Мармелад" | http://rzv.ru/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Туполева, 5к 1 этап | 36-001071 | 36:34:0305005:11326 | 14 (2 объекта) | 2029-12-31 |  |  | 67071
2155 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-25 | АО СЗ "ТКФ СТРОИТЕЛЬ" | 3661003197 | Развитие | Жилой комплекс "Мармелад" | http://rzv.ru/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Туполева, 5к 2 этап | 36-001071 | 36:34:0305005:11326 | 14 (2 объекта) | 2030-09-30 |  |  | 67072
2156 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-25 | АО СЗ "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6671376997 | - | ЖК "ТРИЛОГИЯ" | https://formulastr.ru/ | Пермский край | Свердловская обл., г. Екатеринбург, Верх-Исетский р-н, ул. Волгоградская, з/у с к/н 66:41:0304032:25 (№ 1.1 по ПЗУ) | 66-001552 | 66:41:0304032:25 | 24 | 30.09.2027 |  |  | 59342
2157 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-25 | АО СЗ "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6671376997 | - | ЖК "ТРИЛОГИЯ" | https://formulastr.ru/ | Пермский край | Свердловская обл., г. Екатеринбург, Верх-Исетский р-н, ул. Волгоградская, з/у с к/н 66:41:0304032:25 (№ 1.2 по ПЗУ) | 66-001552 | 66:41:0304032:25 | 24 | 30.09.2027 |  |  | 59343
2158 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-25 | АО СЗ "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6671376997 | - | ЖК "ТРИЛОГИЯ" | https://formulastr.ru/ | Пермский край | Свердловская обл., г. Екатеринбург, Верх-Исетский р-н, ул. Волгоградская, з/у с к/н 66:41:0304032:25 (№ 1.3 по ПЗУ) | 66-001552 | 66:41:0304032:25 | 24 | 30.09.2027 |  |  | 59343
2159 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-26 | АО СЗ ТМП №20 | 7715030599 | ПИК | ЖК Полар | http://pik.ru | Москва | г. Москва, ул. Полярная, з/у 39/1, 39/3. Этап 2, корпус 1 (строения 1.4, 1.5, 1.6)) | 777-002884 | 77:02:0005002:3262 77:02:0005002:3264 | 52 | 2027-06-30 |  |  | 53359
2160 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-26 | АО СЗ ПАТРИОТ ПАРК | 7100026870 | ОСТ | Парк Патриот | http://наш.дом.рф | Тульская обл. | Тульская обл., г. Тула, Жилой комплекс «Парк Патриот» на з/у с К/Н 71:14:030501:15643 | 71-000465 | 71:14:030501:15643 | 26 | 2027-06-30 |  |  | 55511
2161 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-26 | АО СЗ МОЙ РИТМ | 1624000349 | Ак Барс Дом | Мой Ритм | http://akbars-dom.ru | Респ. Татарстан | г. Казань, ПК-9 мкр. М-1 жилого р-на 'Седьмое небо' Советского р-на | 16-001917 | 16:50:060102:16246 | 11 | 2026-06-30 |  |  | 56683
2162 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-27 | АО СЗ ГЕРМЕС | 4501207677 | ГЕРМЕС | Жилой комплекс "Золотые пески" | http://germes45.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, 8 микрорайон, дом 12, корпус 1 | 45-000252 | 45:25:020405:325 | 11 | 2026-12-30 |  |  | 62361
2163 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-27 | АО СЗ ГЕРМЕС | 4501207677 | ГЕРМЕС | Жилой комплекс "Золотые пески" | http://germes45.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, 8 микрорайон, дом 12, корпус 2 | 45-000268 | 45:25:020405:324 | 11 | 2026-12-30 |  |  | 68857
2164 | Аккредитован (лимит) | 2025-11-28 | ООО СЗ НИГО-ХОЛДИНГ | 8903020348 | DOGMA | Жилой квартал "Публицист" | http://dogma.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г. Пушкино, Корпус 7 (1 этап, 2 очередь) | 50-003994 | 50:13:0060214:2223 | 16 | 2027-06-30 |  |  | 63031
2165 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-01 | ООО СЗ "Б2-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 9710095229 | - | МЫС | https://mr-group.ru/ | Московская обл. | г.о. Одинцово, д. Ликино, Урбан-блок 2 | 50-004153 | 50:20:0070227:15984 | 13 | 2028-09-30 |  |  | 65513
2166 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-01 | ООО СЗ "ПАРКОВЫЙ" | 6317154498 | - | ЖК Парковый | https://можнопарковый.рф/ | Самарская обл. | г. Самара, Октябрьский р-н, Парковый переулок | 63-000909 | 63:01:0634002:776 | 22 | 2028-12-30 |  |  | 64502
2167 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-02 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ СТРОЙ | 5044094862 | Гранель | ЖК Новая Алексеевская роща | https://granelle.ru | Московская обл. | г. Балашиха, севернее ул. Лукино, квартал "Б". 1-яочередь. 1-й пусковой комплекс. Жилой дом №4 | 50-004140 | 50:15:0040302:6098 | 18 | 31.09.2027 |  |  | 65023
2168 | Введен в эксплуатацию | 2025-12-02 | ООО СЗ "ПЗСП-ВОДОПРОВОДНАЯ, 6/4" | 5903140720 | ПЗСП | ЖК "Ближе" | http://водопроводная6-4.рф | Пермский край | Пермский р-н, Кондратовское с/п, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6/4 | 59-000917 | 59:32:0630006:12848 | 17 | 31.09.2026 |  | 2026-06-30 | 58920
2169 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-02 | ООО СЗ "КАСКАД ПРОЕКТ" | 5260476464 | КАСКАД | ЖК Линдовский | http://линдовский.рф | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Линдовская, з/у 15 | 52-001010 | 52:18:0020015:31 | 26 | 2029-03-31 |  |  | 65107
2170 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-03 | ООО СЗ "НАЧАЛО" | 9729315076 | ДОНСТРОЙ | НАЧАЛО | http://donstroy.moscow | Москва | ул. Сергея Макеева, з/у 7/1. 2-й этап ((жилой дом 3 (в составе корпусов 5 и 6), жилой дом 4 (в составе корпусов 7 и 8) и корпус 9)) | 77-003263 | 77:01:0004038:6331 | 50 | 2030-03-31 |  |  | 68821
2171 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-03 | ООО СЗ "НАЧАЛО" | 9729315076 | ДОНСТРОЙ | НАЧАЛО | http://donstroy.moscow | Москва | ул. Сергея Макеева, з/у 7/1. 1-й этап ((жилой дом 1 (в составе корпусов 1 и 2) и жилой дом 2 (в составе корпусов 3 и 4)) | 77-003263 | 77:01:0004038:6331 | 28 | 31.06.2029 |  |  | 68822
2172 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-03 | ООО СЗ "ГРАНЕЛЬ СТОЛИЦА" | 7751184690 | Гранель | ЖК MYPRIORITY Дубровка | http://granelle.ru | Москва | ЮВАО, ул. Шарикоподшипниковская, з/у 11/2, вл.11, стр.1,2,4,10, стр.5, стр.7 (2-й этап строительства. Корпуса 5,6,7,8) | 77-003188 | 77:04:0001018:16479 | 31 | 31.09.2028 |  |  | 65465
2173 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-03 | ООО СЗ "ИНВЕСТ-ПРОГРЕСС" | 1655376599 | Юникей | ЖК "Новые Смыслы" | http://unikey.space | Москва | НАО, вн.тер.г.поселение, г. Москва, Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, з/у 88 А/1. 1 Этап. 1 Корпус; 2 Корпус | 77-003112 | 77:00:0000000:00 77:17:0120316:42093 | 31 | 2027-12-31 |  |  | 62069
2174 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-12-03 | ООО СЗ "ВОРОНЕЖСКОЕ МОНТАЖНОЕУПРАВЛЕНИЕ-2" | 3661039235 | Воронежское монтажное управление-2 | ЖК "Микрорайон Боровое" | http://vmu-2.ru | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, з/у 105, поз.29, этап 3 | 36-000889 | 36:34:0102003:11423 | 19 | 31.09.2026 |  | 2026-04-08 | 51571
2175 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-03 | ООО СЗ "АКТИВ ЭФФЕКТ" | 6686155599 | - | ЖК "Свой Дом" | https://activ2003.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Военная 16 (№ 1 по ПЗУ), в квартале ул. Военной - Агрономической - переулка Рижского – ул. Патриса Лумумбы | 66-001709 | 66:41:0504002:800 | 18 | 2027-12-31 |  |  | 65816
2176 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-05 | ООО СЗ "БЛЮХЕРА 7" | 6679176421 | Стройтэк | ЖК Современник 7 очередь строительства | http://stroytek-ek.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Раевского, Секции № 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже секции № 7.1 (№ 7.1 - 7.5 по ПЗУ) – 1 | 66-001762 | 66:41:0703007:4411 | 28 | 31.06.2027 |  |  | 68279
2177 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-05 | ООО СЗ "ГК СУ №1" | 0276174798 | СУ №1 | ЖК "Сердце Уфы" | http://su1ufa.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, квартал, ограниченный ул. Комсомольская, 50 лет СССР, Рязанская, Ростовская. 1 этап – Литера 1,2,3 | 02-002033 | 02:55:020606:675 | 33 | 2029-12-31 |  |  | 68823
2178 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-05 | ООО СЗ "ГК СУ №1" | 0276174798 | СУ №1 | ЖК "Сердце Уфы" | http://su1ufa.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, квартал, ограниченный ул. Комсомольская, 50 лет СССР, Рязанская, Ростовская. 2 этап – Литера 5,6 | 02-002033 | 02:55:020606:675 | 33 | 2030-12-31 |  |  | 68824
2179 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-05 | ООО СЗ "ПАРАДИЗ ИНВЕСТ" | 5528204234 | ПАРАДИЗ ИНВЕСТ | ЖК Ясная Поляна | http://paradiz55.ru | Омская обл. | Омский р-н, с. Троицкое, д. 58 | 55-000097 | 55:20:220302:6241 | 6 | 2026-12-30 |  |  | 41481
2180 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-05 | ООО СЗ "ГУД-СИТИ" | 7714429768 | ФСК | ФСК Amber City | http://fsk.ru | Москва | САО, 3-й Хорошевский пр. 3А. (1-я очередь строительства). Этап 1 – Корпуса К4 и К6 | 77-003107 | 77:09:0005012:5955 77:09:0005012:5956 | 49 | 2027-09-30 |  |  | 61842
2181 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-05 | ООО СЗ "ГУД-СИТИ" | 7714429768 | ФСК | ФСК Amber City | http://fsk.ru | Москва | САО, 3-й Хорошевский пр. 3А. (1-я очередь строительства). Этап 2 – Корпус К5 | 77-003107 | 77:09:0005012:5955 77:09:0005012:5956 | 60 | 2028-06-30 |  |  | 61843
2182 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-05 | ООО СЗ "ВЕСЁЛОВКА-4" | 5836658151 | Рисан | Кантри | http://veselovka4.ru | Пензенская обл. | Пензенский р-н, пос. Мичуринский, на з/у с к/н 58:24:0292401:937. Строение 3.1 | 58-000561 | 58:24:0292401:937 | 11 | 2027-06-30 |  |  | 67063
2183 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-05 | ООО СЗ ЖЕЛЕЗНО СИМБИРСК | 7300051369 | Железно | ЖК "Светлые кварталы" | http://jbi-onix.ru/ | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Многоквартирный жилой дом № 3 в жилом комплексе «Центрополис Х» | 73-000974 | 73:24:021015:5547 | 10 | 2027-06-30 |  |  | 65043
2184 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-08 | ООО СЗ НОВОПЕСЧАНАЯ | 9709059829 | Аквилон | Инди Тауэрз | https://indy-towers.ru | Москва | г. Москва, Хорошевский, ул. Куусинена, вл. 21, 21А. Этап 2 | 77-003186 | 77:09:0005005:54 | 57 | 31.09.2026 |  |  | 65452
2185 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-08 | ООО СЗ "САМОЛЕТ-КОРОЛЕВ" | 5027310217 | Самолет | ЖК Космический квартал | http://samolet.ru/ | Московская обл. | г. Королёв, ул. М.К. Тихонравова, ул. Лесная, ул. Советская, Многоквартирный жилой дом №1 | 50-004068 | 50:45:0050102:2382 | 18 | 2026-12-31 |  |  | 62401
2186 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-09 | ООО СЗ АНДОР | 5257145631 | Андор | ЖК Мёд | https://andornn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, в границах ул. Украинская, Комсомольское шоссе, дом №2.1 (согласно 25/ГП-22-ППМ) | 52-001038 | 52:18:0030137:1595 | 25 | 2028-06-30 |  |  | 67340
2187 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2025-12-09 | ООО СЗ "РИВЬЕРА ЮГ" | 6679162757 | Ривьера Инвест Екатеринбург | ЖК VEER PARK | http://veer-park.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов (№ 5 по ПЗУ) | 66-001509 | 66:41:0109065:998 | 26 | 2025-12-30 |  | 2025-12-19 | 57442
2188 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-09 | ООО СЗ "МИКРОРАЙОН М1" | 1658220367 | Ак Барс Дом | Мой Ритм | http://akbars-dom.ru | Респ Татарстан | Жилой дом №1-1 в ПК-1 в мкр-не М-1 жилого р-на "Седьмое небо" Советского р-на г. Казани | 16-001813 | 16:50:060102:15698 | 24 | 2026-12-30 |  |  | 52402
2189 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-09 | ООО СЗ "МИКРОРАЙОН М1" | 1658220367 | Ак Барс Дом | Мой Ритм | http://akbars-dom.ru | Респ Татарстан | Жилой дом №1-2 в ПК-1 в мкр-не М-1 жилого р-на "Седьмое небо" Советского р-на г. Казани | 16-001813 | 16:50:060102:15698 | 19 | 2026-12-30 |  |  | 52403
2190 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-10 | ООО СЗ "АМЕТИСТ" | 7804711021 | - | ЖК "Лендлер" | https://lendler.ru/ | Ленинградская обл. | г. Кудрово, дом на з/у с к/н 47:07:1044001:11791 | 47-001337 | 47:07:1044001:11791 | 13 | 2028-03-30 |  |  | 67738
2191 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-10 | ООО СЗ "СТРОЙРЕСУРСТУЛА" | 7106087734 | - | Красина 78 | https://gk-stroyalians.ru/ | Тульская обл. | г. Тула, р-н Зареченский, ул. Красина, з/у 71:30:010405:640 | 71-000528 | 71:30:010405:640 | 20 | 2029-03-30 |  |  | 68789
2192 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-10 | ООО СЗ "ЛАДДОМ РЕГИОН" | 2700018800 | - | ЖК "Боярский" | https://l-dom.com/ | Хабаровский край | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 14А | 27-000531 | 27:22:0031202:247 | 10 | 2028-06-30 |  |  | 69011
2193 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-10 | ООО СЗ "ШАРТАШ ПАРК" | 6678130576 | PRINZIP | ЖК "Шарташ Парк" | http://shartashpark.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Бархотская-ул. Блюхера (№1 по ПЗУ) 1 этап строительства | 66-001547 | 66:41:0703002:28 | 33 | 2026-12-30 |  |  | 59153
2194 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-12 | ООО СЗ "МИХЕЕВА ПАРК" | 7100018558 | ОСТ | Михеева Парк | http://жксуворовский.рф | Тульская обл. | г. Тула, ул. Михеева. 1 этап строительства, корпус №1 (3.1 и 3.2) | 71-000435 | 71:30:050209:4042 | 26 | 2028-06-30 |  |  | 50734
2195 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-12 | ООО СЗ "МИХЕЕВА ПАРК" | 7100018558 | ОСТ | Михеева Парк | http://жксуворовский.рф | Тульская обл. | г. Тула, ул. Михеева. 2 этап строительства, корпус №2 (3.3) | 71-000435 | 71:30:050209:4042 | 26 | 2028-06-30 |  |  | 50735
2196 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-12 | ООО СЗ "ОФЕРТА" | 5001119992 | Гранель | ЖК "Ильинойс" | http://granelle.ru/ | Московская обл. | г. Красногорск, тупик Ильинский. 1-я очередь. 3-й пусковой комплекс. Жилой дом №3 (корпус №1 и корпус №2) | 50-004150 | 50:11:0010401:8987 | 25 | 2028-09-30 |  |  | 65419
2197 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-12 | ООО СЗ "ДСК КПД-ГАЗСТРОЙ" | 5410045452 | КПД-ГАЗСТРОЙ | Микрорайон "Чистая Слобода" | http://kpdgazstroi.ru/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Ленинский р-н, Дом № 58 (номер дома указан по генплану) I этап строительства | 54-002299 | 54:35:062585:117 | 20 | 2027-06-30 |  |  | 66582
2198 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-12 | ООО СЗ "БАТАШИ ПАРК-3" | 7100045199 | ОСТ | Баташи Парк | http://наш.дом.рф | Тульская обл. | г. Тула, Шоссе Веневское, Дом (поз.3). 1-й этап строительства | 71-000476 | 71:14:020701:6058 | 16 | 2028-09-30 |  |  | 56403
2199 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-12 | ООО СЗ "БАТАШИ ПАРК-3" | 7100045199 | ОСТ | Баташи Парк | http://наш.дом.рф | Тульская обл. | г. Тула, Шоссе Веневское, Дом (поз.3). 2-й этап строительства | 71-000476 | 71:14:020701:6058 | 16 | 2028-12-30 |  |  | 56404
2200 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-16 | ООО"СЗ "ПИК БАЙКАЛА" | 0300018055 | ПИК | Улаан Хото. Корпус 1.2 | http://pik-baikala.ru | Респ. Бурятия | Советский р-н, г. Улан-Удэ, ул. Советская, корпус 1.2 (ул. Шмидта) | 03-000305 | 03:24:011203:2685 | 12 | 2027-09-30 |  |  | 69094
2201 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-17 | ООО"СЗ "РКС-РЕГИОН" | 5835143230 | РКС Девелопмент | Жилой комплекс "Прованс" | http://rks-provance.ru/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Тепличная, З/У КН 58:29:3011004:1839, 58:29:3011004:1379 | 58-000566 | 58:29:3011004:1839 58:29:3011004:1379 | 21 | 2028-09-30 |  |  | 67834
2202 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-18 | ООО "СЗ ДАРС-ВОСТОК | 2721255400 | DARS Development | Жилой комплекс "Живописный сад" | http://dars.ru/ | Хабаровский край | Городской округ "Город Хабаровск", Железнодорожный р-н, пер. Брянский (ул. Воронежская), д. 4 (д. 3) | 27-000527 | 27:23:0040504:126 | 10 | 2028-03-30 |  |  | 67736
2203 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-18 | ООО "СЗ "РЯБИНИНА" | 6679168815 | Стройтэк | ЖК Гравитация | http://stroytek-ek.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в границах ул. Рябинина-Академика Ландау-Архитектора Белянкина, трехсекционный жилой дом (№ 1.1, 1.2, 1.3 по ПЗУ) - 1 этап строительства | 66-001766 | 66:41:0313010:31529 | 28 | 2027-06-30 |  |  | 68387
2204 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-19 | ООО "СЗ "ПРОФИТПЛЮС-В" | 3812997659 | ПРОФИТ | ЖК "РАДУЖНЫЙ ПАРК" (III-очередь) | http://жкрадужныйпарк.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Костычева, на з/у с к/н 38:36:000027:24888 Жилой дом № 1 | 38-000631 | 38:36:000027:24888 | 17 | 2027-12-30 |  |  | 65645
2205 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-19 | ООО "СЗ "ПРОФИТПЛЮС-В" | 3812997659 | ПРОФИТ | ЖК "РАДУЖНЫЙ ПАРК" (III-очередь) | http://жкрадужныйпарк.рф | Иркутская обл. | г. Иркутск, ул. Костычева, на з/у с к/н 38:36:000027:24888 Жилой дом № 2 | 38-000631 | 38:36:000027:24888 | 17 | 2027-12-30 |  |  | 65646
2206 | Аккредитован | 2025-12-19 | ООО СЗ ПАРУС | 5836654615 | Рисан | «Квартал возможностей Upgrade» | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза Этап 6. Строение 6, ул. 65-летия Победы, з/у №32 | 58-000564 | 58:29:1008004:1588 | 17 | 2027-12-30 |  |  | 67513
2207 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-23 | ООО "СЗ "ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ. НОВЫЙ ГОРОД" | 6671284224 | Архитектурно-строительный центр Правобережный | ЖК Орбита | http://pravobereg.ru/proekty | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в границах ул. Титова-Монтерская-Смоленская (№№ 1, 2 по ПЗУ) | 66-001624 | 66:41:0505002:1500 | 27 | 2027-03-30 |  |  | 62304
2208 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-23 | ООО "СЗ "ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ. НОВЫЙ ГОРОД" | 6671284224 | Архитектурно-строительный центр Правобережный | ЖК Орбита | http://pravobereg.ru/proekty | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в границах ул. Титова-Монтерская-Смоленская (№ 3 по ПЗУ) | 66-001624 | 66:41:0505002:1500 | 29 | 2027-03-30 |  |  | 66236
2209 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-23 | ООО "СЗ "ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ. НОВЫЙ ГОРОД" | 6671284224 | Архитектурно-строительный центр Правобережный | ЖК Орбита | http://pravobereg.ru/proekty | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в границах ул. Титова-Монтерская-Смоленская (№№ 4, 5, 6, 7 по ПЗУ) | 66-001624 | 66:41:0505002:1500 | 29 | 2027-03-30 |  |  | 62305
2210 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-24 | ООО "СЗ "ГАРДЕН-18" | 0274985617 | «Жилой Квартал» | ЖК "Зубово Life Garden" | http://наш.дом.рф | Респ. Башкортостан | с. Зубово, Квартал Зубово Лайф 2, II пусковой комплекс, литер 18, секции А, Б (1 этап строительства) | 02-002030 | 02:47:060601:5495 | 13 | 2027-12-30 |  |  | 68688
2211 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-24 | ООО "СЗ "ГАРДЕН-18" | 0274985617 | «Жилой Квартал» | ЖК "Зубово Life Garden" | http://наш.дом.рф | Респ. Башкортостан | с. Зубово, Квартал Зубово Лайф 2, II пусковой комплекс, литер 18, секции В, Г (2 этап строительства) | 02-002030 | 02:47:060601:5495 | 13 | 2028-03-30 |  |  | 68689
2212 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-24 | ООО "СЗ "НОВОЕ ВРЕМЯ - 1" | 0272925891 | Новое время Девелопмент | ЖК ЯРАТАУ | http://яратау.рф/ | Респ. Башкортостан | Муниципальный р-н Иглинский р-н, с. Акбердино, Литер II | 02-001978 | 02:26:161301:859 | 3 | 2027-06-30 |  |  | 66500
2213 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-24 | ООО "СЗ "ВОСТОК" | 7727468115 | Капитал | "Марципан" | http://szvostok.ru | Тульская обл. | г. Тула, Зареченский р-н, п. Горелки, ул. Большая. 1 этап. дом поз. 18-19 | 71-000478 | 71:30:010609:1054 | 11 | 2031-03-31 |  |  | 56509
2214 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-24 | ООО "СЗ "ВОСТОК" | 7727468115 | Капитал | "Марципан" | http://szvostok.ru | Тульская обл. | г. Тула, Зареченский р-н, п. Горелки, ул. Большая. 2 этап. дом поз. 20-21 | 71-000478 | 71:30:010609:1054 | 11 | 2031-03-31 |  |  | 56510
2215 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-24 | ООО "СЗ "ВОСТОК" | 7727468115 | Капитал | "Марципан" | http://szvostok.ru | Тульская обл. | г. Тула, Зареченский р-н, п. Горелки, ул. Большая. 3 этап. дом поз. 22 | 71-000478 | 71:30:010609:1054 | 11 | 2031-03-31 |  |  | 56511
2216 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-24 | ООО СЗ "СВОЙ ДОМ НА НЕЙБУТА" | 5503273620 | - | ЖК «Машиностроителей» | https://наш.дом.рф/ | Омская обл. | г. Омск, Улица Арнольда Нейбута | 55-000198 | 55:36:120101:16101 | 17 | 2027-12-30 |  |  | 66479
2217 | Аккредитован | 2025-12-26 | ООО СЗ ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Lake Town | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. 65-летия Победы, з/у №32, дом в мкр. № 9 жилого р-на Арбеково. Этап 5. Строение 5 | 58-000552 | 58:29:1008004:1588 | 18 | 2027-12-30 |  |  | 64968
2218 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-26 | ООО "СЗ "ИВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 5902241525 | Девелопмент-Юг | Теплые кварталы "Погода" | http://develug.ru/ | пермский край | г. Пермь, ул. Серебристая, д. 1, в квартале 4.1.2 жилого р-на "Ива-1" | 59-001021 | 59:01:4219248:2953 | 17 | 30.12.2027 |  |  | 69046
2219 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-26 | ООО "СЗ "ЕВРОИНВЕСТ КУДРОВО-2" | 4706075037 | ЕвроИнвест Девелопмент | Id Kudrovo II, корпус 1.5 | http://eid.spb.ru/ | Ленинградская обл. | Всеволожский муниц. р-н, Заневское городское поселение, д. Новосергиевка | 47-001342 | 47:07:1044001:81294 | 10 | 30.09.2028 |  |  | 67865
2220 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-26 | ООО "СЗ "КВАРТАЛ А" | 5032337888 | - | ЖК "G3 Михалевич" | https://mihalevich.g3.group/ | Московская обл. | г. Раменское, ул. Михалевича и Дорожный проезд, Дом №1. 1 этап | 50-004202 | 50:23:0000000:168236 50:23:0000000:168235 | 5 | 30.12.2027 |  |  | 68221
2221 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-26 | ООО "СЗ "КВАРТАЛ А" | 5032337888 | - | ЖК "G3 Михалевич" | https://mihalevich.g3.group/ | Московская обл. | г. Раменское, ул. Михалевича и Дорожный проезд, Дом №2. 1 этап | 50-004202 | 50:23:0000000:168235 | 5 | 30.12.2027 |  |  | 68222
2222 | Аккредитован (лимит) | 2025-12-29 | ООО "СЗ "ШЕРЕМЕТЬЕВО-4" | 5015008347 | ФСК | 1-й Химкинский | http://dsk1.ru/ | Московская обл. | г. Химки, вблизи квартала Ивакино, корпус 2.2 | 50-004212 | 50:10:0020407:3368 | 11 | 30.03.2028 |  |  | 69086
2223 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-12 | ООО СЗ "МТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 1660363355 | ПИК | «Сиберово корпус 3» | http://pik.ru | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Халитова, корпус 3. 3 очередь строительства | 16-002126 | 16:50:050202:737 | 28 | 2028-12-30 |  |  | 67142
2224 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-12 | ООО "СЗ 1 КАЗАНЬ" | 1686019212 | ФСК | "ЖК ФоРест" | http://fsk.ru/ | Респ Татарстан (Татарстан) | Зеленодольский муниц. р-н, Октябрьское с.п., п. Октябрьский, к.2.2 | 16-001960 | 16:20:030103:760 | 8 | 2026-06-30 |  |  | 61486
2225 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-13 | ООО СЗ ЛСР. ОБЪЕКТ-М | 7725549175 | ЛСР | ЗИЛАРТ SPARK | http://lsr.ru/ | Москва | Москва, ЮАО, г. Москва, Даниловский, ул. Автозаводская, з/у 23/5. (Лот 21, Лот 22) | 77-003063 | 77:05:0002004:3690 | 45 | 2027-12-30 |  |  | 59756
2226 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-15 | АО СЗ "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6671376997 | - | ЖК "ВИДНЫЙ" | https://formulastr.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в границах ул. Викулова-Плотников-Краснокамская-Кизеловская в Верх-Исетском р-не (№ 1.1 по ПЗУ) - 2.2 этап строительства | 66-001583 | 66:41:0000000:198466 | 33 | 2026-09-30 |  |  | 60572
2227 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-15 | ООО СЗ ТЕРНОВСКОГО 222 | 5834128825 | Жилстрой | ЖК "Аэрис" | http://жилстройдевелопмент.рф/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Терновского, з/у 222, 1 этап строительства | 58-000540 | 58:29:3008001:13951 | 17 | 2027-06-30 |  |  | 63848
2228 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-15 | ООО СЗ "ЖК НА БЛЮХЕРА 5" | 7448254057 | НИКС | НИКС Лайн на Блюхера | http://sk-niks.ru/projects/line-bluhera/ | Челябинская обл. | г. Челябинск, Советский р-н, ул. Нефтебазовая, д. 1 (Жилой дом № 12 (стр.)) | 74-001691 | 74:36:0425009:5178 | 11 | 2027-06-30 |  |  | 68097
2229 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-15 | ООО СЗ "ЖК РЕЗИДЕНЦИЯ" | 3906963567 | - | ЖК Резиденция | https://group-zg.com/ | Калининградская обл. | г. Пионерский, ул. Комсомольская, 19 | 39-001375 | 39:19:010210:14 | 6 | 2027-06-30 |  |  | 55386
2230 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-15 | ООО СЗ НОВЫЙ ГОРОД | 4025084289 | Новый город | ЖК Соседи | https://novyigorod.ru | Калужская обл. | Боровский р-н, сельское поселение село Совхоз" Боровский" (д. Кабицыно), дом №4 | 40-000467 | 40:03:030302:4652 | 10 | 2027-12-30 |  |  | 67889
2231 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-19 | ООО СЗ ДОГМА-РЕКОРД | 2308267829 | DOGMA | ЖК "Рекорд 2" Литер 6 | http://жк-рекорд.рф/ | Краснодарский край | г. Краснодар, ул. Новороссийская, з/у 100/1 Литер 6. 4 этап строительства | 23-002670 | 23:43:0402001:11331 | 25 | 2026-06-30 |  |  | 47284
2232 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-19 | ООО СЗ "ГРАДЭК" | 5838013906 | - | ЖК РАССВЕТ | https://evropa58.ru/ | Пензенская обл. | г. Пенза, мкр. №8 жилого р-на Арбеково, проспект Строителей, з/у с к/н 58:29:1008004:13138. (2 этап) | 58-000582 | 58:29:1008004:13138 | 18 | 2026-12-30 |  |  | 62872
2233 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-19 | ООО СЗ "КОСМОС" | 4501226493 | Геометрия | ЖК "Квартал ботаники" | http://геометрия45.рф/ | Курганская обл. | г. Курган, 4 мкр., на з/у с к/н 45:25:020403:3570 | 45-000273 | 45:25:020403:3570 | 12 | 2028-03-31
2234 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-19 | ООО СЗ "СОЮЗ - ИНВЕСТ" | 5448456469 | Союз | ЖК "Гренландия" Лес дом №4 | http://isk-soyuz-nsk.ru/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Калининский р-н, ул. Тюленина, дом № 4 (по генплану) II этап строительства | 54-002321 | 54:35:041005:2062 | 15 | 31.09.2027 |  |  | 67857
2235 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-20 | АО СЗ РАДУГА | 7715168050 | ПИК | Жилой комплекс Сигнальный 16 | http://pik.ru | Москва | СВАО, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, проезд Сигнальный, з/у 16 (этап 2.2) | 77-002642 | 77:02:0009003:10 | 35 | 2026-06-30 |  |  | 64340
2236 | Аккредитован | 2026-01-20 | ООО СЗ ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Scala City | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Карпинского, з/у 14. 1 этап | 58-000451 | 58:29:4003007:10885 | 24 | 2027-06-30 |  |  | 54919
2237 | Аккредитован | 2026-01-20 | ООО СЗ ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Scala City | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Карпинского, з/у 14. 2 этап | 58-000536 | 58:29:4003007:10885 | 25 | 2028-06-30 |  |  | 63189
2238 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-21 | ООО СЗ "ПОКОЛЕНИЕ" | 3665800732 | ЖБИ2-ИНВЕСТ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПОКОЛЕНИЕ | http://поколение36.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Мосина, на территории, ограниченной ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Крейзера, ул. Романтиков, ул. Мосина, ул. Мазлумова. Этап 1. Поз. 2. Секция 1,2 | 36-001020 | 36:34:0502013:1132 | 26 | 2026-12-31 |  |  | 63604
2239 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-21 | ООО СЗ "ПОКОЛЕНИЕ" | 3665800732 | ЖБИ2-ИНВЕСТ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПОКОЛЕНИЕ | http://поколение36.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Мосина, на территории, ограниченной ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Крейзера, ул. Романтиков, ул. Мосина, ул. Мазлумова. Этап 1. Поз. 3. Секция 1,2 | 36-001021 | 36:34:0502013:1131 | 11 | 2026-12-31 |  |  | 63609
2240 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-21 | ООО СЗ "ПОКОЛЕНИЕ" | 3665800732 | ЖБИ2-ИНВЕСТ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПОКОЛЕНИЕ | http://поколение36.рф | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Романтиков, на территории, ограниченной ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Крейзера, ул. Романтиков, ул. Мосина, ул. Мазлумова. Поз. 1 | 36-001060 | 36:34:0502013:1129 | 26 | 31.06.2027 |  |  | 66539
2241 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-22 | АО СЗ ПФК | 7702815127 | ПИК | ЖК "Митинский лес" | http://pik.ru/ | Москва | г. Москва, СЗАО, Митино, вблизи с. Рождествено, 4 этап-корпус №14 | 77-003267 | 77:08:0002016:4565 | 28 | 2028-12-30 |  |  | 68929
2242 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-23 | АО СЗ "ЧАСОВАЯ" | 9709044935 | Forma | ЖК "SOUL" | http://soul.forma.ru/ | Москва | САО, вн.тер.г. муниц. округ, Аэропорт, ул. Часовая, з/у 28/1, корпуса 3, 4, 5, 6. Этап строительства 1.2 | 77-002924 | 77:09:0000000:189135 | 31 | 2026-12-30 |  |  | 54394
2243 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-23 | АО СЗ "ЧАСОВАЯ" | 9709044935 | Forma | ЖК "SOUL" | http://soul.forma.ru/ | Москва | Аэропорт, ул. Часовая, з/у 28/1; ул. Часовая, вл. 28, корпус 4 (этап строительства 3), корпуса 7, 8, 9 | 77-003247 | 77:09:0004003:60 77:09:0000000:189135 | 26 | 2029-03-30 |  |  | 54394
2244 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2026-01-23 | ООО СЗ "ОТРАДА ВИЛЛАДЖ" | 5024087680 | Отрада | Кварталы Отрада | http://kvartaly-otrada.ru/ | Московская обл. | г.о. Красногорск, г. г. Красногорск, мкр. Опалиха, дом поз. 11 | 50-004007 | 50:11:0020208:2087 | 10 | 2026-12-31 |  | 2026-06-24 | 59367
2245 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-23 | ООО СЗ СТАДИОН СПАРТАК | 7709574093 | - | "Клубный город на реке Primavera" | https://stadionspartak.com | Москва | внутригородское муниц. образование Покровское – Стрешнево, Волоколамское шоссе, вл. 71/14, Корпус 14 | 77-003134 | 77:08:0015001:1784 | 24 | 2028-12-30 |  |  | 63029
2246 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2026-01-23 | ООО СЗ "КВС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7802825802 | КВС | Ясно.Янино, ЛЕС | http://kvsspb.ru | Ленинградская обл. | Всеволожский р-н, Заневское городское поселение, уч. Янино 1, уч.14 (к/н з/у 47:07:1039001:2488), корпус 14.7 (3 этап строительства. Корпус 14.07) корпус 14.8 (3 этап строительства. Корпус 14.08) корпус 14.9 (3 этап строительства. Корпус 14.09) | 47-001207 | 47:07:1039001:2488 | 9(3об) | 2026-09-30 |  |  | 60255, 60256
2247 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-23 | ООО СЗ "КВАРТАЛ МЕТРОНОМ" | 7734443778 | Брусника | Квартал Метроном | http://moskva.brusnika.ru | Москва | ул. Тагильская, з/у 6/5 (г. Москва, Восточный административный округ, район Метрогородок, 1-й Иртышский проезд, влд. 3). 1-я очередь строительства | 77-003033 | 77:03:0002005:5269 | 33 | 2026-12-30 |  |  | 58281
2248 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-27 | ООО СЗ "ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 6658484714 | Архитектурно-строительный центр Правобережный | Микрорайон "Центральный" | http://pravobereg.ru/ | Свердловская обл. | Застройка мкр-на "Центральный" в г. Верхняя Пышма, ж.д.5 1 этап строительства. Секция 5 Секция 6 Секция 7 | 66-001687 | 66:36:0102069:289 | 17 | 2027-06-30 |  |  | 65161, 65162, 65163
2249 | Аккредитован (лимит) | 2026-01-29 | ООО СЗ "ДОМ НА МУРАШКИНСКОЙ" | 5262389337 | ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ | Дом на Мурашкинской | http://szno.ru/ | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Мурашкинская, 13, литера "А" | 52-000996 | 52:18:0030035:25 | 12 | 2027-03-30 |  |  | 63405
2250 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-03 | ООО СЗ ЮСТИНА | 7707696593 | ПИК | Борисенко 48 | https://sd-yustina.ru | Приморский край | г. Владивосток, ул. Борисенко, в районе д. 48. Жилой комплекс, корпуса 1,2,3,4 | 25-000708 | 25:28:030016:5015 | 30 | 2026-12-31 |  |  | 55046
2251 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-03 | ООО СЗ НОРДСТРОЙ | 5501264927 | - | Северное Сияние Премиум | - | Омская обл. | г. Омск, ул. 5-я Северная, з/у 55:36:070403:11049 (в границах улиц 6-я Северная – Осоавиахимовская в Центральном АО) Этап 1 | 55-000196 | 55:36:070403:11049 | 10 | 31.06.2027 |  |  | 66221
2252 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-10 | АО СЗ "ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР" | 0278987238 | Первый Трест | ЖК "Лесное Ожерелье" | http://лесное-ожерелье.рф | Рес. Башкортостан | г. Уфа, многоэтажная жилая застройка на территории ограниченной бульваром Славы, ул. Блюхера и границей городских лесов в Орджоникидзевском р-не г.о. Литер 1 | 02-002041 | 02:55:020216:2899 | 29 | 2028-12-31 |  |  | 69448
2253 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-10 | АО СЗ "ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР" | 0278987238 | Первый Трест | ЖК "Новатор" Литер 1 | http://лесное-ожерелье.рф | Рес. Башкортостан | г. Уфа, многоэтажные многоквартирные дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой на территории, ограниченной ул. Энтузиастов, Рудольфа Нуреева, Мусы Гареева в Октябрьском р-не г.о. (Литер 1) | 02-002053 | 02:55:020614:7959 | 26 | 2029-03-31 |  |  | 69998
2254 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-12 | ООО СЗ "ОРСО ГРУПП" | 5902232270 | Орсо групп | Орсо Дом на Куфонина | http://orsogroup.ru | Пермский край | г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Куфонина, д. 1 | 59-000956 | 59:01:4410386:143 | 26 | 2027-12-31 |  |  | 62920
2255 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-12 | ООО СЗ "ПГС" | 5903046340 | Пермглавснаб | Жилой комплекс на Капитана Пирожкова 37А | http://stroypgs.ru | Пермский край | г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 37а | 59-000945 | 59:01:1713103:2247 | 8 | 2027-03-31 |  |  | 61469
2256 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2026-02-12 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЗИЛ-ЮГ | 7725852742 | Эталон | Жилой квартал Shagal | https://shagal.city | Москва | г. Москва, внутригородская территория, муниц. округ Даниловский, набережная Марка Шагала, з/у 15. Этап 1. Корпуса 4, 5, 6, 7, 7.1 | 77-002843 | 77:05:0002005:3406 | 29 | 2026-03-31 |  | 2026-02-18 | 51376
2257 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-16 | ООО СЗ "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД" | 7801720123 | Группа RBI | ЖК "Ultra City 3.0" 2 очередь | http://ultracity.rbi.ru/ | Санкт-Петербург | Приморский р-н, ул. Парашютная. Этап 1. Многоквартирный жилой дом (Корпус 3, Корпус 4) | 78-002094 | 78:34:0004281:45885 | 18 | 31.06.2028 |  |  | 63085
2258 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-16 | ООО СЗ "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД" | 7801720123 | Группа RBI | ЖК "Ultra City 3.0" 1 очередь | http://ultracity.rbi.ru/ | Санкт-Петербург | Приморский р-н, ул. Парашютная. Этап 3. Многоквартирный жилой дом (Корпус 1, Корпус 2) | 78-002094 | 78:34:0004281:45885 | 18 | 2027-12-31 |  |  | 63087
2259 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-16 | ООО СЗ СТРОЙСТАНДАРТ | 0323350517 | - | ЖК Императорский 9 этап - дом № 20 | https://stroystandart03.ru/ | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 140А микрорайон (9 этап) - дом № 20 | 03-000298 | 03:24:032002:393 | 6 | 2026-12-31 |  |  | 66645
2260 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-17 | ООО СЗ КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | 6671307993 | - | Квартал "Юность" | https://brusnika.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 51 | 59-001025 | 59:01:4413624:433 | 18 | 2028-12-31 |  |  | 69401
2261 | Введен в эксплуатацию | 2026-02-17 | ООО СЗ "ЗОРГЕ 25" | 7751145098 | А101 | ЖК "Дом на Зорге" | http://a101.ru/ | Москва | Район Сокол, ул. Зорге, вл. 25 | 77-002871 | 77:09:0005005:46 | 18 | 2026-12-31 |  | 2026-06-11 | 52381
2262 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-17 | ООО СЗ "ОПАЛИХА-ПАРК" | 7734447807 | Гранель | ЖК "Аникеевский" | http://granelle.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, многоквартирный жилой дом № 1.2 | 50-004198 | 50:11:0000000:172992 | 15 | 31.09.2027 |  |  | 68181
2263 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-17 | ООО СЗ "ЖК "УМНЫЙ ДОМЛИТЕРА 10" | 0278968789 | - | ЖК "Формула" | https://formula-ufa.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, ул. Степана Злобина, 31/6, в квартале, ограниченном проспектом Салавата Юлаева и ул. Сагита Агиша, Степана Злобина, Минигали Губайдуллина (1 этап - жилой дом литер 10Б) | 02-001900 | 02:55:010701:3008 | 26 | 31.09.2030 |  |  | 62096
2264 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-18 | ООО СЗ "БИК-СЕРВИС" | 4501110241 | БИК-Сервис | ЖК Островский | http://vtmn.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, Западный жилой р-н, проспект Конституции, д. 56а (1 этап строительства), к. №3 д. 56а (1 этап строительства), к. №1 | 45-000258 | 45:25:070115:605 | 17 13 | 31.06.2027 |  |  | 62902, 62903
2265 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-18 | ООО СЗ "АТЛАНТ" | 7810731080 | Лидер Групп | ЖК Аэросити Лайф | http://lidgroup.ru/ | Санкт-Петербург | Пушкинский р-н, пос. Шушары, ул. Школьная | 78-002120 | 78:42:0015104:3004 | 13 | 2027-12-31 |  |  | 65151
2266 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-20 | ООО СЗ ЮПИТЕР | 6213011713 | Единство | Жилой квартал Вместе | https://edinstvo62.ru | Рязанская обл. | г. Рязань, в границах улиц Братиславская, Славянский проспект, дом 7 | 62-000425 | 62:29:0090042:3894 | 26 | 2028-03-31 |  |  | 65479
2267 | Введен в эксплуатацию | 2026-02-20 | ООО СЗ А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ | 9705087889 | Level Group | Левел Южнопортовая | http://level.ru/ | Москва | г. Москва, внутригородская территория м.о. Печатники, ул. Южнопортовая, з/у 28А/16 | 77-002952 | 77:04:0003003:3625 | 23 | 31.06.2026 |  | 2026-06-05 | 55312
2268 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТОН. СТРОЙТРЕСТ 43" | 5404113432 | Астон | Жилой комплекс "Астон.Геометрия" | http://astondom.ru/nsk/catalog/geometry/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Выборная, дом № 4, к/н з/у: 54:35:072175:2717, 54:35:000000:45285 | 54-002178 | 54:35:072175:2717 54:35:000000:45285 | 26 | 31.06.2026 |  |  | 61147
2269 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-24 | ООО СЗ "ГОЛОС.НОВЫЙ ГОРОД" | 7448229445 | Группа Голос | ЖК "Голос L-Town" | http://golos-ltown.ru/ | Челябинская обл. | Сосновский муниципальный р-н, пос. Терема, ЖД 14(стр.), ул. Ломоносова, д. 28 | 74-001648 | 74:19:1104001:1831 | 9 | 31.09.2027 |  |  | 65912
2270 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-24 | АО СЗ ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-М | 7709346940 | ЛСР | ЖК "ЛУЧИ" | https://lsr.ru | Москва | Солнцево, ул. Производственная, з/у 25/1. Этап 2. Многоквартирные жилые дома. Корпуса № 5, 6, 7, 8, 9, 10. Корпуса 5-9 | 77-003070 | 77:07:0015006:4837 | 25 | 2027-06-30 |  |  | 60011
2271 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-25 | ООО СЗ "ЛУЧ" | 7733567146 | ПИК | ЖК "Строгино 360" | http://pik.ru/ | Москва | СЗАО, Строгино, ул. Маршала Прошлякова з/у 12А; проезд № 607 вл.12 к.4; ул. Маршала Воробьева, вл.12, корп.3 (Корпус 1.1 (Этап 1)) (Корпус 1.2 (Этап 2)) | 77-003264 | 77:08:0013006:2 77:08:0013006:4 77:08:0013001:24 | 11 32 | 31.12.2028 (2об) |  |  | 68831, 69386
2272 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-25 | ООО СЗ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙЗАСТРОЙКИ № 13.1 КПД | 0276177855 | - | ЖК "НОВЕЛЛА" | https://новелла-кварталы.рф/ | Респ. Башкортостан | Многоквартирный жилой дом № 1 со встроенно-пристроенными помещениями, на территории, ул. Сельской Богородской, Петрозаводской, в створе ул. Дунайской и проектируемой улицей в Калининском р-не г. Уфа Респ | 02-002044 | 02:55:020417:1230 | 19 | 2028-06-30 |  |  | 69527
2273 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-26 | ООО СЗ "ДОГМА-ОМСК" | 5503255928 | DOGMA | ЖК "Снегири" МЖД №2 | http://жк-снегири.рф/ | Омская обл. | г. Омск, Светловская, МКД №2 | 55-000214 | 55:36:170111:4705 | 21 | 2029-06-30 |  |  | 70002
2274 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-26 | ООО СЗ "ДОГМА-ОМСК" | 5503255928 | DOGMA | ЖК "Снегири" МЖД №3 | http://жк-снегири.рф/ | Омская обл. | г. Омск, Светловская, МКД №3 | 55-000214 | 55:36:170111:4705 | 21 | 2029-06-30 |  |  | 70003
2275 | Аккредитован (лимит) | 2026-02-26 | ООО СЗ "ЭКО-СТРОЙ" | 7203456754 | Холдинг Партнер | Маяк-мультиформатный жилой комплекс | http://partner-stroy.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, в районе озера Черное, 6а микрорайон, дом 28 (Жилой дом ГП-7) дом 27 (Жилой дом ГП-6) | 45-000221 45-000247 | 45:25:020501:241 45:25:020501:253 | 7(2об.) | 30.06.2026 (2об.) |  |  | 55749, 61375
2276 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-02 | ООО СЗ "ОСНОВА" | 3812536305 | - | ЖК alfa на Первостроителей | https://alfa-development.ru/ | Хабаровский край | г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Первостроителей | 27-000534 | 27:22:0030206:708 | 19 | 2029-03-30 |  |  | 69796
2277 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-02 | ООО СЗ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1" | 7604331569 | Строительный трест №1 | Smart House (умный дом) | http://дом-трест.рф/ | Ярославская обл. | Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Февральская, з/у 12. Корпус 2 | 76-000705 | 76:20:100220:2251 | 8 | 2026-06-30 |  |  | 59916
2278 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-02 | ООО СЗ "СТРАНА СИТИ" | 9704228030 | Страна Девелопмент | ЖК АУРУС Резиденции | http://strana.com/ | Москва | ЦАО, Пресненский р-н, проезд 2-й Красногвардейский, ГП-1 | 77-003288 | 77:01:0004041:7485 | 101 | 2031-12-30 |  |  | 70095
2279 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-05 | ООО СЗ "ВИРА 27" | 5410135057 | - | Самородный квартал | https://виравира.рф/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, дом 96. К/н з/у 27:23:0030201:4. 1 этап строительства. Корпус 1 Корпус 4 | 27-000520 | 27:23:0030201:4 | 33 | 2028-06-30 |  |  | 66798, 66799
2280 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-05 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЙ САД - ПРЕМЬЕР" | 6234103362 | Зеленый сад | "Гранд Комфорт" | http://green-garden.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Жуковский, ул. Гудкова. III этап строительства | 50-004246 | 50:52:0010110:10609 | 20 | 2029-12-30 |  |  | 70100
2281 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-10 | ООО СЗ БЫТ-СЕРВИС | 5249127357 | Дзержинская ИСК | Дом 5 Микрорайон Комсомольский 10 этажей | http://disk-dz.ru | Нижегородская обл. | Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Ленинского Комсомола кад.№ з/у 52:21:0000112:2388, дом №20 по генплану. 2 этап | 52-001002 | 52:21:0000112:2388 | 11 | 2026-12-30 |  |  | 64095
2282 | Введен в эксплуатацию (лимит) | 2026-03-10 | ООО СЗ ГК КРОНВЕРК | 6450096705 | Компания Кронверк | ЖК «Булгаковский парк» | https://kronverksar.ru | Саратовская обл. | г. Саратов, ул. им. Евгения Долгина, 6 | 64-000621 | 64:48:040442:211 | 11 | 2027-12-31 |  | 2026-06-11 | 66163
2283 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-10 | ООО СЗ КВАРТАЛ ГЕРЦЕНА | 9704016853 | Брусника | Квартал Герцена | http://moskva.brusnika.ru/ | Москва | г. Москва, ЮАО, р-он Бирюлёво Восточное, 25-26 км МКАД, Жилой дом №1. Этап 1 | 77-002975 | 77:05:0010009:229 | 24 | 2026-12-31 |  |  | 56266
2284 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-10 | ООО СЗ КВАРТАЛ ГЕРЦЕНА | 9704016853 | Брусника | Квартал Герцена | http://moskva.brusnika.ru/ | Москва | г. Москва, ЮАО, р-он Бирюлёво Восточное, 25-26 км МКАД, Жилой дом №2. Этап 2 | 77-003058 | 77:05:0010009:229 | 31 | 2027-12-31 |  |  | 59507
2285 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-11 | ООО СЗ "ЛЮДИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ" | 7203593045 | Девелоперская компания "Люди" | Жилой квартал "ВЭЙВЕР" | http://ludi-ludi.ru/ekb/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом № 1 по ПЗУ | 66-001802 | 66:41:0603010:2626 | 30 | 31.06.2028 |  |  | 69761
2286 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-12 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЙ САД - РЯЗАНЬСИТИ" | 6215030567 | Зеленый сад | ЖК Полярная звезда | http://green-garden.ru/ | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33б | 62-000430 | 62:29:0110001:47 | 26 | 2029-03-31 |  |  | 66883
2287 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-13 | ООО СЗ ПРОЕКТ-2 | 5905039395 | Строительная группа Развитие | Гравитация | https://razvitie59.ru | Пермский край | г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Космонавта Беляева, д. 31, вл. Дом | 59-000914 | 59:01:4410869:3 | 27 | 31.06.2027 |  |  | 58160
2288 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-16 | ООО СЗ ПАЛИТРА | 1655432740 | Суварстроит | Жилой комплекс "Батталовский" | http://suvarstroit.ru/ | Респ. Татарстан | г. Казань, ул. Братьев Батталовых. 2-й пусковой комплекс | 16-002117 | 16:50:171202:5577 | 25 | 31.06.2028 |  |  | 66742
2289 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-17 | ООО СЗ БРУСНИКА | 6671382990 | Брусника | Шишимская горка | https://brusnika.ru | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Благодатская, в составе квартала "Щербакова" планировочного р-на "Уктус-Правобережный", дом № 6, 6.1 по ПЗУ | 66-001815 | 66:41:0000000:205979 | 11 | 31.06.2028 |  |  | 70492
2290 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-17 | ООО СЗ ДОМ | 5406829743 | - | Автограф | https://автограф-жк.рф/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирска, ул. Республиканская в Дзержинском р-не . К/н з/у 54:35:012571:2 | 54-002208 | 54:35:012571:2 | 21 | 31.06.2027 |  |  | 70492
2291 | Введен в эксплуатацию | 2026-03-18 | ООО СЗ "ДОНСТРОЙ" | 6165197180 | Донстрой | ЖК "СОЗВЕЗДИЕ" | http://donstroy.biz/ | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Белокалитвинская, з/у 2/1, Поз.5 ГП | 61-001512 | 61:44:0000000:177311 | 25 | 2026-03-31 |  | 2026-07-10 | 53517
2292 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-18 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ" | 2464162816 | - | ЖК Зеленые кварталы IV очередь | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ Многоэтажные жилые дома с подземными автостоянками и встроенными нежилыми помещениями с инженерным обеспечением в 106 Мкр. Юго-Западного р-на IV очередь строительства. Корпус 1 | 03-000297 | 03:24:034411:1068 | 10 | 2031-03-30 |  |  | 66279
2293 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-18 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ" | 2464162816 | - | ЖК Зеленые кварталы IV очередь | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ Многоэтажные жилые дома с подземными автостоянками и встроенными нежилыми помещениями с инженерным обеспечением в 106 Мкр. Юго-Западного р-на IV очередь строительства. Корпус 2 | 03-000297 | 03:24:034411:1068 | 10 | 2031-03-30 |  |  | 66280
2294 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-18 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ" | 2464162816 | - | ЖК Зеленые кварталы IV очередь | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ Многоэтажные жилые дома с подземными автостоянками и встроенными нежилыми помещениями с инженерным обеспечением в 106 Мкр. Юго-Западного р-на IV очередь строительства. Корпус 3 | 03-000297 | 03:24:034411:1068 | 10 | 2031-03-30 |  |  | 66281
2295 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-18 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ" | 2464162816 | - | ЖК Зеленые кварталы IV очередь | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ Многоэтажные жилые дома с подземными автостоянками и встроенными нежилыми помещениями с инженерным обеспечением в 106 Мкр. Юго-Западного р-на IV очередь строительства. Корпус 4 | 03-000297 | 03:24:034411:1068 | 10 | 2031-03-30 |  |  | 66282
2296 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-18 | ООО СЗ "ЗЕЛЕНЫЕ КВАРТАЛЫ" | 2464162816 | - | ЖК Зеленые кварталы IV очередь | https://сибирьинвест.рус | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ Многоэтажные жилые дома с подземными автостоянками и встроенными нежилыми помещениями с инженерным обеспечением в 106 Мкр. Юго-Западного р-на IV очередь строительства. Корпус 5 | 03-000297 | 03:24:034411:1068 | 10 | 2031-03-30 |  |  | 66283
2297 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-19 | ООО СЗ "ХУТОР" | 5261047394 | Подкова | ЖК Подкова на Волге | http://podkova-nnov.ru/ | Нижегородская обл. | ул. Сергея Акимова в Канавинском р-не, дом №6.1 (по генплану) | 52-001029 | 52:18:0030409:255 | 14 | 2028-03-31 |  |  | 66768
2298 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-19 | ООО СЗ СК "ХОЛДИНГ НН" | 5258090470 | - | ЖК "Волгоречье" | https://glavstroybeton.ru/ | Нижегородская обл. | г. Бор, ул. Луначарского, д. 222 | 52-001031 | 52:19:0206055:321 | 17 | 31.06.2027 |  |  | 66966
2299 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-20 | ООО СЗ "ЛОДОЧНАЯ" | 7733813507 | ТОЧНО | ЮТУ | http://U2.moscow/ | Москва | СЗАО, р-н Южное Тушино, ул. Лодочная, вл. 27, корп. 2 | 77-003196 | 77:08:0004015:51 | 31 | 2028-03-31 |  |  | 66013
2300 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-20 | ООО СЗ "ВАРХАУС" | 7726759513 | Вектор | ЖК Одинцовские Кварталы Эволюция | http://одинцовские-кварталы.рф/ | Московская обл. | Одинцовский г.о., д. Солманово | 50-004184 | 50:20:0070312:8321 | 15 | 31.09.2027 |  |  | 67384
2301 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-24 | ООО СЗ "ДОННЕФТЕСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2311365664 | ЕкатеринодарИнвест-Строй | ЖК «Звезда Столицы 2» | http://доннефтестрой.рф/ | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д. 99, З/у 99 | 61-001678 | 61:44:0081501:458 | 26 | 2028-12-31 |  |  | 63313
2302 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-25 | ООО СЗ "ИНСТЕП.БАБЯКОВО" | 3666262710 | ЭНКО | «Инстеп.Бабяково» | http://instep.city | Воронежская обл. | Мкр «Бабяково. Новый квартал» в с. Новая Усмань, Новоусманского р-на Воронежской обл. IV очередь строительства. ЖК "Инстеп.Бабяково". Позиция 14 | 36-001015 | 36:16:0000000:7195 | 16 | 2026-12-30 |  |  | 63137
2303 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-25 | ООО СЗ "ИНСТЕП.БАБЯКОВО" | 3666262710 | ЭНКО | «Инстеп.Бабяково» | http://instep.city | Воронежская обл. | Мкр «Бабяково. Новый квартал» в с. Новая Усмань, Новоусманского р-на Воронежской обл. IV очередь строительства. Ул. М-он Ольха, Бульвар Художников, дом 8. Позиция 15 | 36-001064 | 36:16:0000000:7194 | 16 | 2026-12-30 |  |  | 66724
2304 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-25 | ООО "ЛАЙМ. ИНВЕСТ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 7203588140 | Лайм Девелопмент | Фаворит | http://лайм.рф/ | Калужская обл. | г. Курган, ул. Чернореченская | 45-000270 | 45:25:030415:4827 | 14 | 2027-06-30 |  |  | 69082
2305 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-26 | ООО СЗ САПСАН | 0300015946 | - | ЖК "Удинский каскад" | https://szsapsan.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, 45/5. VI очередь (Жилой дом Б.6) | 03-000251 | 03:24:033402:1195 03:24:033402:1383 | 17 | 2028-06-30 |  |  | 70672
2306 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-27 | ООО СЗ "СТРОЙРЕГИОНСЕРВИС" | 5408172453 | СтройРегионСервис | Микрорайон "Поэзия" дом 12 А.А. Фет | http://ОООСРС.РФ | Новосибирская обл. | г. Бердск, мкр. «Южный», в р-не ул. Салаирской. Жилой дом №12. III очередь строительства | 54-002337 | 54:32:010447:7343 | 10 | 2027-09-30 |  |  | 68783
2307 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-31 | ООО СЗ ЩИБРОВО | 9701058929 | ФСК | ЖК 1-й Ясеневский | http://dsk1.ru/ | Москва | г. Москва, Коммунарка, шоссе Новомихайловское, земельный участок 3, жилой дом корпус № 3 (пос. Мосрентген, квартал 24, земельный участок 1А, корпус 3) | 77-003116 | 77:17:0120203:3700 | 19 | 31.09.2026 |  |  | 62247
2308 | Аккредитован (лимит) | 2026-03-31 | ООО СЗ "СЭТЛ ОКТЯБРЬСКАЯ" | 7810747019 | Холдинг Setl Group | ЖК Пульс Премьер | http://setlgroup.ru/ | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, к/н ЗУ 78:12:0633102:5105 | 78-002048 | 78:12:0633102:5105 | 17 | 2026-09-30 |  |  | 57264
2309 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-01 | ООО СЗ "СОЛНЕЧНЫЙ" | 6234202927 | Единство | Макроквартал "Свобода" | http://edinstvo62.ru/ | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29, к. 1. Позиция 7, 8 по ППТ | 62-000380 | 62:29:0090005:2494 | 24 | 2027-03-30 |  |  | 53714
2310 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-02 | ООО СЗ "ЗОДЧИЕ" | 3664074936 | Проект Инвест | ЖК "Никитин" | http://проектинвест.рф/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Летчика Щербакова, з/у 1 | 36-000917 | 36:34:0000000:53250 | 32 | 2027-12-30 |  |  | 53848
2311 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-02 | ООО СЗ "ЗОДЧИЕ" | 3664074936 | Проект Инвест | ЖК "Никитин" | http://проектинвест.рф/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Летчика Щербакова, з/у 1 | 36-000918 | 36:34:0403004:227 | 26 | 2027-12-30 |  |  | 53849
2312 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-02 | АО СЗ КОРТРОС-ПЕРМЬ | 5902197019 | КОРТРОС | ЖК «Ультима СИТИ» | http://kortros.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20. 1 очередь. Позиция 21 | 59-001028 | 59:01:4410999:267 | 11 | 2027-12-30 |  |  | 69424
2313 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-02 | АО СЗ КОРТРОС-ПЕРМЬ | 5902197019 | КОРТРОС | ЖК «Ультима СИТИ» | http://kortros.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 21 | 59-001040 | 59:01:4415033:845 | 26 | 2028-09-30 |  |  | 70982
2314 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-17 | ООО СЗ "ЖИВИ В ТУЛЕ" | 7100057490 | - | ЖК "Аспен Парк" | https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/33544 | Тульская обл. | Село Осиновая Гора, Дом № 1 Дом № 2 | 71-000530 | 71:14:030501:17572 | 14(2об.) | 2028-06-30 |  |  | 69052, 69053
2315 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-17 | ООО СЗ "Квартал" | 7100005510 | ГК Единство | ЖК "5 Баллов" Парк ЭКО кварталов | http://k9group.ru/ | Тульская обл. | Ленинский район, п. Молодежный, Дом №7 Дом №8 Дом №9 Дом №10 Дом №11 | 71-000387 | 71:14:020701:3490 | 6(5об) | 2026-12-30 |  |  | 46658, 46659, 46660, 46661, 46662
2316 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-17 | АО СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ"" | 6672142550 | ЛСР | ЖК Азина 16 | http://lsr.ru/ekb/ | Свердловская обл. | Свердловская область, Город Екатеринбург, Улица Азина, д. 16, вл. Дом | 66-001419 | 66:41:0206012:119 | 33 | 2026-06-30 |  |  | 53537
2317 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-20 | АО СЗ ТОРГОВЫЙ ДОМ СПУТНИК | 7743272279 | ПИК | Жилой комплекс Кавказский бульвар 51 | https://pik.ru | Москва | ЮАО, Царицыно, Кавказский бульвар, з/у 51/3. Корпус 3.4, 3.5, 3.6 (Этап №1) | 77-003151 | 77:05:0005006:4953 | 33 | 2028-03-30 |  |  | 63948
2318 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-20 | АО СЗ ТОРГОВЫЙ ДОМ СПУТНИК | 7743272279 | ПИК | Жилой комплекс Кавказский бульвар 51 | https://pik.ru | Москва | ЮАО, Царицыно, Кавказский бульвар, з/у 51/3. Корпус 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 (Этап №2) | 77-003151 | 77:05:0005006:4953 | 24 | 2028-06-30 |  |  | 63949
2319 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-22 | ООО СЗ БАСТИОН | 1648029756 | - | ЖК «MERIDIAN CLUB» | https://ooobastion.com/ | Респ. Татарстан | г. Зеленодольск, ул. Сайдашева | 16-002101 | 16:49:000000:2108 | 5 | 2027-06-30 |  |  | 65811
2320 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-22 | АО СЗ КОРТРОС-ПЕРМЬ | 5902197019 | КОРТРОС | ЖК «Ультима СИТИ» | http://kortros.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 18. 1 очередь. Позиция 20 | 59-001027 | 59:01:4410981:300 | 9 | 2027-12-30 |  |  | 69422
2321 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-23 | ООО СЗ ТЕРМОДОМ-ИНВЕСТ | 5838045094 | ТермоДом | Город Спутник. СХ "Термодом" | http://termodom-invest.ru/ | Пензенская обл. | ., с. Засечное, жилой дом 7-11 (стр.), (11 очередь строительства) | 58-000531 | 58:24:0381302:32413 | 17 | 31.09.2028 |  |  | 62718
2322 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-23 | ООО СЗ КВС-ВЫБОРГСКИЙ | 7813294543 | КВС | Дом на Курской | http://kvsspb.ru/ | Санкт-Петербург | ул. Курская, д. 27 | 78-002110 | 78:13:0007310:2145 | 11 | 2028-03-31 |  |  | 64737
2323 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-24 | ООО СЗ ТРЕНД-ГРУПП | 7717701806 | ТРЕНД-ГРУПП | ДЮНА Многоквартирный жилой комплекс | http://trend-gr.ru/ | Московская обл. | г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 6, комплекс 1 | 50-003936 | 50:22:0050101:12957 | 31 | 31.09.2027 |  |  | 57447
2324 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-24 | ООО СЗ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ | 3602011975 | Воронеж Строй Комплекс | ЖК "Притяжение" | http://притяжение-воронеж.рф/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ворошилова, 19. Первый этап строительства. Секции 1, 2, 3 | 36-001062 | 36:34:0507024:2 | 27 | 31.06.2028 |  |  | 66662
2325 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-24 | ООО СЗ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ | 3602011975 | Воронеж Строй Комплекс | ЖК "Притяжение" | http://притяжение-воронеж.рф/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Ворошилова, 19. Второй этап строительства. Секции 4, 5 | 36-001062 | 36:34:0507024:2 | 25 | 31.09.2030 |  |  | 66663
2326 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-27 | ООО СЗ "Л-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 9715391937 | ПИК | «2-й Иртышский» | http://pik.ru | Москва | ВАО, Гольяново, пр-д 2-й Иртышский. Этап 2 | 77-003142 | 77:03:0002008:1958 | 44 | 2028-09-30 |  |  | 63594
2327 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-27 | ООО СЗ "Л-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 9715391937 | ПИК | «2-й Иртышский» | http://pik.ru | Москва | ВАО, Гольяново, пр-д 2-й Иртышский. Этап 3 | 77-003142 | 77:03:0002008:1958 | 27 | 2027-12-30 |  |  | 63629
2328 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-27 | ООО СЗ "СТРОЙКОМ" | 7743341691 | ПИК | ЖК "Бунинская набережная" | http://pik.ru | Москва | НАО, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, квартал 183, з/у 1, корпус 2.6/1 | 77-003187 | 77:17:0120316:21831 | 17 | 2027-12-30 |  |  | 65460
2329 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-27 | ООО СЗ "ИНВЕСТ ПРОЕКТ" | 0273954535 | - | ЖК "Мир" | https://мир-уфа.рф/ | Респ. Башкортостан | Многоэтажный жилой дом, расположенный на территории, ограниченной ул. Бородинская, Пугачева и старицей Кузнецовский затон, в Кировском р-не г. Уфа РБ. на з/у с к/н 02:55:011108:3322 Литер 1.1. | 02-002094 | 02:55:011108:3322 | 32 | 2028-12-30 |  |  | 71353
2330 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-28 | ООО СЗ "ДОСТОЯНИЕ" | 6234114318 | Мармакс | ЖК "Дягилев" | http://marmax.ru/ | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Забайкальская. Многоквартирные жилые дома. Корпус № 1-4. (1 этап) | 62-000416 | 62:29:0050034:2732 | 10 | 2026-12-30 |  |  | 61704
2331 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-28 | ООО СЗ "ДОСТОЯНИЕ" | 6234114318 | Мармакс | ЖК "Дягилев" | http://marmax.ru/ | Рязанская обл. | г. Рязань, ул. Забайкальская. Многоквартирные жилые дома. Корпус № 1-4. (2 этап) | 62-000416 | 62:29:0050034:2732 | 10 | 2027-03-30 |  |  | 61705
2332 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-30 | АО СЗ "ХАЙДАУТ" | 7729058636 | Dominanta | ХАЙДАУТ | http://d-a.ru/ | Москва | ЗАО, р-н Раменки, 3-й Сетуньский проезд, з/у 10 | 77-003073 | 77:07:0006003:5096 | 52 | 2028-06-30 |  |  | 60425
2333 | Аккредитован (лимит) | 2026-04-30 | ООО СЗ "КАРПИНСКИЙ" | 5904385522 | ПМД | Кварталы Свобода, 2 этап строительства | http://pm-d.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 115г, корп. 1. 2 этап строительства | 59-001022 | 59:01:4416064:647 | 9 | 2027-12-31 |  |  | 69096
2334 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-06 | ООО СЗ "ОТРАДА ВИЛЛАДЖ" | 5024087680 | Отрада | Кварталы Отрада | http://kvartaly-otrada.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, дом поз. 9 | 50-004115 | 50:11:0020208:2089 | 10 | 2026-12-31 |  |  | 64126
2335 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-08 | ООО СЗ "ЛУЖНЕЦКИЙ КВАРТАЛ" | 7716945447 | ПИК | Жилой комплекс "Ярославский" | http://pik.ru | Московская обл. | Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная, корпус 15 (корпус 15.2, 15.3.1, 15.3.2, 15.4 (по ДКРТ 15.2, 15.3, 15.4) | 50-004285 | 50:12:0100805:23384 | 26 | 2029-03-30 |  |  | 71505
2336 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-12 | ООО СЗ "РЕНОВАЦИЯ-БАЛАШИХА" | 5027300762 | Самолет | Жилой комплекс "Квартал Авиаторов" | http://samolet.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Авиаторов, Балашихинское ш., вл. 4. и ул. Кожедуба, дом 4, 2 очередь строительства | 50-004027 | 50:15:0011005:7421 | 25 | 2027-03-30 |  |  | 60229
2337 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-12 | АО СЗ КОШЕЛЕВ - ПРОЕКТ САМАРА | 6312134360 | Корпорация КОШЕЛЕВ | ЖК "Уют-Парк" | http://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, городское поселение Смышляевка, п.г.т.Смышляевка. «Жилой дом № 5» 3 этап строительства. «А» | 63-000921 | 63:17:0301007:14974 63:17:0301007:14958 63:17:0301007:14947 | 10 | 2026-12-30 |  |  | 66452
2338 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-12 | АО СЗ КОШЕЛЕВ - ПРОЕКТ САМАРА | 6312134360 | Корпорация КОШЕЛЕВ | ЖК "Уют-Парк" | http://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, городское поселение Смышляевка, п.г.т.Смышляевка. «Жилой дом № 12» 3 этап строительства. «Б» | 63-000921 | 63:17:0301007:14974 63:17:0301007:14958 63:17:0301007:14947 | 18 | 2027-03-30 |  |  | 66453
2339 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-12 | АО СЗ КОШЕЛЕВ - ПРОЕКТ САМАРА | 6312134360 | Корпорация КОШЕЛЕВ | ЖК "Уют-Парк" | http://koshelev-proekt.ru | Самарская обл. | Самарская обл., Волжский р-н, городское поселение Смышляевка, п.г.т.Смышляевка. «Жилой дом № 13» 3 этап строительства. «Б» | 63-000921 | 63:17:0301007:14974 63:17:0301007:14958 63:17:0301007:14947 | 18 | 2027-03-30 |  |  | 66454
2340 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-14 | ООО СЗ "КПД-ГАЗСТРОЙ СИТИ" | 5410088086 | КПД-ГАЗСТРОЙ | ЖК "Околица" | http://kpdgazstroi.ru/ | Новосибирская обл. | пос. Садовый, Дом № 30 (номер дома указан по генплану). I этап строительства | 54-002338 | 54:19:112001:21371 | 20 | 31.06.2027 |  |  | 68833
2341 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-19 | ООО СЗ "АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ" | 5836690557 | Альянс | ЖК Амарант | http://alyans-penza.ru/ | Пензенская обл. | В пределах Октябрьского р-на гор. Пензы. Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир южнее автодороги М-5"Урал", в р-не Арбековских прудов, в р-не ручья Дальний (первый этап строительства) | 58-000573 | 58:29:1008004:14808 | 18 | 2028-12-31 |  |  | 69110
2342 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-19 | ООО СЗ "ПСК" | 0277963280 | - | ЖК «Северный парк» | https://psk6.ru/ | Респ. Башкортостан | Территории, ограниченной ул. Гончарова, Черниковской, Свободы и 40 лет Октября в Калининском р-не г.о. город Уфа, Респ. Башкортостан, дом литер 1 | 02-002096 | 02:55:030139:473 | 31 | 31.06.2029 |  |  | 71434
2343 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-20 | ООО СЗ "НОВОЕ РЕШЕНИЕ" | 5835121117 | Жилстрой | СИТИ-КВАРТАЛ на Измайлова | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Измайлова, 41В, стр. 2, 1 этап строительства | 58-000526 | 58:29:2009016:4272 | 18 | 31.09.2026 |  |  | 61943
2344 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-20 | ООО СЗ "НОВОЕ РЕШЕНИЕ" | 5835121117 | Жилстрой | СИТИ-КВАРТАЛ на Измайлова | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | Пензенская обл., г. Пенза, ул. Измайлова, 41В, стр. 2, 2 этап строительства | 58-000528 | 58:29:2009016:4272 | 18 | 31.09.2026 |  |  | 62299
2345 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-20 | ООО СЗ "НОВОЕ РЕШЕНИЕ" | 5835121117 | Жилстрой | СИТИ-КВАРТАЛ на Измайлова | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | Пензенская обл., г. Пенза, ул. Измайлова, 41В, стр. 3 | 58-000584 | 58:29:2009016:4272 | 18 | 31.09.2026 |  |  | 70852
2346 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-21 | ООО СЗ "ИРКУТСКГОРСТРОЙ" | 3808152610 | ГорСтрой | ЖК ЗВЕЗДЫ | http://stars-irk.ru/ | Иркутская обл. | г. Иркутск, Октябрьский округ, з/у с к/н 38:36:000021:2081, дом № 1. Секция №1 (жилая секция №1, стилобат № 1.1), Секция №2 (жилая секция №2, стилобат №2.1) | 38-000605 | 38:36:000021:2081 | 8 | 2026-12-31 |  |  | 61077
2347 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-21 | ООО СЗ "ИРКУТСКГОРСТРОЙ" | 3808152610 | ГорСтрой | ЖК ЗВЕЗДЫ | http://stars-irk.ru/ | Иркутская обл. | г. Иркутск, Октябрьский округ, з/у с к/н 38:36:000021:2081, дом № 2. Секция №3 (жилая секция №3, стилобат № 3.1, стилобат № 3.2), Секция №4 (жилая секция №4, стилобат №4.1, стилобат № 4.2) | 38-000605 | 38:36:000021:2081 | 9 | 2026-12-31 |  |  | 61078
2348 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-21 | ООО СЗ "ИРКУТСКГОРСТРОЙ" | 3808152610 | ГорСтрой | ЖК ЗВЕЗДЫ | http://stars-irk.ru/ | Иркутская обл. | г. Иркутск, Октябрьский округ, з/у с к/н 38:36:000021:2081, дом № 3. Секция №5 | 38-000605 | 38:36:000021:2081 | 9 | 2026-12-31 |  |  | 61079
2349 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-21 | ООО СЗ "ВМЕСТЕ" | 3812161582 | ВМЕСТЕ | Семейный квартал "ИРИС" | http://ЖК-ИРИС.РФ/ | Иркутская обл. | м.о. Иркутский, рп. Маркова, кв-л Николая Челнокова. 1 очередь строительства | 38-000670 | 38:06:010902:14362 | 20 | 31.06.2029 |  |  | 71621
2350 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-25 | ООО СЗ "КАСКАД СТРОЙ " | 5260470367 | КАСКАД | ЖК Менделеев | http://kaskad-mendeleeva.ru/ | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, границы ул. Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский, дом №1 (по генплану) | 52-001056 | 52:18:0030121:647 | 16 | 2028-12-31 |  |  | 68342
2351 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-26 | ООО СЗ "ГОРАКС" | 7725270350 | - | ЖК Смарт Гарден | https://smgarden.ru/ | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, ул. Лесные Поляны 5-я, з/у 20А (Корпус 1) | 77-003069 | 77:17:0120114:17690 | 17 | 2026-12-31 |  |  | 59966
2352 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-26 | ООО СЗ "ГОРАКС" | 7725270350 | - | ЖК Смарт Гарден | https://smgarden.ru/ | Москва | г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, ул. Лесные Поляны 5-я, з/у 20А (Корпус 2) | 77-003069 | 77:17:0120114:17690 | 17 | 2026-12-31 |  |  | 59967
2353 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-28 | ООО СЗ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | 0326012555 | - | ЖК «Журавли» в 110 мкр г. Улан-Удэ | http://ipotekarb.ru | Забайкальский край | г. Улан-Удэ, 110 мкр. Этап 2 (Блок А/2, Блок Б/2, Блок В/2, Блок Г/2) | 03-000300 | 03:24:034408:1548 | 16 | 2027-09-30 |  |  | 67042
2354 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-28 | ООО СЗ АКВИЛОН ЯНИНО | 7801693222 | Аквилон | ЖК Аквилон ЯНИНО (Корпус В) | http://group-akvilon.ru/ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный р-н, Заневское сельское поселение, дер. Янино-1. Корпус В | 47-001111 | 47:07:1039001:2598 47:07:1039001:2609 | 13 | 2026-12-30 |  |  | 54733
2355 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-28 | ООО СЗ АКВИЛОН ЯНИНО | 7801693222 | Аквилон | ЖК Аквилон ЯНИНО (Корпус В) | http://group-akvilon.ru/ | Ленинградская обл. | Всеволожский муниципальный р-н, Заневское сельское поселение, дер. Янино-1. Корпус Г | 47-001111 | 47:07:1039001:2598 47:07:1039001:2609 | 13 | 2026-12-30 |  |  | 54734
2356 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-28 | ООО СЗ "ЛЕТО РЯДОМ" | 6234194200 | - | Арт-квартал "Выше" | https://edinstvo71.ru/ | Тульская обл. | Ленинский р-н, п. Петровский, ул. Центральная, дом (поз. №5 по ППТ). К/н з/у 71:14:040401:13128 | 71-000509 | 71:14:040401:10019 71:14:040401:13128 | 17 | 2027-12-30 |  |  | 64754
2357 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-29 | ООО СЗ "ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ" | 2700061796 | БМК ГРУПП | ЖК "ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ" | http://pravyj-bereg.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, Кировский р-н, пер. Гупровский, д. 14 | 27-000538 | 27:23:0020204:881 | 9 | 2028-03-30 |  |  | 70136
2358 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-03 | ООО СЗ "ЖАБРОВЫХ" | 2700061796 | - | Белый | https://жк-белый.рф/ | Тульская обл. | г. Тула, ул. Братьев Жабровых | 71-000545 | 71:30:040112:7197 | 10 | 2031-06-30 |  |  | 71883
2359 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-04 | ООО СЗ "СК "ОЛМА"" | 5402536866 | ОЛМА | Дом на Авиастроителей | http://sk-olma.com/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Авиастроителей | 54-002385 | 54:35:012546:594 | 19 | 2027-12-30 |  |  | 71301
2360 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-04 | ООО СЗ "ГРИНСТРОЙ-ЮГ" | 6165209460 | - | ГК «ROYAL BEACH RESORT & SPA» | https://наш.дом.рф/ | Краснодарский край | г. Сочи, Лазаревский внутригородской р-н, ул. Туристская З/У 9, Здание 1-го корпуса | 23-003058 | 23:49:0108003:40 | 8 | 2029-09-30 |  |  | 61570
2361 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-04 | ООО СЗ "ГРИНСТРОЙ-ЮГ" | 6165209460 | - | ГК «ROYAL BEACH RESORT & SPA» | https://наш.дом.рф/ | Краснодарский край | г. Сочи, Лазаревский внутригородской р-н, ул. Туристская З/У 9, Здание 2-го корпуса | 23-003058 | 23:49:0108003:40 | 8 | 2029-09-30 |  |  | 61571
2362 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-04 | ООО СЗ "ГРИНСТРОЙ-ЮГ" | 6165209460 | - | ГК «ROYAL BEACH RESORT & SPA» | https://наш.дом.рф/ | Краснодарский край | г. Сочи, Лазаревский внутригородской р-н, ул. Туристская З/У 9, Здание 3-го корпуса | 23-003058 | 23:49:0108003:40 | 4 | 2029-09-30 |  |  | 61572
2363 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-04 | ООО СЗ "ГРИНСТРОЙ-ЮГ" | 6165209460 | - | ГК «ROYAL BEACH RESORT & SPA» | https://наш.дом.рф/ | Краснодарский край | г. Сочи, Лазаревский внутригородской р-н, ул. Туристская З/У 9, Здание 4-го, 5-го, 6-го корпусов | 23-003058 | 23:49:0108003:40 | 6 | 2029-09-30 |  |  | 61573
2364 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-04 | ООО СЗ "ГРИНСТРОЙ-ЮГ" | 6165209460 | - | ГК «ROYAL BEACH RESORT & SPA» | https://наш.дом.рф/ | Краснодарский край | г. Сочи, Лазаревский внутригородской р-н, ул. Туристская З/У 9, Здание 7-го, 8-го корпусов | 23-003058 | 23:49:0108003:40 | 7 | 2029-09-30 |  |  | 61574
2365 | Аккредитован | 2026-06-08 | ООО СЗ "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ" | 9724099632 | Гранель | ЖК «Гранель Коломенское» | http://granelle.ru/ | Москва | Москва, ЮАО, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ш. Каширское, Жилой дом №1. Корпуса 1, 2 | 77-003064 | 77:05:0004003:10027 | 33 | 31.06.2027 |  |  | 59759
2366 | Аккредитован | 2026-06-04 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | Жилой комплекс «УРГА» | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 144 мкр. 1 этап строительства – Жилой дом № 1, Подземная автостоянка № 1 | 03-000319 | 03:24:032401:414 | 9 | 2027-12-31 |  |  | 71554
2367 | Аккредитован | 2026-06-04 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | Жилой комплекс «УРГА» | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 144 мкр. 1 этап строительства – Жилой дом № 2, Подземная автостоянка № 2 | 03-000319 | 03:24:032401:414 | 9 | 2027-12-31 |  |  | 71555
2368 | Аккредитован | 2026-06-04 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ | 0326514530 | СмитИнвест | Жилой комплекс «УРГА» | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, 144 мкр. 2 этап строительства – Жилой дом № 6, Подземная автостоянка № 6,7 | 03-000320 | 03:24:032202:374 | 9 | 2027-12-31 |  |  | 71556
2369 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-09 | ООО СЗ "КАЛУГА-ЛИДЕР" | 4028051443 | ФСК | Квартал ОЛИМП | http://fsk.ru | Калужская обл. | г. Обнинск, Квартал № 11 жилого р-на "Заовражье". Этап 2.1, жилой дом 5В | 40-000497 | 40:27:020101:3734 | 23 | 2027-09-30 |  |  | 71633
2370 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-09 | ООО СЗ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА | 5836677771 | Жилстрой | ЖК "Форт | http://жилстройдевелопмент.рф/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Пожарского, з/у 7, д. 2, 1 этап (ул. Ангарская, стр. №3.2, 1 очередь, 2 этап строительства) | 58-000589 | 58:29:2009015:2685 | 10 | 2028-12-30 |  |  | 71454
2371 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-11 | ООО СЗ "БЕЛКВАРТАЛ" | 4025442488 | Белорусский квартал | ЖК Космос 2.0 | http://belkvartal.ru/ | Калужская обл. | г. Обнинск, ул. Табулевича, кв-л № 6 жилого р-на "Заовражье". Этап 4, многоквартирный дом состоит из двух корпусов- Корпус А и корпус Б | 40-000496 | 40:27:030401:12240 | 20 | 2027-12-30 |  |  | 71506
2372 | Аккредитован | 2026-06-11 | ООО СЗ ПАРУС | 5836654615 | Рисан | Scala City | https://paruspenza.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, тер-я ограниченная ул. Тепличная, Львовская, 40 лет Октября, ВЛ 110 КВ"Веселовка I-II". Этап 1. Строение 1 | 58-000599 | 58:29:3011002:431 | 19 | 2028-09-30 |  |  | 71947
2373 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-11 | ООО СЗ "СТРОИТЕЛЬ" | 4025442488 | - | ЖК Мелодия | https://любимый03.рф/ | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, мкр. 110, Дом №1 | 03-000318 | 03:24:034408:2013 | 13 | 2028-03-30 |  |  | 71351
2374 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-11 | ООО СЗ "СТРОИТЕЛЬ" | 4025442488 | - | ЖК Мелодия | https://любимый03.рф/ | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, мкр. 110, Дом №2 | 03-000318 | 03:24:034408:2013 | 13 | 2028-03-30 |  |  | 71352
2375 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-11 | ООО СЗ "ЗАРЕЧЬЕ" | 1656111330 | БРИЗ | ЖК ТЕРРА | http://briz-kzn.ru/ | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Ильича, д.1, 3 этап, жилой дом № 3 | 16-002016 | 16:50:280839:377 | 11 | 2028-06-30 |  |  | 60929
2376 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-11 | ООО СЗ "ЗАРЕЧЬЕ" | 1656111330 | БРИЗ | ЖК ТЕРРА | http://briz-kzn.ru/ | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Ильича, д.1, 3 этап, жилой дом № 2 | 16-002016 | 16:50:280839:377 | 11 | 2028-06-30 |  |  | 60930
2377 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-11 | ООО СЗ "ЗАРЕЧЬЕ" | 1656111330 | БРИЗ | ЖК ТЕРРА | http://briz-kzn.ru/ | Респ Татарстан (Татарстан) | г. Казань, ул. Ильича, д.1, 4 этап, жилой дом № 4 | 16-002016 | 16:50:280839:377 | 7 | 2028-06-30 |  |  | 60931
2378 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-18 | ООО СЗ "БЕТОТЕК ЛЕНИНСКИЙ" | 7415103461 | БЕТОТЕК-Застройщик | ЖК "Мотив" | http://betotekdom.ru/ | Челябинская обл. | г. Челябинск, Ленинский р-н, ул. Чайкиной, дом 60.1 (стр.) | 74-001725 | 74:36:0322018:939 | 10 | 2027-09-30 |  |  | 69412
2379 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2026-06-18 | ООО СЗ "ГОЛДФИШ" | 7709733836 | ФСК | Жилой комплекс "1-й Шереметьевский" | http://dsk1.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, д. № 4 | 50-003981 | 50:10:0040207:2715 | 17 | 2027-03-30 |  | 2026-07-09 | 58301
2380 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-18 | ООО СЗ "ОСТАНКИНО" | 9715337922 | ОСНОВА | Вэри на Ботанической | http://legal-very.ru/ | Москва | г. Москва, СВАО, р-н Марфино, ул. Ботаническая, вл. 29, к.4, к.5 (3-й этап строительства) | 77-003060 | 77:02:0017003:22 | 30 | 2027-12-30 |  |  | 59598
2381 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-19 | ООО СЗ "ФАДЕЕВ" | 5402077066 | - | Миниполис "Фора" на Фадеева | https://polyakov-gk.ru/ | Новосибирская обл. | г. Новосибирск, Калининский р-н, ул. Фадеева, дом № 6 (по генплану), II этап строительства | 54-002398 | 54:35:041175:265 | 17 | 2029-06-30 |  |  | 71888
2382 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-19 | ООО СЗ "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 7707829194 | ПИК | ЖУ "Лосиноостровский парк" | http://pik.ru/ | Москва | г. Москва, р-н Метрогородок, Открытое шоссе, з/у 18, з/у 20/10, корпус 2.3. 2-я очередь строительства | 77-003200 | 77:03:0002005:2107 77:03:0002005:5251 | 18 | 2028-01-30 |  |  | 66132
2383 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-22 | ООО СЗ "ГОРШКОВА 24" | 2540272690 | ФСК | ЖК Флагман | http://fsk.ru/ | Приморский край | г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, в р-не д. 24 (д.5), корпус 1.1, 1.2, 2.1 на з/у с к/н 25:28:040014:5380 | 25-000683 | 25:28:040014:5380 | 25 | 2026-06-30 |  |  | 52967
2384 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-22 | ООО СЗ "ГОРШКОВА 24" | 2540272690 | ФСК | ЖК Флагман | http://fsk.ru/ | Приморский край | Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, в р-не д. 5 (д.24), корпус 2.2 | 25-000629 | 25:28:040014:5380 | 32 | 2028-12-30 |  |  | 67503
2385 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-24 | ООО СЗ ЖЕЛЕЗНО СИМБИРСК | 7300051369 | Железно | ЖК "Светлые кварталы" | http://jbi-onix.ru/ | Ульяновская обл. | Многоквартирный жилой дом № 4 в ЖК «Центрополис Х» г. Ульяновск, Заволжский р-н, пр-т Авиастроителей д. 32А, на з/у с к/н 73:24:021015:227 | 73-000997 | 73:24:021015:227 | 10 | 2028-09-30 |  |  | 70302
2386 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-24 | ООО СЗ "ИНВЕСТСТРОЙ" | 5837084358 | АВТОР НОВОЙ ЖИЗНИ | "Авторский квартал "Тезис" | http://avtor-arberi.ru | Пензенская обл. | г. Пенза, в р-не ул. Суворова, 120, з/у с к/н 58:29:2011001:816 | 58-000585 | 58:29:2011001:816 | 23 | 2030-09-30 |  |  | 71027
2387 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-29 | ООО СЗ "БЕТОТЕК ОТЕЧЕСТВЕННАЯ" | 7453334170 | БЕТОТЕК-Застройщик | Жилой комплекс "Геометрия счастья" | http://betotekdom.ru/ | Челябинская обл. | г. Челябинск, Ленинский р-н, ул. Отечественная, дом (поз. 90.1 стр.) | 74-001612 | 74:36:0316008:1021 | 16 | 2026-09-30 |  |  | 63933
2388 | Аккредитован (лимит) | 2026-06-30 | ООО СЗ "МКД ЯСНОВО 10" | 7300028257 | Премьера | Жилой комплекс "Ясново" | http://dom-premiera.ru/ | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Засвияжский р-н, на з/у с к/н 73:19:073201:16229, жилой дом № 10 | 73-000987 | 73:19:073201:16229 | 15 | 2028-04-30 |  |  | 68645
2389 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-01 | ООО СЗ ФИНСТРОЙ | 6316051073 | Финстрой | Жилой микрорайон "Новая Самара" | http://finstroy.ru | Самарская обл. | Самарская область, Город Самара, район Красноглинский, Поселок Мехзавод, 1-й кв-л | 63-000930 | 63:01:0000000:822 | 19 | 2026-12-30 |  |  | 67349
2390 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-07 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ МОНОЛИТ | 5018198590 | Гранель | ЖК "Гранель Притяжение Сити" | http://granelle.ru/ | Московская обл. | Московская обл., Одинцовский г.о. в р-не с. Ромашково. Многоквартирный жилой дом №8 | 50-004223 | 50:20:0010336:47469 | 15 | 2028-09-30 |  |  | 69433
2391 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-07 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ГАММА | 5018195423 | Гранель | ЖК "Гранель Пехра" | http://granelle.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г.о. Балашиха, мкр. №39, ул. Трубецкая, вл. 2Б. 7-ой пусковой комплекс. Жилой дом №8 дом № 8.1 | 50-004017 | 50:15:0000000:151007 | 26 10 | 2026-09-30 |  |  | 69433
2392 | Аккредитован (лимит) | 2026-05-15 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Подлипки-Город" поз. 29 по ГП поз. 44 по ГП поз. 31 по ГП поз. 30 по ГП | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Коломна, Планировочный район Подлипки, дом поз. 29 (2 этап) дом поз. 44 (1 этап) дом поз. 31 (4 этап) дом поз. 30 (3 этап) | 50-004286 | 50:57:0030106:3 | 4 | 30.09.2027 30.12.2027 |  |  | 71507-71510
2393 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-09 | ООО СЗ ГК КРОНВЕРК | 6450096705 | Компания Кронверк | ЖК «Лето» | http://kronverksar.ru/ | Саратовская обл. | г. Саратов, Кировский р-н, в микрорайоне 11 (1-я жилая группа) жилого района "Солнечный-II", жилой дом 9 | 64-000611 | 64:48:030101:16178 | 25 | 2027-12-30 |  |  | 63777
2394 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-09 | ООО СЗ НОВЫЙ ГОРОД | 2502079061 | Юникей | ЖК "Яблоневый сад" | http://unikey.space/ | Хабаровский край | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, на пересечении ул. Дзержинского и пр. Октябрьского, I этап строительства (дом 1, дом 2) | 27-000551 | 27:22:0000000:5163 | 19 | 2028-12-30 |  |  | 72210
2395 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-09 | ООО СЗ НОВЫЙ ГОРОД | 2502079061 | Юникей | ЖК "Яблоневый сад" | http://unikey.space/ | Хабаровский край | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, на пересечении ул. Дзержинского и пр. Октябрьского, II этап строительства (дом 3, дом 4) | 27-000551 | 27:22:0000000:5163 | 19 | 2029-12-30 |  |  | 72211
2396 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-09 | ООО СЗ НОВЫЙ ГОРОД | 2502079061 | Юникей | ЖК "Яблоневый сад" | http://unikey.space/ | Хабаровский край | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, на пересечении ул. Дзержинского и пр. Октябрьского, III этап строительства (дом 5, дом 6) | 27-000551 | 27:22:0000000:5163 | 23 | 2030-12-30 |  |  | 72212
2397 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-09 | ООО СЗ НОВЫЙ ГОРОД | 2502079061 | Юникей | ЖК "Яблоневый сад" | http://unikey.space/ | Хабаровский край | Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, на пересечении ул. Дзержинского и пр. Октябрьского, IV этап строительства (дом 7, дом 8) | 27-000551 | 27:22:0000000:5163 | 23 | 2032-12-30 |  |  | 72213
2398 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-09 | ООО СЗ "ОСНОВА" | 3812536305 | Альфа | ЖК alfa на Первостроителей | https://alfa-development.ru/ | Хабаровский край | г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Первостроителей | 27-000534 | 27:22:0030206:708 | 19 | 2029-03-30 |  |  | 69796
2399 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-09 | ООО СЗ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГРИНХИЛС | 2543146454 | - | Жилой комплекс Гринхилс | https://гринхилс.рф | Приморский край | г. Владивосток, Ленинский р-н, ул. Нейбута, д. 137 (Корпус №1) | 25-000661 | 25:28:010043:3274 | 20 | 2026-06-30 |  |  | 51379
2400 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-09 | ООО СЗ СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ | 2543146454 | КирпичХолдинг | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ИВОЛГА" | http://bkz102.ru/ | Респ. Татарстан | Респ. Татарстан, Зеленодольский муниципальный р-н, г. Зеленодольск, пр-кт Строителей | 16-002174 | 16:49:011913:3697 | 19 | 2028-12-30 |  |  | 71502
2401 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-09 | ООО СЗ СТРОЙЗАКАЗЧИК | 0269041317 | КирпичХолдинг | ЖК Эльбрус | http://kirpichholding.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, пересечение ул. Белореченской, Кавказской, Высотной в мкр-не "Юрюзань" | 02-001840 | 02:55:010805:1475 | 21 | 2027-06-30 |  |  | 59333
2402 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-14 | ООО СЗ ОТРАДА ДЕВЕЛОПМЕНТ | 5024091623 | Отрада | Сити квартал Отрада | http://otrada-kvartal.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г. Красногорск, ул. Черневская, Жилой квартал «Черневский», дом поз. 1 | 50-004192 | 50:11:0010202:7020 | 34 | 2028-06-30 |  |  | 67972
2403 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-15 | ООО СЗ БАЙКАЛ | 7708393111 | - | ЖК "Квартал 102" | https://msk-baikal.ru | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, 102 квартал, ул. Ринчино, Блок 1 Блок 2 Блок 3 | 03-000278 | 03:24:034401:385 | 10 13 17 | 2027-12-30 |  |  | 62127 62128 62129
2404 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-16 | ООО СЗ СМИТИНВЕСТ+ | 0326585130 | СмитИнвест | ЖК Природа лайф, 2 очередь | https://smit-invest.ru | Респ. Бурятия | г. Улан-Удэ, Октябрьский р-н, 129 квартал, 2 очередь, 1 этап, дом 1 2 этап, дом 2 | 03-000321 | 03:24:034428:237 03:24:034428:246 | 17 (2 объекта) | 2027-12-30 |  |  | 71668 71669
2405 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-16 | ООО СЗ ТЕРМИНАЛ СК | 5256129066 | Терминал | ЖК "Торпедо" | http://torpedocity.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Малоэтажная, дом 5 (по генплану) | 52-001009 | 52:18:0040575:683 | 18 | 2026-12-31 |  |  | 64969
2406 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-16 | ООО СЗ 111 КВАРТАЛ | 0300018016 | - | ЖК "111" | https://sz111kvartal.ru/ | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, дом в мк.111 | 03-000301 | 03:24:034420:112 | 14 | 2028-06-30 |  |  | 67627
2407 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-16 | ООО СЗ ГРАД ПЛАЗА | 9721188789 | Град | ЖК "АЙС ТАУЭРС" | http://ice-towers.ru/ | Москва | г. Москва, ЗАО, район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, вл.3-5 | 77-003172 | 77:07:0014008:46 | 62 | 2028-12-30 |  |  | 64808
2408 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-16 | ООО СЗ Ч-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 7726478110 | КОРТРОС | ЖК "TATE" | http://kortros.ru/ | Москва | г. Москва, СВАО, р-н Марьина Роща, Земельный участок 2/1 | 77-002971 | 77:02:0021013:1453 | 51 | 2027-06-30 |  |  | 56210
2409 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-16 | ООО СЗ ИНВЕСТ ХИМКИ | 5032356792 | Град | ЖК "Лесная Коллекция" | http://лесная-коллекция.рф/ | Московская обл. | Московская обл., г. Химки, шоссе Куркинское | 50-004168 | 50:10:0010115:1342 | 28 | 2029-06-30 |  |  | 66480
2410 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-16 | ООО СЗ СИБИРЬ-РАЗВИТИЕ | 5403339290 | Сибирь | ЖК "Радуга Сибири" | http://csib.ru/ | Новосибирская обл. | Новосибирская обл., г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Забалуева, д. 14 (по генплану) | 54-002336 | 54:35:062625:121 | 19 | 2028-12-30 |  |  | 68724
2411 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-17 | ООО СЗ ЛИДЕР | 6659155222 | КОРТРОС | Жилой комплекс "УЛЬТИМА Сити" | http://kortros.ru/ | Москва | г. Москва, ул. Южнопортовая, вл. 21, стр.53-54, р-н Печатники, ЮВАО (корпуса 1, 2) | 77-003194 | 77:04:0003006:5829 | 54 | 2028-09-30 |  |  | 65944
2412 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-22 | ООО СЗ "НОВОЕ РЕШЕНИЕ" | 5835121117 | Жилстрой | Микрорайон "Новобережье" | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Баталина, з/у 31, стр. №2.1, стр. №2.2, 1 очередь строительства | 58-000546 | 58:29:2009006:3546 | 18 | 2027-06-30 |  |  | 64667
2413 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-22 | ООО СЗ "НОВОЕ РЕШЕНИЕ" | 5835121117 | Жилстрой | Микрорайон "Новобережье" 2 дом | https://жилстройдевелопмент.рф | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Антонова, з/у 3Е, стр. №8, 2 очередь строительства | 58-000547 | 58:29:2009005:15932 | 23 | 2027-09-30 |  |  | 64679
2414 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-23 | ООО СЗ "ГОТОЛ" | 3808295583 | - | Микрорайон "Новобережье" 2 дом | https://Республика03.рф/ | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 35. МКД 1 | 03-000326 | 03:24:032002:15 | 17 | 2029-12-30 |  |  | 72406
2415 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-23 | ООО СЗ "ГОТОЛ" | 3808295583 | - | Микрорайон "Новобережье" 2 дом | https://Республика03.рф/ | Респ. Бурятия | Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 35. МКД 2 | 03-000326 | 03:24:032002:15 | 17 | 2029-12-30 |  |  | 72407
2416 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-23 | ООО СЗ "ГОРИЗОНТ-БИЛДИНГ" | 5902229253 | Горизонт | Дом «Мокко» | http://gk-gorizont.ru/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Красных Командиров, д. 2, (дом в Индустриальном р-не, з/у 59:01:4410593:594) | 59-001045 | 59:01:4410593:594 | 10 | 2028-09-30 |  |  | 71346
2417 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-27 | ООО СЗ "РЕГАТА ДВ" | 2700006361 | Корфовский Каменный Карьер | Огни города | http://ognigoroda27.ru/ | Хабаровский край | г. Хабаровск, Кировский р-н, ул. Запарина | 27-000491 | 27:23:0020327:659 | 22 | 2027-09-30 |  |  | 61989
2418 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-27 | ООО СЗ "ВИКТОРИЯ" | 7804434152 | ПСК | ЖК "Респект" | http://psk-info.ru/ | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Пискаревка, Полюстровский проспект, Этап 2, дом №3 | 78-002039 | 78:10:0512202:5303 | 15 | 2027-12-30 |  |  | 56398
2419 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-27 | ООО СЗ "ВИКТОРИЯ" | 7804434152 | ПСК | ЖК "Респект" | http://psk-info.ru/ | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Пискаревка, Полюстровский проспект, Этап 2, дом №4 | 78-002039 | 78:10:0512202:5303 | 15 | 2027-12-30 |  |  | 56399
2420 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-27 | ООО СЗ "ВИКТОРИЯ" | 7804434152 | ПСК | ЖК "Респект" | http://psk-info.ru/ | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Пискаревка, Полюстровский проспект, Этап 2, дом №5 | 78-002039 | 78:10:0512202:5303 | 14 | 2027-12-30 |  |  | 56400
2421 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-27 | ООО СЗ "С-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 7726478128 | MR Group | «CITYZEN» | http://mr-group.ru | Москва | г. Москва, СЗАО, р-н Покровское-Стрешнево, ул. Вишневая, вл.7 очередь 1. Этап 1.2 Блок Ub1B (Корпуса 6-9) | 77-003013 | 77:08:0005005:2248 | 50 | 2027-09-30 |  |  | 67615
2422 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-29 | ООО СЗ "ГРАДОЛИМП" | 7703788074 | ПИК | Жилой комплекс "Ильинские Луга" | http://pik.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г.о. Красногорск, д. Глухово, корпус 5.1 | 50-004299 | 50:11:0050406:917 | 10 | 2028-06-30 |  |  | 72225
2423 | Аккредитован (лимит) | 2026-07-29 | ООО СЗ "А101" | 7751172550 | А101 | Жилой район "Деснаречье" | http://a101.ru | Москва | г. Москва, поселение Десеновское, квартал 23, дом №7 | 77-003201 | 77:17:0150309:6155 | 24 | 2027-09-30 |  |  | 66212
2424 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-04 | ООО "СЗ ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" | 1648053131 | - | Жилой комплекс "Зеленая Долина" | https://зеленая-долина.рф | Респ Татарстан (Татарстан) | Респ. Татарстан, Зеленодольский р-н, село Айша, мкрн. Зеленая Долина, очередь 7 корпус 1 | 16-002188 | 16:20:111001:1560 | 10 | 2028-12-30 |  |  | 72752
2425 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-04 | ООО "СЗ ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" | 1648053131 | - | Жилой комплекс "Зеленая Долина" | https://зеленая-долина.рф | Респ Татарстан (Татарстан) | Респ. Татарстан, Зеленодольский р-н, село Айша, мкрн. Зеленая Долина, очередь 6 корпус 1 | 16-002187 | 16:20:111001:1558 16:20:111001:1559 | 10 | 2028-12-30 |  |  | 72745
2426 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-04 | ООО "СЗ ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" | 1648053131 | - | Жилой комплекс "Зеленая Долина" | https://зеленая-долина.рф | Респ Татарстан (Татарстан) | Респ. Татарстан, Зеленодольский р-н, село Айша, мкрн. Зеленая Долина, очередь 6 корпус 2 | 16-002187 | 16:20:111001:1558 16:20:111001:1559 | 10 | 2028-12-30 |  |  | 72746
2427 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-04 | ООО "СЗ ИНОРСИНВЕСТ" | 0276969025 | Жилстройинвест | ЖК Стрижи | http://стрижи-жк.рф/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, Калининский р-н, ул. Глинки, д.4 | 02-002111 | 02:55:020408:8 | 17 | 2029-06-30 |  |  | 72720
2428 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-04 | ООО "СЗ КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" | 6312102986 | Корпорация КОШЕЛЕВ | Жилой комплекс "КОШЕЛЕВ ПАРК 2 ДОМ» | http://koshelev-proekt.ru/ | Калужская обл. | г. Калуга, ул. Первых Коммунаров, д. 22 (ул. 40 лет Октября). Очередь строительства 2, дом № 2 по ГП | 40-000494 | 40:26:000370:724 | 17 | 2028-03-30 |  |  | 70849
2429 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-04 | ООО СЗ "ГОЛОС.НОВЫЙ ГОРОД" | 7448229445 | Группа Голос | Жилые кварталы "Голос Эльтаун" | http://golos-ltown.ru/ | Челябинская обл. | Челябинская обл., Сосновский муниципальный р-н, пос. Терема, ЖД 15 (стр.) | 74-001854 | 74:19:1104001:3538 | 9 | 2027-12-31 |  |  | 72692
2430 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-04 | ООО СЗ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХКОНСТРУКЦИЙ №1" | 5528211231 | - | ЯСНО | https://zsk1.com/ | Омская обл. | г. Омск, ЦАО, 1 квартал м/р "Зеленый сад" по улице 21-я Амурская. Жилые дома №№ 1, 2, 3, 4. Дом № 2 | 55-000226 | 55:36:061003:485 | 11 | 2026-12-30 |  |  | 72595
2431 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-12 | ООО СЗ "КПД-ГАЗСТРОЙ СИТИ" | 5410088086 | КПД-ГАЗСТРОЙ | ЖК "Околица" | http://kpdgazstroi.ru/ | Новосибирская обл. | Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Станционный сельсовет, пос. Садовый, Дом № 31 (номер дома указан по генплану). II этап строительства | 54-002380 | 54:19:112001:21371 | 20 | 2027-09-30 |  |  | 70955
2432 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-13 | АО СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ"" | 6672142550 | ЛСР | ЖК Зеленый остров | http://lsr.ru/ekb/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, Зеленый остров, д. № 8 по ПЗУ (в р-не Полуострова Большой Конный в Верх-Исетском р-не) | 66-001784 | 66:41:0000000:183466 | 26 | 2027-09-30 |  |  | 69356
2433 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-19 | АО СЗ "ПРОЕКТ-С-31" | 6658566357 | Самолет | ЖК "ПАЙЕР" | http://samolet.ru/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Летчиков, з/у с к.н 66:41:0205013:1132, д. № 1.1, 1.2, 1.6 по ПЗУ - 1 этап строительства | 66-001702 | 66:41:0205013:1132 | 31 | 2028-06-30 |  |  | 65542
2434 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-19 | АО СЗ "ВИТАМИН ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6671275420 | - | ЖК Vitamin-квартал на Титова | https://наш.дом.рф/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Титова, жилой дом (4, 5, 6, 7 по ПЗУ) - 2 этап строительства | 66-001623 | 66:41:0505002:1217 | 26 | 2029-09-30 |  |  | 62290
2435 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-20 | АО СЗ "ВЕРСТА" | 7460050814 | - | ЖК Мира 16А | https://жк-щигровский-парк.рф/ | Челябинская обл. | г. Челябинск, Металлургический р-н, ул. Мира, 16-А | 74-001685 | 74:36:0119001:25 | 9 | 2026-09-30 |  |  | 67719
2436 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-20 | ООО СЗ ГРАНЕЛЬ ЖЛ | 5018198181 | Гранель | ЖК "Гранель Живописный" | https://granelle.ru | Московская обл. | Московская обл., Ленинский г.о., вблизи д. Спасское, дом №1 | 50-004127 | 50:21:0030210:34555 | 9 | 2027-09-30 |  |  | 64520
2437 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-20 | ООО СЗ ОБЪЕКТСТРОЙ | 7725760555 | - | ЖК "Зенит" | https://zenit-nn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 11 (1-й этап строительства) | 52-001094 | 52:18:0070187:7494 | 20 | 2029-06-30 |  |  | 72057
2438 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-20 | ООО СЗ ОБЪЕКТСТРОЙ | 7725760555 | - | ЖК "Зенит" | https://zenit-nn.ru | Нижегородская обл. | г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 11 (2-й этап строительства) | 52-001095 | 52:18:0070187:7494 | 20 | 2031-03-30 |  |  | 72058
2439 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-20 | ООО СЗ КВАРТАЛ НА МАРГЕЛОВА | 6200003786 | Мармакс | Мармакс. Проспект Ленина | http://marmax.ru/ | Тульская обл. | г. Тула, Жилой комплекс на ул. Генерала Маргелова, номер дома не указан в Разрешении на строительство | 71-000543 | 71:30:070220:292 | 26 | 2029-03-30 |  |  | 71660
2440 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-20 | ООО СТРОЙКАПДОМ СЗ | 2511134745 | - | Жилой комплекс "СЛОБОДСКОЙ" | https://nashdom.rf/ | Приморский край | Приморский край, г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 96А | 25-000868 | 25:34:017102:8682 | 4 | 2027-06-30 |  |  | 71991
2441 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-20 | ООО СЗ ВОЛГА СТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 6319215322 | - | Щигровский Парк | https://жк-щигровский-парк.рф/ | Самарская обл. | г. Самара, Щигровский переулок, кн 63:01:0737001:1891 | 63-000969 | 63:01:0737001:1891 | 17 | 2028-12-30 |  |  | 72444
2442 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-24 | ООО СЗ ИСБ-ЗАУРАЛЬЕ | 4500003952 | География | ЖК "Малиновые высоты" | http://isbzaurale.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, посёлок Левашово, р-н озера Левашово (в створе улиц Шадринский тракт и Р-254), Жилой дом ГП-4 | 45-000254 | 45:25:020304:123 | 13 | 2026-12-30 |  |  | 62722
2443 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-24 | ООО СЗ ИСБ-ЗАУРАЛЬЕ | 4500003952 | География | ЖК "Малиновые высоты" | http://isbzaurale.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, посёлок Левашово, р-н озера Левашово (в створе улиц Шадринский тракт и Р-254), Жилой дом ГП-5 | 45-000255 | 45:25:020304:123 | 13 | 2026-12-30 |  |  | 62723
2444 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-24 | ООО СЗ ИСБ-ЗАУРАЛЬЕ | 4500003952 | География | ЖК "Малиновые высоты" | http://isbzaurale.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, посёлок Левашово, р-н озера Левашово (в створе улиц Шадринский тракт и Р-254), Жилой дом ГП-6 | 45-000256 | 45:25:020304:123 | 13 | 2026-12-30 |  |  | 62724
2445 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-24 | ООО СЗ ИСБ-ЗАУРАЛЬЕ | 4500003952 | География | ЖК "Малиновые высоты" | http://isbzaurale.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, посёлок Левашово, р-н озера Левашово (в створе улиц Шадринский тракт и Р-254), Жилой дом ГП-7 | 45-000257 | 45:25:020304:123 | 13 | 2026-12-30 |  |  | 62725
2446 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-24 | ООО СЗ ИНВЕСТРАЙСТРОЙЗАКАЗЧИК -ДЕВЕЛОПМЕНТ | 0268100305 | ИнвестРайСтройЗаказчик | Село Мариинский | http://наш.дом.рф/ | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, Стерлитамакский р-н, с. Мариинский, С/с Отрадовский, мкр.1 («Звездный»), ж/д № 3 | 02-002120 | 02:44:210801:6449 | 15 | 2026-12-30 |  |  | 73085
2447 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-27 | ООО СЗ "ОСТРОВ" | 0274399933 | Первый Трест | ЖК "Первый Остров". Литер 2 | http://первый-остров.рф/ | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Уфа, р-н Кировский, мкр. Кузнецовский затон, з/у с к/н 02:55:011108:1827 (Литер 2) | 02-002103 | 02:55:011108:1827 | 27 | 2029-09-30 |  |  | 72285
2448 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-27 | ООО СЗ "РКС-НАХАБИНО" | 5024217650 | РКС Девелопмент | ЖК "Коллекция" | http://collection-rks.ru/ | Московская обл. | Московская обл., п.г.т. Нахабино, Корпус 9 | 50-004199 | 50:11:0030102:3749 | 9 | 2028-09-30 |  |  | 68196
2449 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-27 | ООО СЗ "РКС-НАХАБИНО" | 5024217650 | РКС Девелопмент | ЖК "Коллекция" | http://collection-rks.ru/ | Московская обл. | Московская обл., п.г.т. Нахабино, Корпус 15 | 50-004200 | 50:11:0030102:3705 | 9 | 2028-09-30 |  |  | 68198
2450 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-27 | ООО СЗ "НОВАЯ ЖИЗНЬ-РОЙКА" | 5262387570 | Новая Жизнь | Микрорайон "Новая Ройка" | http://newlife-nn.ru/ | Нижегородская обл. | Нижегородская обл., Кстовский р-н, Ройкинский сельсовет, в южной части пос. Культура, дом №35 жилого комплекса «Времена года» з/у с к/н 52:26:0020010:2012 | 52-001062 | 52:26:0020010:2012 | 4 | 2027-03-30 |  |  | 68827
2451 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-27 | ООО СЗ "НОВАЯ ЖИЗНЬ-РОЙКА" | 5262387570 | Новая Жизнь | Микрорайон "Новая Ройка" | http://newlife-nn.ru/ | Нижегородская обл. | Нижегородская обл., Кстовский р-н, Ройкинский сельсовет, в южной части пос. Культура, дом №36 жилого комплекса «Времена года» з/у с к/н 52:26:0020010:2012 | 52-001062 | 52:26:0020010:2012 | 4 | 2027-03-30 |  |  | 68828
2452 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-27 | ООО СЗ "АЛЬЯНС ИНВЕСТ" | 6161095068 | Альянс | Курортный квартал "Ривьера" | http://zhkriviera.ru/ | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пер. Бориславский, д. 47. I этап строительства | 61-001669 | 61:44:0082201:441 | 9 | 2027-06-30 |  |  | 62918
2453 | Аккредитован (лимит) | 2026-08-27 | ООО СЗ "АЛЬЯНС ИНВЕСТ" | 6161095068 | Альянс | Курортный квартал "Ривьера" | http://zhkriviera.ru/ | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, пер. Бориславский, д. 47. II этап строительства | 61-001676 | 61:44:0082201:441 | 9 | 2028-03-30 |  |  | 63261
2454 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-01 | ООО СЗ "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС" | 7820338713 | - | ЖК "Образцовый квартал 6.4." | https://devcent.ru/ | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование пос. Шушары, территория Пулковское, ул. Кокколевская, уч. 20, Корпус 1 | 78-002133 | 78:42:1850206:4321 | 5 | 2028-03-30 |  |  | 65920
2455 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-01 | ООО СЗ "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС" | 7820338713 | - | ЖК "Образцовый квартал 6.4." | https://devcent.ru/ | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование пос. Шушары, территория Пулковское, ул. Кокколевская, уч. 20, Корпус 2 | 78-002133 | 78:42:1850206:4321 | 5 | 2028-03-30 |  |  | 65921
2456 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-01 | ООО СЗ "СКАЙ" | 6319038948 | Развитие | ЖК "Скай" | http://rzv.ru/ | Самарская обл. | г. Самара, Советский р-н, ул. Советской Армии/ ул. Антонова-Овсеенко, Дом 1 | 63-000942 | 63:01:0908002:1823 | 18 | 2027-09-30 |  |  | 68815
2457 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-01 | ООО СЗ "СКАЙ" | 6319038948 | Развитие | ЖК "Скай" | http://rzv.ru/ | Самарская обл. | г. Самара, Советский р-н, ул. Советской Армии/ ул. Антонова-Овсеенко, Дом 2 | 63-000942 | 63:01:0908002:1823 | 18 | 2027-09-30 |  |  | 68816
2458 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-01 | ООО СЗ ЛСР. ОБЪЕКТ-М | 7725549175 | ЛСР | ЗИЛАРТ SPARK | http://lsr.ru/ | Москва | г. Москва, Даниловский, ул. Автозаводская, з/у 23/436 (Лот 33) | 77-003164 | 77:05:0002005:3937 | 44 | 2027-12-30 |  |  | 64446
2459 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-02 | ООО СЗ "ЛАРГО" | 2310125910 | КОРТРОС | ЖК "Сикрет Гарден" | http://kortros.ru/projects/secretgarden/ | Москва | г. Москва, ЮЗАО, Обручевский р-н, ул. Профсоюзная, з/у 76А | 77-003335 | 77:06:0003016:3590 | 32 | 2029-12-30 |  |  | 72374
2460 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-02 | ООО СЗ "ГОРОД ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 3900027667 | КОРТРОС | ЖК "ОКТАРИН" | http://kgd.kortros.ru/ | Калининградская обл. | г. Калининград, ул. Ген. Павлова-наб. Генерала Карбышева Дом 1 | 39-001625 | 39:15:000000:19672 | 18 | 2029-09-30 |  |  | 72560
2461 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-02 | ООО СЗ "ГОРОД ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 3900027667 | КОРТРОС | ЖК "ОКТАРИН" | http://kgd.kortros.ru/ | Калининградская обл. | г. Калининград, ул. Ген. Павлова-наб. Генерала Карбышева Дом 2 | 39-001625 | 39:15:000000:19672 | 17 | 2029-09-30 |  |  | 72561
2462 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-07 | ООО СЗ "СЕВЕРНЫЙ ПОРТ 6" | 9717106871 | LEGENDA Intelligent Development | "Северный Порт", ЛОТ №6 | http://legenda-dom.ru/ | Москва | г. Москва, САО, р-н Левобережный, Ленинградское ш, (ЛОТ 6) | 77-003296 | 77:09:0001004:3846 77:09:0001004:3847 77:09:0001004:3848 | 56 | 2030-06-30 |  |  | 70416
2463 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-07 | ООО СЗ "ТЕРМИНАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЕКОМПЛЕКТАЦИИ" | 5256129066 | Термин | ЖК "Торпедо" | http://torpedocity.ru/ | Нижегородская область | г. Нижний Новгород, ул. Бориса Видяева, дом №56 (по чертежу планировки территории) | 52-001098 | 52:18:0040575:5491 | 11 | 2027-09-30 |  |  | 72440
2464 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-07 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК-1 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ-ДОН" | 6163148597 | ЮгСтройИнвест | Эстет Глава II Модерн | http://gk-usi.ru | Ростовская обл. | г. Ростов-на-Дону, Проспект Орлова-Денисова (пр-кт Шолохова), З/у 3/1, Литер 2.6.3 корпус 2-Этап 5.1 | 61-001686 | 61:44:0020202:1443 | 13 | 2031-09-30 |  |  | 63369
2465 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-08 | ООО СЗ "ССК КАЛИНИНГРАД" | 3906412009 | ССК | ЖК "ВКЛЮЧИ" | http://sskuban.ru/ | Калининградская обл. | Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Героя России Катериничева, З/у 9, дом № 25, 2 очередь 3 этап строительства | 39-001592 | 39:03:060004:1826 | 8 | 2028-12-30 |  |  | 69979
2466 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-08 | ООО СЗ "ССК КАЛИНИНГРАД" | 3906412009 | ССК | ЖК "ВКЛЮЧИ" | http://sskuban.ru/ | Калининградская обл. | Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Героя России Катериничева, З/у 9, дом № 26, 2 очередь 3 этап строительства | 39-001592 | 39:03:060004:1826 | 8 | 2028-12-30 |  |  | 69980
2467 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-08 | ООО СЗ "ГЕНСТРОЙ" | 5263111310 | АГРОСПЕЦТЕХ | ЖК "Сормово Парк" | http://a-spt.ru/ | Нижегородская область | г. Нижний Новгород, ул. Коперника, д. №3 (по генплану) | 52-001061 | 52:18:0010046:662 | 20 | 2028-09-30 |  |  | 68713
2468 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-10 | ООО СЗ "РП-СТРОЙ 57" | 5754027363 | - | ЖК "Ривер Парк" | https://ZHKRIVERPARK.RU/ | Рязанская обл. | г. Рязань, Михайловское шоссе, к/н з/у 62:29:0060030:11, корпус 1 | 62-000415 | 62:29:0060030:11 | 10 | 2027-03-30 |  |  | 61599
2469 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-10 | ООО СЗ "РП-СТРОЙ 57" | 5754027363 | - | ЖК "Ривер Парк" | https://ZHKRIVERPARK.RU/ | Рязанская обл. | г. Рязань, Михайловское шоссе, к/н з/у 62:29:0060030:11, корпус 2 | 62-000415 | 62:29:0060030:11 | 10 | 2027-03-30 |  |  | 61600
2470 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-10 | ООО СЗ "ПРОМЕТЕЙСИТИ" | 5024147530 | ПИК | ЖК "Онежский вал" | http://pik.ru/ | Москва | г. Москва, САО, Западное Дегунино, Ильменский проезд, з/у 11/1, корпус 1.1 | 77-003259 | 77:09:0002030:13352 | 24 | 2028-12-30 |  |  | 68213
2471 | Введён в эксплуатацию (лимит) | 2026-09-10 | ООО СЗ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППАОСНОВА" | 7329001297 | DARS Development | Жилой комплекс Юность | http://dars.ru/ | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Ленинский р-н, з/у с к/н 73:24:040502:3209, дом №4 | 73-000982 | 73:24:040502:3209 | 22 | 2028-03-31 |  |  | 67162
2472 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-11 | ООО СЗ "А101" | 7751172550 | А101 | Прокшино | http://a101.ru | Москва | г. МОСКВА, Новомосковский административный округ, Поселение Сосенское, Квартал 26, з/у 3/3, дом 7.1 | 77-003119 | 77:17:0120114:5803 | 19 | 2026-12-30 |  |  | 62414
2473 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-11 | ООО СЗ СК КОНТИНЕНТ | 3305055169 | Континент | ЖК "Парадный-2 в Славном" | https://sk-continent.ru | Владимирская обл. | Владимирская обл., г. Ковров, аллея Победителей, д. 3 | 33-000634 | 33:20:000000:2657 | 6 | 2026-06-30 |  |  | 71128
2474 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-11 | ООО СЗ "ВЫСОТА-СИТИ" | 3663176727 | Воронеж Строй Комплекс | ЖК "Высота Сити" | http://высота-сити.рф/ | Воронежская обл. | г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 57/6 | 36-001133 | 36:34:0404006:1950 | 26 | 2028-06-30 |  |  | 71559
2475 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-11 | ООО СЗ СЕРЕДНЕВО | 7714911058 | ПИК | ЖК "Середневский лес" | http://pik.ru/ | Москва | г. Москва, НАО, вн. тер. г. муниципальный округ Филимонковский, квартал 23, з/у 5, корпус 2.1 | 77-003265 | 77:17:0110114:564 | 17 | 2028-12-30 |  |  | 68901
2476 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-11 | ООО СЗ "ДОМСТРОЙАНАПА" | 2312320144 | ССК | Гостиничный комплекс "Корсаков" Корпус 1 | http://sskuban.ru/ | Краснодарский край | Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Симферопольское, д. 100, Корпус 1. Этап 2 | 23-002948 | 23:37:0107001:2281 | 9 | 2026-12-30 |  |  | 56992
2477 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-11 | ООО СЗ "ДОМСТРОЙАНАПА" | 2312320144 | ССК | Гостиничный комплекс "Корсаков" Корпус 2 | http://sskuban.ru/ | Краснодарский край | Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Симферопольское, д. 100, Корпус 2. Этап 1 | 23-002948 | 23:37:0107001:2281 | 10 | 2026-12-30 |  |  | 56993
2478 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-11 | ООО СЗ "ДОМСТРОЙАНАПА" | 2312320144 | ССК | Гостиничный комплекс "Корсаков" Корпус 3 | http://sskuban.ru/ | Краснодарский край | Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Симферопольское, д. 100, Корпус 3. Этап 1 | 23-002948 | 23:37:0107001:2281 | 10 | 2026-12-30 |  |  | 56994
2479 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-16 | ООО СЗ "ЯРОСЛАВЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | 3900026790 | - | ЖК "Новое Брагино" (1 этап, строение №2) | https://novoe-bragino.ru/ | Ярославская обл. | Ярославская обл., г. Ярославль, Дзержинский р-н, мкр. № 15, стр. 2. этап 1 | 76-000790 | 76:23:010402:250 76:23:010402:996 | 13 | 2028-09-30 |  |  | 68715
2480 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-16 | ООО СЗ "ГРОДНОВНЕШСТРОЙ" | 4028067517 | - | ЖК ВЕСНУШКИ | https://наш.дом.рф/ | Калужская обл. | г. Калуга, Деревня Чижовка, Мкр. № 1. Жилой дом № 2 | 40-000498 | 40:25:000180:6239 | 11 | 2026-12-30 |  |  | 71940
2481 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-16 | ООО СЗ "ЭКОРАЙОН" | 1655496159 | GloraX | Экосити | http://glorax.com/projects/glorax-ekositi/ | Респ. Татарстан | Респ. Татарстан, г. Казань, 2 очередь 1 квартала жилого комплекса «Экорайон» в Кировском р-не, Урбан блок УБ-7 | 16-002164 | 16:50:190301:451 | 10 | 2029-03-30 |  |  | 71006
2482 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-16 | ООО СЗ "ЭКОРАЙОН" | 1655496159 | GloraX | Экосити | http://glorax.com/projects/glorax-ekositi/ | Респ. Татарстан | Респ. Татарстан, г. Казань, 2 очередь 1 квартала жилого комплекса «Экорайон» в Кировском р-не, Урбан блок УБ-8 | 16-002164 | 16:50:190301:451 | 10 | 2029-03-30 |  |  | 71007
2483 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-16 | ООО СЗ "ЭКОРАЙОН" | 1655496159 | GloraX | Экосити | http://glorax.com/projects/glorax-ekositi/ | Респ. Татарстан | Респ. Татарстан, г. Казань, 2 очередь 1 квартала жилого комплекса «Экорайон» в Кировском р-не, Урбан блок УБ-9 | 16-002164 | 16:50:190301:451 | 10 | 2029-03-30 |  |  | 71008
2484 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-16 | ООО СЗ "РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ -ОСТРОГОРНАЯ" | 2543167976 | - | ЖК ОСТРОГОРНЫЙ | https://resurs-stroy25.ru/ | Приморский край | г. Владивосток, ул. Поселковая 3-я, з/у 17 (ЖК по ул. Острогорная, 13) | 25-000698 | 25:28:030004:266 | 28 | 2027-03-30 |  |  | 54400
2485 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-21 | ООО СЗ "АТЛАС ТИТОВА" | 6671292754 | Атлас Девелопмент | ЖК Атлас Юник | http://atlasgroup.su/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в районе ул. Титова, Секция № 3 (№ 1 по ПЗУ) - 1 этап строительства | 66-001646 | 66:41:0505002:1218 | 29 | 2027-06-30 |  |  | 63312
2486 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-21 | ООО СЗ "АТЛАС ТИТОВА" | 6671292754 | Атлас Девелопмент | ЖК Атлас Юник | http://atlasgroup.su/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, в районе ул. Титова, Секции № 1, 2 (№ 20 по ПЗУ) - 2 этап строительства | 66-001646 | 66:41:0505002:1218 | 28 | 2027-06-30 |  |  | 72971
2487 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-21 | ООО СЗ ДОМОСТРОЙ | 5836623303 | АВТОР НОВОЙ ЖИЗНИ | Терра | http://gk-avtor.ru/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 14, з/у с к/н 58:29:3013005:26 | 58-000565 | 58:29:3013005:26 | 21 | 2029-03-31 |  |  | 67613
2488 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-24 | ООО СЗ ЗАПАДНЫЙ ПРОСПЕКТ 82 | 9109026814 | Симферопольская девелоперская компания | ЗАПАДНЫЙ ПРОСПЕКТ 82 | http://prospect82.ru/ | Республика Крым | Республика Крым, г. Евпатория, проспект им. В.И. Ленина | 91-000663 | 90:18:010120:3129 | 23 | 2028-12-31 |  |  | 66112
2489 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-24 | ООО СЗ ФАВОРИТ | 5903145013 | Дипломат | Молодость | http://молодость.группа-дипломат.рф/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Уинская, д. 55а, Корпус № 2, секции 2.1, 2.2 (1 этап) | 59-001055 | 59:01:4219248:10190 | 25 | 2028-12-31 |  |  | 72511
2490 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-24 | ООО СЗ ФАВОРИТ | 5903145013 | Дипломат | Молодость | http://молодость.группа-дипломат.рф/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Уинская, д. 55а, Корпус № 3, секции 3.1-3.3 (2 этап) | 59-001055 | 59:01:4219248:10190 | 16 | 2029-12-31 |  |  | 72512
2491 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-24 | ООО СЗ ФАВОРИТ | 5903145013 | Дипломат | Молодость | http://молодость.группа-дипломат.рф/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Уинская, д. 55а, Корпус № 1, секции 1.3, 1.4 (3 этап) | 59-001055 | 59:01:4219248:10190 | 18 | 31.06.2030 |  |  | 72513
2492 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-24 | ООО СЗ ФАВОРИТ | 5903145013 | Дипломат | Молодость | http://молодость.группа-дипломат.рф/ | Пермский край | г. Пермь, ул. Уинская, д. 55а, Корпус № 1, секции 1.1, 1.2 (4 этап) | 59-001055 | 59:01:4219248:10190 | 18 | 2030-12-31 |  |  | 72514
2493 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-24 | ООО СЗ СВЕТЛОГОРСКИЙ | 3900001041 | КалининградСтройИнвест | ЖК "Шелест" | http://kaliningradstroyinvest.ru/ | Калининградская обл. | г. Светлогорск, ул. Песочная | 39-001448 | 39:17:010029:309 | 6 | 2026-12-31 |  |  | 61758
2494 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-24 | ООО СЗ ВИТА НА ЛИНИИ | 5503269166 | - | Дом на 6-й Линии | https://housevita.ru/ | Омская обл. | г. Омск, ул.6-я Линия в Октябрьском административном округе | 55-000204 | 55:36:090205:16468 | 9 | 2028-03-31 |  |  | 67720
2495 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-24 | ООО СЗ УРБАН БИЛД | 5836897456 | DEWELL | ЖК ВЕЛАРТ | http://наш.дом.рф/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Богданова, З/У №39 (на пересечении улиц Свердлова-Богданова в Первомайском районе). 2 этап | 58-000524 | 58:29:3003003:2034 | 25 | 2027-12-31 |  |  | 61709
2496 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-25 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Подлипки-Город" поз. 26 по генплану | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Коломна, Планировочный район Подлипки, дом поз. 26 по генплану (3 этап) | 50-004322 | 50:57:0030106:3 | 4 | 2027-12-31 |  |  | 73548
2497 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-25 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Подлипки-Город" поз. 25 по генплану | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Коломна, Планировочный район Подлипки, дом поз. 25 по генплану (4 этап) | 50-004322 | 50:57:0030106:3 | 4 | 2027-12-31 |  |  | 73549
2498 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-25 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Подлипки-Город" поз. 27 по генплану | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Коломна, Планировочный район Подлипки, дом поз. 27 по генплану (2 этап) | 50-004322 | 50:57:0030106:3 | 4 | 2027-12-31 |  |  | 73550
2499 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-25 | ООО СЗ РК-ГАЗСЕТЬСЕРВИС КОЛОМНА | 5022032781 | РК-Газсетьсервис Коломна | ЖК "Подлипки-Город" поз. 28 по генплану | https://rk-gazsetservis.ru | Московская обл. | Московская обл., г. Коломна, Планировочный район Подлипки, дом поз. 28 по генплану (1 этап) | 50-004322 | 50:57:0030106:3 | 4 | 2027-12-31 |  |  | 73551
2500 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-25 | ООО СЗ "ЕВРОСТРОЙ" | 7816361822 | - | ЖК Взлетная 16 | https://bulgakoff.spb.ru/ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Взлетная, д. 16 (1 этап строительства) | 47-001212 | 47:07:1302014:920 | 6 | 2027-03-31 |  |  | 60877
2501 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-25 | ООО СЗ "ЕВРОСТРОЙ" | 7816361822 | - | ЖК Взлетная 16 | https://bulgakoff.spb.ru/ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Взлетная, д. 16 (2 этап строительства) | 47-001212 | 47:07:1302014:920 | 6 | 2027-03-31 |  |  | 60878
2502 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-25 | ООО СЗ "МОСТОВИК" | 4510031589 | - | ЖК Взлетная "12". 3 этап | https://жк12.рф/ | Курганская обл. | Курганская обл., г. Курган, 12 мкр, ЗУ с к/н 45:25:020309:1468. 3 этап | 45-000275 | 45:25:020309:1468 | 11 | 2028-03-31 |  |  | 70464
2503 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-25 | ООО СЗ "ЛУГОМЕТРИЯ 11" | 5835134740 | Территория Жизни | ЖК «Чаадаев» | http://жкчаадаев.рф/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Чаадаева, з/у 56, стр. № 1 (I этап строительства) | 58-000549 | 58:29:2014006:1701 | 18 | 31.09.2027 |  |  | 64905
2504 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-25 | ООО СЗ "ЛУГОМЕТРИЯ 11" | 5835134740 | Территория Жизни | ЖК «Чаадаев» | http://жкчаадаев.рф/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Чаадаева, з/у 56, стр. № 1 (II этап строительства) | 58-000550 | 58:29:2014006:1701 | 18 | 31.09.2027 |  |  | 64913
2505 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-28 | ООО СЗ "ЯРОСЛАВЛЬСТРОЙПРОЕКТ" | 3900026790 | - | ЖК "Новое Брагино" | https://novoe-bragino.ru/ | Ярославская обл. | Ярославская обл., г. Ярославль, Дзержинский р-н, мкр. № 15, стр. 1. этап 1 | 76-000758 | 76:23:010402:253 | 18 | 2027-12-31 |  |  | 66085
2506 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-28 | ООО СЗ "Ч1" | 5800014019 | Территория Жизни | ЖК «Чаадаев» | http://жкчаадаев.рф/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Складская, стр. № 2 (I этап строительства) | 58-000568 | 58:29:2014006:1744 | 18 | 31.09.2028 |  |  | 66051
2507 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-28 | ООО СЗ "Ч1" | 5800014019 | Территория Жизни | ЖК «Чаадаев» | http://жкчаадаев.рф/ | Пензенская обл. | г. Пенза, ул. Складская, стр. № 2 (II этап строительства) | 58-000579 | 58:29:2014006:1744 | 18 | 31.09.2028 |  |  | 70134
2508 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-28 | ООО СЗ "ТАЛИСМАН" | 5906170402 | Гранель | ЖК «Нижегородская от Гранель» | http://granelle.ru/ | Москва | г. Москва, Нижегородский р-н, ул. Газгольдерная, земельный участок 10А/9 | 77-003217 | 77:04:0002003:13519 | 31 | 31.09.2028 |  |  | 66793
2509 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-28 | АО СЗ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-УРАЛ"" | 6672142550 | ЛСР | ЖК "Азина 16" | http://lsr.ru/ekb/ | Свердловская обл. | г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 16 (в границах улиц Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка) (№ 2 по ПЗУ) | 66-001748 | 66:41:0206012:119 | 26 | 2027-12-30 |  |  | 67389
2510 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-28 | ООО СЗ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ1 | 4501213695 | Кургансельстрой | ЖК "Чемпионы" | http://kurganselstroy.ru/ | Курганская обл. | г. Курган, ул. Карбышева, д. 52, корпус 3 | 45-000282 | 45:25:03040:1008 | 11 | 2027-12-30 |  |  | 73115
2511 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-28 | ООО СЗ "ЭПОХА" | 9729332579 | ДОНСТРОЙ | ОСТРОВ | http://donstroy.moscow/ | Москва | г. Москва, СЗАО, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, з/у 62Б. Квартал 12.2 | 77-003236 | 77:08:0014001:2324 | 25 | 2029-03-30 |  |  | 67396
2512 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-28 | ООО СЗ "ЭПОХА" | 9729332579 | ДОНСТРОЙ | ОСТРОВ | http://donstroy.moscow/ | Москва | г. Москва, СЗАО, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошёво-Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, з/у 62В. Квартал 14 | 77-003284 | 77:08:0014001:2309 | 25 | 2029-06-30 |  |  | 69675
2513 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-30 | ООО СЗ "НМ-КОНСАЛТ" | 9721090818 | ПИК | ЖК "Яуза парк" | http://pik.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, корпус 9 | 50-004089 | 50:12:0101901:517 | 26 | 2027-12-30 |  |  | 63731
2514 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-30 | ООО СЗ "НМ-КОНСАЛТ" | 9721090818 | ПИК | ЖК "Яуза парк" | http://pik.ru/ | Московская обл. | Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, корпус 10 | 50-004089 | 50:12:0101901:517 | 25 | 2027-12-30 |  |  | 63732
2515 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-30 | ООО СЗ "ОБРУЧЕВА" | 9718280270 | - | ЖК "ТАТУМ" | https://obrucheva27.forma.ru/ | Москва | г. Москва, ЮЗАО, Обручевский, ул. Обручева, вл. 27, корпус 2, 3, 4, 5. Корпус 1. Этап 1 | 77-003306 | 77:06:0003015:28 | 28 | 2029-03-30 |  |  | 70778
2516 | Аккредитован (лимит) | 2026-09-30 | ООО СЗ "АТЛАНТИС" | 0274399940 | Первый Трест | ЖК Атлантис, литер 2 | http://atlantis-ufa.ru/ | Респ. Башкортостан | г. Уфа, дом расположенный на территории, ограниченной ул. Маршала Жукова, Баязита Бикбая, Сипайловская, Озерная, Косогорная в Октябрьском р-не г. Уфа. Литер 2 | 02-001861 | 02:55:020513:417 | 18 | 2029-09-30 |  |  | 62409
2517 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-01 | ООО СЗ К-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 9715391912 | UPSIDE DEVELOPMENT | АПСАЙД ТАУЭРС | http://upside-towers.ru | Москва | г. Москва, СВАО, Бутырский р-н, з/у 4/7. Этап 2.2, корпус 4 | 77-002976 | 77:02:0021003:3252 | 58 | 2029-06-30 |  |  | 72964
2518 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-01 | ООО СЗ СТОЛИЦА ЮГА | 7714468848 | ФСК | ЖК 1-й Донской | http://dsk1.ru | Московская обл. | Московская обл., Ленинский г.о., д. Сапроново, д. 3 | 50-004075 | 50:21:0080105:22787 | 25 | 31.06.2027 |  |  | 62732
2519 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-02 | ООО СЗ РАЗВИТИЕ | 5032085920 | ДОНСТРОЙ | СОБЫТИЕ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, ЗАО, вн.тер.г.муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, з/у 120/2 (квартал 3, 2-очередь, корпус 2) | 77-003254 | 77:07:0013002:4706 | 40 | 2029-03-30 |  |  | 68275
2520 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-02 | ООО СЗ РАЗВИТИЕ | 5032085920 | ДОНСТРОЙ | СОБЫТИЕ | http://donstroy.moscow | Москва | г. Москва, ЗАО, вн.тер.г.муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, з/у 120/2 (квартал 3, 2-я очередь, корпус 1) | 77-003300 | 77:07:0013002:4706 | 52 | 2029-12-30 |  |  | 70585
2521 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-02 | ООО СЗ 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 7730286690 | - | ЖК Дом Дау | https://domdau.moscow/ | Москва | г. Москва, район Пресненский р-н, наб. Краснопресненская, вл. 14/15 | 77-002845 | 77:01:0004042:20610 | 91 | 2027-06-30 |  |  | 51432
2522 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-05 | ООО СЗ ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27 | 7703071061 | Страна Девелопмент | ЖК Репаблик | http://strana.com/ | Москва | г. Москва, ЦАО, Пресненский, ул. Пресненский вал, з/у 27/5. Этап строительства 4, корпуса 4.1, 4.2 | 77-003092 | 77:01:0004019:25 | 35 | 2027-12-30 |  |  | 61303
2523 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-09 | ООО СЗ "ТРАТТА-ЦЕНТР" | 7743039385 | ПИК | ЖК "Нарвин" | http://pik.ru/ | Москва | САО, г. Москва, Головинский, б-р Кронштадтский | 77-003202 | 77:09:0001025:8680 | 39 | 2028-12-30 |  |  | 66234
2524 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-09 | АО СЗ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ | 7735092843 | ПИК | ЖК Зеленый парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, ЗелАО, г. Зеленоград, Промзона ЦИЭ, корпуса 5.2, 5.3, 5.4 | 77-003218 | 77:10:0006007:8 | 29 | 2028-09-30 |  |  | 66801
2525 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-09 | ООО СЗ ТИРОН | 7709490911 | ПИК | ЖК Саларьево парк | https://pik.ru | Москва | г. Москва, НАО, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ул. Саларьевская, з/у 17, корпус 82 | 77-003252 | 77:17:0110205:17417 | 25 | 2028-12-30 |  |  | 68264
2526 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-09 | ООО СЗ "СТРОЙКАПИТАЛ" | 9731123420 | MR Group | BEEP | http://mr-group.ru/ | Москва | г. Москва, ЗАО, Можайский р-н, з/у 29/42. Урбан-блок UB10. Этап 1 | 77-003241 | 77:07:0012006:6060 | 72 | 2029-12-31 |  |  | 67620
2527 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-09 | ООО СЗ "ИНВЕСТРАЙСТРОЙЗАКАЗЧИК -ГРУПП" | 0268100312 | ИнвестРайСтройЗаказчик | Ж/д№ 1, мкр. 4 (Жилой дом ОГНИ) | http://raiz.ru/ | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, Стерлитамакский р/н, с/с Отрадовский (с. Мариинский), ж/д № 1, мкр.4 | 02-002083 | 02:44:210801:9838 | 14 | 2027-12-31 |  |  | 70765
2528 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-09 | ООО СЗ "ИНВЕСТРАЙСТРОЙЗАКАЗЧИК -ГРУПП" | 0268100312 | ИнвестРайСтройЗаказчик | Ж/д № 25 мкр. Прибрежный | http://raiz.ru/ | Респ. Башкортостан | Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, мкр. Прибрежный, Ж/д № 25 | 02-002127 | 02:44:210801:6786 | 18 | 31.06.2028 |  |  | 73756
2529 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-09 | ООО "СЗ "ИМПУЛЬС" | 7707619574 | ПИК | Жилой комплекс "Москворечье" | http://pik.ru | Москва | г. Москва, ЮАО, ул. Котляковская, пер. 2-й Котляковский, пер. Котляковский 1-й, вл.7; вл.7, стр.2-стр.9; вл.7, стр.13, стр.14, з/у 5/1/1, вл.6, корпуса 2.1, 2.3 | 77-003258 | 77:05:0005003:11223 77:05:0005003:55 77:05:0005003:25 | 30 | 2028-12-30 |  |  | 68426
2530 | Аккредитован (лимит) | 2026-10-09 | ООО СЗ ЖЕЛЕЗНО СИМБИРСК | 7300051369 | Железно | ЖК «Центрополис- 2.0» | http://zhcom.ru/ | Ульяновская обл. | г. Ульяновск, Заволжский р-н, Многоквартирный жилой дом № 10 в ЖК «Центрополис-2.0», на з/у с к/н 73:24:021011:5237 | 73-001006 | 73:24:021011:5237 | 9 | 2028-09-30 |  |  | 71217